| Решения за по-добър живот | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.” | Европейски съюз Европейски фонд за регионално развитие Кохезионен фонд |
| --- | --- | --- |
| Дирекция “Кохезионна политика за околна среда” ope@moew.government.bg |  |  |

РЕЗЮМЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„ОКОЛНА СРЕДА 2007 - 2013 Г.” ЗА 2012 Г.

ОБХВАТ

Докладът съдържа информация за напредъка по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”, постигнат през 2012 г., както и информация от началото на 2013 г., но имащи отношение към напредъка през 2012 г.

ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ

|  | Общо финансиране по оперативната програма (от Съюза и от държавите-членки) | Основа за изчисляване на вноските от Съюза (публични или общи разходи) | Обща сума на сертифицираните допустими разходи, платени от бенефициентите (1) | Съответстващо публично участие (1) | Коефициент на изпълнение в проценти |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a | b | c | d | е= d/a за публичните разходи |
| Приоритетна ос 1 (КФ+ДБ) | 1284 207 841 | Публични разходи | 135 572 473 | 133 123 606 | 10,37 |
| Приоритетна ос 2 (ЕФРР+ДБ) | 366 743 574 | Публични разходи | 29 613 405 | 29 613 405 | 8,07 |
| Приоритетна ос 3 (ЕФРР+ДБ) | 103 308 048 | Публични разходи | 9 396 368 | 9 396 368 | 9,1 |
| Приоритетна ос 4 (ЕФРР+ДБ) | 46 488 622 | Публични разходи | 7 402 927 | 7 402 927 | 15,92 |
| Общ сбор | 1 800 748 085 |  | 181 985 173 | 179 536 306 | 9,97 |
| - Информацията се представя с натрупване и включва периода от 01.01.2007 до 31.12.2012 г. |  |  |  |  |  |

ОБЩ НАПРЕДЪК

Към 31 декември 2012 г. по ОПОС:

- Договорени са 4,910 млрд. лв., или 139,42 % от общия размер на средствата по програмата.

- Плащанията по вече сключените договори са над 625,965 млн. лева или 17,77 % от общия ресурс на програмата.

- В изпълнение: 236 проекта на стойност 4,615 млрд. лв.

- Успешно изпълнени: 122 проекта с усвоени 142 млн. лв.

ОЦЕНКИ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.“

През 2012 г. (и януари 2013 г.) са извършени следните оценки за работата на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“:

- Междинна оценка на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ за периода 2007-2010 г.;

- Текуща оценка на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ за 2011 г.;

- Вътрешна оценка на ОПОС за периода 2007- май 2012 г.;

Първа екологична оценка на ОП „Околна среда 2007-2013 г.“ за периода 2007-2010 г.

ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ ПО ОПОС

През 2012 г. бяха представени 4 окончателни доклада от три одитиращи институции: Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ИА ОСЕС), Сметна палата на Република България, Генерална дирекция „Регионална политика“ в Европейската комисия: Четвърти Системен одит за увереност относно ефективното функциониране на системите за упрвление и контрол на ОПОС (ИА ОСЕС); Одит на операциите за изразяване на увереност, че декларираните  разходи (01.01.2011 – 31.12.2011) са верни и транзакциите са законосъобразни и редовни (ИА ОСЕС); Мисия 2011/BG/REGIO/J2/944 – Допълнителен меморандум за планиране на проучване „Получаване на гаранция относно функционирането на системите за управление и контрол чрез одита на оперативни програми / области и хоризонтални теми (2010 г. - 2012 г.) (Европейска комисия); Одит на оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“ в частта й на приоритетни оси 01 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ и 02 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците“ за периода 01.01.2008 – 30.09.2010 г. (Сметна палата на Република България)

ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТНА ОС 1: ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Към края на 2012 г. в сектор „Води“ на ОП „Околна среда 2007 - 2013 г.“ се изпълняват 125 договора и 1 заповед за предоставяне на БФП. В това число:

- 17 договора (55 в края на 2011 г.) за техническа помощ за подготовка на проекти;

- 82 договора (25 в края на 2011 г.) за строителство на ВиК инфраструктура;

- 26 договора (16 в края на 2011 г.) за техническа помощ и строителство на ВиК инфраструктура;

- 1 заповед (1 в края на 2011 г.) на министъра на околната среда и водите за проект на БД Благоевград.

В края на 2012 г. в сектор „Води” са приключени 95 договора за БФП (66 до 2011 г.) на обща стойност над 172 млн. лв. Реализираните икономии надхвърлят 42,6 млн. лв. или близо 33% от стойността на приключилите договорите. Приключилите договори за техническа помощ са 89 (63 до 2011 г.) на обща стойност над 87 млн. лв., а тези за строителство са 6 (3 до 2011 г.), на обща стойност над 85 млн. лв. (по процедура BG161PO005/08/1.10/01/02 на общините Приморско, Вълчи Дол, Бургас - кв. “Долно Езерово”, Перник, Каварна и Главиница).

Само в рамките на изтеклата година в сектор „Води“ са договорени проекти на стойност 2,49 млрд. лв.

До крайния срок за подаване на документи за кандидатстване по процедура № BG161PO005/10/1.11/02/16 (20 февруари 2012 г.) са регистрирани общо 84 проектни предложения, от които са сключени 63 (61 през 2012 г.) на стойност малко над 2,28 млрд. лв., одобрени са 7 договора за БФП, 10 са в оценка, 4 са отхвърлени.

В рамките на срока за подаване на документи по процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 (30 юни 2011 г.) са получени 27 проектни предложения, като са сключени 26 договора (10 през 2012 г.), на обща стойност над 918 млн. лева.

През ноември 2011 г. е обявена процедура № BG161PO005/11/1.12/02/25 за “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.” на стойност 300 млн. лева. Извършена е приоритизация по следните критерии: необходимост от изграждане на ПСОВ, брой присъединени еквивалент жители към ПСОВ и степен на готовност. Процесът приключи на 15 април 2012 г. с извеждането на 72 приоритетни проекта. Най-подготвените 16 общини внесоха проектна документация за оценка. В началото на 2013 г. четири от проектите са одобрени, но поради липса на свободен финансов ресурс, не са подписани договори за БФП.

На 18 януари 2012 г. е обявена процедура № BG161PO005/11/1.3/02/28 за “Стратегическо планиране и укрепване на капацитета на структурите, ангажирани в процеса на реформиране на ВиК сектора за осигуряване устойчиво управление на вик инфраструктурата” на стойност 12 млн. лева с конкретен бенефициент Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Поради необходимост от разширение на обхвата, през юни 2012 г. е подписан договор за БФП на стойност 16,8 млн. лв. Конкретна цел на процедурата е да се подпомогне успешното реформиране на ВиК сектора и устойчивото управление на ВиК инфраструктурата в страната.

През април е обявена процедура № BG161PO005/12/1.20/02/29, финансираща  „Разработване на планове за управление на риска от наводнения“ с бюджет малко над 20 млн. лв. Конкретни бенефициенти са басейнови дирекции Варна, Благоевград, Плевен и Пловдив, с които в края на септември 2012 г. са подписани ДБФП.

В края на годината е обявена и процедура № BG161PO005/12/1.40/01/34 за финансиране на „Мерки за повишаване на капацитета за предотвратяване и борба с наводненията и за мониторинг и защита на водите, използвани за корабоплавателна дейност” на стойност над 105,4 млн. лв.

От началото на програмата до края на 2012 са пуснати в експлоатация 23 инвестиционни обекта в рамките на 13 проекта в следните общини: Приморско, Сопот, Белослав, Благоевград, Казанлък, Хисаря, Троян, Бургас (кв. „Долно Езерово“), кв. „Горна Баня“ (Столична община), Kaварна, Перник, Главиница и Попово.

ПРИОРИТЕТНА ОС 2: “ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ”

Към 31 декември 2012 г. по приоритетна ос 2 са договорени над 641,164 млн.лв. (94,54 % от бюджета на оста). Изплатените средства по проектите в сектор отпадъци към същата дата са 104,161 млн. лв. (14,52% от бюджета на оста). В изпълнение са 23 проекта на обща стойност 630 млн. лв. От тях 5 договора са за предоставяне на техническа помощ, а 18 за изграждане на регионални системи за управление на отпадъците.

На заседанието си от 1 юни 2012 г. Комитетът за наблюдение на ОПОС одобрява включването на Предприятието за управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) като бенефициент по оси 1, 2 и 3 на програмата. На 10 август 2012 г. е обявена процедура BG161PO005/12/2.20/01/31 “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания”. След подаване на проектно предложение и извършване на оценка, на 09 януари 2012 г.  е подписан договор на стойност 97 627 254 лв. Чрез проекта се предоставят средства на ПУДООС за изпълнение на възложените му с ПМС № 209/2009 г. функции по реализацията на екологични проекти за закриване на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания.

През 2012 г. са обявени следните процедури:

- BG161PO005/12/2.10/08/30 “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Хасково” – 04 юли 2012

- BG161PO005/12/2.20/01/31 “Изпълнение на дейности по закриване и рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на нормативните изисквания” – 10 август 2012

Информация за обектите в рамките на инвестиционните проекти, които се изпълняват по приоритетна ос 2:

- Общини, които обхващат регионалните системи: 96 бр.

- Населени места, които обхващат регионалните системи: 1905 бр.

- Обслужвано население: 4,03 млн. души

- Общ капацитет на депата: 18,4 млн. тона

- Общ капацитет на клетките, които се изграждат по ОПОС: 6,2 млн. тона

- Сепариращи инсталации: 11 бр. с капацитет 294 хил. тона годишно

- Компостиращи инсталации: 17 бр. с капацитет 180 хил. тона годишно

- Претоварни станции: 9 бр.

- Центрове за рециклиране: 10 бр.

- Съоръжения за рециклиране на едрогабаритни и отпадъци от строителство и разрушаване: 9 бр.

- Територия, която обхващат регионалните системи: 45 хил. кв. км (близо 41% от територията на страната

През 2012 г., 8 месеца предсрочно, беше пуснат в експлоатация и първият инвестиционен обект в сектор отпадъци – Регионална система за управление на отпадъците в регион Ботевград. Изградено е депото, което е част от интегрирания проект за управление на отпадъците на Столична община.

На 19 декември 2012 г. Европейската комисия одобри и втора фаза на проекта "Изграждане на интегрирана система от съоръжения за третиране на битовите отпадъци на Столична община", в рамките на която се предвижда изграждането на завода за механично-биологично третиране на отпадъците като дълготрайно решение за управлението на битовите отпадъци на София. Стойността на тази фаза на проекта, е около 200 млн. лв. Анексът към договора за безвъзмездна финансова помощ беше подписан на 6 март 2013 г.

ПРИОРИТЕТНА ОС 3: “ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ”

Към края на 2012 г. по приоритетна ос 3 на ОПОС се изпълняват 77 проекта на обща стойност 239 580 818,28 лв. или около 118,6 % от бюджета на приоритетната ос. Изплатените средства са в размер на 43,3 млн. лв. или близо 21,44 % от бюджета на ос 3.

Към месец март 2013 г. се изпълняват 78 договора на стойност 340,2 млн. лв. или почти 170 % от бюджета на приоритетната ос. Изплатените средства са в размер на 45,78 млн. лв. или около 22,66 % от бюджета на ос 3. Близо 3 млн. лв.  е предоставената безвъзмездна финансова помощ по 6-те приключили проекта.

Изпълнението по процедури е следното:

- по процедура № BG161PO005/08/3.0/01/05 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” се изпълняват 12 проекта на обща стойност 10,1 млн. лв.

- по процедура № BG161PO005/09/3.1/01/08 „Развитие на мрежата НАТУРА 2000” се изпълняват 3 проекта на стойност 27,3 млн. лв. с бенефициент дирекция НСЗП в МОСВ.

- по процедура BG161PO005/09/3.2/02/10 „Разработване на План за управление на Природен парк Българка” се изпълнява договор на стойност 2 млн. лв.

- по процедура BG161PO005/09/3.2/03/11 „Разработване на План за управление на Природен парк Беласица” се изпълнява договор на стойност 1,2 млн. лв.

- по процедура BG161PO005/09/3.2/04/12 „Актуализиране на План за управление на Национален парк Централен Балкан” се изпълнява проект на стойност 2,3 млн. лв.

- по процедура  BG161PO005/10/3.0/2/20 „Дейности по опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България” се изпълняват 23 проекта на стойност 20,8 млн. лв.

- по процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 „Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания”  се изпълняват 5 проекта на стойност 1,4 млн. лв.

- по процедура BG161PO005/11/3.0/03/24 „Теренни проучвания на разпространение на видове/оценка на състоянието на видове и хабитати на територията на цялата страна -  I фаза ” се изпълнява 1 проект на стойност 9,8 млн. лв.

- по процедура BG161PO005/11/3/3.2/05/26  „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати”  се изпълняват 18  проекта за 114 млн. лв.

- по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 „Изпълнение на дейности за устройство и управление на природни паркове” се изпълняват 11 проекта за 45,8 млн. лв.

- по процедура BG161PO005/12/3/3.2/07/32 "Транспортно–техническо обезпечаване изпълнението на дейности в защитени територии изключителна държавна собственост", през месец януари 2013 г. стартира изпълнението на проект на стойност 7,5 млн. лв. с бенефициент дирекция НСЗП в МОСВ.

- по процедура BG161PO005/12/3.0/04/33 “Повишаване капацитета на териториалните структури на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи за реакция при горски пожари в национални паркове, природни паркове, резервати и поддържани резервати”, през месец февруари 2013 г. стартира изпълнението на проект “Техническо обезпечаване на оперативните структури на ГДПБЗН-МВР за ограничаване и ликвидиране на горски пожари” на стойност 97,6 млн.лв. Бенефициент е Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към Министерство на вътрешните работи.

ПРИОРИТЕТНА ОС 4: “ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Със Заповед № РД-ОП-42/09.08.2011 г. на Министъра на околната среда и водите бяха утвърдени нови Вътрешни правила за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОПОС (вкл. измененията им). С утвърждаването на Вътрешните правила се регламентира изменението във функциите на отделите в Дирекция КПОС, по отношение на извършваните от тях дейности по ос 4 -  подготовка на формулярите за  директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, оценка на проектните предложения, управление на проектите, одобрени за финансиране, извършване на верификация на искания за средства, както и извършване на плащания по одобрените за финансиране проекти по приоритетна ос 4 „Техническа помощ” на ОПОС.

Към настоящия момент (14 март 2013 г.) към договорените проекти по приоритетната ос се причисляват 74 проекта на обща стойност 126 429 123,59 лв. От тях в процес на изпълнение са 25 проекта, 49 проекта са приключили, а 6 са прекратени.

ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ

„Интегриран проект за воден цикъл на гр. Враца”

Финансови параметри

| Източници за финансиране на проекта (в лева) |  |  |  | Осигуряване на съфинансирането от бенефициента с външен заем от ЕИБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обща стойност на инвестицията | Принос на Общността (Кохезионен фонд) | Национално съфинансиране (държавен бюджет) | Съфинансиране от бенефициент – община Враца |  |
| 136 373 288 | 98 818 894 | 24 704 722 | 12 849 672 | 12 849 672 |
| 100% | 72,5% | 18% | 9,5% | 9,5% |

Финансово изпълнение на проекта:

Авансово плащане към бенефициента – 24 704 723,20 лв. (20% от БФП)

Междинни плащания към бенефициента - 7 441 849.45 лв. (6,02% от БФП)

„Интегриран проект за воден цикъл на гр. Габрово”

Финансови параметри

| Източници за финансиране на проекта (в лева) |  |  |  | Осигуряване на съфинансирането от бенефициента с външен заем от ЕИБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обща стойност на инвестицията | Принос на Общността (Кохезионен фонд) | Национално съфинансиране (държавен бюджет) | Съфинансиране от бенефициент – община Габрово |  |
| 123 539 184 | 93 957 801 | 23 489 450 | 6 091 933 | 6 091 933 |
| 100% | 76% | 19% | 5% | 5% |

Финансово изпълнение на проекта:

Авансово плащане към бенефициента – 23 489 450,24 лв. (20% от БФП)

Междинни плащания към бенефициента - 13 720 551,34 лв. (11,68% от БФП)

“Интегрираната система за управление на отпадъците на гр. София”

Финансови параметри

| Източници за финансиране на проекта (в лева) |  |  |  | Осигуряване на съфинансирането от бенефициента с външен заем от ЕИБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обща стойност на инвестицията | Принос на Общността (Кохезионен фонд) | Национално съфинансиране (държавен бюджет) | Съфинансиране от бенефициент – Столична община |  |
| 359 435 408 | 217 825 359,8 | 38 439 769,38 | 103 170 279 | 103 170 279 |
| 100 % | 60,60% | 10,69% | 28,70% | 28,70% |

Финансово изпълнение на проекта:

Авансово плащане към бенефициента – 19 769 840,23 лв. (20% от БФП за фаза I)

Междинни плащания към бенефициента - 40 964 077,17 лв. (41.44% от БФП за фаза I)

Големи проекти, чакащи одобрение от ЕК

За оценка в Европейска комисия през януари 2012 г. са изпратени проектите “Интегриран проект за водите на град Пловдив – Фаза 1” на стойност над 142,2 млн. лв. (БФП - близо 125,9 млн. лв., съфинансиране от общината - над 16,3 млн. лв.) и “Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза I” на  стойност над 112,8 млн. лв. (БФП - над 102,5 млн. лв., съфинансиране от общината - над 10,32 млн. лв.). В началото на месец март 2012 г. за оценка е подаден и „Проект за рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа с изграждане на ПСОВ за гр. Асеновград” на стойност над 109 млн. лв.

СРЕЩАНИ ВАЖНИ ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПРИЕМАНИ МЕРКИ ЗА РЕШАВАНЕТО ИМ

Основни проблеми:

- Липса на добра подготовка на проектните предложения.

- Обжалване на процедурите за обществени поръчки, обявени от бенефициентите

Предприети мерки от екипа на ОПОС за ускоряване изпълнението на програмата:

- Подпомагане на реформата във ВиК сектора

- Подпомагане на реформата в сектор “отпадъци”

- Строг контрол и регулярен анализ на финансовото изпълнение на ОПОС

- Сключване на предварителни споразумения с бенефициентите

- Организирани обучения за бенефициенти

- Предприети мерки за успешно реализиране на проектите на бенефициентите

- Повишаване на капацитета на МЗ и УО посредством обучения

Разпоредбата на чл. 60 от Закона за опазване на околната среда предвижда, че ПУДООС е със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Предприятието е юридическо лице, което не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба.