Годишен доклад за изпълнението на ОПТП за 2012 г.

/резюме/

Към края на 2012 г. по трите приоритетни оси на ОПТП са постигнати следните финансови резултати:

- Договорени средства в общ размер на 82 101 043,92 лв. (41 977 597,19 евро) или 73,88 % от всички средства по програмата за периода 2007 – 2013 г.

- Общо изплатените средства (включително предоставени аванси) - 37 812 367,62 лв. (19 333 156,57 евро) или 34,03 % от средствата, определени по оперативната програма

- Сертифицираните средства са в размер на 25 318 629,10 лв. (12 945 209,50 евро).

Финансовите показатели по програмата към края на 2012 г. демонстрират сериозен ръст на отчетените стойности, което се дължи в най-голяма степен на предприетите мерки за ускоряване на процеса на договаряне, верифициране и възстановяване на средства по програмата. По конкретно, спрямо 31.12.2011 г., към края на 2012 г. договорените средства са нараснали с 46,50%, изплатените средства са нараснали с 59,04%, а сертифицираните средства през разглеждания период са се увеличили с 96,87%.

Приоритетна ос 1 - за изграждане на капацитет на структурите на централно ниво, работещи по Структурните фондове

- 52 одобрени проекта,

- 22 от които са приключили, а 4 са прекратени.

- Договорени средства -  41 465 322,71 лв. (€ 21 200 882,85)

- Изплатени средства - 19 989 263,14 лв. (€ 10 220 347,95 лв.)

- Сертифицирани разходи - 14 697 481,30 лв. (€ 7514818,15).

Предвидените дейности за изграждане на административен капацитет на администрацията на централно ниво и повишаване на компетентността на нейните служители се изпълняваха успешно и в съответствие с плановете за обучение. През 2012 г. са проведени и посетени 129 различни обучителни курсове и семинари в областта на регионалната политика на ЕС и управлението на СКФ. Обучени са 296 служители на централната администрация, участващи в процесите по управление, координация и контрол на структурните инструменти в България. Регистрирана е по-висока степен на удовлетвореност на участниците от проведените обучения – 94,61%, в сравнение с  нивото за 2011г.

Индикатори по ПО1 с натрупване към 31.12.2012 г.

- Намаляване на текучеството сред персонала на бенефициентите за година – 14.46%

- Общ брой обучения за структурите-бенефициенти – 547

- Брой обучени експерти на местните власти и на други структури, работещи по СКФ – 3923

- Степен на удовлетвореност на участниците от проведеното обучение – 94,61 %

- Среден брой участия на екперти от структурите – бенефициенти в обучения – 19,02

Приоритетна ос 2 – допълнително разработване и подпомагане на функционирането на ИСУН

- 8 одобрени проекта,

- 2 от които са приключили, а 1 е прекратен.

- Договорени средства - 11 191 335,06 лв. (€ 5 722 038,76).

- Изплатени средства - 5 837 282,21 лв. (€ 2 984 555,00лв.)

- Сертифицирани разходи - 4 038 902,02 лв. (€ 2065089,48).

Индикатори по ПО2 с натрупване към 31.12. 2012 г.

-	Брой организирани обучения – 44 бр.

-	Брой обучени служители за работа с ИСУН- 812 бр.

-	Продължителност на периода през който ИСУН не е използваема – 1,2 часа/седмица

-	Ефективност на обучението на база оценките на участниците – 87,98%

-	Достигнат индекс на удовлетвореност на потребителите от ИСУН – 72%

Приоритетна ос 3 -  финансиране на мерки свързани с популяризиране на европейската кохезионна политика.

- 41 одобрени проекта,

- 7 от които са приключили.

- Договорени средства - 29 444 386,15 лв. (€ 15 054 675,59).

- Изплатени средства - 11 985 822,04 лв. (€ 6 128 253,50лв.)

- Сертифицирани разходи - 6 582 245,78 лв. (€ 3365500,45).

През 2012г. продължи изпълнението на сключените договори по процедура „Изграждане и функциониране на национална мрежа от 28 регионални информационни центрове за кохезионната политика в България”

По тази процедура през 2012 г. всички областни информационни центрове приключиха процедурите за наемане на персонал, строително-монтажните дейности, процедурите за обзавеждане и оборудване (с изключение на ОИЦ-Силистра където има значително забавяне в провеждането на процедурите, но общината е предоставила обзавеждане и оборудване за обезпечаване на нормалния работен процес на офиса).

Достигнатата стойност на индикатора „създаване на функциониращи и оборудвани 28 областни информационни центъра” е 100%. Проведени са 718 информационни събития, на които участие са взели 23 499 лица. Постъпилите запитвания в областните информационни центрове през 2012 г. са 9 746 броя.

Индикатори по ПО3 с натрупване към 31.12.2012 г.

-	Брой на всички публикации (печатни материали – ръководства, резюмета, книжки, брошури, информационни листовки и др.) - 144

-	Степен на удовлетвореност на целевите групи от публикациите – 78,55 %

-	Брой организирани събития (форуми, конференции, семинари, пресконференции, работни групи), които популяризират европейските и националните стратегически документи и насоки, политиките и мерките по Структурните фондове - 76

-	Степен на удовлетвореност на целевите групи от организираните събития/кампании 75%

-	Създаване на функциониращи и оборудвани 28 областни информационни центъра – 100%

-	Адаптиран модел HERMIN за оценка на въздействието на финансирането от ЕС върху макроикономическата ситуация в България - 1

Промяна в програмата / нови бенефициенти по програма ОПТП

На Единадесетото редовно заседание на КН на ОПТП /27.11.2012 г./. беше одобрено предложение за изменение на ОПТП с цел осигуряването на финансов ресурс за изпълнението на проектите по Приоритетна ос 1, а именно:

- Прехвърляне на средства в размер на 7 151 887,77 лв. от ПО 2 в ПО 1;

- Прехвърляне на средства в размер на 1 885 704,45 лв. от ПО 3 в ПО 1.

На същото заседание Комитетът за наблюдение на ОПТП одобри и предложението за определяне на допълнителни конкретни бенефициенти по Приоритетна ос 1 на програмата, както и създаването на нови мерки на подкрепа 10 и 11 за тях:

- Националното сдружение на общините в Република България

- дирекция „Финанси на реалния сектор” в Министерството на финансите

В програмния документ са отразени необходимите промени. Искането за изменение на ОПТП е изпратено на 13.02.2013 г. до Европейската комисия чрез системата SFC 2007. Очаква се одобрението от страна на ЕК.

Предприети действия за извършване на мониторинг

УО на ОПТП осъществява мониторинг на изпълнението на проектите на базата на регулярно докладване за напредъка от страна на бенефициентите на всяко календарно тримесечие

- Наличие на значителни закъснения и неспособност за реализация на проектите в предвидените срокове;

- Проверката на напредъка по проектите е да се установят своевременно потенциални или възникнали рискове и проблеми,

- Извършени 37 проверки „на място", при които не са констатирани нередности.

- Извършени общо 16 проверки „на място” при бенефициенти общини, 12 от които са извършени след приключване на строително монтажните работи в областните информационни центрове.

- Информацията, събрана и проверена от УО на проектно ниво се въвежда в ИСУН.

- Използваната система LOTHAR дава възможност за своевременно предприемане на корективни мерки при проблеми в изпълнението.

- Наблюдението на ОПТП се осъществява оперативно в партньорство със Съвета за координация при управлението на средствата от ЕС и с членовете на КН на ОПТП.

Предприети действия за извършване на  оценка

- 2011 г. стартира изпълнението от УО на проект „Извършване на средно-срочна (междинна) оценка на ОПТП (проект № 0089-УО-1.4) /в изпълнение изискванията на чл. 48 (1) от Регламент (ЕО) №1083/2006 и Плана за оценка на ОПТП/

- На 08.08.2012 г. - сключен договор с ЕКОРИС САУТ ИЙСТ ЮРОП ЕООД за извършване на средно-срочна  оценка на ОПТП /вследствие на проведена процедура за избор на външен изпълнител по реда на ЗОП/

- На 10.12.2012 г. - предаден проект на окончателен доклад

- На 21.12.2012 г. - УО изпрати своите коментари

- В началото на 2013 г. окончателният доклад е одобрен от УО. Той подкрепя инициираните действия от страна на УО за промяна на програмата от месец Ноември 2012 г.

Информация и публичност

- Единен информационен портал www.eufunds.bg – създадени самостоятелни страници за всеки ОИЦ;  създадена информационна среда за обмен на информация между ОИЦ, ЦИКО и ЦИО в реално време; създадена интерактивна административна карта на България с хиперлинкове към 28-те ОИЦ; закупен самостоятелен сървър за хостване на портала; изградена система за управление на банери; създадена секция Social Media Newsroom; нова подстраница  „Нов програмен период 2014-2020“; преводи на английската секция; актуализиране на профилите в социалните мрежи facebook, twitter и You Tube;

- Информационна мрежа на централно ниво - Междуведомствена работна група на служителите по информация и публичност на оперативните програми преведе 4 заседания;

- Информационна мрежа на местно ниво - в 27-те ОИЦ в страната, към края на 2012 г., 10 727 посетители са потърсили информация, регистрирани са 10 001 запитвания в мрежата; организирани са 919 информационни събития с 26 381 участници и са направени 5 953 публикации в медиите.

- Централен информационен и координационен офис (ЦИКО) - провел e 8 специализирани обучения, 2 координационни срещи, 5 учебни посещения за обмяна на опит, съответно в Брюксел, Латвия и Полша за служителите в ОИЦ. Служители на ЦИКО са направили над 200 посещения в ОИЦ. Серия от публични представяния на центровете по места съвместно с министъра по управление на средствата от ЕС и представители от ЕК.

- Европейски информационни мрежи  - В периода 10 и 11 май 2012 г. във Варшава се проведе Деветата официална среща на членовете на мрежата ИНФОРМ на ГД „Регионална и урбанистична политика” на ЕК – участваха 4 представители от България

- Събития: Близо 70 събития сред които: Второ изложение „Европа за нас” – 16-18 юни 2012 г.; 3 обучения на бенефициентите по ОПТП, Национален конкурс за детска рисунка „Как искам Европейският съюз да промени моя град”, Работни посещения на министъра и представители на ЕК в ОИЦ и др.

- Комитет за наблюдение на ОПТП (КН на ОПТП): Десето редовно заседание на КН на ОПТП на 18.06.2012 г. и  Единадесето редовно заседание на КН на ОПТП. На 27.11.2012 г.

- Комитет за наблюдение на НСРР - Седмо заседание на 16.11.2012 г.