МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА

ДИРЕКТИВА 2000/53/ЕС

ОТНОСНО ИЗЛЕЗЛИТЕ ОТ УПОТРЕБА

МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

София, 2003 година

СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение	4

1. Изисквания на Директива 2000/53/ЕС   на  Европейския  парламент  и  Съвета  от 18 септември  2000 г. относно  излезлите от употреба моторни превозни средства	4

2. Практика на някои държави-членки на Европейския съюз в прилагането на Директивата	7

3. Изискан преходен период, съгласно преговорните позиции на България	8

4. Описание на текущото състояние	9

4.1. Законодателство, транспониращо изискванията на Директива 2000/53/ ЕС	9

4.3. Техническа информация за автомобилния парк в страната	15

4.4. Практика по отношение на ИУМПС	19

5. Подход и методология	22

6. Стратегия за постигане целите на Директива 2000/53/ЕС	24

6.1. Нормативни мерки	25

6.2. Административно-организационни  мерки	25

6.3. Технически мерки	28

6.4. Финансови мерки	29

6.5. План за действие	31

ПРИЛОЖЕНИЯ	38

ПРИЛОЖЕНИЕ 1	39

ПРИЛОЖЕНИЕ 2	44

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ АБРЕВИАТУРИ

| ARN | Auto Recycling Netherlands |
| --- | --- |
| ГУ | Главно управление |
| ДНСП | Дирекция на Национална служба “Полиция” |
| ЕК | Европейска комисия |
| ЗОВВООС | Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ИУМПС | Излезли от употреба моторни превозни средства |
| КАТ | Контрол на автомобилния транспорт |
| МВР | Министерство на вътрешните работи |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МПС | Моторни превозни средства |
| МФ | Министерство на финансите |
| НС | Народно събрание |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НСМОС | Национална система за мониторинг на околната среда |
| ПП | Пътна полиция |
| РДВР | Районна дирекция на вътрешните работи |
| РИОСВ | Регионални инспекции по околна среда и води |
| СВАБ | Съюз на вносителите на автомобили в България |
| ТБО | Твърди битови отпадъци |
| ЦИЕ | Централна и Източна Европа |

# Въведение

България е сред страните от Централна и Източна Европа кандидатки за членство в Европейския съюз. В тази връзка една от основните и приоритетни задачи на българското правителство е да се постигне съответствие с различните директиви на ЕС във възможно най-кратки срокове. През месец март 2001 г. България депозира в ЕК официална Позиция за преговори за присъединяване на Р. България към Европейския съюз по Глава 22 “Околна среда” № CONF BG 13/01. Тази Позиция обхваща законодателството, прието от Европейския съюз и влязло в сила до 31.12.1999 година.

През 2002 г. България депозира Позиции за преговори по законодателството на ЕС, прието през 2000, 2001 и първата половина на 2002 година.

Работната хипотеза на българското правителство е, че България ще стане  пълноправен член на Европейския съюз към 01.01.2007 година.

## 1. Изисквания на Директива 2000/53/ЕС   на  Европейския  парламент  и  Съвета  от 18 септември  2000 г. относно  излезлите от употреба моторни превозни средства

През последните три десетилетия ЕС разработи серия директиви  с цел опазване и подобряване на околната среда. Секторът “Управление на отпадъците е един от основните сектори на европейското екологично законодателство.

Общата структура на ефективен режим за управление на отпадъците е установена с Рамковата Директива 75/442/EEC за отпадъците и допълващата я Директива 91/689/ЕЕС за опасните отпадъци, както и Регламент 259/93/ЕИО за наблюдение и контрол на превоза на отпадъци в рамките на, за и от Европейския съюз. Тези директиви установяват рамката на управлението на отпадъците, която е доразвита в два типа дъщерни директиви. Едната група установява изискванията за разрешаване и експлоатация на съоръженията и инсталациите за обезвреждане на отпадъците. Другата група разглежда специфични видове отпадъци като отработени масла, отпадъци от опаковки и батерии и други. Последната приета от втората група директиви е Директива  2000/53/ЕС   на  Европейския  парламент  и  Съвета  от 18 септември  2000  г. относно излезлите от употреба моторни превозни средства (ИУМПС).

Директивата има два аспекта:

- Производството на автомобили и

- Моторните превозни средства като отпадъци.

В Директивата се засягат две основни групи проблеми  - тези на околната среда и икономическите. Всяка година в Европейския съюз се образуват около 10 млн. тона отпадъци. Към момента металните части на автомобилите се рециклират до около 75%. Отпадъците от МПС образуват до около 10% от количеството на опасните отпадъци в Европейския съюз. Установено е също, че процесът на разкомплектоване не осигурява необходимата степен на защита на околната среда от замърсяване. След продължителни преговори и проучвания държавите-членки на ЕС се обединиха около становището, че единственият начин за решаването на икономическите проблеми е създаването на обща правна рамка.

В Директивата са заложени три вида мерки - такива:

- свързани с производството на МПС;

- свързани с отговорностите на производителите;

- свързани с количествата на повторно използване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците от излезли от употреба автомобили.

Директивата предвижда, че  събирането на излезлите от употреба автомобили следва да се осъществява от стопански субекти, които притежават разрешително, издадено по реда на чл. 37 и сл. от Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ЗОВВООС). Друга разпоредба, което е от съществено значение е свързана с изискването на сертификати за унищожаване на излезлите от употреба автомобили да се издават от лицето, което ще извършва разкомплектоването и което притежава разрешително, издадено по реда на чл. 37 и сл. oт ЗОВВООС. В Директивата се регламентират и мерки за усъвършенстване на разкомплектоването, чрез издаването на инструкции от производителите на автомобили.

Директивата формулира мерки, които преследват следните основни цели:

- предотвратяване на образуването на отпадъци от ИУМПС и освен това, стимулиране на повторната употреба, рециклирането и други форми за възстановяване на ИУМПС и на техните компоненти

- намаляване на количеството на депонираните отпадъци с цел подобряването на резултатите за околната среда от поведението на всички икономически оператори, участващи в жизнения цикъл на превозните средства, и особено от операторите, пряко участващи в третирането на ИУМПС.

В конкретен план, Директивата поставя следните основни технически, организационни, административни и икономически изисквания към държавите-членки:

- материалите и компонентите на превозните средства, пуснати на пазара след 1 юли 2003 г. да не съдържат олово, живак, кадмий или шествалентен хром, освен в случаите, посочени в Директивата;

- производителите на превозни средства, заедно с производителите на материали и съоръжения, да ограничат употребата на опасни вещества в превозните средства и да ги намялят, доколкото е възможно от момента на проектирането на превозното средство.

- при проектирането и производството на нови превозни средства да се отчита изцяло и улеснява разкомплектоването, повторната употреба и оползотворяването, и по-специално рециклирането на излезлите от употреба моторни превозни средства и техните компоненти и материали;

- производителите да предоставят информация за разкомплектоването за всеки тип ново превозно средство, което се пуска на пазара.

- икономическите оператори да създадат системи за събирането на ИУМПС  и доколкото е технически възможно, на отпадъците от използвани части, снети при ремонт;

- създаването на система от съоръжения за събиране на своята територия

- ИУМПС да бъдат прехвърлени в лицензирани съоръжения за третиране,  получили разрешително от компетентните органи, в съответствие с  членове 9, 10 и 11 на Директива 75/442/ЕЕС

- ИУМПС да се третират в съответствие с общите изисквания, посочени в член 4 на Директива 75/442/ЕЕС и в съответствие с минималните технически изисквания, посочени в Директива 2000/53/ЕС.

- да се създаде система, в съответствие с която представянето на сертификат за унищожаване, е условие за дерегистрация на ИУМПС.

- доставянето на ИУМПС на лицензирано съоръжение да става без разходи за последния владелец и/или собственик както следва:

  - от 1 юли 2001 г. за превозни средства, пуснати на пазара след тази дата;

  - от 1 януари 2007 г. за превозни средства, пуснати на пазара преди 1 юли 2007 година.

  - Държавите-членки могат да прилагат това изискване преди посочените дати.

- производителите да поемат всички, или значителна част от разходите по третиране на ИУМПС и/или приемат обратно излезлите от употреба моторни превозни средства

- за да бъдат постигнати следните количествени цели:

(а) не по-късно от 1 януари 2006 г., повторната употреба и оползотворяване на всички ИУМПС да се увеличи до минимум 85% от средното тегло на превозно средство за година. В рамките на същия срок, повторната употреба и рециклирането да се увеличи до минимум 80% от средното тегло на превозно средство за година; за превозни средства, произведени преди 1 януари 1980 г., могат да се поставят  по-ниски цели, но не по-ниски от 75% за повторна употреба и оползотворяване и не по-ниски от 70% за повторна употреба и рециклиране;

(б) не по-късно от 1 януари 2015 г., повторната употреба и оползотворяването за всички излезли от употреба превозни средства да се увеличи до минимум 95% от средното тегло на превозно средство и за година.  В рамките на същия срок, повторната употреба и рециклирането да се увеличи до минимум 85% от средното тегло на превозно средство и за година.

- На тригодишни интервали да изпраща доклад до Европейската комисията относно прилагането на  Директивата.

# 2. Практика на някои държави-членки на Европейския съюз в прилагането на Директивата

В държавите-членки от много години ИУМПС се третират по различни методи. 	Без да са били поставени изисквания от законодателството на ЕС относно третирането на ИУМПС, държавите-членки са организирали системи, тъй като обективните обстоятелства – огромния брой ежегодно излизащи от употреба МПС и липсата на пространства за тяхното съхранение, са наложили предприемането на съответни мерки за решаване на проблема. Така че към момента на при приемането на Директива 2000/53/ЕС в държавите-членки вече е съществувала практика и механизми за решаване на проблемите, свързани с третирането на излезлите от употреба МПС. В този смисъл Директивата поставя общи за всички държави-членки конкретни краткосрочни и дългосрочни цели, определя общите правила за организиране на системите за събиране и разкомплектоване и разширява обхвата на задълженията  към производителите на МПС по отношение произвежданите от тях автомобили.

Холандия

В Холандия 90% от автомобилите се внасят на професионална основа. Останалите 10% от автомобилите се внасят на непрофесионална основа (внос от физически лица и др.), като това са предимно автомобили “втора ръка”. Според направените проучвания в Холандия годишно се новорегистрират 650 000 автомобила, 60 000 автомобила се внасят като “втора ръка”, около 100 000 се изнасят като употребявани и 328 000 се третират. Цената за третирането е 45 евро на автомобил, които се събират от вносителя при първоначалната регистрация на моторното превозно средство.

Холандската система “Auto Recycling Netherlands (ARN)” e създадена от стопанските субекти с цел да се постигне намаляване на броя на ИУМПС и да се постигнат количествените цели за рециклирането им. ARN e организацията “шапка” на индустрията по събиране и рециклиране на ИУМПС в Холандия. Схемата на Холандската организация за рециклиране е представена от Европейската комисия, като най-подходяща за държави, които не произвеждат автомобили и е приета като положителна от страни производителки, като Германия например.

Австрия

От направено проучване на Федералното министерство на селското стопанство, горите, околната среда и управление на водите на Република Австрия е установено, че в страната  всяка година се регистрират за пръв път 300 000 нови автомобила, В същото време 170 000 автомобила излизат от употреба, като от тях 110 000 се разкомплектоват или шредират още същата година. Средната възраст на излезлите от употреба автомобили е 13 години. Цената за третирането на един автомобил е между 109 и 218 евро.  Към момента в Австрия има 300 пункта за събиране и разкомплектоване на излезли от употреба автомобили и 5 шредера.

В момента австрийската държава изгражда информационна система, която да позволява създаването на бази данни и воденето на два основни регистъра:

- регистър на площадките за съхранение и центровете за разкомплектоване на автомобили;

- регистър, обхващащ потока на отпадъци, генериран от излезлите от употреба автомобили.

Усилията на Австрия за изпълнение изискванията на Директивата са насочени към:

- приемане на новата регулация за  неувеличаване на броя на изоставяните автомобили.

- задължението за предоставяне на информация.

- промени в  закона за търговията и закона за данъчното облагане.

Белгия

Първият нормативен акт в областта е приет през 1998 година. Целта на правителството е изграждането в завършен вид система за третиране на старите автомобили до 2006 година.

Към момента само в провинция Фландрия има 7 оторизирани центъра. Въведено е изискването е всяка кола да стига до някои от тези оторизирани центрове, като само те могат да издават сертификати за унищожаване на автомобила.

# 3. Изискан преходен период, съгласно преговорните позиции на България

България приема да прилага изискванията на Директивата към датата на присъединяване с изключение на достигането на изискванията на член 7 от Директива 2000/53/ЕС , за което поискан преходен период от 5 години, т.е. до 01.01.2012 год. за постигане количествените цели по чл. 7 т. 2 (а) от Директивата.

На възможно най-ранен етап България започна проучване на изискванията на проектодирективата на ЕС за излезлите от употреба МПС и практиката на държавите-членки за решаване на въпросите, свързани с ИУМПС. Тези проучвания бяха инициирани, както поради необходимостта от подготовка на позиции на България за преговори, транспониране на съответното европейско законодателство, така и поради назряващия в страната проблем с отпадъците от МПС. Основно в рамките на два проекта беше проучена ситуацията в страната и беше подготвено транспонирането на изискванията на Директивата в националното законодателство:

- “Проучване за третиране на излезлите от употреба МПС в България”, проведено през 1998-1999 г. от холандската фирма TEBODIN Consultants& Engineers. Проучването беше подкрепено от Холандското правителство в рамките на двустранното сътрудничество между Министерство на строителството, благоустройството и околната среда, Холандия и Министерство на околната среда и водите, България;

- подпроект № 8 “Третиране и рециклиране на излезли от употреба моторни превозни средства и отпадъци от електродомакинско и електронно оборудване” към Twinning Project, BG 98/IB-EN-01/02 по програма PHARE в партньорство с Германското Министерство на околната среда и ядрената безопасност.

В резултат на анализите и изводите от тези проучвания се формулираха следните основни причини за искания преходен период по Директивата:

- оползотворяването на ИУМПС в страната е в началния си стадий на развитие;

- голям брой натрупани през годините ИУМПС, които не са преработени;

- липса на подходящи съоръжения, които могат да осигурят постигането на високите проценти на рециклиране и оползотворяване заложени в Директивата

- Високата цена на подобни съоръжения (шредери,  сепаратори и др.)

- Големия брой и висок относителен дял на много стари ИУМПС,  с части, които трудно биха намерили повторна употреба

- Липса в страната на подходящи инсталации за изгаряне с оползотворяване на енергията

- Липса на развит пазар на част от видовете отпадъци от ИУМПС, с изключение на металните отпадъци и акумулатори.

Настоящият документ аргументира необходимостта от поискания преходен период и планираните законодателни, административни, организационни и технически мерки, които ще доведат до пълно прилагане на изискванията на Директивата.

# 4. Описание на текущото състояние

## 4.1. Законодателство, транспониращо изискванията на Директива 2000/53/ ЕС

През 1999 г. Правителството на България, с Решение от 20 април 1999 г., прие Националната програма за приемане достиженията на правото на ЕС, включително и по Глава “Околна среда”. Ежегодно Програмата се актуализира в съответствие с осъществения напредък и с новоприетото европейско законодателство. В съответствие с графика се приема, допълва и изменя законодателството и в раздела “Управление на отпадъците”.

С Постановление на МС № 257 от 9.11.2001 г. се прие Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от МПС, наричана по-нататък “Наредбата”. Постановлението и Наредбата са публикувани в Държавен вестник, брой 98 от 16.11.2001 г. и влизат в сила от 1.01.2002 година. С Наредбата се транспонират всички изисквания на Директива 2000/53/ЕС, посочени по-горе. В съответствие със специфичните условия на България, са определени компетентните органи на централно и местно ниво, задълженията на икономическите оператори и собствениците на ИУМПС.

В допълнение, следните национални нормативни актове въвеждат изисквания, които транспонират Рамковата директива 75/442/ЕЕС за отпадъци и останалите директиви от тази глава, които са свързани с изпълнението на Директива 2000/53/ЕС и на съответната национална правна уредба:

- Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда (ДВ, бр.86/1997 г., посл. изм. бр.28/2000 г.) – регламентира изискванията за издаване на разрешителни за дейности по третиране на отпадъци, условията и компетентните органи за издаване на разрешителни, определенията за отпадъци и други определения, пряко свързани с изискванията на Наредбата за ИУМПС.

- Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.) и Заповед РД-323 от 1998 г. на министъра на околната среда и водите и на министъра на здравеопазването за класификация на отпадъците (ДВ, бр.120/1998 г.) регламентират изисквания за третиране на опасни отпадъци и се отнасят, към която категория спадат и отпадъци от ИУМПС.

- Наредба № 10 на министъра на околната среда и водите за реда за оформяне на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците (ДВ, бр. 151/1998 г.) – регламентира изискванията към лицата, генериращи отпадъци на определена норма на денонощие и към тези, притежаващи съоръжения за третиране на отпадъци за събиране и регулярно подаване на информация до компетентните органи.

- Наредба № 12 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъците (ДВ, бр. 152/ 1998 г.) - регламентира техническите изисквания към площадките за съхраняване и третиране на всички видове отпадъци, в т.ч и от ИУМПС.

- Тарифа за продукти, които в процеса на тяхното производство или след крайната им употреба, образуват  опасни или масово разпространени отпадъци (приета с Постановление на МС от 1999 г. – ДВ. бр. 60 от 1999 г., изм. и доп. бр. 2 и бр. 52 от 2000 г.) – регламентира заплащането на такса в размер на 80 лв. за финансово обезпечаване на националната система за третиране на ИУМПС. Съгласно Закон за опазване на околната среда, тези такси постъпват в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, което е приемник на НФООС с аналогични цели и правила за изразходване на средствата.

През 2002 г. МОСВ разработи проект на  Закон за управление на отпадъците, който е приет на първо четене в Народното събрание. С проектозакона ще се хармонизират напълно дефинициите, регламентирани в Рамковата Директива за понятията “отпадък”, “оползотворяване”, “обезвреждане” и други, като същевременно се въвежда йерархията на управление на отпадъците. На ниво закон ще се регламентират задълженията на икономическите оператори, които пускат на пазара (вносители и производители) стоки, които след тяхната употреба образуват масово разпространени отпадъци (опаковки, батерии и акумулатори, МПС и други). Ще се определят отговорностите  на тези лица за организиране на национални системи за третиране на съответните масово разпространени отпадъци. Детайлно се определят компетенциите на органите на централно, регионално и местно ниво. Изброени са всички случаи на налагане на глоби и санкции за неспазване на законодателството в сектор “Управление на отпадъците”, в т.ч. и ИУМПС.

В съответствие с § 5 (2) от проекта на ЗУО всички подзаконови актове, издадени на основание на сега действащия Закон за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда, ще останат в сила до една година от влизане в сила на Закон за управление на отпадъците (очаква се законът да бъде приет и на второ четене от Народното събрание до средата на 2003 г.). В същия срок ще бъдат приети нови подзаконови нормативни актове към Закона за управление на отпадъците.

Това ще бъде подходящ момент след известен натрупан опит по прилагането в Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от МПС:

- да бъдат прецизирани някои текстове, свързани най-вече с организиране на системата за третиране на ИУМПС, с цел увеличаване на ефективността при нейното прилагане;

- привеждане на сроковете и количествените цели в съответствие с поискания преходен период от България по Директива 2000/53/ЕС (Наредбата беше разработена преди изготвяне на официалната позиция на България по Директивата);

- да бъде прецизиран текстът на чл. 13, ал. 1, като се уточни, че кметовете на общините и операторите на центровете за разкомплектоване издават удостоверения за приемане на площадките за временно съхранение или за разкомплектоване, което служи като основание за дерегистрация по смисъла на чл. 18, ал. 2 от Наредба І-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркета, теглени от тях (ДВ, бр. 31.2000 г.);

- да бъде прецизиран текстът относно обозначението на компонентите и материалите, годни за втора употреба. Текстът следва да бъде изменен в посока на уреждане на задължение за прилагането на определени стандарти при производството на материалите и компонентните, които да гарантират годността им  за оползотворяване и повторна употреба.

С изменението на Наредба № 10 за реда за оформяне на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците ще се прецизират въпросниците относно дейностите с ИУМПС със събирането на информация, отговаряща напълно на изискванията за докладване по Директива 2000/53/ЕС и да съдържат необходимата за вземане на управленски решения информация.

През 1999 г. Министерски съвет прие  Национална програма за управление на дейностите по отпадъците, с План за действие за периода 1999-2002 година. Програмата определя необходимите мерки  за приемане и прилагане на директивите, регламентите и решенията на ЕС в областта на управлението на отпадъците, както и правата и задълженията на компетентните органи по прилагането. Анализирано е състоянието на управлението на отпадъците, идентифицирани са проблемите и са определени цели за постигане. Разработен е План за действие, който определя институционалните, организационните и инвестиционните мерки за четиригодишен период и отговорните институции за изпълнението им, както и разходите за изпълнението им. В момента се подготвя актуализация на програмата за следващите години, която ще бъде приета до края на 2003 г., в която ще бъдат включени и мерки относно отпадъците от ИУМПС.

В допълнение на това, нормативно са регламентирани нормативни изисквания за задължително разработване на програми от общините и фирмите, които осъществяват дейности по управление на отпадъците. В настоящия момент са одобрени и представени в Министерството на околната среда и водите 92% или общо 250 общински програми за управление на отпадъците.

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) е националният компетентен орган, отговорен за определянето и реализирането на националната политика в областта на управление на отпадъците, включително разработване на законодателството, стратегии, програми, координация на международни проекти, подготовка на информацията и позицията за преговори за членство, разработване на механизми за регулиране на дейностите в обществения и частния сектор.

Освен разработване на управленски документи, Дирекция “Управление на отпадъците” в МОСВ подготвя разрешения за дейности с производствени и опасни отпадъци, включващи събиране, съхранение обезвреждане, рециклиране и транспортиране, в случаите когато дейността се осъществява на територията на повече от една РИОСВ. Разрешенията се издават с акт, подписан от министъра на околната среда и водите. Дирекцията методически ръководи дейността на РИОСВ във връзка с издаването на разрешения за дейности по третиране на отпадъци, разработва указания за прилагане на Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването от МПС и другите посочени по-горе в т. 1 Наредби. Заедно с Дирекция “Координация на регионалните инспекции и водите”  методически подпомагат дейността на РИОСВ по отношение на инспекциите.

Правилата за обозначаване на компоненти и материали от ИУМПС, годни за повторна употреба и възстановяване, както и на такива, които могат да бъдат разглобени преди последващо третиране, се определят със заповед на министъра на околната среда и водите (в сила от 1 юли 2003 г.). Както вече бе споменато по-горе, необходима е нова редакция този текст от Наредбата, с оглед постигане на пълно съответствие с изискванията на Директива 2000/53/ЕС.

Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ извършва мониторинг и събира данни за отпадъците в страната. ИАОС осигурява информационно функциите на Министерството чрез данни и анализи, осъществява екологичния мониторинг на източниците на отпадъци и на обектите за обезвреждане, лабораторния контрол на отпадъците и поддържа база данни за тях. Воденето на отчетност за отпадъците е основата за изграждане на информационната система “Отпадъци” като самостоятелна подсистема на НСМОС. Отделните стопански субекти и общините следва да предоставят ежегодно информация за отпадъците и дейностите с отпадъци, в т.ч. отпадъци от ИУМПС на РИОСВ, които обобщават данните за своята територия и ги подават на ИАОС.

Регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ):

- осъществяват контрол по прилагане на законодателството за управление на отпадъците, в т.ч. и на Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването от МПС и останалите нормативни актове, посочени по-горе в т. 1.

- директорите на РИОСВ издават разрешения за дейности с опасни отпадъци, включващи събиране, съхранение обезвреждане, рециклиране и транспортиране на тяхна територия, както и разрешения за дейности с производствени отпадъци които нямат опасни свойства, но по количество надвишават 0,100 м3 в денонощие.

- контролират спазването на изискванията за третиране на отпадъците и на условията, поставени в разрешенията.

- налагат санкции и глоби на физически и юридически лица за неспазване изискванията на Закона и Наредбата.

- директорите на РИОСВ утвърждават общинските и фирмените програми за управление на отпадъците и следят за тяхното изпълнение.

- контролират отчетността и предоставянето на информация от причинителите на отпадъци, лицата извършващи преработка и обезвреждане и общинските администрации.

Министерство на вътрешните работи (МВР)

- министърът на вътрешните работи със заповед утвърждава образеца на удостоверението (съгласно чл.13,ал. 3 от Наредбата), издавано от кмета на общината или от оператора на центъра за разкомплектоване, необходим за дерегистрация на МПС от органите на “КАТ – Пътна полиция”, след предаването на ИУМПС за временно съхранение или за разкомплектоване;

- регионалните органи на “КАТ – Пътна полиция” на всеки три месеца изпращат на кметовете на общините списък на МПС, които са излезли от употреба;

- регионалните органи на “КАТ - Пътна полиция водят” автоматизирани бази данни за МПС, които се обобщават на национално ниво от Централно управление  на КАТ.

Държавната агенция за метрология и технически надзор чрез Главна дирекция "Надзор на пазара" осъществява надзор на пускането на пазара на  части и компоненти на МПС относно съдържанието в тях на олово, живак, 6-валентен хром и кадмий в съответствие с изискванията на Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от МПС, считано от 1 юли 2003 година.

Националният статистически институт събира и обработва информация за моторните превозни средства в страната.

Кметовете на общините самостоятелно или съвместно с кметовете на други общини:

- определят местата за разполагане на площадките за временно съхраняване на ИУМПС на територията на общината;

- организират събирането, транспортирането и съхраняването на ИУМПС на площадките за временно съхраняване, като ги разполагат на лесно достъпни и достатъчни по площ места

- организират дейностите сами или възлагат задълженията си на физически или юридически лица, регистрирани като търговци и притежаващи разрешение по чл. 37 ЗОВВООС;

- контролират спазването на изискванията по Наредбата да не се изоставят МПС от собствениците им на места общинска и държавна собственост, когато попаднат в категорията “ИУМПС”.

През 2002 г. Министерството на околната реда и водите, съвместно с всички заинтересованите ведомства, разработи Национален план за изграждане и укрепване на административния  капацитет  за прилагане на европейското екологично законодателство и План за практическо прилагане на нормативните актове на Европейския съюз. Специално внимание в този Национален план се отделя на сектор “Управление на отпадъците”, където се предвиждат редица мерки за укрепване на административния капацитет чрез увеличаване състава на всички нива на управление в системата на МОСВ и програми за обучение на персонала. В съответствие с Плана от 1 януари 2003 г. отдел “Управление на отпадъците” в МОСВ се трансформира  в самостоятелна Дирекция  “Управление на отпадъците” с два отдела: отдел “Битови и строителни отпадъци” и отдел “Производствени и опасни отпадъци”, с двукратно увеличение на персонала. Увеличава се и численият състав на отдел “Мониторинг на отпадъците” в ИАОС и отделите по управление на отпадъците в РИОСВ. Част от функциите, които ще изпълняват новоназначените специалисти са свързани с подобряване на практическото прилагане на Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването от МПС. През 2003 г. се предвиждат  регулярни обучения, провеждани от МОСВ със специалисти от РИОСВ и с представители на общините  във връзка с прилагането на Наредбата.

Основни проблеми във връзка с администрирането на процеса:

- липса на цялостна информация и съответна национална информационна система за следене процеса на създаване на система за третиране на ИУМПС, в съответствие с изискванията на Наредбата;

- липса на пълна информация за стопанските субекти, отговорни за организиране на системата за третиране на ИУМПС;

- липса на координация между органите на РДВР – “КАТ – Пътна полиция” и общинската администрация с оглед установяване на ИУМПС, изоставени на територията на общините и обмен на информация за автомобилния парк за съответния регион;

- очаква се да бъдат  назначени и обучени специалисти в Държавната агенция  за метрология и технически надзор относно контрола на пазара във връзка с прилагането на изискванията на Наредбата;

- липса на пълна съвместимост и известно разминаване на данните за информационните системи на КАТ за регистрираните и деригистрираните МПС, информационната система на ГУ “Митници” относно внасяните в страната МПС и информационната система на Главна дирекция ”Данъчна администрация” към МФ за МПС, свързана с плащането на годишния имуществен данък върху МПС;

- общинските администрации, с малки изключения, не са предприели всички необходими действия за прилагане на Наредбата.

## 4.3. Техническа информация за автомобилния парк в страната

В България не се произвеждат автомобили. Автомобилите в страната са изцяло от внос, като в основната си част са втора употреба от държавите-членки на ЕС. Действащата нормативна уредба през последните 12 години допринесе във висока степен за изключително неблагоприятната възрастова структура и техническо състояние на автомобилния парк в България:

- определянето на митническата облагаема стойност за нови и употребявани автомобили стимулира във висока степен вносът на автомобили – втора употреба;

- няма въведени изисквания за ограничаване вноса на автомобили според тяхната възраст – практика, която временно беше използвана в някои страни от ЦИЕ;

- липсват икономически стимули за закупуване на нови автомобили, както от населението, така и от фирмите.

Ниското ниво на доходи на населението е сред основните причини за сегашното състояние на автомобилния парк.

По-долу са представени основни данни за МПС в страната, които са показателни за натрупания през годините проблем.

Броят на новорегистрираните автомобили в страната за периода 1992-2002 г. е 817 266, от които 136511 - нови автомобили и 680755 - употребявани. Разпределението по години е представено в следващата таблица:

Новорегистрирани леки автомобили в България за периода 1992-2002 г.

|  | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | Общо | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нови* | 19839 | 19703 | 13566 | 11129 | 7570 | 7790 | 12196 | 11958 | 13069 | 13365 | 6326 | 136511 | 16.7 |
| Употребявани | 24347 | 64010 | 62963 | 45573 | 61930 | 20376 | 58601 | 91501 | 85116 | 103968 | 62370 | 680755 | 83.3 |
| Общо** | 44186 | 83713 | 76529 | 56702 | 69500 | 28166 | 70797 | 103459 | 98185 | 117333 | 122153 | 817266 | 100 |

Забележка: * - по данни на СВАБ (Съюз на вносителите на автомобили в България)

** - по данни на МВР – “ДНСП – сектор КАТ – ПП” (дирекция национална служба полиция – контрол по автомобилния транспорт – пътна полиция)

Общият брой леки автомобили, регистрирани в КАТ през периода 1992-2002 г. нараства от 1 411 278 на 2 126 280 броя. Увеличението през годините е представено в следната таблица:

Общ брой автомобили, регистрирани в КАТ по години

|  | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общо | 1 411 278 | 1 647 571 | 1 809 350 | 2 126 280 |

Източник: НСИ

По данните от двете таблици може да се направи заключение, че за периода 1992-2002 г. с прекратена регистрация в КАТ са около 107 000 МПС.  Тъй като към момента не е следена съдбата на всички ИУМПС, няма статистически данни колко от тях са разкомплектовани за резервни части и метален скрап. Следва да се има предвид, обаче, че регистърът на КАТ обхваща всички МПС регистрирани за съответната година, т.е включват се и тези временно спрени от движение, голяма част от които на практика са излезли от употреба, но официално не са с прекратена регистрация, някои от които са дори разкомплектовани. По експертна оценка реално излезлите от употреба МПС към момента са над 400 000 хиляди броя. Трябва да се отбележи, че прекратяването на регистрация в КАТ на МПС е доброволен акт от страна на собствениците. Освен това, за спрените от движение по технически причини МПС не се заплаща годишен имуществен данък.

Тази оценка се потвърждава ако се направи сравнение на регистрираните в КАТ МПС през 2002 г. – 2 174 081 и на МПС, за които са изплатени данъчни задължения (данък имущество МПС) за 2002 г. - 1 728 065.

Териториалното разположение на регистрираните МПС по региони на страната е неравномерно. Около 27% от автомобилите са в Софийска област. По-висока е концентрацията и в по-големите градове на страната – Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора – от 4% до 8% от автомобилите в страната. Разпределението по административни области е посочено в следващата таблица.

Брой на МПС (леки автомобили) по месторегистрация към 31.12 на съответната година

|  | Место-регистрация | 1992 | 1995 | 1998 | 2002 | % от общото за страната (2002) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоевград | 45641 | 54431 | 60741 | 78958 | 3,63 |
| 2 | Бургас | 73345 | 83987 | 92074 | 109578 | 5,04 |
| 3 | Велико Търново | 52965 | 58606 | 60783 | 68034 | 3,13 |
| 4 | Видин | 24271 | 28309 | 27837 | 31561 | 1,45 |
| 5 | Варна | 83340 | 98874 | 112178 | 136906 | 6,30 |
| 6 | Враца | 36959 | 41724 | 41568 | 52762 | 2,43 |
| 7 | Габрово | 29282 | 31910 | 33813 | 39562 | 1,82 |
| 8 | Добрич | 36407 | 41159 | 43914 | 50942 | 2,34 |
| 9 | Кърджали | 25723 | 29493 | 31265 | 37617 | 1,73 |
| 10 | Кюстендил | 29743 | 40520 | 42129 | 49774 | 2,29 |
| 11 | Ловеч | 33182 | 36726 | 38675 | 43401 | 2,00 |
| 12 | Монтана | 30789 | 32796 | 36332 | 43220 | 1,99 |
| 13 | Пловдив | 126368 | 149768 | 162397 | 193185 | 8,89 |
| 14 | Пазарджик | 41449 | 47662 | 52263 | 63167 | 2,91 |
| 15 | Перник | 29178 | 33857 | 36325 | 42200 | 1,94 |
| 16 | Плевен | 52315 | 57309 | 62405 | 72128 | 3,32 |
| 17 | Разград | 24037 | 26830 | 27649 | 31991 | 1,47 |
| 18 | Русе | 51261 | 57309 | 58807 | 67186 | 3,09 |
| 19 | София* | 269459 | 340823 | 406737 | 515667 | 23,72 |
| 20 | София окръг* | 43869 | 51203 | 57294 | 69975 | 3,22 |
| 21 | Стара Загора | 67146 | 76369 | 81869 | 96921 | 4,46 |
| 22 | Сливен | 33218 | 36744 | 39238 | 46111 | 2,12 |
| 23 | Смолян | 17761 | 20419 | 22428 | 27098 | 1,25 |
| 24 | Силистра | 21117 | 23027 | 24052 | 27925 | 1,28 |
| 25 | Търговище | 23391 | 25418 | 26290 | 28880 | 1,33 |
| 26 | Хасково | 46443 | 53389 | 57955 | 68650 | 3,16 |
| 27 | Шумен | 36051 | 40401 | 42944 | 48977 | 2,25 |
| 28 | Ямбол | 26568 | 28508 | 29388 | 31705 | 1,46 |
|  | Общо | 1411278 | 1647571 | 1809350 | 2174081 | 100,00 |

* Съгласно действащото към момента административно-териториално деление на Р.България, София-град и София-окръг представляват самостоятелни административни области.

Специфична особеност на автомобилния парк в България е неговата. възрастовата структура. Общо 58% от леките автомобили (1 543 229) са на възраст над 16 години, като преобладаващата част от тях са на възраст над 20 години. В следващата таблица са посочени данни за възрастовата структура на автомобилния парк. Тези данни недвусмислено показват, че през следващите десет години, голям брой МПС ще излязат от движение, което ще създаде проблем за тяхното своевременно третиране в съответствие с изискванията на Наредбата.

Справка за броя на леките автомобили по възраст- към 01.01.2002 г.*

| Възраст | Брой | % |
| --- | --- | --- |
| От 0 до 5 години | 62 197 | 2,93 |
| От 6 до 10 години | 273 000 | 12.86 |
| От 11 до 15 години | 556 788 | 26.25 |
| От 16 до 20 години | 462133 | 21.77 |
| Над 20 години | 767 709 | 36.19 |
| Общо | 2 126 280 | 100.00 |

* По данни са получени от  МВР – ДНСП – КАТ - ПП

## 4.4. Практика по отношение на ИУМПС

Според Наредбата, "ИУМПС" е:

а) моторно превозно средство с прекратена регистрация съгласно Наредба № I-45 от 2000 г. за регистрацията и отчета на МПС и ремаркетата, теглени от тях;

б) моторно превозно средство, на което не е извършван периодичен преглед за проверка на техническата му изправност повече от две последователни години и е паркирано върху публична държавна или общинска собственост;

в) моторно превозно средство, което не може да бъде идентифицирано, защото няма регистрационен или друг идентификационен номер.

С други думи, освен МПС с прекратена регистрация от “КАТ – Пътна полиция”, по молба на собственика, Наредбата обхваща и МПС, които за повече от две последователни години не са преминали годишен преглед, т.е. очаква се, че повече те няма да бъдат пуснати в движение. Наредбата забранява изоставяне на ИУМПС от трите посочени категории на обществени места, което е предпоставка за тяхното принудително премахване от обществените пространства. МПС по т. б) и в), които са прибрани в имоти на собствениците, подлежат на предаване за разкомплектоване в специализираните за това места само по тяхно желание.

Съгласно § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Наредбата, ИУМПС са отпадък по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда.

По експертна оценка, в резултат на разкомплектоването на ИУМПС в центровете за разкомплектоване в страната се извличат за рециклиране и повторна употреба:

- метален скрап и части за втора употреба (метали)- 	  -   75 %,

- акумулатори 						  -   1,5 %,

Освен металите и акумулаторите, в центровете за разкомплектоване се добиват за резервни части - втора употреба, допълнително около 2-4% от общото тегло на автомобила (стъкла, пластмасови брони, декоративни тасове, стопове, облицовки за врати, арматурни табла и други пластмасови детайли, фарове).

От посочените данни може да се направи изводът, че към момента е достигнат сравнително висок процент на оползотворяване (повторна употреба и рециклиране) на разкомплектованите МПС – около 77-80% от общото тегло на автомобила.

Основният проблем в момента е голямото количество натрупани ИУМПС в страната и големия брой МПС, които се очаква да излязат от употреба през следващите няколко години, от една страна и от друга – малкият капацитет на съществуващите центрове за разкомплектоване.

Освен това, количествените цели на Директивата не могат да бъдат достигнати само чрез повторна употреба на резервни части и рециклиране на метали. Необходимо е и рециклирането на пластмаси, стъкло и др. и изгаряне с оползотворяване на енергията. Последното не е възможно за България в момента, тъй като не са изградени такива мощности.

Технология за третиране на стари ИУМПС, намерила широко практическо приложение в някои страни, е раздробяването им (шредиране) с последващо разделяне на отделните материали (черни, цветни метали, каучук, стъкло, пластмаси и др.)

В последните години, въпреки техническите си показатели, методът “шредиране” среща сериозни затруднения. В автомобилното производство навлизат все повече нови материали, най-вече пластмаси, алуминиеви сплави и други, което неминуемо води до непрекъснато увеличаване на неоползотворимия продукт или така наречения шредерен отпадък. Този отпадък не само не носи приходи, но трябва да се депонира или изгаря по екологосъобразен начин, разходите за което непрекъснато нарастват.

Поради тези причини в редица развити страни се преминава към прилагането на нова концепция, а именно въвеждане на професионален демонтаж, чрез изграждане на мрежа от специализирани предприятия за демонтаж и площадки за съхранение на автомобили, които да гарантират условия за едно високо технологично и екологосъобразно преработване на ИУМПС.

Основните елементи от този процес са:

- пълно отстраняване на всички масла и други смазващи вещества, спирачни и охлаждащи течности, както и горивото;

- демонтаж на използваемите агрегати и части;

- демонтаж и разделяне на детайлите, чиито материали подлежат на рециклиране.

Поради тези причини се прогнозира, че целите на Директивата ще се постигнат основно чрез увеличаване дела на метода на разкомплектоването, а не само чрез шредиране.

Съществуващата доскоро в България практика относно третирането на ИУМПС беше противоречива, непоследователна и нерегулирана. Съгласно изискванията МПС, трябва да преминат на годишен технически преглед, за да бъдат в движение. В преобладаващите случаи собствениците запазват МПС, ако не могат да минат на преглед, тъй като прекратяването на регистрацията на МПС, както се спомена по-горе, не е задължителна. В някои случаи  собствениците ги  използват за части, а отпадъците се изхвърлят неконтролирано. Друга част от тази категория МПС се изоставят обичайно на обществени места за паркиране без предварително отстраняване на течностите от колата. Това създава и екологичен проблем и проблем за паркиране, особено в големите градове.

Не се плаща годишен имуществен данък и застраховка, ако колата не е в движение, което допринася за описаната ситуация.

Към момента на изготвяне на настоящата програма, дейностите по третиране на излезлите от употреба автомобили се извършва в малки центрове за разкомплектоване от юридически лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗОВВООС за извършване на дейности с производствени и опасни отпадъци. Тези разрешения се издават от директорите на РИОСВ, когато площадките се намират на територията на една РИОСВ или от министъра на околната среда и водите, когато фирмата има и други площадки за третиране на отпадъци, които се намират на територията на повече от една РИОСВ.

Издаването на разрешение става, след като физическото лице подаде заявление за извършване на тази дейност и приложи изискваните съгласно ЗОВВООС документи, удостоверяващи, съответствието на условията на площадката с изискванията на разпоредбите на закона (ЗОВВООС) и Наредбата за условията и реда за намаляване на отпадъци от моторни превозни средства. Към документите се прилага и програма за управление на дейностите по отпадъците.

Освен проучване на подадените документи от заявителите, представители на РИОСВ посещават на място площадката, с цел установяване на фактическото състояние. След това РИОСВ издават разрешение или отказват издаване на разрешение, ако площадката не отговаря на нормативните изисквания. Ако компетентен орган за издаване на разрешението е МОСВ, то се издава след получаване на становища от съответните РИОСВ, основани на посещения на площадките.

За всички издадени разрешения и отнети и прекратени  разрешения за дейности по производствени и опасни отпадъци, в т.ч. и ИУМПС, се води публичен регистър в МОСВ.

До момента от РИОСВ и от МОСВ са издадени 130 броя разрешения за извършване на дейности по разкомплектоване на ИУМПС.

Лицата, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗОВВООС за извършване на дейности по разкомплектоването на ИУМПС, съгласно Наредба №10, са задължени да представят отчет за количеството и вида на третираните отпадъци в съответните РИОСВ, където извършват дейността си, до 31 март за предходната година. Първите данни за количествата генерирани отпадъци от разкомплектоване на ИУМПС за 2002 г. следва да бъдат предоставени до 31.03.2003 г.

Поради сравнително наскоро въведеното законодателство в областта на ИУМПС, действащите автоморги и площадките за съхранение на ИУМПС, не отговаряха на изискванията на нормативната уредба.

С оглед предприемането на мерки за привеждане в съответствие с Наредбата, МОСВ (чрез РИОСВ и общините), събра информация за действащите незаконни автоморги в страната – около 160 броя. С писма до тях РИОСВ предписаха в срок до 31.12.2002 г. за привеждане в съответствие с изискванията на Наредбата и да стартират законовата процедура за получаване на разрешение по чл. 37 от ЗОВВООС. След този срок е предвидено затваряне на незаконните обекти. От обследваните на територията на цялата страна, 19 броя вече притежават разрешителни за извършване на дейности с отпадъци; на 49 броя площадките и оборудването отговарят на техническите изисквания, подали са заявление за получаване на разрешителни и са получили или се очаква да получат разрешителни; на 32 броя  площадките отговарят на изискванията, но към настоящия момент не са подали заявления за получаване на разрешителни; 56 броя не отговарят на изискванията и са с груби нарушения по отношение опазване на околната среда, поради което са с наложени глоби и санкции и предписания за преустановяване на дейността.

За краткия  период на действие на Наредбата се констатираха още някои проблеми:

- при подаване на заявление за прекратяване на регистрация на МПС, органите на “КАТ – Пътна полиция” не винаги изискват удостоверение, че МПС е предадено  за разкомплектоване в оторизиран център за разкомплектоване или площадка за временно съхранение;

- част от последните собственици на МПС, попълват декларация в КАТ, че ще съхранят своето ИУМПС в собствен имот. След това те сами разкомплектоват автомобилите си и ги продават на части (части втора употреба или метален скрап) на други лица. Неоползотворимите отпадъци се изгарят, изхвърлят  в контейнерите за битови отпадъци или на нерегламентирани депа за твърди битови отпадъци.

- липса на достатъчно мощности в страната за приемане за по-нататъшно третиране (оползотворяване) или обезвреждане на генерираните отпадъци от разкомплектоването на ИУМПС.

# 5. Подход и методология

За нуждите на настоящата програма бе изготвена прогноза за количеството на автомобилите, които ще излязат от употреба и ще бъдат обект на рециклиране, оползотворяване и повторна употреба, както и прогноза за възможните приходи и съответно разходи за постигане на зададените цели от  Декларацията на Р.България във връзка с изпълнението изискванията на Директива 2000/53/ЕС. (Вж. Приложение 1). При прогнозата бяха отчетени различни фактори и бяха приети следните работни хипотези:

- За основа на изчисленията за макроикономическите показатели бе приета прогнозата на Националния осигурителен институт, която е послужила за основа на преговорите между българското правителство и Световната банка при проведените преговори в края на  2002 година.

- За база при изчисленията на МПС, които ще излизат от употреба през годините бяха отчетени следните фактори:

  - количеството на регистрирани автомобили в КАТ;

  - количеството автомобили, за които е платен съответния имуществен данък. (Последните са с около 400 000 автомобила по-малко от регистрираните в КАТ.)

  - възрастовата структура на автомобилите в страната и създалата се ситуация на задържане в употреба на изключително стари автомобили, поради невъзможност на населението да отдели средства за тяхната подмяна.

  - предполагаемият внос на нови и на употребявани леки автомобили, при които е отчетен ръст на продаваните нови автомобили през годините и съответно намаляване на вноса на употребявани автомобили. Последното се налага, тъй като към 2003 г. има изключително голямо натрупване на употребявани автомобили внесени с цел продажба, които не могат да се продадат и второ, предстоящо въвеждане на по-строги изисквания за първоначална регистрация на МПС, респективно въвеждане на стандартите Евро 3 и Евро 4.

  - отчетено е съществуващото фактическо разминаване между реалното излизане от употреба на стари автомобили и свалянето им от регистрация от КАТ, поради нежеланието на населението да отделя физическо време и финансови ресурси за свалянето от регистрация. Предвидено е постепенно намаляване на това разминаване, поради въведените и предстоящите за въвеждане нормативни изисквания.

- На база на експертни оценки, е направена прогноза за наличните неразкомплектовани леки автомобили на територията на страната. За целта е отчетено средното количество на разкомплектованите автомобили през последните десетина години от автоморги и това количество е извадено от количеството автомобили, които са регистрирани, но за които не се плаща имуществен данък. Ориентировъчната цифра е 200 000 леки автомобила.

- Въз основа на различни изследвания е изчислено количеството отпадъци по видове от ИУМПС в един автомобил. За база е прието тегло един тон на автомобил, като се имат предвид преобладаващите видове регистрирани автомобили в страната.

- Приема се, че изгаряне с оползотворяване на енергия за отпадъци от ИУМПС ще се въведе поетапно от началото на 2005 година. Предвижда се от 2005 г. да започне изгаряне на част от горимите отпадъци, които постепенно да нарастват до 2014 г.

- При прогнозиране на финансовите постъпления е взета за основа въведената вече такса от 80 лв., която не се предвижда да бъде увеличавана през годините, тъй като не се прогнозират значителни инфлационни процеси.

- При изчисленията на постъпленията от такси е приета хипотезата, че такса ще се плаща за всички новорегистрирани автомобили, както и при прекратяване на регистрация на автомобил, ако преди това не е плащана такса за същия автомобил (при първоначалната му регистрация).

- При планиране на разходите, свързани с прилагане изискванията на Директивата, бяха взети предвид следните обстоятелства:

  - таванът на годишните разходи да не превишава годишните приходи от такси с натрупване през годините.

  - сроковете за разходване на средствата са съобразени с реалните технологични срокове за осъществяване на инвестиционни проекти, посочени в настоящата програма.

  - необходимите разходи по “пера” са съобразени с резултатите от завършени проучвания, както и с опита на държави-членки на ЕС за изграждането на съответните съоръжения.

  - изразходването на акумулираните средства от страна на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ще се планира и извършва по отделни програми, свързани с третиране на ИУМПС, описани подробно в т. 6 от настоящата програма за прилагане.

- За целите на анализа бе изготвен модел, съдържащ прогнозната информация и показващ взаимовръзката между отделните прогнозни величини (Вж. Приложение 1).

Постигането на зададените цели от програмата е резултативна величина на база направените прогнози за количества и видове отпадък през отделните години.

# 6. Стратегия за постигане целите на Директива 2000/53/ЕС

Националната стратегия за постигане целите на Директивата включва взаимосвързани и хармонизирани във времето мерки.

Целта на тези мерки е да се постигнат целите, залегнали в Директивата за съответните години, съгласно заявените от България преходни периоди. Настоящата програма като задача си поставя и постигането на междини цели, чрез които да се следи напредъка по прилагане и налагане на българското законодателство, което транспонира Директива 2000/53/ЕС. Индикативните цели за рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на отпадъците от ИУМПС са както следва:

| Години | Достигнат минимален % на рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на отпадъка от ИУМПС спрямо общия обем натрупани отпадъци от всички ИУМПС към съответната година |
| --- | --- |
| 2005 | 11 |
| 2006 | 22 |
| 2007 | 27 |
| 2008 | 35 |
| 2009 | 52 |
| 2010 | 74 |
| 2011 | 85 |
| 2012 | 90 |
| 2013 | 93 |
| 2014 | 96 |

## 6.1. Нормативни мерки

Основополагащо е приемането на Закона за управление на отпадъците от Народното събрание, което се очаква до средата на 2003 година. По този начин на ниво закон ще се регламентират задълженията на икономическите оператори (вносители и производители на МПС) да изграждат системи за третиране на масово разпространени отпадъци, в обхвата на които влизат и ИУМПС. Ще се конкретизират задълженията на кметовете на общини, на физическите и юридическите лица, административните нарушения, които могат да бъдат извършени от тях, както и глобите/санкциите, които се налагат за съответното нарушение.

До една година от влизане в сила на ЗУО ще се приеме нова актуализирана Наредба за  условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства. Преобладаващата част от текстовете на Наредбата ще възпроизведат сегашната наредба, която транспонира изискванията на Директива 200/53/ЕС. Допълнително ще се прецизират количествените цели по години, включително междинни  цели. Ще се отстранят някои текстове, които в практиката доказаха, че затрудняват практическото прилагане на Наредбата.

Ще се направят промени в Наредба І-45/2000 г. на МВР за отчетността на МПС с оглед осигуряване на съвместимост между двете наредби

Ще се приеме Наредба за отчетността на отпадъците, която ще замени действащата към момента Наредба № 10, с която ще се специфицират изискванията за предоставяне на информация за третирането на отпадъци от МПС

Разработване на правила за изразходване средствата по финансовите програми за финансиране на дейностите, свързани с постигане целите на Директивата. Тези правила следва да бъдат разработени до месец май 2003 г. за програмите, които стартират през 2003 г. и до края на 2003 г. за всички останали програми.

## 6.2. Административно-организационни  мерки

Следва да се реализират няколко групи административно-организационни мерки, които са много важни за достигане крайните цели на програмата.

Назначаване на допълнителен персонал в РИОСВ и МОСВ в отделите и секторите по управление на отпадъци, който да бъде отговорен за управлението на дейностите по третиране на ИУМПС. Експертите, ангажирани с изпълнението на изискванията на Наредбата за третиране на отпадъците от ИУМПС, трябва да бъдат обучени за издаването на разрешения, поддържане на информационната система, свързана с тези дейности, контрол по изпълнението на изискванията на нормативната база, докладване на събраната информация на съответните органи.

Обучение на компетентните държавни и общински органи в следните основни области:

- изисквания на нормативната уредба и отговорности;

- инспектиране и контрол за спазване изискванията на Наредбата;

- поддържане на информационните системи за МПС и ИУМПС;

- докладване до ЕК;

- създаване на централен и регионални регистри с информация за задължените по Наредбата лица за достигане количествените цели на Наредбата за ИУМПС;

- контрол на пазара за спазване на изискванията към пусканите на пазара части за МПС;

Информиране стопанските субекти и населението във връзка с разпоредбите на отделните нормативни актове чрез няколко основни форми:

- издаване на наръчници и листовки за запознаване с:

- изискванията на нормативната уредба и условията за финансиране на общински проекти и проекти на фирми;

- подаване на информация за информационните системи за ИУМПС;

- наличието и местоположение на инсталации и площадки и др.;

- национална и местни информационни кампании;

- обсъждане на схемите и мерките за изпълнение на Директивата с бизнеса чрез организиране на специализирани срещи с компетентните органи и включване на техни представители в правителствени работни групи.

##### Информационно осигуряване на администрирането на процеса, което включва:

- разработване и внедряване на национална информационна система за ИУМПС и отпадъците от ИУМПС, която да обхваща МОСВ, РИОСВ, МВР-ДНСП–КАТ, техните регионални поделения и общините;

- разработване и внедряване на единна система за МПС между МВР-КАТ; Агенция “Митници” ; МФ - данъчната администрация; общините;

- подготовка за докладването пред ЕК, съгласно изискванията на Директивата по докладването и Директива 2000/53/ЕС.

Основните мерки, свързани с контрола и инспектирането на задължените по Наредбата лица, са:

- преглед на текущия режим за инспекции, така че да се очертаят необходимите подобрения;

- разработване на методически указания за контролните органи с цел улеснение на тяхната контролна дейност и унифициране и стандартизиране за територията на страната;

- планиране на инспектирането чрез разработване на годишни планове;

- координиране на действията на различните контролни органи – РИОСВ, КАТ-пътна полиция, общински инспекторат и полиция.

Създаване на специализирана Организация за оползотворяване  на ИУМПС

Най-общо, се счита за подходящо тя да бъде създадена по модел на холандската “ARN” (Аuto Recycling Netherlands) схема. Холандската “ARN” схема се предлага за модел, защото тя е относително проста за администриране, напълно е съгласувана с Директивата и може да бъде адаптирана към ситуацията в България с оглед на по-старите МПС, изоставени МПС и високото ниво на внос на автомобили втора употреба. В тази посока е и препоръката на консултантите, извършили проучване на възможностите за третиране на ИУМПС в България в рамките на споменатия по-горе “туининг” проект с Германия.

Предложената схема за България - Организация за оползотворяване на ИУМПС (ООИУМПС)  може да бъде създадена от вносители/дистрибутори на нови автомобили и на автомобили втора употреба,  лица, притежаващи разрешение за разкомплектоване на ИУМПС, рециклиращи предприятия, ползващи като суровини, генерирани от разкомплектованите ИУМПС отпадъци и други лица,  които имат ангажимент за прилагането на Директивата (например евентуални бъдещи производители на МПС в страната ). (Вж. Приложение 2).

Създаването на ООИУМПС може да бъде нормативно регламентирано в ЗУО или в новата Наредба за ИУМПС, която ще бъде приета след влизането в сила на ЗУО.

Най-общо се очаква ООИУМПС да:

- администрира и управлява цялата схема за третиране на ИУМПС;

- поеме от името на своите членове общо изпълнение на индивидуалните им задължения, произтичащи от нормативната уредба

- осъществява връзка с компетентните държавни органи по повод регулиране и инспекции на обекти, занимаващи се с операции по очистване, разкомплектоване и друг вид третиране;

- насърчава повторна употреба и рециклиране на резервни части и материали от разкомплектоване на МПС, извършва мониторинг и насърчава постигането на целите на Директивата за повторна употреба, оползотворяване и рециклиране;

- сверява специфичните данни за дейностите, свързани със схемата.

- да поддържа информационна система за всички дейности, свързани с третирането на ИУМПС

Счита се, че изпълнението на целите на Директивата чрез обединение в специализирана организация би било значително по-лесно, отколкото индивидуалното изпълнение на ангажиментите на всички задължени лица. По този начин ще се улесни контролът, инспектирането и информационното осигуряване. (Виж Приложение 2).

Мониторинг на изпълнение на прилагащата програма

Ежегодно изпълнението на мерките и целите от програмата ще се следи чрез създадения на правителствено ниво координационен механизъм за европейска интеграция. Подготвянето на отчетите ще се координира от МОСВ, а отчетите ще се разглеждат последователно от междуведомствената Работна група 22 ”Околна среда”,  Основен екип за преговори и Съвет по европейска интеграция към МС. На основата на анализите за изпълнението, възникналите проблеми и променени обективни обстоятелства, едновременно с отчета, ще се предлага и актуализация на програмата.

## 6.3. Технически мерки

За постигане целите на Директивата е необходимо предприемането на действия, които да осигурят увеличаването на техническия капацитет на страната за справяне с голямото количество натрупани до момента ИУМПС.

За целта освен чрез предприетите нормативни и административни мерки е необходимо физическото създаване на национални центрове за разкомплектоване на ИУМПС. Тези центрове ще осигуряват обработването на около 16 000 автомобила годишно, като тяхното разположение ще е съобразено с натрупването на автомобили в отделните региони. Според направените предварителни проучвания, се счита за целесъобразно изграждането на два центъра - по един за Северна и Южна България. В Южна България подходящото местонахождение на центъра е в близост до София и Перник, където са съсредоточени и мощностите за оползотворяване на металния скрап от автомобили. Според проучванията за Северна България, е подходящ района на гр. Горна Оряховица.

За постигане на техническите параметри, свързани с целите на Директивата, е необходимо също така и ползването на държавна намеса за изграждането на съоръжения за изгаряне и оползотворяване на остатъчната топлина енергия от неметалните отпадъци в  ИУМПС. За целта следва да се изградят съответните мощности (инсинератори) за изгаряне  отпадъците от гуми и гумени ленти, текстил, кожи, изолации и др., което е свързано с изпълнението и на други директиви от сектор “Управление на отпадъците” и съответното българско законодателство.

Оползотворяването на пластмасовите отпадъци от автомобила също следва да бъде обезпечено с технически съоръжения, което ще бъде съчетано с прилагането на изискванията на Директива 94/62/ЕС  за опаковки и отпадъци от опаковки.

Необходимо е изграждане на площадки за временно съхранение на ИУМПС (до тяхното разкомплектоване). По общините автомобилите ще се събират в площадките за временно съхранение, където автомобилите ще бъдат само съхранявани, а оттам ще бъдат предавани в центровете за разкомплектоване (притежаващи специализирани инсталации). По този начин тези дейности ще бъдат съсредоточени само в тези центрове, ще може да се търси по-голям процент на оползотворяемост на генерираните отпадъци с цел постигане на заложените в Наредбата показатели (чл.15). Контролът по изпълнението на Наредбата ще бъде значително улеснен и ще бъде използван по-малък административен ресурс за целта.

В малките центрове за събиране и разкомплектоване – бившите автоморги трябва да приспособят техническите си условия в съответствие с изискванията на Наредбата и условията на издаденото разрешително за третиране на отпадъците.

Задължените по Наредбата лица за постигане на количествените цели (лицата, които пускат на пазара МПС – вносители, а в бъдеще е възможно и производители) ще трябва да осигурят подходящата инфраструктура за да изпълнят, задълженията си – да третират толкова автомобили, колкото внасят в страната. Те ще изберат най-подходящите технологични решения

## 6.4. Финансови мерки

В основата на програмата е заложена идеята, че финансирането на дейностите за постигане целите на Директивата ще се осъществяват основно от два източника:

- Положителният финансов резултат на отделните фирми от разкомплектоване на излезлите от употреба автомобили, което се постига от продажбата на части и агрегати втора употреба и предаването на скрап. Този финансов източник действа и към настоящия момент и той е стимулът за наличието на сравнително малки по капацитет центрове за разкомплектоване (бившите автоморги).

- Централно финансиране на дейностите от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда, в което се акумулират таксите за финансово обезпечаване на националната система за третиране на ИУМПС.

През първите няколко години основно значение ще имат източниците по точка едно, а в следващите (от 2004 г.), ще започнат да преобладават източниците по точка 2, което ще е отговорност основно на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Финансирането от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда ще се планира и осъществява по отделни програми, които включват както финансиране на инвестиционни (капиталови), така и оперативни разходи.

Общите финансови ресурси, с които ще разполага Предприятието за периода 2002 – 2020 г. с натрупване, ще са в размер на над 191 млн.лева. Този  финансов ресурс ще бъде разпределен по следните основни програми:

- Програма “Изграждане на национални центрове за разкомплектоване на автомобили” – общо два броя на обща стойност 20 млн.лв. Програмата ще стартира през 2004 г. и ще бъде приключена през 2005 година;

- Програма “Бонуси за рециклиране, оползотворяване и повторна употреба на автомобили”. “Бонусите” ще са в размер на 70 лв. за автомобил и програмата ще стартира през 2005 г., като по нея за прогнозния период ще се разходват над 66 млн.лева.. От тези средства ще се възползват всички центрове за разкомплектоване и тяхното получаване ще е обвързано със специфичните изисквания, свързани с постигане целите по Директивата.

- Програмата “Общински проекти за постигане целите по Директивата” е програма, по която на общините ще се отпускат средства срещу представени проекти в размер общо на 35,5 млн.лв., като програмата ще стартира през 2003 г., с лимит от 1,5 млн. лв. и по 2 млн.лв. за всяка следваща година. По тази програма ще се финансират мерки, свързани с изграждането на площадки за временно съхранение на автомобили, които съгласно прогнозата, трябва да могат да приемат около 20 хил. автомобила годишно, както и дейности, свързани с транспортирането на изоставени автомобили на обществени места.

- Програма “Обучение и информационни кампании”. За тази програма се предвижда изразходването на около 300 хил.лв. годишно или за периода общо 5,4 млн.лв., като ще стартира през 2003 година. По тази програма ще се провежда обучение на населението и стопанските субекти, включително операторите на разкомплектовъчните центрове, за правилно прилагане изискванията на Директивата. Всяка година ще се организират информационни кампании за населението, които ще имат за цел решаването на конкретните проблеми към съответния момент.

- Програма “Безлихвени кредити” ще е насочена към подпомагане на частни предприемачи, желаещи да закупят екипировка за постигане изискванията на законодателството. За целите на тази програма ще бъдат заделени през първите 5 години 5 млн.лева. В рамките на този лимит и съобразно връщането на главницата от отделните заемополучатели, ще се отпускат средства по предоставени проекти.

- Програма “Информационно обезпечаване” – за целите на информационното обезпечаване ще се изразходват през 2003 и 2004 г. 800 хил.лева. Тези средства ще са насочени към разработването на софтуер и неговото разпространение до институциите и частните компании, които имат задължения по информационното обезпечаване на докладването по дейностите, свързани със задачата.

- Програма “Участие във финансиране на други дейности за третиране на отпадъци, които са свързани с отпадъци от разкомплектовани автомобили”. По тази програма ще се финансират и/или съфинансират проекти, свързани с изграждането на инсинератори за изгаряне и вторично оползотворяване на енергията от отпадъци и други.  Програмата ще изразходва средства в рамките на остатъка от горните програми и е в размер на 58.7 млн.лева. Предвидените значителни средства по тази програма ще позволят изразходването на средства за постигане на техническите параметри, заложени в прогнозата за постигане целите на програмата, главно по отношение неметалните отпадъци от излезлите в употреба автомобили.

## 6.5. План за действие

| № | Действия | Отговорна институция водеща/други | Начална дата | Крайна дата | Стойност хил.лв. | Източник на финансиране | Резултат/Ефект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2003 година |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приемане на ЗУО |  |  | Май 2003 |  |  | Създаване на законова рамка по отношение на управлението на отпадъците |
| 2 | Приемане на актуализирана Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства | МОСВ | Юни 2003 | Ноември 2003 |  |  | Осигуряване на нормативна рамка за детайлизиране на обществените отношения във връзка с управлението на излезлите от употреба на МПС |
| 3 | Приемане на актуализирана Наредба за реда и условията за оформяне на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците | МОСВ | Юни 2003 | Ноември 2003 |  |  | Нормативно осигуряване на стандартизирани формати за събиране на информация относно дейностите по отпадъците от ИУМПС |
| 4 | Създаване на самостоятелна Дирекция “Управление на отпадъците” в МОСВ. Увеличаване състава на дирекцията. Назначаване на допълнителни експерти в отделите “Управление на битови и строителни отпадъци” и “Управление на производствени и опасни отпадъци” и в РИОСВ, в задълженията на които ще се вменят и изпълнение на задълженията по Наредбата за ИУМПС. | МОСВ | Януари 2003 | Септември 2003 |  |  | Укрепване на административния капацитет, ангажиран с управлението на дейностите по отпадъците от ИУМПС |
| 5 | Издаване на разрешителни за дейност по управление на отпадъците съгласно чл. 37 от ЗОВВООС на обследваните през 2002 г. от РИОСВ автоморги. | МОСВ/РИОСВ | януари 2003 | декември 2003 |  |  | Издадени разрешителни на разкомплектовъчни центрове (общо брой по предварителна прогноза, заедно с досега издадените разрешителни- 130 броя). |
| 6 | Контрол на автоморги, неотговарящи на изискванията за изпълнение на предписанията от РИОСВ и затваряне на неотговарящите на изисквания. | МОСВ/РИОСВ | Април 2003 | Декември 2003 |  |  | Затваряне на автоморги, неотговарящи на изискванията. |
| 7 | Изготвяне правилата за финансиращи програми на Предприятието, стартиращи през 2003 година. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Април 2003 | Май 2003 | 10 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Изготвени правила и стартиране на програмите за финансиране. |
| 8 | Стартиране на програмите: “Общински проекти за постигане целите на директивата”; “Обучение и информационни кампании”; “Безлихвени кредити”; “Информационно обезпечение”; “Участие във финансиране на други дейности за третиране на отпадъци, които са свързани с отпадъци от разкомплектовани автомобили” | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Юни 2003 | Юни 2004 | 6200 за 2003 г. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Стартиране на програмите и усвояване на минимум 90% от предвидените средства. |
| 9 | Национална среща с кметове и отговорни представители на общинската администрация по прилагане на Наредбата и обсъждане на проблеми, които срещат при изготвяне на проектите за кандидатстване | МОСВ/ Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Юни 2003 | Юли 2003 | 20 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Кметовете и съответните общински служители са запознати с изискването на наредбата и са повишили капацитета си за изготвяне на проекти за кандидатстване |
| 10 | Обучение на оператори за кандидатстване по програмите за “Безлихвени кредити” | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти | Юли 2003 | Август 2003 | 20 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Операторите на разкомплектовъчни центрове са повишили уменията си за изготвяне на проекти. Усвояване на поне 90% от предвидените за годината средства. |
| 11 | Провеждане на национална информационна кампания | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти | Юли 2003 | Юли 2004 | 100 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Населението е запознато с новите изисквания. В резултат от кампанията е повишен %-ът на автомобилите с прекратена регистрация в КАТ |
| 12 | Възлагане на разработването на информационна система и обучение за работата с информационната система | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти | Септември 2003 | Септември 2004 | 300 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Разработване на софтуер и формат на справките необходими за изграждане на информационната система. |
| 13 | Включване на общинските администрации в обща информационна система |  |  |  |  |  | Включване на всички нива по изпълнението на наредбата в информационна с-ма |
| 14 | Организиране на среща с вносителите на МПС с цел обсъждане на техните ангажименти за постигане целите по Директивата и поетапното им включване в системата | МОСВ | Септември 2003 | Септември 2004 |  |  | Запознаване на задължените лица във връзка с техните ангажименти и обсъждане на стратегията за постигане на целите по Директива. |
| 15 | Разработване правилата за финансовите програми, стартиращи след 2003 година. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Септември 2003 | Декември 2003 | 10 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Изготвени правила и стартиране на програмите за финансиране |
| 2004 година |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организиране на национална среща с титулярите на разрешителните на разкомплектоващите центрове, с цел даване на указания и обсъждане на проблемите, които срещат по отношение третиране на някои видове отпадъци от ИУМПС. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти | Април 2004 | Април 2004 | 20 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Повишаване уменията на титулярите на разрешителни за разкомплектоване на автомобили по подаване на изискваната информация и решение на възникналите проблеми. |
| 2 | Включване на общинските администрации в обща информационна система | МОСВ Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти | Януари 2004 | Април 2004 |  |  | Включване на всички нива по изпълнението на наредбата в информационната с-ма. |
| 3 | Обучение на всички отговорни лица от общинските администрации | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти | Март 2004 | Април 2004 |  |  | Добиване на умения за работа с информационната система |
| 4 | Приключване на проекта за изграждане на информационна система и нейното въвеждане в действие. | МОСВ Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти |  | Май 2004 | 500 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Пилотно прилагане на системата на база подадената информация от титулярите на разрешителни и от отговорните институции |
| 5 | Възлагане на предпроектно проучване за дислоциране на националните центрове за разкомплектоване. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти | Януари 2004 | Март 2004 | 100 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Изготвено предпроектно проучване и идентифициране на местата за тяхното построяване. |
| 6 | Изготвяне на работни проекти за строителство и започване на строителството на двата национални центъра за разкомплектоване. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Външни изпълнители | Април 2004 | Декември 2004 | 2 900 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Започване на строителството на двата национални центрове за разкомплектоване. |
| 7 | Мониторинг на стартиралите програми за финансиране. Промяна, при необходимост, в правилата за кандидатстване. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти | Май 2004 | Юни 2004 | 50 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Изготвени и утвърдени правила за кандидатстване по програмите за финансиране. |
| 8 | Стартиране финансовите програми за 2004 година (включително изграждането на Национални центрове за разкомплектоване). | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Юли 2004 | Юни 2005 | 13600 (3000) за 2004 г. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Стартиране на програмите и усвояване на поне 90 % от предвидените средства с натрупване (включително и от остатъка от 2003 г.). |
| 9 | Издаване на информационен сборник с разяснения (указания), адресиран към всички институции и граждани, ангажирани с прилагането на Наредбата за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от МПС | МОСВ/ Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ Консултанти | Септември 2004 | Декември 2004 |  | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Повишили уменията си за изготвяне на проекти - правилно изготвяне на необходимите документи |
| 10 | Анализ на действията, предприети по постигане наличната информация за двугодишен период 2003-2004 г. и определяне на междинни количествени цели за следващите години. | МОСВ | Септември 2004 | Декември 2004 |  |  | Оценка на постигнатото в двегодишния период и актуализация на прилагащата програма. |
| 2005 година |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Стартиране на действията на ООИУМПС за постигане на поставените цели за разкомплектоване, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от автомобили | ООИУМПС; МОСВ; Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Януари 2005 | Декември 2005 | 1500 | Средства на ООИУМПС и на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда | Стартиране на системата за работа и определяне на политиката на ООИУМПС за изпълнение на поставените цели |
| 2 | Изграждане на Националните центрове за разкомплектоване | МОСВ; Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Януари 2005 | Декември 2005 | 17000 | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Изградени Национални центрове за разкомплектоване |
| 3 | Стартиране финансовите програми за 2004 година. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Юли 2005 | Юни 2006 | 25916 за 2005 г. | Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | Стартиране на програмите и усвояване на поне 90 % от предвидените средства с натрупване (включително и от остатъка от 2003 г.). |
| 4 | Анализ на действията, предприети в изпълнение на програмата за изминалия период и определяне на мерки за постигане на междините резултати за следващата години. | МОСВ | Септември 2005 | Декември 2005 |  |  | Оценка на постигнатото в двегодишния период и актуализация на прилагащата програма. |
| 2006 година |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Анализ на информацията от данни за 2005 – 2006 г. относно степента на рециклиране, количеството на излезлите от употреба МПС и съответно по видове и свойства на отпадъците. Идентифициране на видовете отпадъци, чието рециклиране и повторна употреба липсва или е на ниско ниво и разработване на план за стимулиране на тяхното преработване (изграждане на мощности за преработване, приспособяване на съществуващите, подпомагане на операторите на такива мощности и др. варианти) Преразглеждане на целите и необходимите действия в случай на промяна на количествените цели на Директивата | МОСВ | 2006 | 2006 |  |  | Осъвременяване на програмата съобразно изискванията на ЕС преди влизането на страната в общността. |
| 2007 година |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | При необходимост, финансиране на проекти за рециклиране на отпадъци, за които е постигнат нисък процента на рециклиране, повторна упортреба и оползотворяване през предходните години. | МОСВ Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда | 2007 | 2007 |  |  | Насочване на вниманието към някои специфични отпадъци с цел постигане зададените параметри |
| 2 | Актуализация на програмата съобразно новите реалности на членство в ЕС | МОСВ | 2007 | 2007 |  |  | Програмата за прилагане е съобразена с променените условия. |

# ПРИЛОЖЕНИЯ

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1. Макроикономически хипотези

|  | мярка | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население | брой | 7,829,352 | 7,785,091 | 7,740,829 | 7,696,568 | 7,652,307 | 7,608,045 | 7,563,784 | 7,519,522 | 7,475,261 | 7,437,373 | 7,399,484 | 7,361,596 | 7,323,708 | 7,285,820 |
| БВП | млн.лв | 32,608 | 35,287 | 38,431 | 41,797 | 44,848 | 48,211 | 51,827 | 55,714 | 59,893 | 63,486 | 67,295 | 71,333 | 75,613 | 80,150 |
| Нарастване на БВП | % |  | 4.72 | 5.41 | 5.26 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Инфлация | % | 6.0% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% |
| Ср. доход, подлежащ на осигур яване | лв. | 259 | 282 | 305 | 328 | 351 | 374 | 398 | 429 | 462 | 494 | 526 | 559 | 595 | 634 |
| Годишно увеличение на реалните доходи | % |  | 5.36 | 4.53 | 3.95 | 3.94 | 3.66 | 3.35 | 4.91 | 4.76 | 4.42 | 3.88 | 3.86 | 3.78 | 4.09 |

Таблица 2. Данни за автомобилния парк

|  | мярка | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрирани автомобили | брой | 2,126,280 | 2,239,976 | 2,334,414 | 2,409,610 | 2,475,460 | 2,542,023 | 2,609,331 | 2,677,490 | 2,746,512 | 2,816,375 | 2,887,007 | 2,958,437 | 3,030,678 | 3,103,827 |
| Ново регистрирани нови автомобили | брой | 13,000 | 13,696 | 14,437 | 15,196 | 15,850 | 16,563 | 17,308 | 18,159 | 19,022 | 19,863 | 20,632 | 21,430 | 22,241 | 23,150 |
| Ново регистрирани употребявани автомобили | брой | 120,000 | 100,000 | 80,000 | 60,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| Общо новорегистрирани автомобили | брой | 133,000 | 113,696 | 94,437 | 75,196 | 65,850 | 66,563 | 67,308 | 68,159 | 69,022 | 69,863 | 70,632 | 71,430 | 72,241 | 73,150 |
| Автомобили с прекратена регистрация в КАТ | брой | 5,000 | 39,500 | 43,100 | 61,662 | 107,140 | 111,797 | 115,514 | 119,263 | 109,124 | 57,590 | 42,414 | 42,978 | 44,262 | 41,702 |
| Автомобили в експлоатация (с платен имуществен данък) | брой | 1,728,065 | 1,764,322 | 1,794,029 | 1,818,969 | 1,844,104 | 1,867,021 | 1,887,214 | 1,922,266 | 1,956,386 | 1,989,469 | 2,017,688 | 2,046,139 | 2,074,118 | 2,105,567 |
| Брой автомобили в експлоатация на един жител (с платен имуществен данък) | коеф. | 0.2207 | 0.2266 | 0.2318 | 0.2363 | 0.2410 | 0.2454 | 0.2495 | 0.2556 | 0.2617 | 0.2675 | 0.2727 | 0.2779 | 0.2832 | 0.2890 |
| Увеличение на броя на автомобилите в населението по години (с платен имуществен данък) | брой |  | 36,257 | 29,707 | 24,940 | 25,136 | 22,917 | 20,193 | 35,052 | 34,120 | 33,083 | 28,219 | 28,452 | 27,979 | 31,448 |
| Разлика между регистрирани и автомобили в експлоатация | брой | 398,215 | 475,654 | 540,385 | 590,641 | 631,356 | 675,001 | 722,117 | 755,224 | 790,126 | 826,906 | 869,320 | 912,298 | 956,559 | 998,261 |
| Излезли от упортреба автомобили | брой | 200,000 | 77,439 | 64,731 | 50,256 | 40,714 | 43,646 | 47,116 | 33,107 | 34,902 | 36,780 | 42,414 | 42,978 | 44,262 | 41,701 |
| Излезли от упортреба автомобили с натрупване | брой | 200,000 | 277,439 | 342,170 | 392,426 | 433,141 | 476,786 | 523,902 | 557,009 | 591,911 | 628,691 | 671,105 | 714,083 | 758,344 | 800,046 |
| Общо разкомплектовани леки автомобили в малки центрове за разкомплектоване (автоморги) | брой | 24,000 | 19,500 | 23,100 | 27,225 | 31,944 | 29,948 | 27,951 | 25,955 | 19,965 |  |  |  |  |  |
| Рециклирани автомобили в национални центрове за рециклиране | брой |  |  |  |  | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| Общо обработвани коли от организации на вносителите | брой | - | - | - | 14,437 | 39,196 | 45,850 | 51,563 | 57,308 | 53,159 | 41,590 | 26,414 | 26,978 | 28,262 | 25,702 |
| Общо рециклирани автомобили | брой | 24,000 | 19,500 | 23,100 | 41,662 | 87,140 | 91,797 | 95,514 | 99,263 | 89,124 | 57,590 | 42,414 | 42,978 | 44,262 | 41,702 |
| Излезли от употреба леки автомобили намалени с рециклираните автомобили (натрупване ) | брой | 176,000 | 233,939 | 275,570 | 284,164 | 237,738 | 189,587 | 141,188 | 75,032 | 20,810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Брой автомобили на площадки за времено съхранение | брой | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  |  |  |  |  |
| Брой автомобили извън площадките за времено съхранение | брой | 176,000 | 213,939 | 255,570 | 264,164 | 217,738 | 169,587 | 121,188 | 55,032 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 3. Такси

|  | мярка | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Такси от новорегистрирани | лв. | 3869491 | 9095715 | 7554994 | 6015702 | 5267977 | 5325036 | 5384663 | 5452702 | 5521782 | 5589016 | 5650596 | 5714377 | 5779243 | 5851983 |
| Такси от свалени от отчет | лв. |  | 1560000 | 1848000 | 3332994 | 6971222 | 7343777 | 7641116 | 7941023 | 7129902 | 4607222 | 3393096 | 3438276 | 3540937 | 3336123 |
| Събираемост на таксите за свалените от отчет | коеф. |  | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| Общо приходи от такси | лв. | 3869491 | 10655715 | 9402994 | 9348696 | 12239199 | 12668814 | 13025779 | 13393725 | 12651684 | 10196237 | 9043692 | 9152653 | 9320179 | 9188106 |
| Общо приходи от такси с натрупване | лв. | 3869491 | 14525206 | 23928199 | 33276895 | 45516095 | 58184908 | 71210687 | 84604413 | 97256097 | 107452334 | 116496026 | 125648679 | 134968859 | 144156964 |

Таблица 4. Изчисления за рециклиране

|  | мярка | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изчисление на % за рециклиране и повтолна употреба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метален скрап предаден за рециклиране и повторна употреба | тона | 18720 | 15210 | 18018 | 32497 | 67969 | 71602 | 74501 | 77425 | 69517 | 44920 | 33083 | 33523 | 34524 | 32527 |
| Неметал скрап предаден за рециклиране и повторна употреба | тона | 53 | 86 | 102 | 1833 | 3834 | 4039 | 8405 | 13103 | 11764 | 7602 | 6532 | 6619 | 7790 | 7339 |
| % на оползотворяване на неметален скрап | % | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| Общо възможен неметален скрап | тона | 5280 | 4290 | 5082 | 9166 | 19171 | 20195 | 21013 | 21838 | 19607 | 12670 | 9331 | 9455 | 9738 | 9174 |
| Общо скрап предаден за рециклиране, възтановяване и повторна употреба | тона | 18773 | 15296 | 18120 | 34330 | 71804 | 75641 | 82906 | 90528 | 81281 | 52522 | 39614 | 40142 | 42314 | 39867 |
| Метален скрап съдържащ се в излезлите от употреба автомобили | тона | 156000 | 197683 | 232963 | 254145 | 253405 | 219479 | 184628 | 135950 | 85749 | 44921 | 33083 | 33523 | 34524 | 32527 |
| Неметален скрап съдържащ се в излезлите от употреба автомобили | тона | 44000 | 55757 | 65707 | 71682 | 71473 | 61904 | 52074 | 38345 | 24186 | 12670 | 9331 | 9455 | 9738 | 9174 |
| Общо скрап на излезлите от употреба автомобили | тона | 200000 | 253439 | 298670 | 325826 | 324878 | 281384 | 236702 | 174295 | 109934 | 57590 | 42414 | 42978 | 44261 | 41701 |
| Процент на рециклиране, оползотворяване и повторна употреба | % | 9.39 | 6.04 | 6.07 | 10.54 | 22.10 | 26.88 | 35.03 | 51.94 | 73.94 | 91.20 | 93.40 | 93.40 | 95.60 | 95.60 |

Таблица 5. Финансиране на дейностите

|  | мярка | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансиране на дейности от приходи от такси за постигане целите на директивата | лв. | 0 | 3100000 | 6800000 | 22916369 | 9699819 | 9725805 | 8985977 | 9248395 | 8538665 | 6331319 | 5268959 | 5308492 | 5398320 | 5219107 |
| Строителство на центрове за разкомплектоване | лв. |  |  | 3000000 | 17000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бонуси за разкомплектоването на един автомобил в лв. | 70 |  |  |  | 2916369 | 6099819 | 6425805 | 6685977 | 6948395 | 6238665 | 4031319 | 2968959 | 3008492 | 3098320 | 2919107 |
| Отпуснати средства на общините | лв. |  | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 2000000 |
| Обучение на фирмите и населението и провеждане на информационни кампании | лв. |  | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 |
| За развитие на информациона система | лв. |  | 300000 | 500000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма "Безлихвени кредити" | лв. |  | 1000000 | 1000000 | 700000 | 1300000 | 1000000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разлика между приходите и разходите | лв. | 3869491 | 7555715 | 2602994 | -13567674 | 2539380 | 2943008 | 4039802 | 4145330 | 4113020 | 3864918 | 3774733 | 3844161 | 3921860 | 3968998 |
| Остатък | лв. | 3869491 | 11425206 | 14028199 | 460526 | 2999906 | 5942914 | 9982717 | 14128047 | 18241067 | 22105985 | 25880718 | 29724880 | 33646739 | 37615737 |
| Програма "Участие във финансиране на други дейности за третиране на отпадъци, които са свързани с отпадъци от разкомпл. автомобили" | млн.лв. | 3.869 | 11.425 | 14.028 | 0.461 | 3.000 | 5.943 | 9.983 | 14.128 | 18.241 | 22.106 | 25.881 | 29.725 | 33.647 | 37.616 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Примерна структура на Организацията за оползотворяване на ИУМПС (ООИУМПС)

Асоциацията на вносителите на МПС

Управителен съвет на ООИУМПС

Председател

Изпълнителен директор

Представители на:

Асоциацията на официалните вносители на МПС

Производители на МПС

Разкомплектовачи на МПС

за повторна употреба и рециклиране

Министерство на околната среда

ПУДООС

Директор

Финансов сектор

Управление на средства

Плащания към разкомплектовачите

Определяне на такса

Грантове и средства за насърчаване на рециклиране и повторна употреба

Административен и информационен сектор

Общо администриране

Подпомагане на УС

Събиране на данни

Подготовка на годишни доклади за дейностите на ООИУМПС

Одитиращ сектор

Обработване на молбите за членство

Одит на членовете вносители и разкомплектовчи

Сектор за насърчаване на рециклирането

Насърчаване на рециклирането и повторната употреба на части

Връзки с автомобилния сектор

Обработка на молбите за грантове и подкрепа на инициативи за рециклиране

Връзка с правителствените инициативи за рециклиране

Новорегистрирани са автомобилите, които се регистрират за първи път .

Предположението е на основата на следните изчисления: Разликата между общо регистрираните МПС в КАТ през 1992 г. и  2002 г. е 762 803 броя. Същевременно новорегистрираните автомобили през същия период са  870723 броя. Предполага се, че разликата от  107 920 броя, са МПС с прекратена регистрация за този десетгодишен период.

Данните са по информация на Главна Дирекция “Данъчна администрация” към МФ

Виж приложението за съдържанието на отпадъци в един автомобил

В случаите, където не е предвиден друг източник на финансиране, средствата ще се отпускат в рамките на бюджета на МОСВ за съответната година