Мониторингов доклад

за изпълнението на Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за 2014 г.

В съответствие с Националната стратегия на РБ за интегриране на ромите (2012-2020) и Областната стратегия на област Стара Загора с Решение №516/04.03.2013 г. Общински съвет-Казанлък прие План за действие на Община Казанлък за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация 2013-2015 г. В плана за действие е заложена визията на ръководството за развитието на Общината като толерантен социално-икономически център. Планът за действие е разработен като отворен документ, който може да се актуализира, допълва и изменя. Изпълнението му е насочено към подобряване адаптивността и качеството на живот на целевите групи, нуждаещи се от социална подкрепа, преодоляване на изолацията и интегрирането в обществото на хората от маргинализираните групи, активизиране на гражданското общество за толерантност, съпричастност и социалност към хората в неравностойно положение.

При планиране на дейностите бяха определени следните приоритетни области:

- Образование

- Здравеопазване

- Жилищни условия

- Заетост

- Върховенство на закона и недискриминация

- Култура и медии

В разработването на плана за действие участваха различни институции, социални партньори и служители на  Община Казанлък:

- Дирекция „Бюро по труда” – Казанлък

- Дирекция „Социално подпомагане” – Казанлък

- Районно управление „Полиция” – Казанлък

- Представители на ромската общност и здравни медиатори

- Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

- СНЦ „Бъдеще за децата“.

Във връзка с писмо с вх. № 06-01-16/10.02.2015 г. на Областния управител на област Стара Загора относно информация за напредъка на дейностите по плана Звеното за мониторинг и оценка, създадено със Заповед №1344/03.06.2013 г. на Кмета на община Казанлък, подготви настоящата информация по заложените приоритети за 2014 година, както следва:

Приоритет  ОБРАЗОВАНИЕ

Гарантирано е правото на равен достъп до качествено образование на деца и ученици от ромски произход във всички училища и детски градини в община Казанлък. Създадени са необходимите условия за приемането им в мултикултурни групи и паралелки основно в училищата в населените места с етнически смесено население. В училищата са разработени Планове за работа с ученици от малцинствен произход, в които са заложени основни приоритети като: осигуряване на качествено образование в мултикултурна среда, пълно обхващане на всички ромски деца в задължителна училищна възраст, реинтеграция на отпадналите ученици в системата на образованието, превантивни мерки за недопускане отпадането на децата от основно образование, обучение в дух на толерантност и недискриминация в училище, допълнителна квалификация на педагогическите специалисти за работа и взаимодействие в мултиетническа образователна среда, приобщаване на родителите на ромски деца към образователния процес и засилена работа с тези, които не подкрепят образованието на своите деца, стимулиране развитието и изявата на талантливи деца и ученици от ромски произход.

За осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното и училищно образование на деца и ученици от малцинствата за най-бедните деца от ромски произход от предучилищна възраст и 1-4 клас в 3 училища и 5 детски градини - общо за 315 деца, бяха осигурени безплатни учебни помагала, дидактически материали, хардуер и образователен софтуер по Проект „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще“, по който Община Казанлък беше бенефециент. По този проект бяха обособени и общо 10 игротеки за децата в детските градини, партньори по проекта.

По проект „Готови за училище 2014 - 2015 г.“, който стартира на 01.09.2014 г. и ще продължи до 30.06.2015 г. във филиала на ОДЗ № 17 „Славейче“ в с. Ръжена, са осигурени безплатни учебни помагала за 25 деца от ромски произход. В помощ на родителите по този проект са осигурени и средства за  заплащане на месечните такси в детската градини, както и финансови бонуси за родителите в размер на 7 лева месечно, ако детето посещава редовно занятията. Проектът се изпълнява от Тръст за социална алтернатива, съфинансира се от Световната банка и Фондация „Америка за България“ и е насочен към интеграцията на ромите.

Във всички общински училища са осигурени средства за създаване на целодневна организация на учебно-възпитателния процес до 5 - ти клас, като е реализиран проект по Национална програма „Училището - територия на учениците”, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап".

Със средства от Националната програма „С грижа за всеки ученик“, модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца от подготвителните групи” и модул „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка” в ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово са осигурени средства за допълнителна работа с деца без училищна готовност в начален етап с цел достигане на ДОИ и допълнително обучение на деца от ромски произход, които нямат удостоверение за завършена подготвителна група.

Чрез реализиране на проект по Националната програма „На училище без отсъствия”, мярка „Без отсъствие” са осигурени допълнителни занимания с учениците, насочени към техните интереси, провокиращи желанието им да ходят на училище и да посещават учебните часове.

За задържане на учениците от ромски произход в клас основните училища в три населени места (с. Шейново, с. Хаджидимитрово и гр. Шипка) с големи групи ромско население работят по проект „Всеки ученик може да бъде отличник“ съвместно с ЦМЕДТ „Амалипе“ - Велико Търново. Основната задача на учителите по този проект е да провокират дори в най-маргинализираните и несигурни деца увереност, че могат да постигнат с много труд всичко, което постигат най-добрите техните съученици.

За 98 деца от населените места, в които за закрити училищата, е осигурена възможност да се обучават в следните средищни училища: ОУ „Христо Ботев“, с. Енина, ОУ „Петър Берон“, с. Овощник, ОУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Шипка. С Решение 961/28.05.2014 г. на Общински съвет - Казанлък тези училища са определени за преимуществени ползватели на 3 училищни автобуси, а със Заповед на Кмета на община Казанлък е определен техният ежедневен маршрут. В средищните училища е осигурена целодневна организация на учебния процес до 8-ми клас.

В останалите населени места с преобладаващо ромско население, където има училища, но няма достатъчно деца, за да се покрие норматива за паралелките, с цел да се задържат децата там и за да имат реален достъп до образование, са утвърдени маломерни и слети паралелки. За учебната 2013-2014 година с Решение № 740/30.09.2013 г. Общински съвет–Казанлък утвърждава 42 маломерни и 12 слети паралелки, като Община Казанлък дофинансира 235 ученика – 193 от маломерни паралелки и 42 от слети паралелки. За учебната 2014-2015 г. с Решение № 1103/22.10.2014 г. на Общински съвет – Казанлък утвърждава 48 маломерни и 11 слети паралелки, като дофинансира 239 ученика – 202 от маломерни паралелки и 37 от слети паралелки. Общата сума за финансовата 2014 година, с която  Община Казанлък е дофинансирала училищата в населените места, е в общ размер 52 942,58 лева.

За финансово насърчаване на учителите за работата им с деца, чийто майчин език не е български, бяха използвани възможностите на Проект „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще“, като бяха сключени граждански договори с 22 учители за допълнителна работа с деца и родители с малцинствен произход. Въвеждането на билингвални технологии за овладяване на български език в училища и детски градини на този етап е невъзможно, защото въпреки потенциалните възможности на университетите, подготвящи учители и департаментите, които ги квалифицират чрез магистърски програми, на практика интереса към теорията и технологията на интеркултурното образование не е висок и в училищата в община Казанлък няма достатъчен брой квалифицирани в тази област преподаватели. За повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти за работа в мултиетническа образователна среда и прилагане на новите методи, учебни планове и програми беше проведено обучение в пет модула на 40 директори и учители от 3 училища и 5 детски градини и 32 родители от малцинствен произход, включени в проект на Община Казанлък „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще“. Обучението беше проведено в рамките на един месец от преподаватели от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“.

За съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите малцинства в интеграционна мултикултурна среда бяха използвани и възможностите на ЦМЕДТ „Амалипе”, с който работиха три общински училища през 2014 година: ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Шипка, ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Хаджидимитрово и ОУ „Д-р Петър Берон”, с. Шейново. Извършени бяха следните дейности:

- учредяване на ученически парламент;

- учредяване на родителски клуб;

- дискусия на тема „Семействата и защо те са важни”;

- зработване на кулинарна книжка с традиционни рецепти;

-  празнуване на ромския празник „Банго Васил“.

За осигуряване на условия за максимален обхват и ранна адаптация в системата на предучилищното и училищно образование на деца и ученици от малцинствата 2013-2014 г. Община Казанлък изпълняваше проект BG051PO001-4.1.05-0144 „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще“ по ОПРЧР на стойност 150 125,90 лева.  По проекта се създадоха клубове по интереси, бяха сформирани групи по свободно избираема подготовка (СИП) в областта на културата, фолклора и традициите на различните етноси, игротеки за децата от детските градини. Броят на децата и учениците, интегрирани в образователната система чрез този проект, е 315.

За да бъде преодолян проблемът с отсъствията и като превенция на отпадане на деца от училище, МОН предлага програмата „На училище без отсъствия” по два модула: „Без свободен час” и „Без отсъствия”, в които взеха участие повечето общински училища.

За осигуряване на подходяща образователна среда за деца от ромски произход в  разноетнически групи/класове извън ромския квартал с училищните автобуси се извозваха и деца от ромската махала в гр. Казанлък до училището в с. Овощник - 23 деца. До училището в гр. Шипка са превозвани 48 деца с малцинствен произход от с. Ясеново и с. Дунавци. А училището в с. Ръжена осигури със средства от собствения си бюджет транспорт за 35 деца също от ромската махала на гр. Казанлък. На практика тези децата,  са  изведени от сегрегираната среда, в която живеят и поради голямата отдалеченост нямат възможност да прежедвременно да напускат учебни занятия за деня, като учителите имат възможност да работят допълнително с тях.

От ромския квартал са изведени и 44 деца в предучилищна възраст. Те се възпитават и обучават в близките и по-отдалечени от ромската махала детски заведения – филиал в ж.к. Изток на ОДЗ № 15 «Звънче» – 6 деца, ЦДГ № 1 «Здравец» - 12 деца, ОДЗ № 11 «Слънце» - 23 деца, ЦДГ № 8 «Ю. Гагарин» - 3 деца. При интегрирането им в смесени групи се съблюдава правилното им разпределение, за да не се получи ефектът на вторична  сегрегация.

Училището в с. Ръжена предлага безплатен транспорт на деца от ромската махала, които искат да бъдат записани в подготвителната група във филиала на ОДЗ № 17 «Славейче» в същото населено място. До сега от тази възможност са се възползвали 2 деца, но за следващата учебна година ще бъдат положени усилия тази услуга да се популяризира и да бъдат обхванати и изведени от ромската махала повече деца. В посока отделяне на децата от ромската махала успешно работят и служителите на Фондация към католическия орден «Салезиани на Дон Боско», които набират деца в самата ромска махала и провеждат занимания с тях по отношение на ограмотяването, спорта, музиката. Заниманията са интересни на децата, за което говори и фактът, че има една група от 20 деца, които ежедневно посещават църквата и учебната и спортна база към нея. По проект  „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще“ 15 деца от м. „Язовира“ край с. Копринка за първи път постъпиха в детско заведение и бяха изведени от затворената среда, в която са поставени от семействата им предвид техния нисък социален статус.

За приобщаване на родителите с ромски произход към образователния процес и засилване на участието им в училищния живот в дейностите по проекта бяха включени 344 родители - в ателиета и клубове, в организираните екскурзии, театрални постановки и „Седмицата на толерантността”. В тези форми, които отговорят на особеностите и потребностите на целевата група, децата и учениците от трите основни етноса в община Казанлък – български, турски и ромски, работиха и играха заедно, изграждаха приятелства, изграждаха умения за приемане на различията, бяха мотивирани за продължаване на своето образование.

- Приоритет  ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

В ромската махала на община Казанлък работят два лекарски екипа, подпомагани от лекари педиатри, хирурзи и двама здравни медиатори.

През 2014 г. са регистрирани 28 бременни жени и са насочени с направление за хоспитализация към АГО към „МБАЛ –Д-р Христо Стамболски” ЕООД, гр. Казанлък. По данни от д-р Базара, общопрактикуващ лекар в Медицинския център в ромската махала, през 2014 г. са регистрирани 28 новородени деца.

С Решение № 899/ 12.03.2014 г. на Общински съвет - Казанлък  бе сключено споразумение между Община Казанлък, Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“, Дирекция „Социално подпомагане“ и МБАЛ  „Д-р Христо Стамболски“ за изграждане на механизъм за взаимодействие между страните за предотвратяване изоставянето на деца .  Подписаното споразумение е във връзка с проект „Прегръдка за всяко дете“ на Сдружение „Бъдеще за децата с увреждания“, финансиран по програма „Вяра в децата и семейството“ на фондация „Лале“. Целта  му е да се намали броя на децата настанени в институции чрез изграждане на система от подкрепящи услуги за родители, насочени към ранно идентифициране на риска от изоставяне и намаляване на случаите на недостатъчна грижа. Една от дейностите на проекта е включване на социален работник в дейността на родилно отделение, който осигурява интензивна подкрепа на родилки, които има риск да изоставят детето си.

В залата на Медицинския център в ромската махала са проведени 10 здравни беседи пред 480 ромски жени  от здравните медиатори съвместно с д-р Амер Базара, както следва:

-	„Ограничаване на рисковото сексуално поведение – полово предавани болести ХИВ/СПИН“.

-	„Начините за предпазване от нежелана и ранна бременност”.

-	Раздадени са листовки, брошури и презервативи.

В изпълнение на Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България бяха разпространени 40 бр. образователни филми „Какво (не) знаем за пубертета? ” и  40 бр. „Наръчник за родители“, свързан с информация за ваксината срещу рак на маточната шийка.

През 2014 г. са извършени задължителни имунизации на 798 деца в ромската махала и микрорайон край язовир „Копринка” от д- р Амер Базара.

Проведени са 20 здравни беседи на тема: „Задължителни имунизации  по Националния имунизационен календар” и „Имунизации срещу инфекциозните заболявания”, на които са присъствали 340 майки. По Националния план за действие „Храни и хранене” на тема „Правилно хранене на децата от 3 до 7 години” и предоставяне на брошури с препоръки за хранене на деца от 0 до 12  месеца. Обучени са общо 142 майки с деца от 0 до 7 години.

В Медицинския център в ромската махала се извършват прегледи от д-р Досева – педиатър два пъти седмично по два часа дневно. Общо прегледани деца от педиатър са 698, в т.ч. 350 деца от д-р Досева.

Във връзка с подобряване на профилактичните дейности сред ромското население са извършени профилактични прегледи на 689 деца от д-р Базара, от които:

- деца до 1 година – 120;

- деца до 2 години – 88;

- деца до 18 години – 201;

- лица над 18годишна възраст – 280.

Проведено е обучение на 98 жени, като са изнесени 16 здравни беседи на тема: „Контрацепция за подрастващи” и „Ограничаване на опасността от заразяване с ХИВ/СПИН”. Разлепени са плакати и са раздадени листовки и презервативи. В изпълнение на Националната програма за контрол на туберкулозата в Република България са проведени 10 здравни беседи от медицинския специалист в ОУ „Антон Страшиморов” на тема „Туберкулозата – инфекциозно заболяване, профилактика и лечение” в седми и осми клас. Изнесени са 14 здравни беседи за вредата от тютюнопушенето.

В момента работят двама здравни медиатори в Медицинският център в ромската махала. Същите са обучени по програма „Осигуряване достъпа на ромите до здравни услуги в община Казанлък”. На 26.03.2014 г. е проведена работна среща в РЗИ-Стара Загора и обучение на здравните медиатори на тема „Ролята на сърдечната честота като рисков фактор при КАБ ( коронарна артериална болест)“.

Съвместно с РЗИ – Стара Загора, отдел „Противоепидемичен контрол” беше проведено обучение на тема „Имунопрофилактиката и противоепидемичният режим в детски ясли, детски градини, ОДЗ, социални заведения и училища”. Здравните медиатори участваха в VІІІ–ма Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, която беше организирана от Националната мрежа на здравните медиатори, Националният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет и Министерство на здравеопазването. Темите, дискутирани на тази конференция бяха следните: „ Хепатит – заболяване, профилактика и лечение”, „ХОББ – тихият убиец”, „Астма – най-честото заболяване при децата”, „Ваксинопредотвратими заболявания – ползата от ваксините”, „Ротаривирусни инфекции”,  „ Рак на маточната шийка”.

В община Казанлък се реализира програма „Топъл обяд” съвместно с БЧК на обща стойност 4 870 лв. в четири училища (ОУ „Никола Й. Вапцаров“, гр. Казанлък, ОУ „Кулата“, гр. Казанлък, ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Казанлък и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Хаджидимитрово). Проектът се изпълни за общо 52 учебни дни и се изразява в доставяне на топла храна (супа, ястие, десерт и хляб) в готов вид за консумация за 49 ученика.

Община Казанлък активно работи и по проект „Обществени трапезарии” към МТСП за осъществяване на обществена трапезария в гр. Казанлък. Трапезарията обхваща 40 души потребители - социално слаби граждани, хора с увреждания, скитащи и бездомни лица, самотно живеещи с ниски доходи. Храната се предоставя в сградата на Домашен социален патронаж и Дневен център за стари хора.

Във връзка с нарасналия брой деца в яслена възраст в кв. Изток и в ромската махала с Решение № 962/28.05.2014 г. и Решение № 1005/30.06.2014 г. на Общински съвет – Казанлък бяха разкрити две яслени групи - една с 24 деца в ДДЯ „Пролет”  и една с 16 деца във филиала в ж.к. „Изток” на ОДЗ № 15 „Звънче”, гр. Казанлък. За реновирането на яслената група в ДДЯ „Пролет” беше отпусната сумата от 2 400 лева. Яслените групи  са в близост до ромския квартал и има възможност да бъдат изведени повече деца от там и да бъдат отглеждани в по-добри условия.

Приоритет  ЖИЛИЩНИ УСЛОВИЯ

За подобряване системата на подбор и обхващане на реално нуждаещите се граждани от общински жилища с Решение № 304/24.07.2012 г. на Общински съвет-Казанлък беше приета нова Наредба № 12 за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища. До сега са картотекирани за общинско жилище 66 граждани - от тях 17 са с отказ, защото не отговарят на условията на споменатата по-горе Наредба.

Общинските жилища в ромския квартал се поддържат основно от наемателите, които въпреки ограничените си финансови възможности се справят добре. Общината осъществява контрол по стопанисване на отдадените под наем общински жилища и въвеждане на мерки за събираемост на наемите.

По отношение предоставяне на възможност на ромите да си закупят терени извън ромския квартал Общината не е отреждала нови такива. Необходимо е да се отбележи фактът, че въпреки затрудненото положение за предоставяне на терени за строителство от страна на Община Казанлък, се обособиха 4 бр. УПИ-та в началото на кв. „Кармен“ с цел да се закупят и да започване на строителство на жилища за живеене. Направено бе разяснение сред ромското население за площта на терените и съответно цената им. Проведени са два броя търгове с резервни дати. Въпреки това проявеният интерес от ромите за закупуване на терените беше слаб. Оправданието им беше, че  нямат толкова пари. Цената за 1 кв.м е около 33 лв. Теренът с най-ниска стойност бе 10 000 лв., а с най-висока – 20 000 лв. През 2014 г. два от парцелите вече са закупени. Обявен е и още един терен за продан в местността  „Казмера“.

Във връзка със изпълнение на заложената в плана цел „Подобряване на жилищните условия, включително и на прилежащата техническа инфраструктура“  и предвидената дейност „Отреждане на нови територии за жилищно строителство“ беше изготвен  Инвестиционен проект „Социални жилища в град Казанлък“, като потребители на тези жилища ще бъдат социално слаби семейства, които в по-голямата си част са с малцинствен произход.

В проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020”, финансиран от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., са заложени за изпълнение инфраструктурни проекти и проекти от типа „меки мерки”, с насоченост към територията на ромски квартал и ромското население. В проект „Подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020“ са включени за проектиране два обекта от територията на Ромски квартал на гр.Казанлък – реконструкция на ул. „Бор” и обновяване на междублоково пространство.

Община Казанлък изгради като материална база три ЦНСТ и едно Защитено жилище по проект „Изграждане на три ЦНСТ и едно Защитено жилище в гр. Казанлък” съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011/, схема за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. В рамките на проекта се осигури инфраструктурата, необходима за предоставяне на услуги в общността от резидентен тип за деца и младежи с увреждания в гр. Казанлък, съгласно Националната карта на планираните резидентни грижи. Договорът е за 100 % безвъзмездна финансова помощ на стойност 2 379 650,18 лв. В рамките на 24 месеца са изградени, оборудвани и обзаведени три Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) с капацитет 12+2 деца на възраст до 18 години и едно Защитено жилище с капацитет 8 младежи над 18-годишна възраст.

Община Казанлък стартира изпълнението на проект по схема BG051PO001-5.02.12 „Да не изоставяме нито едно дете“ - Компонент 2 - Разкриване на социални услуги в общността, чиято цел е да се реализира устойчив модел за деинституционализация на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца. Специфичната цел на проекта е разкриване на следните видове и брой социални услуги – 3 броя Центрове за настаняване от семеен тип и 1 брой Защитено жилище. Продължителността на проекта е 18  месеца, а стойността на договора е 919 038,82 лв. – 100 % безвъзмездна финансова помощ.

Приоритет  ЗАЕТОСТ

Във връзка с една от основните цели „Осигуряване на достъпна ромите до пазара на труда, както и до различни инструменти и инициативи за самостоятелна заетост, квалификация и преквалификация на безработни роми, в съотвествие с професиите, търсени на пазара на труда чрез включването им в обучителни курсове за безработни лица, както и обучение по ключови компетентности» Община Казанлък работи по следните социални програми за заетост:

НП „От  социални помощи към осигуряване на заетост” - през 2014 г. работят 21 души за 5 месеца (от м. април до м. август 2014 г.) на 4-часов работен ден за гр. Казанлък - дейност „Озеленяване” и 55 души по същата програма „Аварийни дейности” в гр. Казанлък и кметствата на общината;

Регионална програма за обучение и заетост – осигури се заетост на 11 лица – безработни младежи до 29 години и безработни лица с ниска квалификация или без квалификация. Продължителността на програмата е 6 месеца (от 01.04.2014 г. до 30.09.2014 г.);

Във връзка с активизиране на продължително безработни и икономически неактивни лица в ДБТ-Казанлък в отдел «Посреднически услуги» е назначен трудов посредник - ромски медиатор по НП „Активиране на неактивни лица”, който работи самостоятелно, като използва инструментите на трудовото посредничество за работа с търсещи работа лица съгласно актуализираната технология на работа в Дирекция „Бюро по труда”. Трудовият посредник изпълнява ефективно задълженията, като обслужващ контингент, в който в голямата си част е съставен от представители на ромския етнос.

Ромският медиатор активно прилага инструментите на трудовото посредничество, като информира и насочва безработните лица към актуалните свободни работни места на първичния пазар и по програми за заетост и обучение и актуализираше плановете за действие на част от обслужвания контингент. Проведените неформални индивидуални срещи с неактивни лица във връзка с изпълнението на служебните задължения от началото на годината са 256 бр.

Във връзка с популяризиране на социалната услуга „Приемна грижа“ в община Казанлък и набиране на кандидати за професионални приемни родители  бяха проведени информационни срещи в ромската махала в гр. Казанлък и с. Ръжена. В резултат на тези срещи има едно утвърдено професионално приемно семейство живеещо в ромската махала. Професионалните приемни семейства с малцинствен произход са подходящи за настаняване на ромски деца, които не говорят български език, а също и добра възможност за самите роми да получават заплащане за предоставянето на тази услуга. Утвърдените приемни семейства в община Казанлък са 8, в 4 от тях са настанени деца .

Приоритет  ВЪРХОВЕНСТВО НА ЗАКОНА И НЕДИСКРИМИНАЦИЯ

За повишаване квалификацията на полицейски служители за ефективна дейност в мултиетническа среда се проведе едноседмичен теоретико-практически курс на обучение на тема „Работа на полицията с етническите малцинства” с участието на служители от Охранителна полиция.

През 2014 година бяха проведени обучения на 16 младши инспектори  от РПУ – Казанлък по следните  теми:

- Действие на полицейските служители при посещение на битов скандал в ромски квартал.

- Поведение на служители при издирване и задържане на извършители на престъпления в места с преобладаващо ромско население.

- Особености в традициите на ромските общности.

- Фактори, предизвикващи ескалация на конфликти в ромските общности. Действие на полицейските служители при посещение на битов скандал в ромски квартал.

- Полицейска превенция и използване на етнически профил в България. Нагласи на поми. Обществени нагласи. Нагласи на полицейски служители

- Работа на полицейски служители в мултиетническа среда

През 2014 г. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните продължи да изпълнява предвидената в ЗБППМН дейност по предотвратяването на противообществени прояви и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни лица на територията на община Казанлък.

За втора година във връзка с празника 1 март МКБППМН реализира събитие, насочено към осмисляна на свободното време на учениците от ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Казанлък. Изборът на училище беше съвсем логичен, тъй като се намира в обособената ромска махала на града, от където са и по-голямата част от децата с противообществени прояви. Цел и задача на проекта бе чрез творчески дейности и по-голяма информираност за значимостта на празниците да се коригира и обогати духовният облик на учениците. Основна цел на МКБППМН е изграждане на база и стимул за промяна на поведението им. По този начин предоставихме възможност на учениците да покажат индивидуалност и умения за работа в екип. В инициативата се включиха два класа от гореспоменатото училище. С помощта на обществените възпитатели те изработиха мартеници, който подариха на свои връстници, в близкия Дом за стари хора и Община Казанлък.

Във връзка с великденските празници МКБППМН организира „Великденска работилница“. Събитието се организира за първа година и интересът към него бе голям.  Тази инициатива се реализира в ОУ  „Антон Страшимиров“, гр. Казанлък. Комисията предостави разнообразни материали, с които децата изработваха тематични изделия, които оформиха и изработиха по свои начин и с голяма удоволствие. Безспорно интересът към обществените възпитатели и дейността им става все по голяма. Целта на МКБППМН е да се изгради и възпита мотивация за посещение на училище,  децата да възприемат училището, като нещо  приятно и полезно.  Съгласно Плана за действие на Община Казанлък за интеграция на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално-икономическо положение, живеещи в сходна на ромите ситуация, МКБППМН осигури отдих на деца от ромски произход с противообществени прояви на Почивна база „Паниците“, гр. Калофер . За трите смени поетапно бяха настанени общо 11 деца. Тази дейност се реализира за първа година и премина при засилен интерес от децата и желание да участват пак.

На 28 септември Младежки общински съвет-Казанлък и Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни организира със съдействието на Община Казанлък инициатива с цел запознаване с културното богатство на Казанлък. Младите хора посетиха ИМ ,,Искра“, където с екскурзовод разгледаха фонда на музея, а след това присъстваха на прожекция на филм от богатата програма на „София Филм Фест“ в кино ,,Искра“. Тази инициатива имаше за цел да разшири културния кръгозор на младите хора и да им създаде нови социални контакти.

Безплатен престой получиха четири деца от ромски произход като част от дейностите по превенция на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Плана за действие на Община Казанлък за интегриране на български граждани от ромски произход.

За подкрепа на уязвими семейства е разкрит Център за обществена подкрепа като делегирана държавна дейност. Този център е набор от краткосрочни и дългосрочни социални услуги, предоставяни в общността на деца и семейства в риск. Услугите са насочени  към превенция на изоставянето на деца в специализирани институции, подкрепа

на семейството. ДСП - Казанлък насочва с направления потребители по случаи на превенция на изоставяне, реинтеграция и деца с отклоняващо се поведение. При капацитет 60 места този ЦОП вече има около 100 потребители, от които повече от 50% са с малцинствен произход.

Приоритет  КУЛТУРА И МЕДИИ

Читалищата са културната институция, която наред с основните си дейности, работи и чрез иновативни подходи за социализацията на ромите в населените места, приобщава ромските деца, като:

•	Участват активно в културния живот на читалището, вземат  участие в  провеждането на местни, общински и национални празници /Празници на населените места, Чудомирови празници, Празник на розата, Дни на тракийските царе и др./

•	Работят усилено в клубовете по интереси

•	Посещават курсове по изобразително изкуство

•	Участват в различни форми на художествената самодейност

•	Редовно посещават библиотеката в читалището и заемат книги

•	Включват се в честването на бележити дати и годишнини

•	За празниците изработват картички и сувенири

•	Запознават се с българския песенен и танцов фолклор, с българските народни традиции и обичаи

•	Чрез мултимедийни презентации се запознават със символите на българската държава, с велики български личности и с важни исторически събития

•	Наличието на компютърна техника в библиотеката   е фактор, който ги привлича като потребители

•	Участват активно в пресъздаването на български празници и обичаи/ Бабин ден,  Лазаров ден, Великден, Коледа и др.

•	Участват в самодейните колективи /танцови фолклорни състави  мажоретни състави, брейк танци, модерни танци, певчески състави и др./

•	Учат се да свирят на народни инструменти

•	Включват се с интерес и в театрални студия към читалищата

•	В кръжоци по художествено слово се изучават как се рецитират стихове

•	Свирят на пиано и опознават тънкостите на класическа музика.

През 2014 г. 8 април - Международният ден на ромите  бе отбелязан тържествено в с. Горно Черковище , с. Шейново и в с. Енина с празнични концерти.

В с. Хаджидимитрово традиционно всяка година се организира празник на етносите „Със съпричастност към различния до теб”.

В НЧ „Хаджи Димитър -1927”, с. Кънчево в читалищното настоятелство винаги е имало член от малцинствените етноси.

По проект на НЧ „Цвятко Радойнов-1885”, гр. Крън към фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика се включиха и роми от град Казанлък. Основната цел на проекта бе социализация  чрез спорт и култура за постигане на възможно най-добро адаптиране на хората от различни социални, етнически културни общности и превръщането им в равностойни субекти на другите лица и групи в обществото.

В Народните читалища в гр. Крън, с. Ясеново, с. Кънчево, с. Розово, с. Ръжена, с. Горно Черковище, с. Бузовград, с. Дунавци, с. Енина, с. Хаджидимитрово и в с. Шейново творят и работят много ромски деца, които със старание и отговорност се включват в читалищната им дейност. Има много добри и изявени индивидуални изпълнители на народни, естрадни  и поп-фолк песни. Някои от тях взеха призови награди от престижни конкурси в общината.

Ромски творци и самодейци от НЧ „Братство-1869”, с. Енина и НЧ „Любен Каравелов-1921”, с. Бузовград  участваха в концерта на пл. „Севтополис”, гр. Казанлък на открита сцена по време на Празниците в долината на розите и тракийските царе 2014 г.

Читалищните библиотеки по селата имат редовни читатели от ромската общност.

Между различните етноси по селата съществува разбирателство и взаимопомощ, уважение към различните празници и традиции.

В читалищните устави задължително е вписано, че дейността на читалищата могат да вземат участие физически лица без оглед  на ограничения за възраст и  пол, политическа и религиозна насоченост и възгледи,  имотно състояние и етническо самосъзнание.

Читалищата ще продължат да се стремят да привличат все повече съмишленици от ромски произход като доброволци, потребители, самодейци  и творци.

По проект „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще“ бяха проведени дни на различните етноси, в които децата и учениците представиха изучените песни, танци, традиционни кулинарни ястия и ревю на етно носии в партньорските организации. Беше проведен концерт на 16.05.2014 г. от всички партньори на сцената на НЧ „Искра – 1830”, гр. Казанлък, като в същото време се представи и фото-изложба с колажи на тема „Аз искам да стана”. Родителите заемаха важно място изпълнение на дейностите, тъй като те играеха ролята на експерти в проучването на фолклора на етносите, традициите, обичаите, включиха се при организирането и провеждането на масовите мероприятия

Част от планираните дейности за повишаване интереса към образованието в ДГ в населените места, в които учат предимно ромски деца, е проведения в продължение на два дни „Етно-фестивал на вятъра” по случай Световния ден на вятъра в с. Шейново по инициатива на ОДЗ „Зорница”, с.Шейново съвместно с Фондация „Професор Генчо Пирьов”. Тази инициатива даде възможност на млади ромски таланти за изява и включване в различни форми на културния живот.