

[image: image1.png]



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 

ПО МИГРАЦИЯ, ГРАНИЦИ, УБЕЖИЩЕ И ИНТЕГРАЦИЯ
	
	


ОТЧЕТ
за изпълнение на целите

от Националната стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2024-2027 г. през 2024 г.
	Стратегическата цел
	Дейности за изпълнение
	Бюджет
	Срок за изпълнение
	Очаквани резултати
	Индикатори за изпълнение
	Отговорни институции
	Отчет

	
	
	
	
	
	Текущ
	Целеви
	
	

	І. ГРАНИЧЕН КОНТРОЛ
	

	1. Гранични проверки
	

	1. Увеличаване пропускателната способност на ГКПП на външни граници на страната. 
	1.1. Подобряване инфраструктурата и организацията на движение на ГКПП Калотина, ГКПП Станке Лисичково, ГКПП Златарево, ГКПП Капитан Андреево. 
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2024 г.
	Увеличен брой на автоматизираните работни места (АРМ) на ГКПП за извършване на гранични проверки.
	ГКПП Капитан Андреево – 29 бр. АРМ

	ГКПП Капитан Андреево – 35 бр. АРМ

	МВР (ГДГП)


	Изпълнява се  

Сключен е договор за реконструкция на ГКПП Капитан Андреево с цел повишаване на пропускателната способност на пункта. Към края на 2024 г. пункта разполага с 29 бр. автоматизираните работни места (АРМ).

	
	1.2. Реконструкция на ГКПП Калотина - етап 2 
	55 809 358 лева с ДДС – общ бюджет.

Стойност за 2024 14 771 312 лв. с ДДС.

Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2024 г.
	Увеличен брой на трасетата за преминаващ трафик за леки автомобили.

Увеличен брой на АРМ на ГКПП за извършване на гранични проверки.
	15 бр. трасета

26 бр. АРМ 
	25 бр. трасета

40 бр. АРМ
	АМ, МВР (ГДГП)


	Изпълнено

Завършен е етап 2 от реконструкцията на ГКПП Калотина.

Увеличен е броя на трасетата за преминаващ трафик за леки автомобили, както и броя на АРМ на ГКПП за извършване на гранични проверки.
Пункта разполага с 25 бр. трасета и 40 бр. АРМ.

	
	1.3. Реконструкция на ГКПП Станке Лисичково
	27 888 279 лв. с ДДС – общ бюджет.

Стойност за 2024 12 300 000 лв. с ДДС.

Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2024 г.
	Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за леки и тежкотоварни автомобили.

Увеличен брой на АРМ на ГКПП за извършване на гранични проверки.
	1-ви етап от строителството 

2 бр. АРМ
	Завършен 1-ви етап и стартира-не на  етап 2 от строител-ството
3 бр. АРМ
	АМ, МВР (ГДГП)


	Изпълнено

Изпълнен е етап 1 от строителството – 1 трасе за товарен и 1 трасе за пътнически трафик „Вход“ и 1 за товарен/пътнически трафик „Изход“.   Стартиран е етап 2 от строителството. Пункта разполага с 2 бр. АРМ.

	
	1.4. Реконструкция на ГКПП Златарево
	34 773 300 лв. с ДДС – общ бюджет.

Стойност за 2024 569 742 лв. с ДДС.

Дейността е  финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 
2024 г.
	Увеличен брой на трасетата на преминаващ трафик за леки и тежкотоварни автомобили.
Увеличен брой на АРМ на ГКПП за извършване на гранични проверки.
	5 бр. трасета
4 бр. АРМ
	Изготвяне на инвестиционен проект за 7 бр. трасета и 

10 бр. АРМ
	АМ, МВР (ГДГП)


	Изпълнено

Изготвен и съгласуван е инвестиционен проект за 7 бр. трасета по договор с предмет „Инженеринг (проектиране, строителство и осъществяване на авторски надзор) за обект „Цялостна реконструкция и модернизация на ГКПП Златарево“. Пункта разполага с 5 бр. трасета и 4 бр. АРМ.

	
	1.5. Увеличаване броя на служителите за извършване на гранични проверки.
	Дейността е  финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2024 г.
	Организирани и проведени процедури за постъпване на държавна служба в ГДГП.
	Назначени служители - 0
	Назначени служители - 69 
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Назначени са 73 служители за извършване на гранични проверки.

	
	1.6. Повишаване на знанията и уменията на служителите извършващи гранични проверки.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Повишена професионална квалификация на служителите.
	Обучени служи-тели от състава на РДГП, извър-шващи гранични проверки - 0
	Обучени служи-тели от състава на РДГП, извър-шващи гранични проверки - 80
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

За повишаване професионалната квалификация всички служители, които извършват гранични проверки са преминали обучение (с и без откъсване от работа) -общо 1417 служители.

	
	1.7. Осигуряване на техническо оборудване за гранични проверки на I и II линия на ГКПП и експертна дейност.
	4 720 812.25 лв. с ДДС безвъзмездна финансова помощ по

BMVI – Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика.
	Декември 

2024 г.
	Увеличена пропускателна способност на ГКПП чрез използване на нови технически средства и технологии за гранични проверки.
	Доста-вено ново техни-ческо и друго оборудва-не – 0%
	Доставено ново техни-ческо и друго оборудва-не – 100%
	МВР (ГДГП)

 
	Изпълнява се  

1. Обществена поръчка с предмет „Доставка на механизми за

гранични печати“ е в процес на съгласуване.

2. Обществена поръчка с предмет „Доставка на техническо
оборудване за гранични проверки на I и II линия на ГКПП“ е в процес на изготвяне на документация и съгласуване.

3. Обществена поръчка с предмет „Доставка на технически
средства за гранични проверки на I и II линия на ГКПП“, очаква се сформиране на нов експертен съвет.

	
	1.8. Модернизиране на Националния център за борба с фалшиви и подправени документи за пътуване.
	1 871 480 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ДБФП № 812108-63/08.10.2020 г.
	Май

2024 г.
	Повишен капацитет на ГДГП за изследване на документи за пътуване.
	Доставено ново техническо и друго оборудване за обособяване на работни места за изследване на документи – стационарни и мобилни – 0%.
	Доставено ново техническо и друго оборудване за обособяване на работни места за изследване на документи – стационарни и мобилни. – 100%
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

В изпълнение на обществена поръчка  за Модернизиране на Националния център за борба с фалшиви и подправени документи за пътуване е подписан договор № 3282оп-1089/10.08.2023 г. Извършени са необходимите дейности и са осъществени доставките.
Подписано е Работно споразумение между МВР и Министерството на отбраната на Нидерландия за оказване на съдействие от страна на Нидерландия за укрепването на капацитета на НЦБФПД. Документът е подписан от директора на ГДГП и изпратен на нидерландската страна чрез посолството в София.

	
	1.9. Доставка на специализирано оборудване за проверки на ППС на ГКПП.
	797 966,40 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-157 от 05.03.2024 г.
	Декември

2024 г.
	Повишена ефективност на извършваните проверки на ГКПП.
	Закупено оборудване за ГКПП - 0
	Закупено оборудване за ГКПП – 80 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Сключен е договор с „ДРЕГЕР БЪЛГАРИЯ“ ЕООД с рег. № 3282оп-
1287/09.09.2024г. за доставка на заявеното и допълнително количество газоанализатори,
докинг станции, филтри и бутилки с газ за калибриране.

	
	1.10. Поддръжка на системи и оборудване за откриване на ядрени и радиологични материали.
	1 122 140,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-810 от 17.11.2023 г. 
	Декември 

2024 г.
	Повишена ефективност на извършваните проверки за откриване на ядрени и радиологични материали на ГКПП.
	Изградени, закупени, модернизирани компоненти на инфраструктурата - 0
	Изградени, закупени, модернизирани компоненти на инфраструктурата – 560 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Сключен е и се изпълнява договор № 3282оп-112/19.01.2024 за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка на системи и оборудване за радиационен контрол"

	
	1.11. Изграждане на център за резервиране на услуги (DRC) - Етап 2.
	13 491 192.00 лева с ДДС – общ бюджет.

Стойност за 2024 13 491 192.00 лв. с ДДС.
Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.

	Декември

2024 г.
	-Осигурена наличност и 

капацитет на IT 

инфраструктурата на АМ;

-Постигнато високо 

общо ниво на мрежова и 

информационна 

сигурност;  

-Изграден и въведен в експлоатация резервен център за данни (Disaster Recovery Center (DRC)) за нуждите на АМ, разположен върху инфраструктурата на ДХЧО.
	Приклю-чена общест-вена поръчка за избор на изпъл-нител и сключен договор за изпъл-нение - 0
	Приклю-чена общест-вена поръчка за избор на изпъл-нител и сключен договор за изпъл-нение - 1
	АМ


	Изпълнено

Сключен е договор без осигурено финансиране.

	
	1.12. Надграждане на Модул “Пътни такси и разрешителен режим“ (ПТРР) върху Cloud архитектура.
	2 472 000.00 лева с ДДС – общ бюджет.

Стойност за 2024 1 236 000.00 лева с ДДС.

Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.

	Декември

2024 г.
	-Увеличена пропускателна способност на ГКПП; 

-Улеснено законно преминаване на границите.

	Над-граден модул ПТРР върху Cloud 

Architecture -0

	Над-граден модул ПТРР върху Cloud 

Architecture -1

	AM
	Изпълнено

Модул ПТРР е надграден върху Cloud Architecture.


	
	1.13. Изграждане на Централизирана информационна система - Контрол на транспортните средства в реално време - ЦИС КТСРВ - Етап 1 (КТСРВ - ядро).
	5 821 200.00 лева с ДДС – общ бюджет.

Стойност за 2024 1 164 240.00 лв. с ДДС.

Дейността  е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

Структури и от финансовия Инструмент за преодоляване на последиците от Брексит

	Декември

2024 г.
	-Повишена успеваемост на рисковия анализ;

-Увеличена пропускателна способност на ГКПП; 

-Подобрени резултати от дейностите по противодействие на опитите за нарушаване на митническо и акцизно законодателство;

-Улеснени операции на законния бизнес.


	Приклю-чена фаза Изграждане на КТСРВ - ядро - 0


	Приключена фаза Изграждане на КТСРВ - ядро - 1


	АМ
	Изпълнено

Успешно е приключена фаза Изграждане на КТСРВ - ядро – 1.


	
	1.14. Изграждане на Българска интегрирана рентгенова информационна система (БИРИС) – доставка на рентгеново оборудване - Етап 1.
	 92 829 482.00 лева с ДДС – общ бюджет.

Финансиране от Инструмент за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI) и

финансиране в рамките на утвърдения бюджет на отговорната за изпълнението институция.
	Декември

2024 г.
	-Увеличена пропускателна способност на ГКПП; 

-Улеснено законно преминаване на границите;
-Повишена успеваемост на рисковия анализ.

	- Доставено ново рентгеново оборудване – 0
	Доставено ново рентгеново оборудване – 10 бр.
	AM
	Изпълнено

Доставени/изпълнени са:

· 1 брой ъпгрейд на съществуваща високо-енергийна рентгенова система - на ГКПП Кулата;
· 1 брой нова ниско-енергийна рентгенова система за проверка на палетни товари – на МП Варна-Запад.


	
	1.15. Изграждане на БИРИС - доставка на рентгеново оборудване - Етап 2.
	74 909 283.00 лева с ДДС – общ бюджет.

Финансиране от Инструмент за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI) и

финансиране в рамките на утвърдения бюджет на отговорната за изпълнението институция.
	Декември

2024 г.
	-100 % рентгенов контрол чрез придобиването на портални рентгенови системи;
- Повишена успеваемост на рисковия анализ;
-Увеличена пропускателна способност на ГКПП; 

-Улеснено законно преминаване на границите.

	Сключен договор с избран изпълнител - 0
	Сключен договор с избран изпълнител - 1
	AM
	Изпълнено

Сключен е договор без осигурено финансиране.

	
	1.16. Изграждане на БИРИС - Рентгеново оборудване - Етап 3.
	36 000 000.00 лева с ДДС – общ бюджет.

Стойност за 2024 7 200 000.00 лева с ДДС.

Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	- Център за обмен и анализ на данни от рентгеново оборудване на Агенция „Митници“;
- Повишена успеваемост на рисковия анализ;
-Улеснено законно преминаване на границите;
-Увеличена пропускателна способност на ГКПП. 
	Сключен договор с избран изпъл-нител - 0
	Сключен договор с избран изпъл-нител - 1
	AM
	Изпълнено

Сключен е договор без осигурено финансиране.

	2. Гранично наблюдение
	

	2. Недопускане на незаконни преминавания на държавната граница на Р България.
	2.1. Актуализиране при необходимост на плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция. Готовност за адекватна реакция и недопускане възникване на кризисни ситуации по границите на Република България.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	При необходимост
	Повишена ефективност на прилаганите съвместни мероприятия за противодействие на миграционния натиск при усложняване на оперативната обстановка.
	2 плана
	Актуализирани планове - 2 
	Водещи - МВР 

Партньори -МВнР, МО, МФ, Министерство на здравеопаз-ването, Министерство на земеделието, ДАБ, ДАНС, ДАР, Главен държавен здравен инспектор, БЧК
	Изпълнено

През 2024 г. не е възникнала необходимост от актуализиране на Плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция.

	
	2.2. Актуализиране на съвместни планове за взаимодействие със структури от МО относно прилаганите съвместни мероприятия по охрана на граница с Р Северна Македония, съобразено с тяхната компетентност. 
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	При необходимост
	Повишена ефективност на прилаганите съвместни мероприятия за противодействие на миграционния натиск при възникнала необходимост.
	1 план
	Актуализиран план – 1 
	МВР, МО
	Изпълнява се  

Съвместно с представители на МО, е в ход актуализация на „Оперативен план 30595“ на командира на сухопътните войски за операция по усилване способностите на МВР за наблюдение и контрол на югозападната граница на Република България“ (границата с Република Северна Македония).

	
	2.3. Планиране и провеждане на национални и локални специализирани полицейски операции, самостоятелно или във взаимодействие с други органи на МВР и ведомства с контролни правомощия, с цел увеличаване интензитета на полицейски проверки и засилване присъствието на полицейски служители в граничната зона.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Намалена „вторичната миграция“.
	Съвместни специализирани полицейски операции - 0
	Съвместни специализирани полицейски операции – 4 бр.
	МВР
	Изпълнено

Проведени са общо 12 съвместни специализирани полицейски операции,  съответно с ОДМВР. Ямбол, Хасково, Бургас.

	
	2.4. Взаимодействие със служители от Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Фронтекс в  рамките на съвместна операция “България 2024“.
	Дейността е финансирана в рамките на бюджет на Агенция Фронтекс.
	Декември

2024 г.
	Спад на незаконната миграция.
	Служи-тели от постоян-ния корпус, участ-ващи в съвмест-ните операции - 239
	Служи-тели от постоян-ния корпус, участ-ващи в съвмест-ните операции - 2000
	МВР
	Изпълнено

Осъществено е взаимодействие с ЕАГБО-Фронтекс в рамките на съвместна операция  “България 2024“ по външните граници на страната с Р Турция, Р Сърбия и Р Северна Македония, по въздушни и морски граници, като участващи в съвместните операции са общо 1956 служители от постоянния корпус.

	
	2.5. Излъчване на смесени полицейски патрули за наблюдение на българо-сръбската и българо-румънската граница в съответствие със сключените Споразумения.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Спад на незаконната миграция.
	Излъчени съвмест-ни полицейс-ки патрули - 64
	Излъчени съвмест-ни полицейс-ки патрули - 790
	МВР
	Изпълнено

Излъчените през годината съвместни полицейски патрули за наблюдение са: 176 на българо-сръбска граница и 
436 наряда на българо-румънска граница.

	
	2.6. Доставка и гаранционна поддръжка на кораб за гранично-брегова охрана на ГДГП.
	25 484 043 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на договор № 3282оп-637 от 14.05.2021 г.
	Юни

2024 г.
	Повишена ефективност на наблюдението на държавната граница.
	Доставка на без-пилотни летателни системи - 0
	Доставка на без-пилотни летателни системи - 2 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Договора е изпълнен и са доставени 2 броя безпилотни летателни системи.

	
	2.7. Доставка на мобилни системи за наблюдение.
	10 561 320,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-626 от 19.09.2023 г.
	Декември

2024 г.
	Повишени технически възможности за осъществяване на ефективно гранично наблюдение чрез закупуване и внедряване на нови мобилни системи за наблюдение.
	Доставка на мобилни системи за наблюдение - 0
	Доставка на мобилни системи за наблюдение - 15 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

В ход е обществена поръчка. През м. декември 2024 г. след влизане в

сила на решение за прекратяване на процедурата, обществената поръчка е прекратена. Назначен е нов експертен съвет с нов състав, който следва да отстрани допуснатите неточности и обществената поръчка да се преобяви.

	
	2.8. Осигуряване на поддръжка на трета част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция.
	4 327 813,80 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-626 от 19.09.2023 г.
	Декември

2024 г.
	Ефективно функциониране на техническите системи за осъществяване на гранично наблюдение по границата с Р Турция.
	Под-дръжки или ремонти на елементи на ИСН.
	Извър-шени поддръжки или ремонти на елементи на ИСН.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Сключен е и се изпълнява договор за възлагане на обществена поръчка с предмет „Поддръжка на трета част на Интегрирана система за наблюдение по границата с Р Турция“.

	
	2.9. Осигуряване на поддръжка и ремонт на втората част на ИСН по границата с Република Турция от ГКПП Лесово до устието на р. Резовска.
	6 199 886,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-630 от 19.09.2023 г.
	Декември

2024 г.
	Оптимално използване на техническите системи за гранично наблюдение по границата с Р Турция от ГКПП Лесово до устието на р. Резовска.
	Планирани

поддръжки или ремонти на елементи на ИСН.
	Извър-шени поддръжки или ремонти на елементи на ИСН.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Сключен е и се изпълнява договор за възлагане на обществена поръчка с предмет “Поддръжка и ремонт на втората част на ИСН по границата с Република Турция от ГКПП Лесово до устието на р. Резовска“. 

	
	2.10. Осигуряване на поддръжка и ремонт на първата част от ИСН по границата с Република Турция от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово.
	9 415 221,00 лв. с ДДС 

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-634/19.09.2023 г.
	Декември

2024 г.
	Оптимално използване на техническите системи за гранично наблюдение по границата с Р Турция от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово.
	Планирани

поддръжки или ремонти на елементи на ИСН.
	Извър-шени под-дръжки или ремонти на елементи на ИСН.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Сключен е и се изпълнява договор за възлагане на обществена поръчка с предмет “Поддръжка и ремонт на първата част от ИСН по границата с Република Турция от ГКПП Капитан Андреево до ГКПП Лесово“.

	
	2.11. Осигуряване на поддръжка и ремонт на ИСН Синя граница.
	7 613 929,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-640/19.09.2023г
	Декември

2024 г.
	Повишени технически възможности за осъществяване на ефективно гранично наблюдение по морската граница.
	Планирани

поддръжки или ремонти на елементи на ИСН.
	Извър-шени под-дръжки или ремонти на елементи на ИСН.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Дейността се изпълнява с договор по ЗОП, рег. № 3282оп-96 от 18.01.2024 г. от рамково споразумение рег. № 3282оп-274 от 02.03.2021 г.



	
	2.12. Осигуряване на поддръжка и ремонт на изградената АСН в зоната за отговорност на ГПУ Калотина.
	469 392,00 лв. с ДДС 

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-642 от 19.09.2023 г.
	Декември

2024 г.
	Повишена ефективност по противодействие на незаконната миграция в зоната за отговорност на ГПУ Калотина.
	Планирани

поддръжки или ремонти на елементи на АСН.
	Извър-шени под-дръжки или ремонти на елементи на АСН.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Дейността се изпълнява с договор по ЗОП, рег. № 3282оп-600 от 03.04.2024 г. от рамково споразумение рег. № 3282оп-314 от 12.03.2021 г.

	
	2.13. Осигуряване на поддръжка на изградената АСН в зоната за отговорност на ГПУ Брегово.
	586 740,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-641 от 19.09.2023 г.
	Декември

2024 г.
	Повишена ефективност по противодействие на незаконната миграция в зоната за отговорност на ГПУ Брегово.
	Планирани

поддръжки или ремонти на елементи на АСН.
	Извър-шени под-дръжки или ремонти на елементи на АСН.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

Предвидено е възлагане чрез договори по рамково споразумение. Подготвената документация за обществената поръчка е изпратена за задължителен контрол от страна на АОП.

	
	2.14. Доставка на гранично-полицейски кораби и бързоходни плавателни средства.
	3 796 882,55 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-638 от 19.09.2023 г. 
	Декември

2024 г.
	Повишена ефективност при осъществяване на гранично наблюдение по морската граница на страната.
	Закупени морски транспорт-ни средства - 0;

техническо оборудване - 0
	Закупени морски транспортни средства - 4 бр.;

Техничес-ко оборудване – 4 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

Изпълнението на дейностите са на етап подготовка на документации за провеждане на обществени поръчки.

	
	2.15. Доставка на МПС за целите на граничния контрол.
	69 205 983,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-632 от 19.09.2023 г. 
	Декември

2024 г.
	Повишена мобилност при осъществяване на дейностите по наблюдение на държавната граница.
	Закупени сухопътни транспортни средства - 0;

техническо оборудване - 0
	Закупени сухопътни транспортни средства - 619 бр.;

Техничес-ко оборудване -619 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Изпълнени са два договора и са доставени 160 броя превозни средства с повишена проходимост Land Rover Defender и 200 броя превозни средства с повишена проходимост Ford Ranger. За доставката на останалите видове превозни средства се изпълняват договори или предстои провеждане на обществени поръчки.

	
	2.16. Доставка на ръчни термовизионни камери.
	5 339 334,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-643от 19.09.2023г. 
	Декември

2024 г.
	Повишена ефективност на граничното наблюдение.
	Закупено оборудване -0 
	Закупено оборуд-ване -130 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

След прекратяване на обществената поръчка е изготвена документация за повторно обявяване на ОП. Същата е минала предварителен контрол от ДМП-МВР и предстои поръчката да се обяви.

	
	2.17. Доставка на прибори за дневно наблюдение, както и специализирано оборудване за специализираните тактически звена за бързи действия.
	2 552 319,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-158 от 05.03.2024 г. 
	Декември

2024 г.
	Повишена ефективност на граничното наблюдение.
	Закупено оборудване - 0
	Закупено оборуд-ване - 150 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

Предстои процедура по обявяване на две обществени поръчки.

По отношение на обществена поръчка за „Доставка на тактическо и защитно оборудване за полицейски служители от ССТД на ГДГП по 10 обособени позиции“ е определен нов ръководител на експертния съвет.



	3. Противодействие на престъпността през държавната граница
	

	3. Противодействие на трансграничната престъпност. 
	3.1. Разкриване, предотвратяване, пресичане и неутрализиране на групи и лица, ангажирани с дейност по незаконна миграция.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2024 г.
	Намален брой на незаконните преминавания през държавната граница, организирани от престъпни групи и лица.
	Проведени специализирани операции  -0
	Проведени специализирани операции -560
	ДАНС, МВР
	Изпълнено

ДАНС е обменяла информация с МВР по провеждани оперативно-издирвателни дейности за разкриване, противодействие, предотвратяване и пресичане на замислени, подготвяни или осъществявани посегателства срещу националната сигурност. Проведени  са съвместни специализирани операции по установяване на нелегално пребиваващи чужди граждани и по отношение на лица, ангажирани с незаконна миграция.

	
	3.2. Подобряване сътрудничеството по приоритетите на EMPACT.
	Дейността е финансирана от бюджета на Агенция Фронтекс.
	Декември 

2024 г.
	Ефективна превенция на трансгранична престъпност. Подобрен обмен на разузнавателна информация.
	Участия в провеж-даните съвмест-ни действия по EMPACT в координационния център на Агенция Фронтекс - 0.
	Участия в провеж-даните съвмест-ни действия по EMPACT в координационния център на Агенция Фронтекс - 3.
	МВР (ГДБОП, ГДГП) и АМ
	Изпълнено

Проведени са 3 съвместни действия по EMPACT.

Взето е участие в ОА 3.6, ОА 3.8 и ОА 3.10 от приоритет IPCCGCOAP; участие в ОА 3.1 от приоритет EXC.

	
	3.3. Активно участие в планираните мероприятия, провеждани във връзка с дейностите по Оперативните планове на EMPACT.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2024 г.
	Подобрени резултати при провеждането на съвместни международни полицейски операции по линия на Агенция Фронтекс.
	Извър-шени проверки на ГКПП - 0
	Извър-шени проверки на ГКПП - 2000
	МВР (ГДГП, ГДБОП)
	Изпълнено

Проведени са общо 5 операции по Оперативните планове на EMPACT. На ГКПП са извършени проверки на 3650 лица.

	
	3.4. Повишаване ефективността на експертната работна група „Център за противодействие на незаконната миграция“.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Постигнат баланс между споделянето на информация, свързана с OTF.
	При-лагане на метода „дву-степенно докладване“ 
	Прилагане на метода „дву-степенно доклад-ване с по-подробен подход, с цел маркиране на интересите на държавите-членки за включване в международните оперативни действия.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Осъществявоно е ежедневно взаимодействие и обмен на информация с партньорски служби.

	
	3.5. Осигуряване на нови рентгенови системи за контрол на превозни средства.
	Инструмент за финансова подкрепа за оборудване за митнически контрол (CCEI).
	Декември

2024 г.
	Осигурени нови рентгени на митническите пунктове.
	Обявени обществени поръчки за придобиване на рентгенови системи - 0
	Обявени обществени поръчки за придобиване на рентгенови системи.
	АМ
	Изпълнено

Обявени са 3  обществени поръчки за придобиване на рентгенови системи. 

	
	3.6. Доставка на автомобили за оперативно-издирвателна дейност.
	1290828,00 лв. с ДДС

По процедура за предоставяне на БФП.
	Декември

2024 г.
	Повишена ефективност на оперативно- издирвателната дейност.
	Доставка на леки авто-мобили ДВГ - 0;

Доставка на авто-мобили с електро-двигатели или хибридно задвиж-ване - 0
	Доставка на леки автомобили ДВГ - 14;

Доставка на авто-мобили с електродвигат-ели или хибридно задвижване - 4
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

Обявена е обществена поръчка.

	
	3.7. Осигуряване на 100 % рентгенов контрол на външни сухопътни ГКПП и ЖП.
	
	Декември

2024 г.
	Осигурен 100 % рентгенов контрол на външни сухопътни ГКПП и ЖП.
	8 %
	25 %
	АМ
	Изпълнява се  

Постигнат целеви индикатор - 8%

	4. Механизъм (мерки) за насочване на лица и международна закрила
	

	4. Бързо регистриране и предоставяне на грижи на лица, нуждаещи се от международна закрила.
	4.1. Изпълнение на дейности съгласно плановете за действие при извънредна ситуация вследствие на увеличен миграционен натиск по границите на Република България с Република Турция и Република Гърция.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Оптимизирани процедури. Намалено време за регистриране и обработване.
	24 ч.
	18 ч.
	МВР, ДАБ, МО, при необходимост ДАНС и други.
	Изпълнено

През 2024 г. общо 12 250 граждани на трети страни са потърсили международна закрила пред ДАБ-МС. Оптимизирани са процедурите  за регистриране и обработване на молбите с цел намаляване на времето за регистрация. 

	
	4.2. Организиране и участие в мероприятия за обмен на опит и обучения, свързани със злоупотребите със системата за убежище.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Повишен административен капацитет.
	Брой обучени служители - 0
	Брой обучени служители -120
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

През отчетния период 219 служители са преминали обучения, свързани със злоупотребите със системата за убежище.

	ІІ. ОПЕРАЦИИ ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ
	

	1. Поддържане на готовност за реакция при настъпил инцидент, налагащ осъществяването на интервенции за търсене и спасяване на вода.
	1.1. Разработване и провеждане на систематично обучение по търсене и спасяване (ТиС) на екипажите на ГПК, включително по програми одобрени от ИАМА.
	Дейността е финансирана в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури и/или финансови средства осигурени от ФВС/финансиране на ГПК за участие в СО по линия на Фронтекс. 
	Декември 

2024 г.
	Ефективно използвани ресурси.
	Про-ведени учения по ТиС с национал-но и между-народно участие - 0
	Про-ведени учения по ТиС с национал-но и между-народно участие - 4 бр.
	МТС (ИАМА)

МВР (ГДГП) 
	Изпълнено

Съвместно планирани и проведени учения по ТиС на национално ниво за отчетния период – 4 бр.

1) В периода март - септември 2024 г. двама служители на БГПК Созопол са участвали в курс за служители с профил „членове на морски екипаж“ към Постоянния корпус от категория 3, в гр. Талин, Естония;
2) В периода юли -август ГПК 524 взе участие в:

-международно учение “БРИЗ 2024”;
-многоцелево морско учение в Констанца и Мангалия, Румъния, в рамките на многоцелева морска операция (ММО) „Западно Черно море 2024“;
3) През м. септември 2024 г. е взето участие в съвместно учение по ТИС „АСПАРУХ 2024“, чиято цел  е отработване на основните елементи от  „Националния план за търсене и спасяване в Българския морски отговорен район за  търсене и спасяване“.

	
	1.2. Осигуряване на оперативен и технически капацитет за интервенции по ТиС; провеждане на обучения, общи учения и обмен на добри практики с цел стандартизиране на равнищата на върхови постижения.
	Дейността е финансирана в рамките на бюджетите на отговорните за изпълнението ѝ структури и/или финансови средства осигурени от финансиране на ГПК за участие в СО по линия на Фронтекс или друга оперативна дейност.
	Постоянен
	Ефективно използвани ресурси.
	Участие в спаси-телни операции - 0
	Участие в спаси-телни операции – при необходимост.
	МТС (ИАМА)

МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Съвместно планирани и проведени са 22 спасителни операции за отчетния период.


	
	1.3. Предприемане на действия за съвместно планиране и провеждане на проверки и специализирани операции от смесени екипи, с цел контрол и наблюдение на режима на безопасно корабоплаване и опазване на морската среда от замърсяване.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Повишена оперативна съвместимост при изпълнение на съвместните мероприятия по отношение на безопасното корабоплаване и опазване на морската среда от замърсяване.
	Извър-шени съвмест-ни проверки на плавател-ните съдове - 0
	Извър-шени съвмест-ни проверки на плавател-ните съдове - 10 бр.
	МТС (ИАМА)

МВР (ГДГП)
	Изпълнено

С цел контрол и наблюдение на режима на безопасно корабоплаване и опазване на морската среда от замърсяване за отчетния период съвместно са планирани и проведени 18 проверки и специализирани операции на плавателните съдове.

	
	1.4. Предприемане на действия с цел ефективно и успешно осъществяване на информационен обмен и комуникация, както и взаимодействие с други национални и международни информационни системи в областта на корабоплаването в морските пространства, вътрешните водни пътища, каналите и пристанищата на Р България. 
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Подобрено сътрудничество и информационен обмен. 
	Про-ведени срещи с ИАМА - 0
	Про-ведени срещи с ИАМА - 4 бр.
	МТС (ИАМА)

МВР (ГДГП)
	Изпълнено

За подобряване на сътрудничеството и информационен обмен съвместно са планирани и проведени 9 работни срещи.

	ІІІ. АНАЛИЗ НА РИСКА
	

	1. Ефективно управление на риска по отношение сигурността на държавната граница.
	1.1. Събиране, систематизиране, обработване и анализиране на обща и специализирана информация по линия на граничната сигурност и противодействие на незаконната миграция.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2024 г.
	Повишена информационна осведоменост. 
	Изготвени информационно-аналитични материали - 0
	Изготвени информационно-аналитични материали -50 бр.
	МВР (ДКИАД)
	Изпълнено

· Изготвени са: 39 аналитични информации за международната обстановка във връзка с миграционния натиск към Р България и Европа; 13 седмични и 9 месечни информации за предприетите мерки и извършените дейности за справяне с миграционния натиск по българо-турската граница;

52 седмични и 12 месечни информации за миграционната обстановка в България; 
24 седмични информации относно върнати в/изведени от Р България граждани на трети страни (Дъблин);

52 седмични информации относно бежанския натиск от Украйна по границите на Р България;
3 сигнални записки относно вероятни канали за подпомагане на незаконното преминаване и пребиваване на чужденци през страната в рамките на експертна работна група „Център за противодействие на незаконната миграция“; 1 анализ относно тенденциите и развитието на миграционните процеси.

	
	1.2. Анализ на средата за сигурност по отношение на маршрутите, способите и подходите за преминаване на държавната граница, динамиката на каналджийската дейност, причините и предпоставките за динамика в ситуационната картина, изводи прогнози и тенденции за развитие на процесите свързани с миграционната обстановка.
	Дейността не е обвързана с осигуряване на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Оптимизирана дейност по наблюдение и прогнозиране на миграционните процеси.
	Брой документа за обмен на информация - 0.

Пълнота и своевременност на аналитичните продукти.
	Брой документа за обмен на информация -200. Пълнота и своевременност на аналитичните продукти.
	ДАНС, МВР, СВР, ДАР
	Изпълнено

Осъществен е активен обмен на информация между институции, имащи отношение към процесите по нелегална миграция, както и с партньори по линия на международното сътрудничество. 
ДАНС е предоставял два пъти месечно бюлетин относно обстановката в държавите източници на миграционни процеси на МВР, МВнР,  Администрацията на Президента,  Министерски съвет и на ДАБ-МС.

Извършен е анализ на средата за сигурност по отношение на маршрутите, способите и подходите за преминаване на държавната граница, динамиката на незаконната дейност по превеждане на чужди граждани, причините и предпоставките за динамиката в ситуационната картина, изводи, прогнози и тенденции за развитие на процесите свързани с миграционната обстановка. 

През 2024 г. по линия на незаконната миграция са изготвени общо 255 информационни материала относно миграционната обстановка и очаквания за нейното развитие и възможното отражение върху националната сигурност. 

	
	1.3. Увеличаване броя на служителите, ангажирани пряко с процеса по управление на риска и изготвянето на анализа на риска.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2024 г.
	Проведени конкурси и назначени служители на вакантни места в звената за Анализ на риска.
	Брой назначени служители - 0
	Брой назначени служители - 2
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

С цел увеличаване броя на служителите, ангажирани пряко с процеса по управление на риска през 2024 г. се проведени 5 конкурса и са назначени 3 служители.

	ІV. СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ДЧ, ПОДКРЕПЯНО И КООРДИНИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ЗА ГРАНИЧНА И БРЕГОВА ОХРАНА
	

	1. Поддържане на сътрудничество с Европейската Агенция за гранична и брегова охрана.
	1.1. Поддържане на национален резерв за участие в Постоянния корпус към Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Фронтекс).
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Споделена отговорност при извънредна ситуация и обезпечаване приноса към постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана.
	Служи-тели за из-пълнение на договореностите от годиш-ните дву-странни преговориизпъл-нение на раз-поредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I. - 200
	Служи-тели за из-пълнение на договореностите от годишните двустранни преговори, изпълнение на раз-поредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I. - 250
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Актуализиран е националния резерв от служители членове на националния резерв за участие в Постоянния корпус към Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Фронтекс. На разположение в националния резерв са 266 служители.

	
	1.2. Предоставяне на човешки ресурси и технически средства на Европейската агенция за гранична и брегова охрана в съответствие с изискванията на чл. 56 и чл. 57 от Регламент (ЕС) 2019/1896.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2024 г.
	Споделена отговорност при извънредна ситуация и обезпечаване приноса към постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана.
	Брой служители за из-пълнение на договореностите от годиш-ните дву-странни преговори изпълне-ние на раз-поредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I.- 100
	Брой служители за изпълнение на договореностите от годишните двустранни преговори, изпълнение на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2019/1896, чл. 56 Анекс I.I. - 120
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Поисканите  ресурси са 203 служители, като по време на оперативната година са предоставени 200 служители.

	
	1.3. Увеличаване на броя на използваните продукти и услуги на Европейската агенция за гранична и брегова охрана – Фронтекс.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Високо ниво на сътрудничество. 
	Използвани продукти и услуги предоставяни от Агенция Фронтекс - 4
	Използвани продукти и услуги предоставяни от Агенция Фронтекс - 6
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

През отчетния период са използвани  шест продукти и услуги:

- Оперативна подкрепа;

- Предоставени обучения;

- Пилотен проект в областта на иновациите;

- Използвани т.нар. Fusion услуги;

- Съвместни дейности по противодействие на транс-граничната престъпност–EMPACT;
- Използвани продукти от анализ на риска.

В рамките на Регионалната инициатива за засилено полицейско сътрудничество в Шенген, по инициати-ва на Австрия се изготви съвместен документ за по-ефективно използване на възможностите на EUROSUR, изпратен  на ЕК и Фронтекс с искане за предприема-не на предлаганите мерки. 

	
	1.4. Анализ на съществуващата система за разпределение на входящия поток от информация от Европейската агенция за гранична и брегова охрана.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	По-добро управление на постъпващата информация, което ще допринесе за повишаване на ползваните продукти и услуги предоставяни от Агенция Фронтекс.
	Проект за анализ
	Извършен анализ.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Одобрено е проектно предложение и финансиране от ЕК по специфично действие „Подкрепа на националните стратегии за европейско интегрирано гранично управление на държавите членки“ BMVI/2023-2025/SA/1.3.1/12

Специфична дейност: Разработване, въвеждане в експлоатация и използване на информационна система за управление на информацията в националното звено за контакт. Дейността ще продължи и през        2025 г.

	V. МЕЖДУВЕДОМСТВЕНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
	

	1. Всеобхватност на ситуационната картина и информационната осведоменост, повишаване на способностите за реакция.
	1.1. Укрепване на сътрудничеството между българските компетентни органи – оказване съдействие на МВР и ДАНС, предоставяне своевременно на оперативни данни; участие в работни срещи предоставяне на аналитични продукти относно миграционната обстановка в пограничните с България райони.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2024 г.
	Подобрена координация между отделните институции.
	Брой обменени информационни материали - 0
	Брой обменени информационни материали - 180
	ДАР
	Изпълнено

По линия на незаконната миграция са изготвени 172 информационни материала до вътрешни потребители, в т. ч. ежеседмична информация относно миграционната обстановка в пограничните с България райони.

	
	1.2. Сътрудничество между ведомствата с оглед обмен на информация по отношение на миграционните процеси.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2024 г.
	Увеличена способност за реакция.
	Брой обменени информационни материали -0
	Брой обменени информационни материали- 301
	ДАНС, МВР, СВР, ДАР
	Изпълнено

На база съвместни планове за работа с отделните структури в МВР и въз основа на Инструкция за взаимодействие, ДАНС обменя информация и провежда сътрудничество на оперативно ниво със службите в МВР. Придобитата информация за нагласите на съпределна територия с Р Турция, своевременно е предоставяна на компетентните структури в МВР.

Представители на различните ведомства  участваха в ежеседмични срещи, организирана от МВР за координация и обмен на информация между съответните структури, имащи отношение по въпросите на миграцията. 

През 2024г. е осъществен информационен обмен между отговорните институции ГДГП, СВР и ДАР на общо 230 информационни материала касаещи миграционните процеси.

	
	1.3. Участие във видеоконференции, провеждани от ЕК, за обсъждане на миграционната ситуация по маршрута през Западните Балкани и обмен на информация.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Подобрено сътрудничеството и информационен обмен.
	Брой участия във видеоконференции – 0

Изготвени докладни записки - 0
	Брой участия във видеоконференции – 10

 Изготвени докладни записки - 10
	МВР (ДКИАД, ДЕСМС)
	Изпълнено

Взето  е участие във всички  5 организирани от ЕК видео-конференции.

България е инициатор за създаването на “Регионална инициатива за  сътрудничество в Шенген“ на страните по маршрута – Гърция, България, Румъния, Унгария, Австрия и Словакия.
Проведени са 3 срещи на стратегическо и 4 срещи на техническо ниво (една от срещите на техническо ниво е председателствана от България). По предложение на България, на всяка от срещите е правен преглед на миграционната обстановка в отделните държави. 

В края на годината е взето решение за напред срещите да се фокусират върху оперативни въпроси.

Взето е участие в 2 срещи на стратегическо ниво с ЕК за ситуацията в Близкия Изток и 2 срещи за ситуацията в Сирия.

	
	1.4. Обмен на информация и участие в срещи на националните точки за контакт към Мрежата на ЕС за подготовка и управление на кризи в областта на миграцията.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Подобрено сътрудничеството и информационен обмен.
	Брой участия в срещи и видеоконференции – 0

Изготвени информационни  материали - 0
	Брой участия в срещи и видеоконференции – 40

Изготвени информационни  материали - 50.
	МВР (ДКИАД,

ГДГП, ДМ, ДЕСМС)
	Изпълнено

Взето е участие в 40 заседания на Мрежата и са изготвени 62 информации във връзка с информационния обмен.

	
	1.5. Подобряване обмяната на информация чрез междуведомствените центрове и размяна на съобщения. 
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2024 г.
	Подобрена осведоменост и възможности за планиране на съответните действия.
	Изготвени информационно-аналитични материали - 0
	Изготвени информационно-аналитични материали -50 бр.
	АМ
	Изпълнено

Осъществяван е обмен на оперативна информация с Тристранните центрове за полицейско и митническо  сътрудничество - общо 27 съобщения.

	
	1.6. Подобряване на сътрудничеството между ГДГП и АМ при провеждането на обучения, и използване на техническо оборудване.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Подобрен граничен и митнически контрол.
	Съвместни. оперативни действия - 0
	Съвместни. оперативни действия - 50 000 
	АМ
	Изпълнено

Извършени са 30 080 броя съвместни рентгенови проверки.

	
	1.7. Преглед на критериите, използвани при анализ на риска и извършване на селекция на обектите за контрол.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Ефективно приложени мерки за граничен и митнически контрол.
	Съвместни проверки на база анализ на риска между АМ, ГДБОП, ГДГП и НАП -0
	Съвместни проверки на база анализ на риска между АМ, ГДБОП, ГДГП и НАП-120
	АМ
	Изпълнено

101 броя рискови профила в митническите информационни системи и оперативни задачи в АИС "Граничен контрол" посредством МКЦ в ГДБОП – МВР.
Извършени са 548 броя съвместни проверки между Агенция „Митници“ и НАП на стоки от Турция (т.нар. „турско карго“), предмет на допускане за свободно обращение.

	VІ. СЪТРУДНИЧЕСТВО С ТРЕТИ СТРАНИ
	

	1. Постигане на ефективно сътрудничество с трети страни.
	1.1. Сътрудничество с партньорските служби за сигурност в държавите-източници на мигрантските потоци, съседни на тях държави и/или транзитни държави.
	Дейността не е обвързана с осигуряване на финансов ресурс.
	Декември 

2024 г.
	Подобрена дейност по наблюдение и прогнозиране на миграционните процеси.
	Брой придобити информации -0
	Брой придобити информации - 24
	ДАР, СВР
	Изпълнено

През отчетния период ДАР е получила 146 материала от партньорски служби по линия на международното сътрудничество.

По линия на международното сътрудничество с партньорски служби СВР е предоставила 29 и получила 11 обмена на разузнавателна информация, свързана с динамиката и състоянието на миграционната обстановка или съдържаща конкретни данни за организацията и реализирането на нелегалния трафик на мигранти.

	
	1.2. Поддържане на високо ниво на сътрудничеството и диалога на политическо и професионално ниво със съседните трети страни.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2024 г.
	Подобрен обмена на информация с третите страни.
	Брой проведени срещи на политическо и професионално ниво - 0
	Брой проведени срещи на политическо и професионално ниво 
-10 бр.
	МВР (ГДГП, ДЕСМС)
	Изпълнено

През отчетния период продължи добрият диалог и сътрудничеството на политическо и професионално ниво.

Проведени са заседания на Тристранната стратегическа група между България, Гърция и Турция за укрепване на сътрудничеството по противодействие на незаконната миграция.

Срещите се проведоха съгласно възприетия принцип на ротация на домакинството.

Проведени са 7 срещи на Междуведомствената работна група за засилване на противодействието на незаконната миграция между България и Турция.

Осъществено е реципрочно гостуване на кораби в български и турски териториални води, с цел обмяна на опит и добри практики. 

Осъществено е участие на съседни страни от Западните Балкани по време на българското председателство на Залцбургския форум, през втората половина 2024 г.

Проведена е среща между ръководството на ГДГП и сръбските гранични власти, при която са обсъдени мерки за улесняване на преминаването на жители, населяващи пограничните райони и пътуващи ежедневно между България и Сърбия. 

	
	1.3. Засилване ролята на СКЦПМС в областта на информационния обмен и изготвянето на ситуационната картина по общата граница - с Република Северна Македония, Република Сърбия и Република Турция.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2024 г.
	Подобрен обмен на информация и взаимодействие с трети страни.
	Брой обработени документи за обмен на информация с третите страни - 0
	Брой обработени документи за обмен на информация с третите страни 
-26 200 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

В рамките на отчетната календарна година, броят на обменените документи в трите СКЦПМС със съседни трети страни възлиза на 18 113 бр.

	
	1.4. Провеждане на заседания на смесените комисии.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Подобрено взаимодействие с трети страни.
	Проведени заседания на смесени комисии - 0
	Проведени заседания на смесени комисии 
- 20.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

Проведени са общо 20 срещи (редовни и извънредни) на Смесена българо-турска гранична комисия (СБТГК). 

	VІІ. ТЕХНИЧЕСКИ И ОПЕРАТИВНИ МЕРКИ В ШЕНГЕНСКОТО ПРОСТРАНСТВО
	

	1. Съвместни оперативни мерки в шенгенското пространство, базирани на общо разбиране за риск и уязвимост по отношение на миграцията и граничния мениджмънт.
	1.1. Извършване на полицейски проверки (самостоятелни на отделните структури и съвместни между две и повече структури) в  районите, прилежащи към вътрешните шенгенски граници – планирани и извънредни (на основата на анализ на риска).
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Осъществени съвместни проверки с участието на повече от една структура, повишена ефективност на действията и осигурено по-добро полицейско присъствие в уязвимите райони.
	Брой съвместни проверки - 0
	Брой съвместни проверки - 24 бр.
	МВР (ГДГП/ГДНП)
	Изпълнено

В рамките на шенгенското пространство по въздух ежедневно е осъществявано взаимодействие с екипи на ГДЖСОБТ. Извършени са 270 съвместни проверки.

	
	1.2. Поддържане на готовност от екипи за бърза реакция, при промяна на оперативната обстановка и решаване на внезапно възникнали задачи.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Решени внезапно възникнали задачи, предотвратени и разкрити незаконно превеждания на мигранти, трафик на хора, тероризъм.
	Брой внезапно възникнали задачи - 0
	Брой внезапно възникнали задачи - 12.
	МВР (ГДГП/

ОДМВР)
	Изпълнено

За решаване на внезапно възникнали задачи на въздушни граници се поддържат екипи за бърза реакция от 12 служители и
44 служители организирани по конкретен повод.
През отчетния период не са възниквали внезапни задачи.

	
	1.3. Извършване на съвместни проверки с АМ и НАП – планирани и извънредни (на основата на анализ на риска).
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Подобрен контрол и ефективност от съвместните действия по установяване незаконно съхранение и пренасяне на акцизни стоки, наркотични вещества, изделия и технологии с двойна употреба, оръжие, боеприпаси и други рискови стоки и товари.
	Излъчени съвместни екипи - 0
	Излъчени съвместни екипи
- 12
	МВР (ГДГП/ГДНП/ГДБОП/

ОДМВР/

СДВР), АМ, НАП
	Изпълнено

На въздушни граници са извършени 200 съвместни проверки на основата на анализ на риска.


	
	1.4. Съвместни международни операции и разследвания, свързани с незаконната миграция.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Неутрализиране на дейността на престъпни групи, занимаващи се с подпомагане на нелегалната миграция.
	Проведени международни операции и разследвания -0
	Проведени международни операции и разследвания - 2
	МВР (ГДГП, ГДБОП)
	Изпълнено

Проведени са 3 специализирани полицейски операции: (Противодействие на трафик на хора, Противодействие на наркотици и контрабанда на лекарствени продукти и
Противодействие на трафик на културно-исторически ценности).

	VІІІ. ВРЪЩАНЕ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ, ИЗДАДЕНИ ОТ ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА
	

	1. Ефективно управление на дейностите по връщането на незаконно преминалите границата и/или незаконно пребиваващите лица.
	1.1. Изготвяне на проекти на споразумения за реадмисия на двустранно и на европейско ниво с трети страни и проекти на протоколи за тяхното прилагане.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Облекчени процедури за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица.
	Изготвени протокола за прилагане споразуменията за връщане -0
	Изготвени протокола за прилагане споразуменията за връщане - 3.
	МВР (ГДГП), МВнР
	Изпълнено

Изготвени са бележки по 3 проекта на Протокола между Правителството на Република България и Азербайджан, Украйна и Сърбия.

	
	1.2. Сътрудничество с консулските и дипломатическите представителства на рискови в миграционно отношение трети страни в процеса по установяване на самоличността и изпълнение на връщането на незаконно пребиваващи чужденци.
	Дейността е  финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Оптимизирани процедури по идентификация на незаконно пребиваващите в Република България чужденци и издадени документи за пътуване.
	Брой проведени срещи - 0; Ефективно върнати в страна на произход лица в резултат на срещите - 0
	Брой проведени срещи - 3;

Ефективно върнати в страна на произход лица в резултат на срещите - 100.
	МВР (ГДГП, ДМ), МВнР
	Изпълнено

ГДГП е провела 24 срещи и са издадени 24 документи за  пътуване.
Дирекция “Миграция“ е провела 133 срещи с дипломатически представители.
Изготвени са 174 искания за идентификация и потвърждаване на самоличността на чужденци чрез издаване на временен документ за пътуване от съответното посолство на територията на страната. Ефективно върнати в страна на произход лица в резултат на срещите са 148.

	
	1.3. Ефективно прилагане на Споразумения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (реадмисия) с цел извеждане на граждани на трети страни.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Увеличен брой на лицата, върнати по силата на споразуменията за обратно приемане.
	Изведени граждани на трети страни
-0
	Изведени граждани на трети страни 
- 250.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

По силата на реадмисионни споразумения от Република България са изведени общо 310 лица.

	
	1.4. Изпълнение на процедурите по връщане на незаконно пребиваващи чужденци на територията на Република България.
	4 327 348,32 лв. с ДДС. ДМ реализира проект ,,Прилагане на принудителни административни мерки, наложени на ГТД и осигуряване на превод“ съгласно заповед 8121нт-677/02.10.2023 г. по ФУМИ 2021-2027 г. Срокът на проекта е 60 месеца до 01.10.2028 г.
	Декември 

2024 г.
	Ефективно противодействие на незаконната миграция.
	Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци - 0
	Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци - 245
	МВР (ДМ)
	Изпълнено

В рамките на изпълнявания проект ,,Прилагане на принудителни административни мерки, наложени на граждани на трети страни и осигуряване на превод“ са върнати 299 незаконно пребиваващи чужденци.

	
	1.5. Изпълнение на дейности по насърчаване на доброволното връщане в сътрудничество с Aгенция Фронтекс чрез Европейската реинтеграционна програма (European reintegration programme -EURP).
	Дейността е финансирана в рамките на утвърден бюджет на Агенция Фронтекс.
	Декември 

2024 г.
	Изпълнение на националните и общностни политики по отдаване на предпочитание и насърчаване на доброволното връщане.
	Брой чужденци, върнати по програми за асистирано доброволно връщане - 0
	Брой чужденци, върнати по програми за асистирано доброволно връщане - 200.
	МВР (ДМ)
	Изпълнено

За отчетения период са върнати 280 граждани на трети страни чрез включване в програма за реинтеграция на Фронтекс. 

	
	1.6. Участие на Република България като страна организатор и страна партньор в операции за връщане, координирани по линия на агенция Фронтекс.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърден бюджет на Агенция Фронтекс.
	Декември 

2024 г.
	Ефективно противодействие на незаконната миграция.
	Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци - 0
	Върнати от страната незаконно пребиваващи чужденци - 20
	МВР (ДМ)
	Изпълнено

По линия на Агенция Фронтекс за отчетения период са върнати 178 граждани на трети страни. 

	
	1.7. Провеждане на конкурси за назначаване на служители с компетентност в областта на връщането.
	Дейността е  финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2024 г.
	Повишен административен капацитет и резултатност в дейността.
	Проведени конкурси - 0
	Проведени конкурси – 3 бр.
	МВР (ДМ)
	Изпълнено

Проведени са 2 конкурса, от които 1 все още не е  приключил.

	
	1.8. Участие на служители с компетентност в областта на връщането в обучения за повишаване на професионалната им квалификация и повишаване на професионалната им реализация.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Подобрена ефективност при изпълнението.
	Проведени курса за повишаване на професионал-ната квалификация - 0
	Проведени курса за повишаване на професионал-ната квалификация - 3
	МВР (ДМ)
	Изпълнено

През годината 16 служители са участвали  в обучения за повишаване на професионалната им квалификация и повишаване на професионалната им реализация.

	
	1.9. Оптимално използване на европейските фондове за изпълнение на решения за връщането.
	Дейността е финансирана в рамките на Фонд Убежище, миграция и интеграция.
	Декември

2024 г.
	Взето участие във вътрешния мониторинг и изпълнението на дейностите по връщането, включени в Грантово споразумение за безвъзмездна финансова помощ. Повишена ефективност при изпълнение на ПАМ спрямо граждани на трети страни, които нямат или са изгубили правото на пребиваване в Република България. 
	Изготвени периодични доклади - 0
	Изготвени периодични доклади - 12
	МВР (ДМ)
	Изпълнено

Изготвени са 12 месечни доклади за напредъка по изпълнявания проект ,,Прилагане на принудителни административни мерки, наложени на граждани на трети страни и осигуряване на превод“.

	ІX. ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОДЕРНИ ТЕХНОЛОГИИ
	

	1. Повишаване ефективността на граничния контрол.
	1.1. Оборудване за националните компоненти на Европейската гранична и брегова охрана, закупени по ИУГВП.
	46 206 458,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-120 от 23.02.2024 г.
	Декември

2024 г.
	Повишен капаците при осъществяване на ефективна гранична и брегова охрана.
	Закупени въздухоплавателни средства - 0;

Закупени морски транспортни средства - 0;

Закупени сухопътни транспортни средства - 0.
	Закупени въздухоплавателни средства – 3 бр.;

Закупени морски транспортни средства – 1 бр.;

Закупени сухопътни транспортни средства - 25.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

В ход са процедури за подготовка и провеждане на обществени поръчки по отделните дейности.

	
	1.2. Подкрепа за държавите членки за повишаване на граничния контрол съгласно Европейски съвет от февруари 2023 г.
	92 255 086,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-119 от 23.02.2024 г. 
	Декември

2024 г.
	Повишен капацитет при осъществяване на ефективна гранична и брегова охрана.
	Осигурено финансиране за изграждане на 60 км. на нова ИСН по българо-турската граница;

 Закупени сухопътни транспортни средства - 0.
	Изграждане на 60 км. на нова ИСН по българо-турската граница;

68 бр. закупени сухопътни транспортни средства.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

След прекратяване на обществената поръчка за 68 МПС е в ход подготовка за отстраняване на нередностите и преобявяване на ОП.

	
	1.3. Модернизация и надграждане на възможностите на  ABC gate на РДГП Аерогари, изградени по проекти на ГДГП.
	3846023,98 лв. с ДДС.

Дейността е финансирана от Инструмент за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика. 2021-2027
	Декември

2024 г.
	Повишен капацитет на ГКПП.
	Проект за изграждане на ABC gates на летище Бургас и летище Варна.
	Изграждане на ABC gates на летище Бургас и летище Варна.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

През м. ноември.2024 г. е издадена заповед за безвъзмездно финансиране на проекта. Предстои възлагане на обществена поръчка за инсталиране на системи за автоматизиран граничен контрол на летище Бургас, летище Варна и летище Пловдив.

	
	1.4. Интегрирани решения за улесняване и автоматизиране на преминаването на границите.
	3 559 556,00 лв. с ДДС

Дейността е финансирана в рамките на ЗБФП № 8121нт-118 от 23.02.2024 г. 
	Декември

2024 г.
	Повишен капацитет на ГКПП.
	Закупено оборудване за ГКПП - 0;

Закупени системи за самообслужване- 0
	Закупено оборудване за ГКПП-70 бр.;

Закупени системи за самообслужване – 12 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнява се  

С решение на Възложителя е определен Изпълнител на  обществената поръчка за 12 бр. системи за самообслужване. Има пусната жалба във ВАС по процедурата.
Относно закупуване на  70 бр. оборудване за ГКПП е предвидено дейността да се възложи чрез „Събиране на оферти с обява“, документацията е изпратена в ДМП-МВР за предварителен контрол.

	
	1.5. Изграждане на Система за управление на трафика на ГКПП върху Cloud архитектура.

	5 999 640.00 лева с ДДС – общ бюджет.

Стойност за 2024 2 999 820.00 лв. с ДДС.

Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2024 г.
	- Повишена пропускателна способност чрез управление на преминаването през ГКПП на товарни автомобили чрез обмен на информация между камери, смарт устройства, информационни табла, бариери, светофарни уредби и др.

- Осигурени виртуални зелени коридори за товарни автомобили на Одобрените икономически оператори (ОИО)

- Ефективен контрол,  основан на анализ на риска с помощта на  нови технологии за електронен обмен и обработка на данни.
	Приключена фаза Планиране на проекта за изграждане на системата – 0;

Приключена фаза Детайлизиране на проекта за изграждане на системата - 0
	Приключена фаза Планиране на проекта за изграждане на системата – 1;

Приключена фаза Детайлизиране на проекта за изграждане на системата - 1
	АМ
	Изпълнено

Успешно са приключени фази „Планиране“ и „Детайлизиране на системата. От м. септември са стартирали дейностите по изпълнение на фаза „Изграждане“.

	
	1.6. Изграждане на Система за управление на опашките върху Cloud архитектура.
	3 837 360.00 лева с ДДС – общ бюджет.

Стойност за 2024 1 918 680.00 лв. с ДДС.

Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември 

2024 г.
	- Предвидимост на времето на изчакване за изход от ГКПП Капитан Андреево;
- Разпределение на пиковия трафик във времето;
-Намалени опашки по националната пътна мрежа преди ГКПП.

	Приключена фаза Планиране на проекта за изграждане на системата – 0;

Приключена фаза Детайлизиране на проекта за изграждане на системата - 0
	Приключена фаза Планиране на проекта за изграждане на системата – 1;

Приключена фаза Детайлизиране на проекта за изграждане на системата - 1
	АМ


	Изпълнено

Успешно са приключени фази „Планиране“ и „Детайлизиране на системата.                         От м. септември са стартирали дейностите по изпълнение на фаза „Изграждане“.

	
	1.7. Изграждане на Система за управление на Център за видеоданни на АМ (ЦВД).
	29 466 159.60 лева с ДДС – общ бюджет

Стойност за 2024 4 909 879.80 лв.  с ДДС.

Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

Структури и от финансовия Инструмент за преодоляване на последиците от Брексит

	Декември 

2024 г.
	-100 % проследяване в реално време на превозните средства;
-Повишена успеваемост на рисковия анализ.
	Изградена система за управление на ЦВД 
– 0;

Доставениинсталирани и пуснати в реална експлоатация камери за ЦВД 
– 0 бр.
	Изградена система за управление на ЦВД – 1;

Доставениинсталирани и пуснати в реална експлоатация камери за ЦВД 
– 2166 бр.

	AM
	Изпълнено

Изградена и въведена в експлоатация е Система за управление на Център за видеоданни на Агенция „Митници“.

Доставени, инсталирани и пуснати в реална експлоатация камери за ЦВД – 2166 бр.

	
	1.8 Изграждане на Българска информационна система за анализ и селекция  (БИСАС).
	3 000 000 лева с ДДС – общ бюджет.

Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Извършване на рисков анализ, чрез използване на съвременни технологии – използване на AI и ML за ефективно откриване на рискови събития, предотвратяване на измами и защита на националните интереси и анализ на големи масиви от данни (анализ на Big Data) за подобряване възможностите за вземане на ефективни управленски решения
	- Сключен договор с избран изпълнител - 0
	- Сключен договор с избран изпълнител - 1
	АМ
	Изпълнява се  

Изготвена е техническа спецификация.

Няма сключен договор с избран изпълнител.

	X. МЕХАНИЗЪМ ЗА КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО
	

	1. Повишаване ефективността на механизма за контрол на качеството.
	1.1. Повишаване ефективността на механизма за контрол на качеството и оценка на уязвимостите.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2024 г.
	Намален брой на издадените препоръки към България.
	Издадени препоръки - 12 бр.
	Издадени препоръки - 6 бр.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

През 2024 г. са издадени само 2 препоръки. От съществуващите препоръки - 4 са затворени, в края на 2024 г. има 10 действащи препоръки.

	
	1.2. Провеждане на обучения надграждащи и актуализиращи професионалните компетенции.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Повишени знания и умения на служителите.
	Брой обучени служители  - 0
	Брой обучени служители - 860.
	МВР (АМВР)
	Изпълнено

ГДГП е изпратила  в Академията на МВР за обучение 569 служите-ли (завършили са 561).

Проведени са 3 курса за полицейски инспектор – обучени 21 служители;

Проведени са курсове: Анализ на риска-2 курса и Мениджмънт за служители от ГДГП 1 курс - обучени 65 служители; 

- Дебрифинг интервю: 2 курса- обучени 30 служители. Установяване на престъпления, свързани с МПС – 1 курс - обучени 10 служители;

Актуални въпроси на връщането на граждани на трети страни – 2 курса/дист.- обучени 11 служители.

	
	1.3. Поддържане на национален пул от служители обучени за извършване на оценки по Шенген.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Национален пул от служители.
	Брой служители
 -18
	Брой служители - 21 
	МВР (АМВР, ГДГП, ДЕСМС)
	Изпълнено

През 2024 г. са обучени 2 служители. МВР поддържа национален пул от служители към края на 2024 г. – 20 служители.



	XI. МЕХАНИЗЪМ ЗА СОЛИДАРНОСТ И ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
	

	1. Осигуряване на необходимите финансови ресурси за изпълнение на политиките в областта на интегрираното гранично управление, визовата политика и миграцията.
	1.1. 
Одобрение и изпълнение на Индикативните годишни работни програми за 2024 г. по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	Декември

2024 г.
	Одобрени Индикативни годишни работни програми за 2024 г. по Инструмента за финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика и фонд „Убежище, миграция и интеграция“ за периода 2021-2027 г.
	Одобрени Индикативни годишни работни програми за 2024 г. 
- 2
	Одобрени Индикативни годишни работни програми за 2025 г. - 2
	МВР (ДМП)
	Изпълнено

Одобрени са 2 ИГРП за 2024 г.

	
	1.2. Подготовка и провеждане на процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ, съгласно Индикативните годишни работни програми за 2024 г. по ИУГВП и ФУМИ 2021-2027 г.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс.
	
	1. Подготвени и проведени процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Индикативните годишни работни програми за 2024 г. по ИУГВП и ФУМИ 2021-2027 
2. Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ.
	1. Подготвени и проведени процедури за безвъзмездна финансова помощ - 0;

2. Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ 
- 0
	1. Подготвени и проведени процедури за безвъзмездна финансова помощ - 6;

2. Сключени договори за безвъзмездна финансова помощ
 - 22
	МВР (ДМП)
	Изпълнено

Подготвени и проведени са 10 процедури за безвъзмездна финансова помощ;
Сключени са 36 договори за безвъзмездна финансова помощ.

	XII. ОСНОВНИ ПРАВА
	

	1. Постоянен мониторинг на работата на отговорните институции за гарантиране спазването на изискванията по основните човешки права.
	1.1. Провеждане на обучителни семинари съвместно с ВКБООН, БХК и независими експерти на тема „Достъп до територия“, „Уязвими групи“, „Култура на различните раси“.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Повишен капацитет на граничните служители.
	Брой проведени обучения - 0
	Брой проведени обучения - 4
	МВР (ГДГП), НПО и държавни институции
	Не е изпълнено

Не са провеждани обучения и семинари поради липса на бюджет на ВКБООН.

	
	1.2. Мониторинг на границата съгласно Тристранен меморандум за разбирателство за начините на съвместно сътрудничество и координация в подпомагането на достъпа на лица, търсещи закрила до територията на Република България и до производството за предоставяне на закрила в страната от ГДГП, ВКБООН и БХК в сила от 14.04.2010 г. 
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Спазване на морални принципи, социални и законови норми при спазване на правата на човека. 
	Брой срещи между ГДГП, ВКБООН и БХК - 0;

Брой мониторинги от БХК на българо-турската и българо-гръцката граница - 0
	Брой срещи между ГДГП, ВКБООН и БХК - 8;

Брой мониторинги от БХК на българо-турската и българо-гръцката граница - 450 бр.
	МВР (ГДГП), БХК и ВКБООН
	Изпълнено

Проведени са 4 срещи между ГДГП, ВКБООН и БХК;

От БХК на българо-турска и българо-гръцка граница са осъществени 590 бр. мониторинги.

	
	1.3. Мониторинг на принудителните връщания съгласно анекса към Тристранен меморандум за разбирателство.
	Дейността е  финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Достойно и хуманно отношение при принудителното връщане на граждани на трети страни в страната произход.
	Брой доклада до БХК за всички настанени в СДВНЧ София и Любимец граждани на трети страни подлежащи на реадмисия - 0;

Мониторирано връщане на 0 турски граждани..
	Брой доклада до БХК за всички настанени в СДВНЧ София и Любимец граждани на трети страни подлежащи на реадмисия - 52 ;

Мониторирано връщане на 100 турски граждани.
	МВР (ГДГП), БХК
	Изпълнено

За всички настанени граждани на трети страни в СДВНЧ София и Любимец, подлежащи на реадмисия, са изготвени доклади до  БХК – 45 бр.;

Мониторирано връщане на турски граждани - няма.

	XIII. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
	

	1. Повишаване на компетентността и професионализма на служителите за управление на границите.
	1.1. Преглед и актуализация на учебните планове по преподаваните в специалност „Гранична полиция“ дисциплини и в курсовете за първоначално професионално обучение (ППО) за мл. изпълнителска длъжност в структурите на ГДГП в съответствие с ССС. Преглед  и актуализация на учебните планове и програми на курсовете за гранични служители в съответствие с изискванията на SQF.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс
	Декември

2024 г.
	Подобрено качество на преподавания материал в образоването и обучението на граничните служители.
	Брой актуализирани учебни програми – 0 
	Брой актуализирани учебни програми – 3 бр.
	МВР (АМВР, ГДГП)
	Изпълнено

Актуализирани са 4 учебни плана и 65 учебни програми по дисциплини пряко или частично свързани с контрола на европейските граници, ИГУ и прилагането на компенсиращи мерки от различните дирекции и служби в системата на МВР.



	
	1.2. Проучване на потребностите от обучение и образование. Участие на експерти от ГДГП при изготвянето на нови учебни програми и планове в съответствие с изискванията на  ССС и SQF.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс
	Декември

2024 г.
	Повишена професионална подготовка на служителите от ГДГП.
	Брой обучени служители - 20
	Брой обучени служители - 20
	МВР (АМВР, ГДГП)
	Изпълнено

Изготвен е учебен план за Образователна квалификационна степен (ОКС) „бакалавър“ „Гранична полиция“ – редовно обучение във факултет „Полиция“ към АМВР.
От страна на ГДГП е изготвена заявка до ДЧР за обучение на служители в АМВР през 2025 год. Изготвени са становища за актуализиране на учебни програми за първоначално обучение на стажанти- мл. изп. длъжност в ГДГП“ и „Обучение за работа с АФИС и ЕВРОДАК“, както и относно нова учебна програма за курс „Тактически екипи в секторите СТД-организация, функции и компетентности“.
В ЦСПП Пазарджик са завършили базовия етап по SQF от първоначалното полицейско обучение 255 служители.

	
	1.3. Продължаване и засилване на взаимодействието между обучителните институции (АМВР, ЦСПП-Пазарджик) и ГДГП с цел осигуряване практическа насоченост на обученията и осигуряване на оптимална адаптивност на служителите към изискванията на ситуационната среда и постигане на оперативна съвместимост с екипите на Фронтекс.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс
	Декември

2024 г.
	Постигнато ефективно взаимодействие между потребителите на кадри и обучителните структури.

Придобити задълбочени познания в областта на шенгенското законодателство и ГК.
	Брой работни срещи, семинари, съвместни участия и др. - 0
	Брой работни срещи, семинари, съвместни участия и др. 
- 15
	МВР (АМВР, ГДГП)
	Изпълнено

АМВР е привякла за участие  служители от структурните звена на ГДГП, в това число и на докторанти от ГДГП, като обучители в курсовете за редовно обучение ОКС „бакалавър“/

“магистър“. Проведени са 15 работни срещи с представители на АМВР и ЦСПП Пазарджик. Служители от ГДГП участваха в практически занятия със стажантите, представиха казуси от практиката и добри практики при решаването им. 

	
	1.4. Провеждане на поддържащо и надграждащо обучение в процеса на обучение с откъсване от работа и по месторабота чрез включване на актуална тематика с цел ефективно изпълнение на правомощията и задачите на ГДГП за постигане еднакво прилагане на правните инструменти на ЕС в областта на ГК и противодействието на престъпността през държавната граница.
	Дейността не е обвързана с осигуряването на финансов ресурс
	Декември

2024 г.
	Повишена професионална подготовка на служителите от ГДГП.
	Брой обучени служители - 0
	Брой обучени служители - 20.
	МВР (ГДГП)
	Изпълнено

През отчетния период 1132 служители са преминали обучение в АМВР. В рамките на специализираната подготовка по месторабота ежемесечно са се провеждали обучения с всички служители с полицейски правомощия по актуални теми в зависимост от направлението на дейност. Засилено е обучението по трансгранична престъпност и антикорупция.

	
	1.5. Провеждане на курс „Мениджмънт на служители от ГДГП“
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Повишена информираност на служителите.
	Проведен курс - 0;

Брой обучени служители от ГДГП - 0
	Проведен курс - 1;

Брой обучени служители от ГДГП - 15
	МВР (АМВР, ГДГП)
	Изпълнено

Проведен е 1 (един) курс, в който са преминали обучение 5 служители.

	
	1.6. Курс за актуализация на професионалната квалификация за служители от ГДГП „Анализ на риска в ГДГП“.
	Дейността  е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Повишен управленски капацитет на обучаемите на стратегическо, оперативно и тактическо ниво. Повишени знания и умения при работа със CIRAM.
	Проведен курс - 0;

Брой обучени служители от ГДГП - 0
	Проведен курс - 1;

Брой обучени служители от ГДГП - 15
	МВР (АМВР, ГДГП)
	Изпълнено

Проведени са 2 (два) курса;

Обучени са 58 служители от ГДГП.

	XIV. НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ
	

	1. Подобряване на сътрудничество с институциите и органите на европейско и национално ниво за развитие на изследванията и иновациите в отговор на потребностите на граничното управление.
	1.1. Осъществяване на обмен по програмите за мобилност на преподаватели и студенти ERAZAM+ в партниращи на ЕАГБО университети и CEPOL.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/

структури.
	Декември

2024 г.
	Повишена информираност и научен капацитет на преподаватели и студенти.

Повишени професионални знания и компетенции за гранично-полицейско сътрудничество на служители от ГДГП.
	Осъществени мобилности на преподаватели и студенти от АМВР - 0;

Брой служители от ГДГП, участващи в обучения на европейско и национално ниво - 0
	Осъществени мобилности на преподаватели 5 бр. и 12 бр. на студенти от АМВР;

1353 бр. служители от ГДГП, участващи в обучения на европейско и национално ниво.
	МВР (АМВР, ГДГП)
	Изпълнено

Осъществени мобилности на преподаватели 5 бр. и 12 бр. на студенти от АМВР;

Привлечени са 5 служители от ГДГП, като обучители;

В други обучения, проведени по покана на партньорски организации са участвали 437 служители.
Общо 1569 служители са преминали различни обучения.
Проведена е международна научна конференция „Актуални тенденции и проблеми в областта на борбата с киберпрестъпността, тероризма, тежката и организираната престъпност“ , в рамките на проект № BG65ISPR001-3.001-0006 „Повишаване на капацитета на националната точка за контакт на CEPOL за Република България“, финансиран по фонд „Вътрешна сигурност 2021-2027.

	
	1.2 Изготвени научни публикации в областта на граничната сигурност и противодействие на миграционния натиск на външните граници на Р България.
	Дейността е финансирана в рамките на утвърден бюджет по ННП „Сигурност и отбрана“.
	18.11.2024 г.
	Оптимизирана система за гранична сигурност в граничната зона, морските пространства и вътрешните водни пътища.
	Брой научни работници, преподаватели и докторанти от партниращи Висши училища в национална научна програма „Сигурност и отбрана“ - 0;

Брой научни публикации в сферата на европейската гранична сигурност - 0
	Брой научни работници, преподаватели и докторанти от партниращи Висши училища в национална научна програма „Сигурност и отбрана“ - 10;

Брой научни публикации в сферата на европейската гранична сигурност - 35.
	АМВР,

ВА „Г.С. Раковски“
	Изпълнено

Изготвени са 6 бр. научни публикации (статии и доклади) в предметната област на граничния контрол и сигурност, Пакта за миграция и убежище на ЕС.


*Използвани съкращения:

1. ИУГВП - Инструмент за управление на границите и визовата политика;

2. ФУМИ - Фонд „Убежище, миграция и интеграция“;

3. ЕАГБО - Европейска агенция за гранична и брегова охрана;

4. ИСН - Интегрирана система за наблюдение;
5. АСН - Автоматизирана система за наблюдение;

6. CCC - Общ учебен план;

7. SQF - Секторна квалификационна рамка;
8. БФП – Безвъзмездна финансова помощ;

9. ДБФП – Договор за безвъзмездна финансова помощ;

10. ЗБФП – Заповед за безвъзмездна финансова помощ;

11. ННП – Национална научна програма;
12. АМ – Агенция „Митници “
13. АРМ – автоматизирано работно място;

14. СКЦПМС – Съвместен контактен център за полицейско и митническо сътрудничество
[image: image2.emf]X


22

_1819090825.bin

