ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ГЕРИАТРИЧНА ГРИЖА И ОСТАРЯВАНЕ В ДОБРО ЗДРАВЕ 2030 ЗА ПЕРИОДА 2025 - 2026 г. 
	СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ I
ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ НА ПОВЕЧЕ ХОРА ДА ЖИВЕЯТ ПО-ДЪЛГО В ДОБРО ЗДРАВЕ, ДА ОСТАНАТ АКТИВНИ ПО-ДЪЛГО И ДА СЕ НАМАЛИ НАРАСТВАЩОТО НЕРАВЕНСТВО СРЕД ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА.

	1. ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО СТАРЕЕНЕ В БЪЛГАРИЯ

	ДЕЙНОСТИ


	ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ
	СРОК за реализация
	ОЧАКВАНИ 
РЕЗУЛТАТИ
	ИНДИКАТОРИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
	ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

	
	
	
	
	Текущи стойности
	Целеви стойности
	Водеща
	Партниращи

	1.1. Създаване на мултидисциплинарен експертен съвет по Гериатрия и геронтология, включващ представители на неправителствения сектор 
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 


	2025-2026 г.


	Укрепване на първичната здравна помощ за предоставяне на достъпни, справедливи и безопасни грижи за възрастни и стари хора.
	0
	1 брой създаден мултидисциплинарен експертен съвет
	МЗ
	

	1.2. Създаване на условия за навременни, координирани и широкодостъпни услуги за ранна диагностика и лечение на възрастни хора с прояви на деменция и депресия
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2026 г.


	Подобрена диагностика и лечение на възрастни и стари хора 


	0
	2  броя разработени програми за превенция и ранно диагностициране на симптоми за когнитивен дефицит и различни форми на деменция
	МЗ, Експертни съвети в областта на психиатрията
	НЦОЗА

	2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО, МОНИТОРИНГА И ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА ЗДРАВОСЛОВНОТО СТАРЕЕНЕ

	2.1. Разработване на съвременна, научно обусловена и адаптирана към нашите условия методология за измерване, анализ, описание и наблюдение на здравословното стареене
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2026 г.
	Подобряване мониторинга на здравното състояние
	0
	1 брой разработена методология
	НЦОЗА
	ВУ, БАН, научни дружества

	2.2. Провеждане на научни изследвания за факторите на риска и здравното състояние на възрастни и стари хора
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2026 г.


	Надеждна информация за здравното състояние и вземане на адекватни решения.
	Института по невробиология на БАН  работи по проекти, изследвайки новите теории на стареенето
	3 броя проведени проучвания
	ВУ, БАН
	НЦОЗА

	2.3.  Участие в национални и международни проекти в областта на гериатрията
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2025-2026 г.


	Повишен изследователски капацитет
	Институт по невробиология на БАН  - работа по проекти и програми, касаещи когнитивното и физиологичното стареене
	2 броя реализирани проекти
	Институт по невробиология на БАН, научни дружества 
	ЛЗ,  експертни съвети 

	3. БОРБА С ДИСКРИМИНАЦИЯТА ПО ПРИЗНАК ВЪЗРАСТ (ЕЙДЖИЗЪМ) И ТРАНСФОРМИРАНЕ НА РАЗБИРАНЕТО ЗА СТАРЕЕНЕ И ЗДРАВЕ

	3.1. Повишаване квалификацията на медицинските и немедицински специалисти от извънболничната, болничната и спешната помощ относно спецификата на психофизиологичните особености на възрастни и стари хора
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2026 г.


	Подобрени гериатрични грижи
	0
	1 брой  разработена програма за обучение
2 броя проведени обучения
	НЦОЗА, НЦОКССМП 
	ВУ, БЛС, ЛЗ

	3.2. Повишаване квалификацията на медицинските и немедицински специалисти за придобиване на професионални умения за комуникация и центриран подход към възрастни и стари хора
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2026 г.


	Подобрени гериатрични грижи
	0

0


	1 брой разработена програма за обучение
2 броя проведени обучения
	НЦОЗА, НЦОКССМП 
	ВУ, БЛС, ЛЗ

	3.3. Създаване на обучителни програми за отношение към хора с увреждания за близки и семейства на стари и възрастни хора
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2025-2026 г. 
	Подобрени знания.
	0
	1 брой обучителни програми
	общини
	МТСП, МЗ

	СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ II

УЛЕСНЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА, НУЖДАЕЩИ СЕ ОТ ГРИЖИ И ПОДКРЕПА

	1. РАЗШИРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА УЛЕСНЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА, ОРИЕНТИРАНА КЪМ СТАРИ ХОРА И ИНТЕГРИРАНА КЛИНИЧНА ПОМОЩ 

	1.1. Разширяване на пакета с дентални услуги за възрастни и стари хора
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2026 г.


	Подобряване на денталната помощ за хората над трудоспособна възраст
	Съществуващ пакет стоматологиучни услуги към НРД 2023-2025
	Брой нови дентални услуги, включени в пакета 
	НЗОК, БЗС
	МЗ, ЛЗ

	1.2. Разширяване на пакета от здравни дейности в извънболнична помощ с редовни профилактични прегледи на лицата над 65 годишна възраст и провеждане на скрининг за ранно откриване на заболявания с повишен риск за инвалидизация и преждевременна смъртност, както и хроничните незаразни заболявания
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2026 г.
	Ранно откриване на заболявания
	ПКК – ежегодно за календарна година; триглицериди – един път на 5 години; общ холестерол, HDL за лица без сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) – един път на 5 години; LDL-холестерол (за лица със сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет, ХБН) – един път на 5 години.
	Приети нормативни промени в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК

	НЗОК, МЗ
	БЛС



	1.3. Развитие на услуги и създаване на стимули за развитие на дейностите по продължително  лечение, както и ранна рехабилитация след острия стадий на заболявания, водещи до инвалидизация


	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2026 г.
	Подобрени здравни услуги за дългосрочни грижи
	Малък обем и ниски цени на КП за продължително лечение и палиативни грижи
	Увеличен обем и повишени цени на КП за продължително лечение и палиативни грижи
	НЗОК, БЛС
	ЛЗ

	1.4. Разработване и утвърждаване на Стандарт за палиативни грижи
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2025 г.
	Подобрени здравни услуги за палиативни грижи, продължително лечение и дългосрочни грижи
	0
	1 брой разработен стандарт за палиативни грижи, утвърден с Наредба на Минисъра на здравеопазването
	МЗ
	

	1.5. Разработване и утвърждаване на Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на хосписите
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2025 г.
	Подобрени здравни услуги за палиативни грижи, продължително лечение и дългосрочни грижи
	0
	1 брой разработен и утвърден правилник
	МЗ
	

	2. ГАРАНТИРАНЕ НА УСТОЙЧИВА И ПОДХОДЯЩО ОБУЧЕНА ЗДРАВНА РАБОТНА СИЛА

	2.1. Обучение по учебна дисциплина Геронтология/Гериатрична медицина на студенти по медицина -  избираема, факултативна или задължителна
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2025-2026 г. 
	Възстановяване на катедри по Геронтология
	0
	1 брой Катедра
	ВУ
	 МОН, МЗ

	2.2. Акредитация на докторски програми по Геронтология
	Не е относим
	2026 г.


	Успешно защитили докторанти по специалността 


	0
	1 брой докторант
	ВУ, НАОА
	 МОН 

	СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ III

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ЖЕНИ И МЪЖЕ ДА ОСТАНАТ НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНИ В ОБЩЕСТВОТО И ДА ЖИВЕЯТ ДОСТОЙНО, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНОТО ЗДРАВЕ И СТЕПЕН НА НУЖДА ОТ ЧУЖДИ ГРИЖИ

	1. РАЗРАБОТВАНЕ НА УСТОЙЧИВА И СПРАВЕДЛИВА СИСТМЕА ЗА ГРИЖИ И ПОДКРЕПА

	1.1. Развитие на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
	2025 г.
	Подобрен достъп до интегрирани здравно-социални услуги
	0 участници в неравностойно положение с подобрени усло-вия на живот в резултат на ин-тервенция от ЕСФ+
	46 793 броя участници
	МЗ
	МТСП, АКСУ, общини

	1.2. Провеждане на супервизия и указания към екипите във връзка с въвеждането на новия инструментариум за оценка на потребностите и работа с целевата група за медицинските специалисти и специалистите в областта на социалните услуги, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда и дистанционни услуги телекеър и телеасистенция.“;
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и, Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
	2026 г.
	Предоставяни качествени интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда за нуждаещи се самотноживеещи лица с увреждания и възрастни хора в невъзможност за самообслужване
	5 606 броя участници в неравностойно положение с подобрени усло-вия на живот в резултат на ин-тервенция от ЕСФ+
	15 000 броя участници в неравностойно положение с подобрени условия на живот в резултат на интервенция от ЕСФ+
	МЗ
	МТСП, общини

	СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ IV
СЪЗДАВАНЕ НА БЛАГОПРИЯТНА СРЕДА ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАБОЛЯВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ СРЕД ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

	1. ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА

	1.1. Информиране на населението за здравословните модели на хранене, повишаване на двигателната активност, оптимизиране начина на живот с фокус към превенция на хроничните незаразни болести и дегенеративни процеси при възрастните и стари хора
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2025-2026 г.


	Повишаване на информираността на възрастните и стари хора.

Формиране на здравословен начин на живот.
	0
	2 броя проведени кампании
	МЗ, НЦОЗА
	РЗИ, ЛЗ, медии

	1.2.  Информиране на населението с помощта на медиите за новите теории за стареенето и моделите на успешното дълголетие
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2025-2026 г.


	Повишаване на информираността на възрастните и стари хора.

Формиране на здравословен начин на живот.
	0
	2 броя проведени кампании
	МЗ, НЦОЗА
	РЗИ, ЛЗ, медии

	1.3. Разширяване на безплатна ваксинопрофилактика за възрастни и стари хора
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и 
	2025-2026 г.


	Намаляване на ваксинопредотвратимите заболявания.
	Над определена възраст – за грип и пневмококови инфекции
	Брой ваксинирани
	НЗОК, МЗ
	ЛЗ

	1.4.  Повишаване на капацитета на РЗИ за ранно откриване и контрол на инфекциозните болести
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2025-2026 г.


	Намаляване на инфекциозните заболявания.
	0
	Брой регистрирани заболявания
	МЗ, РЗИ
	ЛЗ, НЦЗПБ

	1.5.  Информираност за необходимите профилактични индивидуални мерки за предпазване и ограничаване  на инфекциозните заболявания
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2025-2026 г.


	Намаляване на инфекциозните заболявания и ограничаване на разпространението им.
	0
	2 броя проведени информационни мероприятия
	МЗ, РЗИ
	ЛЗ, НЦЗПБ

	СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ V
АДАПТИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА КЪМ НУЖДИТЕ НА ЗДРАВОСЛОВНО ОСТАРЯВАНЕ, ПО-ДОБРО КАЧЕСТВО И ПО-СПРАВЕДЛИВО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ РАЗВИВАНЕ НА СПЕЦИАЛНОСТТА „ГЕРИАТРИЯ“

	1. АДАПТИРАНЕ НА ЗДРАВНАТА СИСТЕМА КЪМ НУЖДИТЕ НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

	1.1. Разширяване на обема медицински дейности в извънболничната помощ с фокус върху превенция и профактиката в отдалечените и труднодостъпни райони
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2026 г. 
	Подобрени здравни услуги.
	0
	1 брой Наредба за телемедицина
	МЗ
	НЗОК, БЛС

	2. ОРИЕНТИРАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ СИСТЕМИ КЪМ ВЪТРЕШНИЯ КАПАЦИТЕТ И ФУНКЦИОНАЛНИТЕ СПОСОБНОСТИ

	2.1. Повишаване на знанията и уменията на персонала, предоставящ социални и здравни услуги в обичайната за възрастния човек среда, в това число и в областта на психологическата помощ.
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2026 г.


	Подобрени социални и здравни услуги. 


	0 
	1 брой обучение 
	НЦОЗА, ВУ
	МЗ, МТСП, обучителни центрове 

	3. ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ НА РАБОТНАТА СИЛА И ПОДКРЕПА НА БОЛНОГЛЕДАЧИТЕ

	3.1. Създаване на условия за повишаване на броя и квалификацията на медицински и немедицински специалисти, ангажирани и оказващи комплексни дългосрочни гериатрични грижи, в т.ч. за лица с деменции.
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и и  Европейско финансиране
	2025-2026 г. 
	Подобрени здравни и социални грижи
	0
	1 брой (2026)
	НЦОЗА, ВУ
	БЛС, БАПЗГ, МЗ

	4. ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОРИЕНТИРАНИ КЪМ ЧОВЕКА И ИНТЕГРИРАНИ ДЪЛГОСРОЧНИ ГРИЖИ

	4.1. Повишаване информираността на общността относно правото на ползване на дългосрочни комплексни грижи.
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и и Европейско финансиране
	2025-2026 г.


	Подобрени комплексни грижи. 

 
	0
	2 броя информационни мероприятия.
	МЗ
	МТСП,

общини, доставчици на социални услуги

	4.2. Изграждане на нови професионални умения за работа с възрастни и стари хора с фокус към личността и индивидуалните им потребности при запазване и оптимизиране на връзката с общността и близките.
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и и Европейско финансиране
	2025-2026 г.
	Подобрени комплексни грижи. 


	0
	Брой проведени обучения
	МЗ 
	ВУ, МТСП, общини

	4.3. Повишаване на контрола на социалните услуги за резидентна грижа за подобряване на общуването и грижата за целевата група
	В рамките на утвърдения/те бюджет/и
	2025-2026 г.


	Подобрени комплексни грижи. 


	0
	1 брой методика за контрол на социалните услуги
	МЗ 
	МТСП, РЗИ, АКСУ


ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
АКСУ – Агенция за качеството на социалните услуги
МЗ – Министерсво на здравеопазването

МТСП – Министерство на труда и социалната политика

МОН – Министерство на образованието и науката

РЗИ – Регионални здравни инспекции

ЛЗ – Лечебни заведения

ВУ – Висши училища
БЛС – Български лекарски съюз

БАПЗГ- Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи

БСС – Български стоматологичен съюз

НЦЗПБ - Националния център по заразни и паразитни болести

НЗОК – Национална здравноосигурителна каса 

НПО –Неправителствена организация

НЦОКССМП-Националният център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ „Проф. д-р Милан Миланов“
НЦОЗА - Националният център по обществено здраве и анализи
НАОА – Национална агенция за оценяване и акредитация
6

