Приложение № 2
Таблица с директиви на ЕС с изтекъл или изтичащ срок за транспониране до 31.05.2026 г., обект на Информационното табло за вътрешния пазар и конкурентоспособността, издание м. декември 2026 г.  

(към 31 март 2026 г.)

	Ф
	І. Директиви със срок за въвеждане до 30 ноември 2025 г.


	Краен срок
	Публикуван на
	Ведомства
	РГ
	План за действие

2026
	Ноти
фиц.
	Коментари 

	1. 
	Директива (ЕС) 2020/1057 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2020 година за определяне на специфични правила във връзка с Директива 96/71/ЕО и Директива 2014/67/ЕС за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт и за изменение на Директива 2006/22/ЕО по отношение на изискванията за изпълнение и Регламент (ЕС) № 1024/2012
	02.02.2022
	31.07.2020
	МТС, МТСП
	9 и 13
	Да
	Частично
	Процедура за нарушение срещу България № 2022/0196 по описа на ЕК (етап  съдебна фаза)

План за действие 2026, мярка № 71- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози
мярка № 85- Проект на НИД на Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
мярка № 86- Проект на НИД на Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
Ход на изпълнение:

Мярка № 71: На 04.10.2024 г. Съдът на ЕС постанови Решение по съединени дела С-541/20 - С-555/20 (съединени дела от Пакета за мобилност), във връзка с което следва да бъдат направени промени в националното ни законодателство, а именно – в Закона за автомобилните превози. Предвид това, ще бъде приет нов ЗИД на Закона за автомобилните превози, съобразен с Решението на Съда на ЕС. Проектът на ЗИД на Закона за автомобилните превози е одобрен от Министерския съвет с Решение № 405 от 23.06.2025 г. На 30.06.2025 г. е внесен в Народното събрание за разглеждане и приемане. 
мерка № 85 и № 86: Предвижда се наредбите да бъдат приети в едномесечен срок от приемането на ЗИД на ЗАП.

	2. 
	Директива (ЕС) 2022/738 на Европейския парламент и на Съвета от 6 април 2022 година за изменение на Директива 2006/1/ЕО относно използването на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари
	06.08.2023
	16.05.2022
	МТС
	9
	Да
	Частично
	Процедура за нарушение срещу България № 2023/0192 по описа на ЕК (етап мотивирано становище)

План за действие 2026, мярка № 71- Проект на ЗИД на Закона за автомобилните превози

Ход на изпълнение:

Mярка № 71: На 04.10.2024 г. Съдът на ЕС постанови Решение по съединени дела С-541/20 - С-555/20 (съединени дела от Пакета за мобилност), във връзка с което следва да бъдат направени промени в националното ни законодателство, а именно – в Закона за автомобилните превози. Предвид това, ще бъде приет нов ЗИД на Закона за автомобилните превози, съобразен с Решението на Съда на ЕС. Проектът на ЗИД на Закона за автомобилните превози е одобрен от Министерския съвет с Решение № 405 от 23.06.2025 г. На 30.06.2025 г. е внесен в Народното събрание за разглеждане и приемане.  

	3. 
	Делегирана директива (ЕС) 2025/811 на Комисията от 19 февруари 2025 година за изменение на приложение I към Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, която трябва да се съобщава на системите за отчет на корабите
	18.11.2025
	28.04.2025
	МТС
	9
	Да
	Не
	План за действие 2026, мярка № 77- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България, приета с ПМС № 200 от 2005 г
Ход на изпълнение:
Mярка № 77: Очаква се проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за системите за движение, докладване и управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването в морските пространства на Република България да бъде изпратен за междуведомствено съгласуване в началото на м. април.

	4. 
	Директива (ЕС) 2022/2381 на Европейския парламент и на Съвета от 23 ноември 2022 година за подобряване на баланса между половете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса, и за свързаните с това мерки
	28.12.2024
	07.12.2022
	МТСП
	13
	Да
	Частично
	Процедура за нарушение срещу България № 2025/0011 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо)

План за действие 2026, мярка № 109- Проект/и на закон/и за въвеждане на изискванията на Директива (ЕС) 2022/2381
Ход на изпълнение:

Mярка № 109: Проектът на ЗИД на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете е приет на първо гласуване в НС на 9 октомври 2025 г. Изпратени са 4 писма до 51-то Народно събрание (НС: 51-503-14-7/29.05.2025, НС: 51-503-14-8/15.07.2025 г., НС: 51-503-14-13/02.10.2025 и НС:51-603-14-1/09.01.2026 г.) с молба за неотложното разглеждане и приемане от 51-то Народно събрание на ЗИД на Закона за равнопоставеност на жените и мъжете (сигнатура № 51-402-01-24). През м. март няма ново развитие.

	5. 
	Директива (ЕС) 2023/1791 на Европейския парламент и на Съвета от 13 септември 2023 година за енергийната ефективност и за изменение на Регламент (ЕС) 2023/955 
	11.10.2025
	20.09.2023
	МЕ
	14
	Да
	Частично
	Процедура за нарушение срещу България № 2025/0299 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо)

План за действие 2026, мярка № 117- Проект на ЗИД на Закона за енергийната ефективност
Ход на изпълнение:

Мярка № 117: В ход е подготовката на проект на ЗИД на ЗЕЕ за транспониране съвместно на Директива (ЕС) 2023/1791 и Директива (ЕС) 2024/1275. Поради включването на транспонирането на Директива (ЕС) 2024/1275 в законопроекта, се предвижда същият да бъде представен за одобрение на заседание на Министерския съвет в края на второто тримесечие на 2026 г.

	6. 
	Директива (ЕС) 2023/2413 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001, Регламент (ЕС) 2018/1999 и Директива 98/70/ЕО по отношение на насърчаването на енергията от възобновяеми източници и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета
	21.05.2025 
	31.10.2023
	ME, МОСВ
	14, 20
	Да
	Частично
	Процедура за нарушение срещу България №  2025/0198 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо)

План за действие 2026, мярка № 116- Проект на ЗИД на Закона за енергията от възобновяеми източници

Ход на изпълнение:

Mярка № 116: На 29 януари 2026 г. проектът на ЗИД на ЗЕВИ е приет от Министерския съвет на вносител. На 12 февруари 2026 г. проектът на ЗИД е внесен за разглеждане в Народното събрание.

	7. 
	Директива (ЕС) 2024/884 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2024 година за изменение на Директива 2012/19/ЕС относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване
	09.10.2025
	19.03.2024
	МОСВ
	20
	Да
	Не
	Процедура за нарушение срещу България № 2025/0301 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо)

План за действие 2026, мярка № 156- Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Ход на изпълнение:

Мярка № 156: Проектът на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване е в процес на изготвяне. 

	8. 
	Директива (ЕС) 2023/2225 на Европейския парламент и на Съвета от 18 октомври 2023 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 2008/48/ЕО
	20.11.2025
	30.10.2023
	БНБ, КЗП, МИИ, МФ
	21 и 26
	Да
	Не
	Процедура за нарушение срещу България № 2026/0017 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо)

План за действие 2026, мярка № 173- Проект на Закон за потребителския кредит
Ход на изпълнение:

Мярка № 173: Изготвен е проект на Закон за потребителския кредит. Отразени са бележките и предложенията, получени в рамките на общественото съгласуване. Подготвя се пакета документи за съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА.

	
	II Директиви със срок на въвеждане до 31.05.2026
	Краен срок
	Публикуван на
	Ведомства
	РГ
	План за действие
2026
	Ноти

фиц.
	Коментари 

	9. 
	Директива (ЕС) 2024/2749 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2024 година за изменение на директиви 2000/14/ЕО, 2006/42/ЕО, 2010/35/ЕС, 2014/29/ЕС, 2014/30/ЕС, 2014/33/ЕС, 2014/34/ЕС, 2014/35/ЕС, 2014/53/ЕС и 2014/68/ЕС по отношение на процедурите при извънредни ситуации за оценяване на съответствието, презумпцията за съответствие, приемането на общи спецификации и надзора на пазара поради извънредна ситуация на вътрешния пазар
	29.05.2026
	08.11.2024
	МИИ
	1
	Да 
	Не
	План за действие 2026, мярка № 6- Проект на ЗИД на Закона за техническите изисквания към продуктите

Ход на изпълнение:

Мярка № 6: Работи се по изготвянето на първоначален проект на ЗИД на ЗТИП.

	10. 
	Директива (ЕС) 2023/2226 на Съвета от 17 октомври 2023 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане
	31.12.2025 
	24.10.2023
	МФ
	10
	Да
	Не
	Процедура за нарушение срещу България № 2026/0018 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо)

План за действие 2026, мярка № 105- Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
Ход на изпълнение:

Mярка № 105: Проектът на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е съгласуван в РГ 10, публикуван е за обществени консултации със срок до 23.04.2026 г., както и е изпратен за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

	11. 
	Директива (ЕС) 2025/872 на Съвета от 14 април 2025 година за изменение на Директива 2011/16/ЕС относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане
	31.12.2025 
	06.05.2025
	МФ
	10
	Да
	Частично
	Процедура за нарушение срещу България № 2026/0021 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо)

План за действие 2026, мярка № 105- Проект на ЗИД на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

Ход на изпълнение:

Mярка № 105: Проектът на ЗИД на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс е съгласуван в РГ 10, публикуван е за обществени консултации със срок до 23.04.2026 г., както и е изпратен за съгласуване по чл. 32 от УПМСНА.

	12. 
	Директива (ЕС) 2024/825 на Европейския парламент и на Съвета от 28 февруари 2024 година за изменение на директиви 2005/29/ЕО и 2011/83/ЕС по отношение на предоставянето на повече права на потребителите в контекста на екологичния преход чрез по-добра защита срещу нелоялни практики и чрез по-добро информиране
	27.03.2026
	06.03.2024
	МИИ
	21
	Да
	Не 
	Проект на План за действие 2026, мярка № 174- Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите

Ход на изпълнение:

Мярка № 174: Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Проектът на закон е публикуван на портала за обществени консултации за обществено обсъждане и е изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Отразяват се получените бележки и предложения.

	13. 
	Директива (ЕС) 2023/2673 на Европейския парламент и на Съвета от 22 ноември 2023 година за изменение на Директива 2011/83/ЕС по отношение на договорите за финансови услуги, сключени от разстояние, и за отмяна на Директива 2002/65/ЕО
	19.12.2025
	28.11.2023
	БНБ, КФН, МИИ, МФ
	21 и 26
	Да
	Не
	Процедура за нарушение срещу България № 2026/0019 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо)

Проект на План за действие 2026, мярка № 174- Проект на ЗИД на Закона за защита на потребителите

Ход на изпълнение:

Мярка № 174:  Изготвен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите. Проектът на закон е публикуван на портала за обществени консултации за обществено обсъждане и е изпратен за междуведомствено съгласуване по реда на чл. 32 от УПМСНА. Отразяват се получените бележки и предложения.

	14. 
	Директива (ЕС) 2024/1619 на Европейския парламент и на Съвета от 31 май 2024 година за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на надзорните правомощия, санкциите, клоновете от трети държави и рисковете от екологичен, социален и управленски характер
	10.01.2026
	19.06.2024
	МФ
	26
	Да
	Не
	Процедура за нарушение срещу България № 2026/0157 по описа на ЕК (етап официално уведомително писмо)

План за действие 2026, мярка № 184- Проект на ЗИД на Закона за кредитните институции
Ход на изпълнение:

Mярка № 184: Проектът на ЗИД на ЗКИ е одобрен на заседание на МС на 26 ноември 2025 г. с РМС № 841 от 2 декември 2025 г. и е внесен в Народното събрание на 8 декември 2025 г. със сигнатура 51-502-01-71. Разглеждането му на първо четене беше насрочено за 3 заседания през месеците януари-февруари 2026 г. на водещата Комисия по бюджет и финанси в 51-то Народното събрание, които не бяха проведени. Законопроектът ще бъде внесен приоритетно в 52-то Народно събрание.

	15. 
	Директива (ЕС) 2024/927 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2024 година за изменение на директиви 2011/61/ЕС и 2009/65/ЕО по отношение на договореностите за делегиране, управлението на ликвидния риск, надзорната отчетност, предоставянето на депозитарни услуги и услуги по отговорно пазене и предоставянето на заеми от алтернативни инвестиционни фондове
	16.04.2026
	26.03.2024
	МФ
	26
	Да
	Не
	План за действие 2026, мярка № 186- Проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Ход на изпълнение:

Mярка № 186: През месец януари са изпратени за предварителни бележки до междуведомствената група текстовете, свързани с въвеждане на Директива (ЕС)2024/927, мерки по прилагането на Делегиран регламент (ЕС) 2023/2830 на Комисията и Регламент (ЕС) 2024/2809 от 23 октомври 2024 година за изменение на регламенти (ЕС) 2017/1129, (ЕС) № 596/2014 и (ЕС) № 600/2014, с въвеждане на Директива (ЕС) 2024/2811 и на мерки по прилагането на Регламент (ЕС) 2025/914 изменящ Регламент (ЕС) 2016/1011 относно бенчмарковете. След проведени работни заседания по финализиране на текстовете, законопроектът и Частичната предварителна оценка на въздействието към него са съгласувани с дирекция „Координация и модернизация на администрацията“ в администрацията на МС и е проведено вътрешно съгласуване в МФ на пакета от документи. Законопроектът е публикуван на 26 март 2026 г. за обществена консултация.

	16. 
	Директива (ЕС) 2024/1069 на Европейския парламент и на Съвета от 11 април 2024 година относно защитата на лицата, ангажирани в публично участие, срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява („стратегически съдебни производства, насочени срещу публично участие“)
	07.05.2026
	16.04.2024
	МП
	33
	Да
	Не
	План за действие 2026, мярка № 195- Проект на ЗИД на ГПК
Ход на изпълнение:

Mярка № 195: Работната група към министъра на правосъдието изготви предварителен проект на законодателни изменения в ГПК (в част трета „Особени искови производства“), който да транспонира Директива (ЕС) 2024/1069. С предложените промени се планира разширяване на действието на процесуалните гаранции, предвидени в Директивата, като освен трансграничните случаи сме обхванали и вътрешните граждански и търговски дела. Проектът е предмет на окончателен преглед за одобрение. След това предстои да бъде публикуван за обществено обсъждане на Портала за обществени консултации.

	
	Останали невъведени от дефицита по Таблото, издание м. май 2025 г. (с краен срок 30 ноември 2025 г.)




1
12

