# СЪВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (АФКОС)

# План

# за 2026 година

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027 ГОДИНА

| ДЕЙНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЕ, ОПЕРАТИВНА И СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ |  |  | ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ |  | КРАЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ | БЮДЖЕТ ЕВРО (с ДДС) ЛЕВА | ИЗТОЧ-НИК НА ФИНАН-СИРАНЕ | ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО |  |  | ОЧАКВАН РЕЗУЛТАТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВОДЕЩА | ПАРТНЬОР |  |  |  | НАИМЕ-НОВАНИЕ | БАЗОВА СТОЙ-НОСТ | ЦЕЛЕВА СТОЙ-НОСТ |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Подобряване на превенцията |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Оперативна цел № 1: Актуализиране или въвеждане на конкретна, ясно разписана политика за борба с измамите, включваща политика за борба с конфликта на интереси от страна на всички управляващи органи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Действие: Актуализиране, разработване и приемане на конкретни политики за борба с измамите и конфликта на интереси от страна на управляващите органи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Предглед, анализ и актуализация на приетите политики за борба с измамите и конфликта на интереси от страна на УО. |  | МИР ГД ЕФК | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Извършен анализ | 0 | 1 | Подобрена ефективност на политиките за противодействие на измамите и конфликта на интереси |
|  | 1.1.1.1.1. Публикуване на актуализираните политики на интернет страниците УО. |  | УО на ПХОМП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой актуализирани/публикувани документи | 0 | 1 | Прилагане на конкретна, ясно разписана и релеватна политика за борба с измамите и конфликта на интереси. |
|  | 1.1.1.1.2.Публикуване на актуализираните политики на интернет страниците на УО |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой актуализирани/публикувани документи | 0 | 1 | Актуализирани съществуващи политики за борба с измамите и конфликт на интереси. |
| 1.1.3. Действие: Въвеждане на правила, съдържащи поредност от действия, които очертават компетентността при работа с конфликт на интереси и които ясно правят разграничение от компетентността на националните органи, които работят с дефиниции за конфликт на интереси, приложими единствено към националното законодателство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Разписване на насоки относно избягване и управление на конфликта на интереси съгласно изменение във Финансовия регламент. |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой издадени насоки | 0 | 1 | Осигурени насоки за избягване и ефективно управление на конфликта на интереси, в съответствие с изменението на Финансовия регламент |
| 1.1.4. Действие: Извършване на своевременен анализ на обхвата на констатираните недостатъци в системата за управление и контрол по съответната оперативна програма и предприемане на действия за отстраняването им чрез прилагане на подобрени контролни механизми, при констатирани от национални и европейски контролни и одитни органи слабости във функционирането на системата за управление и контрол. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Подобряване на контролните механизми на УО срещу слабости във функционирането на системата за управление и контрол. |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой извършени промени | 0 | 2 | Подобрени контролни механизми по съответната оперативна програма. |
| 1.1.4.2. | Анализ и подобряване на контролните механизми на УО при констатирани от национални и европейски контролни и одитни органи слабости във функционирането на СУК. |  | УО на ПТС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой извършени промени | 0 | 1 | Подобрение на системата за управление и контрол |
| 1.1.4.3. | Извършване на преглед с цел подобряване на контролните механизми при констатирани от национални и европейски контролни и одитни органи слабости във функционирането на системата за управление и контрол. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой извършени промени | 0 | 1 | Актуализирани процедури. Подобрени контролни механизми и намалени слабости във функционирането на системата за управление и контрол. |
| - Оперативна цел № 2: Постигане на по-голяма надеждност на оценката на риска от измами, включително чрез привличане на подходящи външни участници в процеса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Действие: Надграждане на капацитета за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Надграждане на капацитета за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет |  | УО на ПРЧР | Дирекция АФКОС в МВР | 31.12.2026 | 0 | НП | Обучени служители на УО с надграден капацитет | 0 | 10 | Повишен капацитет за превенция на нередности по ПРЧР |
| 1.2.1.2. | Изготвяне на анализ на установените от одитиращи органи нередности при избора на изпълнител от бенефициенти, възложители по ЗОП. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой изготвени анализи | 0 | 1 | Снижена до минимум бъдеща поява на установените недостатъци в системата за управление и контрол. |
| 1.2.1.3. | Участие в съвместни обучения/срещи между служители на органите за управление и контрол на средствата от Европейските фондове по темата. |  | ДМП-МВР | - | 31.12.2026 | 511 евро 1 000 лева | ТП на ФУМИ, ФВС и ИУГВП 2021-2027 | Брой срещи Брой участници | 0 0 | 1 2 | Повишен капацитет за анализ и оценка на риска от злоупотреби с фондове и средства на ЕС и националния бюджет |
| 1.2.1.4. | Осигурено участие в обучения на теми: „Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – практически измерения на противодействието срещу неправомерното поведение“ – ИПА; „Нередности при финансирането от ЕС – измама, конфликт на интереси, корупция, двойно финансиране“ – EU FUND INFO; „Управление на риска от измами, индикатори на измама и конфликт на интереси, съгласно европейската правна рамка“ – Школа по публична финанси към МФ. |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 5 113 евро 10 000 лева | ПОС Ос 6 „Техническа помощ“ | Брой участници | 0 | 10 | Повишен капацитет на служителите, извършващи оценка на риска от измами с фондове и средства на ЕС и националния бюджет. |
| 1.2.1.5. | Запознаване с практиките за оценка на риска от измама с фондове и средства на ЕС и националния бюджет на други органи. |  | УО на ПТС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Извършен анализ | 0 | 1 | Повишен капацитет за превенция на нередности по ПТС |
| 1.2.1.6. | Обучение на служители от ГДБОП за работа с „ИСУН 2020“ и ИСАК. |  | ГДБОП -МВР | ДФ“Земеде-лие“ и ИАСОСЕЗФ | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой обучени служители | 5 /31.12.2025г./ | За ИСУН- 8 За ИСАК- 4 | Повишена ефективност на работа на служителите от ГДБОП, МВР. |
| 1.2.2. Действие: Оптимизиране на процедурите за мониторинг, оценка, докладване и обобщаване на предприетите мерки за предотвратяване и разкриване на измами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Анализ на процедурите за мониторинг, оценка, докладване на нередности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УО на ПРЧР | - | 30.06.2026 | 0 | НП | Извършен анализ | 0 | 1 | Актуализирани действащи процедури |
|  |  |  | УО на ПТС | - | 30.12.2026 | 0 | НП |  | 0 | 1 | Актуални процедури |
| 1.2.2.2. | Анализ на често допускани грешки/нарушения по закона за обществените поръчки и закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове, при изпълнение на проекти, финансирани по оперативна програма „Околна среда 2021-2027“. |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой оптимизирани процедури на база изготвен анализ | 0 | 1 | Оптимизирани процедурите за мониторинг, оценка, докладване и обобщаване на предприетите мерки за предотвратяване и разкриване на измами. |
| 1.2.4. Действие: Анализ, при идентифицирана необходимост, на постъпилите в Управляващите органи уведомителни писма от Прокуратурата, постановления на прокурори и искания на ОЛАФ, МВР и ДАНС с оглед проверка на правилността на предприетите действия и при необходимост предприемане на допълнителни и коригиращи такива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Анализ, при идентифицирана необходимост, на постъпилите в Управляващите органи уведомителни писма от Прокуратурата, постановления на прокурори и искания на ОЛАФ, МВР и ДАНС. |  | УО на ПРЧР | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Становища на постоянната работна група в УО на постъпилите в УО уведомителни писма от Прокуратурата, постановления на прокурори и искания на ОЛАФ, МВР и ДАНС с оглед проверка на правилността на предприетите действия и при необходимост предприемане на допълнителни и коригиращи такива | 0 | 5 | Актуализиране на действащите процедури |
| 1.2.4.2. | Анализ, на постъпилите в Управляващите органи уведомителни писма от Прокуратурата, постановления на прокурори и искания на ОЛАФ, МВР и ДАНС с оглед проверка на правилността на предприетите действия и при необходимост предприемане на допълнителни и коригиращи такива. |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой извършени анализи | 0 | 1 | Оптимизирани мерки за предотвратяване и разкриване на измами, включително процедурите за мониторинг. |
| 1.2.5. Действие: Извършване на своевременен анализ на обхвата на констатираните от национални и европейски контролни и одитни органи недостатъци в системата за управление и контрол по съответната оперативна програма и предприемане на действия за отстраняването им чрез прилагане на подобрени контролни механизми. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. | Извършване на своевременен анализ на обхвата на констатираните от национални и европейски контролни и одитни органи недостатъци в системата за управление и контрол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УО на ПТС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Извършен анализ | 0 | 1 | Актуални процедури |
|  |  |  | УО на ПРЧР | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Становища на постоянната работна група в УО, по осъществен анализ на евентуално констатирани от национални и европейски контролни и одитни органи недостатъци в системата за управление и контрол по съответната оперативна програма и предприемане на действия за отстраняването им чрез прилагане на подобрени контролни механизми | 0 | 5 | Актуализиране на действащите процедури |
| 1.3. Оперативна цел № 3: Разширяване на функциите на АФКОС с цел подобряване на координацията, превенцията и разкриването на нередности и измами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Действие: Активно участие на дирекция АФКОС в законодателната политика и подготовката на законодателни инициативи, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1. | Изготвяне и внасяне на предложение за изменение и допълнение на ПМС 18/2013 г. на основание чл. 11, ал. 2 от ЗУЕФСУ, с което на дирекция АФКОС-МВР да бъдат вменени правомощия за управление на процеса по планиране, наблюдение и отчитане на дейностите по Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС (2021-2027). |  | Дирекция - МВР | Съвет АФКОС | 31.05.2026 | 0 | НП | Внесено предложение за изменение и допълнение на ПМС 18/2013 г. в Министерски съвет | 0 | 1 | Подобрено управление на процеса по планиране, наблюдение и отчитане на дейностите по Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС (2021-2027). |
| 1.3.3. Действие: По-тясно сътрудничество с управляващите органи и органите на приходната администрация при случаи от съвместна компетентност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1. | Участие в работни срещи, организирани от дирекция АФКОС със служители на Управляващите органи и други държавни органи и институции, за координиране на действията по предстоящи съвместни административни проверки. |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой работни срещи | 0 | 1 | Координирани действия по предстоящи съвместни административни проверки. |
| 1.4. Оперативна цел № 4: Укрепване на административния капацитет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2. Действие: Подобряване организационната структура на съществуващите звена и оптимизиране дейностите в тях, с цел изпълнение на мерките по превенция. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2.1. | Привличане и задържане на добре подготвени кадри в администрацията с познания в сферата на функциониране на ЕС |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой новоназначени служители, в т. ч. от тях- напуснали | 0 | 2 | Обезпечено качествено изпълнение функциите на Управляващия орган. |
| 1.4.2.2. | Привличане на външни специалисти с цел подпомагане експертите на УО на ОПОС при администриране на сигнали за нередност, при които е налице необходимост от допълнителна експертиза. |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 5 113 евро 10 000 лева | ПОС Ос 6 „Техническа помощ“ | Брой привлечени експерти | 0 | 2 | Обезпечено експертно подпомагане на УО на ОПОС при администриране сигнали за нередности. |
| 1.4.3. Действие: По преценка на управляващите органи, увеличаване или промяна на щата, с цел назначаване или възлагане на функции на служители, които да използват информационно-аналитични системи, в т.ч. АРАХНЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.3.1. | Възлагане на функции на служители, които да използват информационно-аналитични системи, в т.ч. АРАХНЕ. |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой служители, използващи информационно-аналитични системи, в т.ч. АРАХНЕ | 0 | 4 | Подобрено управление на риска от нередности чрез използване на информационно-аналитични системи, включително АРАХНЕ. |
| 1.4.4. Действие: Осигуряване на поне двама взаимозаменяеми „служители по нередностите” в компетентните институции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.4.1. | Осигуряване на непрекъсваемост и приемственост на процеса по администриране на нередности, чрез поддържане на повече от един взаимнозаменяеми служители по нередности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | АМС Дирекция „Добро управление“ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой служители | 2 | 2 | Осигурен административен капацитет в областта на нередностите. |
|  |  |  | ИАПО | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой взаимозаменяеми „служители по нередностите” | 3 | 3 | Поддържан капацитет на ИАПО по отношение администриране на нередности |
| 1.4.6. Действие: Специализирани обучения за ръководителите на организациите по чл. 2, ал. 2, т. 6 от ЗФУКПС и на органите по ЗУСЕСИФ за поддържане на съответствие на управленската философия и стил на работа на ръководството с изискванията по отношение на борбата с нередностите и измамите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.6.1. | Обучение на новоназначените служители с цел запознаване с вътрешните правила и с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз и Наредбата за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой обучени служители | 0 | 1 | Повишени знания на служителите относно вътрешните правила и нормативните изисвания, както и придобиване на необходими знания, умения и компетенции. |
| 1.4.7. Действие: Запознаване на новоназначените служители с вътрешните правила и с Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз и Наредбата за администриране на нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове. Обучение на служителите в страната, в чужбина и по електронен път във връзка с приетите нормативни актове на ЕС за програмен период 2021 – 2027 г. и националната нормативна уредба, включително относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.7.1. | Създаване на работна група за подготовката на кратко ръководство, онагледяващо най-общо целия процес, свързан с европейското финансиране за запознаване на новоназначените служители. |  | МИР ГД ЕФК | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой ръководства | 0 | 1 | Създадено ръководство за запознаване на новоназначени служители с вътрешните правила и нормативнидокументи |
| 1.4.7.2. | Провеждане на обучение на новоназначените служителите относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой обучения | 0 | 1 | Осигурена превенция от нередности и измами чрез обучени новоназначени служители. |
| 1.4.7.3. | Участие на служители на УО на ПРР в обучения във връзка с приетите нормативни актове на ЕС и националната нормативна уредба, включително относно управление на риска, борбата с нередностите и измамите и конфликта на интереси |  | УО на ПРР 2021-2027 | - | 31.12.2026 | 5 113 евро 10 000 лeвa | Бюджетна линия за обучения по ПРР 2021-2027 | Брой обучени служители | 0 | 12 | Повишен административен капацитет на служителите на УО на ПРР 2021-2027 |
| 1.4.7.4. | Организиране на обучения във връзка с приетите нормативни актове на ЕС и националната нормативна уредба, включително относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите. |  | АМС Дирекция „Добро управление“ | - | 31.12.2026 | 6 647 евро 13 000 лева | Програма „Техническа помощ” | Брой проведени обучения | 0 | 1 | Повишени знания на служителите относно нормативни актове на ЕС за програмен период 2021 – 2027 г. и националната нормативна уредба, включително относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите. |
| 1.4.7.5. | Участие в обучения в страната и/или он-лайн във връзка с приетите нормативни актове на ЕС и националната нормативна уредба, включително относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите. |  | АСП - УО на ПХОМП | - | 31.12.2026 | 1 022 евро 2 000 лeва | Техническа помощ по ПХОМП 2021-2027 г. | Брой обучени служители | 0 | 6 | Повишен административен капацитет на УО на ПХОМП |
| 1.4.7.6. | Обучение на служителите в страната, в чужбина и по електронен път по въпроси на националната нормативна уредба, включително относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите |  | ДМП-МВР | - | 31.12.2026 | 9 050 евро 17 700 лева | Техническа помощ по Инструмента за финасова подкрепа за управлението на границите и визовата политика | Брой обучения | 0 | 1 | Подобрена работа на служителите в ДМП-МВР по отношение управлението на риска и борбата с нередностите и измамите |
| 1.4.7.7. | Провеждане на обучения на служителите на ИА ОСЕС във връзка с приетите нормативни актове на ЕС и националната нормативна уредба, включително относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите. |  | ИА ОСЕС | - | 31.12.2026 | 35 586 евро 69 600 лева | Програма „Техническа помощ“ | Брой проведени обучения | 0 | 2 | Повишени знания и умения на служителите на ИА ОСЕС в областта на борбата с нередностите и измамите. |
| 1.4.7.8. | Организиране на обучения на служителите в страната, чужбина и/или по електронен път във връзка с приетите нормативни актове на ЕС и националната нормативна уредба, включително управление на риска и борбата с нередностите и измамите. |  | ИА СОСЕЗФ | - | 31.12.2026 | 20 452 евро 40 000 лева | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., а след това в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/структури. | Брой проведени обучения | 0 | 2 | Повишени знания и умения на служителите на ИА СОСЕЗФ чрез споделяне на опит и добри практики, включително относно подходящи контролни механизми за превенция и борба с измамите. |
| 1.4.7.9. | Провеждане на работни срещи и обучения за обмяна на опит и добри практики при използването на инструментите за борба с нередностите и измамите - за служителите на ИА СОСЕЗФ |  | ИА СОСЕЗФ | - | 31.12.2026 | 3 579 евро 7 000 лева. | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., а след това в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/структури. | Брой проведени обучения | 0 | 1 | Повишени знания и умения на служителите на ИА СОСЕЗФ чрез споделяне на опит и добри практики, включително относно подходящи контролни механизми за превенция и борба с измамите. |
| 1.4.7.10 | Обучение на служителите в страната, в чужбина и по електронен път във връзка с приетите нормативни актове на ЕС и националната нормативна уредба, включително относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите. |  | ИАПО | - | 31.12.2026 | 29 962 евро 58 600 лева | BG05SFPR001-4.001-0001-C01- Техническа помощ по Програма „Образование“ и BG16RFPR002-3.001-0001-C01 Обезпечаване на изпълнението на функциите и задачите на Междинното звено по приоритетно направление 1 и приоритетно направление 2 на Приоритет 1 на ПНИИДИТ 2021-2027 г. | Брой обучени служители | 0 | 65 | Повишени знания на служителив ИАПО относно нормативни актове на ЕС и националната нормативна уредба, включително относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите. |
| 1.4.7.11 | Обучение на служителите в страната, чужбина и/или по електронен път във връзка с приетите нормативни актове на ЕС за програмен период 2021 – 2027 г. и националната нормативна уредба, включително относно управление на риска и борбата с нередностите и измамите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 2 557 евро 5 000 лева | ПОС Ос 6 „Техническа помощ“ | Брой обучени | 0 | 5 | Изградени знания и умения у служителите относно прилагането на нормативната база за програмен период 2021-2027 г. |
|  |  |  | УО на ПТС | - | 31.12.2026 | 30 000 евро 58 674 лева | ПТС | Брой обучения | 0 | 3 | Повишен капацитет на служителите за ефективно изпълнение на контролни дейности |
| 1.4.8. Действие: Актуализиране знанията на служителите, имащи отношение към възлагането и контрола на обществени поръчки и извършване на разходите по изпълняваните проекти, с оглед задълбочено познаване на констатациите на одиторите от ЕК и на одитния орган, с цел стриктно прилагане подхода, виден от тези констатации. Актуализиране на знанията на служителите с тълкувателната практика на съдилищата в Република България и на Съда на Европейския съюз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.8.1. | Участия в обучения на служители, функционално ангажирани с изпълнението и мониторинга на обществени поръчки, финансирани по ПХОМП 2021-2027. |  | АСП - УО на ПХОМП | - | 31.12.2026 | 5 113 евро 10 000 лева | Техническа помощ по ПХОМП 2021-2027 г. | Брой обучени служители | 0 | 10 | Подобрен капацитет на служителите от УО за гарантиране на законосъобразност на действията им. |
| 1.4.8.2. | Обучение на служителите, извършващи предварителна проверка и последващ контрол върху обществените поръчки и Процедури за избор с публична покана за разходи, финансирани изцяло или частично със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой обучения | 0 | 2 | Спазени вътрешните правила и разпоредби на националното и европейско законодателство, както и повишена компетентност на служителите по отношение на извършването на предварителна проверка и последващ контрол върху обществените поръчки. |
| 1.4.8.3. | Провеждане на обучения за служители на бенефициенти по теми свързани с огранизиране, провеждане и изпълнение на обществени поръчки |  | ДМП-МВР | - | 31.12.2026 | 14 828 евро 29 000 лева | ТП по ФУМИ, ФВС и ИУГВП 2021-2027 | Брой проведени обучения | 0 | 1 | Актуализирани знания на служителтие на бенефициентите по възлагане на ОП |
| 1.4.8.4. | Провеждане на работни срещи и/или обучения за обмяна на опит и добри практики във връзка с контрола на обществени поръчки между служителите на отдел „Законодателство и нередности“ и контрольорите от Звено за национален контрол към Дирекция УТС, МРРБ |  | Дирекция УТС, МРРБ – УО на програмите за ТГС по Инструмента за предприсъдинителна помощ на ЕС за периода 2021 - 2027 г. | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проведени работни срещи/ обучения | 0 | 2 | Повишени познания на служителите на Дирекция УТС, МРРБ – УО на програмите за ТГС по Инструмента за предприсъединителна помощ на ЕС за периода 2021 - 2027 г., отговарящи за контрола на обществените поръчки чрез споделяне на практически опит и добри практики. |
| 1.4.8.5. | Участие на служители на УО на ПТС, извършващи контрол на обществени поръчки и на докладваните по проектите разходи в обучения, организирани от ИПА в рамките на Академия за фондовете на ЕС |  | УО на ПТС | - | 31.12.2026 | 0 | - | Брой обучени служители | 0 | 5 | Повишен капацитет на служителите за ефективно изпълнение на контролни дейности |
| 1.4.9. Действие: Използване на механизми за представяне и обсъждане на най-често допусканите грешки и за утвърждаване на добри практики при администрирането на нередности. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.9.1. | Участие в провеждането на обучения за служителите на структурите за управление на средствата от фондове и програми на ЕС и бенефициенти по проекти и програми. |  | ИА ОСЕС | Академия за фондовете на ЕС | 31.12.2026 | 4 581 евро 8 960 лева | Програма „Техническа помощ“ | Брой проведени обучения | 0 | 4 | Споделени подход и практика на одитния орган в областта на одита на програми и проекти, съфинансирани от фондове на ЕС. |
| 1.4.9.2. | Провеждане на обучения за целевите групи, свързани с: - Управление и контрол на средствата от ЕФСУ; - Защита на финансовите интереси на Европейския съюз – практически измерения на противодействието срещу неправомерното поведение; - Одит на средствата от ЕС – нормативна рамка, национално законодателство, регламенти, методология на Европейската комисия през програмен период 2021 – 2027; - Обществените поръчки – Правна рамка. Принципи. Понятия. |  | ИПА | ИА ОСЕС АОП | 31.12.2026 | 2 562евро 5 011 лева | Програма „Техническа помощ“, проект „Академия за фондовете на ЕС“ | Брой обучения Брой обучени | 0 0 | 6 120 | Обучени служители от целевите групи. Повишен административен капацитет за ефективното използване на ЕФСУ. |
| 1.4.10. Действие: Използване на възможности за обучение, представени от Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.10.1 | Участие на служители в обучения, за повишаване на професионалната подготовка и квалификация, представени от Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL). |  | АМВР | ГДГП - МВР | 31.12.2026 | Бюджетът се осигурява от отговорната институция (CEPOL) | (CEPOL) | Брой участия Брой участници | 0 0 | 10 10 | Повишена професионална кфалификация на служителите и предаване на наученото на други служители. Приложени добри практики в работната среда и постигнатипо-високи и ефективни резултати в разкриване на престъпления, свързани с измами, митнически престъпления и тези по ЗДДС. |
| 1.4.12. Действие: Насърчаване и подпомагане на заинтересованите служители за повишаване на професионалната им квалификация и професионално развитие, включително чрез осигуряване на достъп до специализирана литература, участие в международни мрежи и инициативи, изследователски проекти, повишаване на образователната степен и др. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.12.1 | Участие на служители в обучения и полагане на изпит за придобиване на международно признат сертификат „Сертифициран експерт по разкриване на измами“. |  | ИА СОСЕЗФ | - | 31.12.2026 | 2 000 евро 3 912 лева | Дейността ще се финансира съобразно нормите на чл. 87 от Закона за публичните финанси, до приемане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г., а след това в рамките на утвърдените бюджети на отговорните за изпълнението ѝ институции/структури. | Брой обучени служители | 0 | 1 | Повишена професионална квалификация и професионално развитие на служителите на ИА СОСЕЗФ. |
| 1.5. Оперативна цел № 5: Повишаване на прозрачността и подобряване достъпа до информация за широката общественост |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. Действие: Провеждане на информационни кампании, публични форуми, пресконференции, семинари и др., предназначени за широката общественост по въпроси, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1. | Изготвяне и публикуване на Портала за обществени поръчки (ПОП) на Насоки, които имат за цел да подобрят участието и конкуренцията в процедурите за възлагане на обществени поръчки. |  | АОП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикации | 0 | 1 | Разработени и публикувани на ПОП Насоки. Подобрена информираност и административен капацитет на възложителите и стопанските субекти за провеждане и участие в процедури за възлагане на обществни поръчки. |
| 1.5.1.2. | Разпространение до широката общественост на информация, свързана с установени опити за измама с ДДС при сделки в ЕС, за контролни действия, и други от компетентността на НАП. Актуалната информация по въпроси, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, ще бъде тиражирана чрез сайта на НАП, медии, социални мрежи, подкаст издания и печатни материали. |  | НАП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой разпространени информации Брой публикации в сайтове, социални мрежи и прессъобщения, изпратени до медиите | 2 | 5 | Повишена информираност в обществото |
| 1.5.1.3. | Провеждане на информационни кампании, кръгла маса и други форуми, съвместно със специализираните органи за борба с измамите с широк кръг участници, браншови организации, счетоводители и др. |  | НАП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой кампании, разпространени информационни материали, организирани инициативи | 0 | 2 | Повишена информираност в обществото. |
| 1.5.1.4. | Разпространение на информация до широката общественост чрез сайта на Агенция „Митници“ и чрез съобщения до СМИ за резултати от проведени проверки в компетентността на Агенция „Митници“, свързани с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  | Агенция „Митници“ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой разпространени информации Брой публикации в медиите и социалните мрежи | 1 2 | 2 4 | Повишена информираност на широката общественост и превенция сред икономическите оператори. |
| 1.5.1.5. | Провеждане на информационни дни/ обучения/ информационни срещи за бенефициенти и крайни получатели с включена тема за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  | АСП - УО на ПХОМП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проведени информационни дни/обучения/публикации в социалните мрежи | 0 | 2 | Постигната по-голяма информираност по отношение на борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. |
| 1.5.1.6. | Представяне на мерки по ПРЧР, с включена тема за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  | УО на ПРЧР | - | 31.12.2026 | 2 557 евро 5 000 лева | ПРЧР | Брой информационни дни | 0 | 3 | Информирани потенциални бенефициенти относно мерките и действията за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. |
| 1.5.1.7. | Подпомагане изграждането на култура на почтеност сред бенефициентите чрез провеждане на кампания „Коректност в иновациите“ – насочена към бизнеса и научната общност за повишаване на осведомеността за рисковете от измами. |  | МИР ГД ЕФК | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой презентации | 0 | 2 | Повишена осведоменост за рисковете от измами сред бенефициентите |
| 1.5.1.8. | Организиране на обучения за бенефициенти, които имат сключени договори за БФП по програма „Образование“, с включени теми свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  | ИАПО | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой информационни срещи и проведени обучения | 0 | 6 | Повишени знания на бенефициенти и крайни получатели по теми, свързани с борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. |
| 1.5.1.9. | Провеждане на информационни дни за представяне на мерки по ФУМИ, ФВС и ИУГВП с включена тема борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС |  | ДМП-МВР | - | 31.12.2026 | 2 557 евро 5 000 лева | ТП по ФУМИ, ФВС и ИУГВП 2021-2027 | Брой информационни дни/кампании | 0 | 1 | Информирани бенефициенти и трети страни относно мерките и действията за борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС. |
| 1.5.2. Действие: Организиране на съвместни обучения за бенефициентите и органите от системата за управление и контрол на средствата от ЕС във връзка с изпълнението на проектите по оперативните програми, с включени теми за превенция от грешки и нередности, в т.ч. прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 | Организиране на обучения за бенефициенти, които имат сключени договори за реализиране на проекти по ПРЧР, с включена тема за превенция от грешки и нередности, в т.ч. прилагане на нормативната уредба в областта на обществените поръчки. |  | УО на ПРЧР | - | 31.12.2026 | 2 557 евро 5 000 лева | ПРЧР | Брой обучения | 0 | 3 | Повишен капацитет на бенефициентите относно превенция от грешки и нередност. |
| 1.5.2.2 | Организиране на обучения и/или информационни кампании за бенефициентите във връзка с изпълнението на проектите по ПРР 2021-2027, с включени теми за превенция от грешки и нередности. |  | УО на ПРР | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проведени обучения/информационни кампании | 0 | 2 | Повишаване на административния капацитет на бенефициеннтите при изпълнението и отчитането на проекти по ПРР2021-2027 |
| 1.5.3. Действие: По преценка на органите, ангажирани в управлението и контрол на средства от ЕС, публикуване на информация за разходване на средствата от ЕС, която би могла да бъде обект на запитвания по ЗДОИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1. | Публикуване на информация за финансовото изпълнение на програми, механизми и инструменти, финансирани със средства от ЕС и други донори, на електронната страница на Министерството на финансите. |  | НФ-МФ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикации | 0 | 36 | Информиране на обществеността за платеното на бенефициенти и крайни получатели във връзка с изпълнение на проекти, програми и инвестиции, и получените от ЕК и други донори средства, заявени във връзка с изпълнението на програми, механизми и инструменти. |
| 1.5.3.2. | Осигуряване на прозрачност при управлението и за резултатите от проекти, реализирани в АМ и финансирани със средства от ЕС. |  | Агенция „Митници“ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикации на интернет страницата на АМ, и/или проведени събития | 2 | 3 | Постигната по-широка информираност за реализираните проекти с европейски средства като форма на превенция и възможност за осъществяване на обществен контрол. |
| 1.5.4. Действие: Поддържане на електронни адреси, горещи телефони и други форми за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.4.1 | Поддържане на формуляр в уебсайта на ПРЧР - https://esf.bg/, за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  | УО на ПРЧР | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой поддържани формуляри | 0 | 1 | Получени сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС и предприети своевременни мерки и действия. |
| 1.5.4.2. | Поддържане на форма на уебсайта на АСП, раздел „Програма за храни“ - https://asp.government.bg/bg/operativna-programa-za-hrani/signali-za-nerednosti/ за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  | АСП - УО на ПХОМП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой поддържани формуляри | 0 | 1 | Получени сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС и предприети своевременни мерки и действия. |
| 1.5.4.3. | Поддържане на електронна „Форма за нередности“, електронна поща на интернет страницата на ИАПО и телефон за подаване на сигнали за нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  | ИАПО | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой подадени сигнали чрез ел.поща, телефон и форма за нередности | 1 | 10 | Популяризирани и улеснени начини за подаване на сигнали за нередности. Своевременно получени сигнали за неправомерно разходване на средствата, финансирани от ЕС и предприемане на съответните действия. |
| 1.5.6. Действие: Въвеждане на процедури и механизми за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС, посочени в чл. 325 от ДФЕС и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза, в изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.6.1. | Създаване и поддържане на комуникационен канал за подаване на сигнали за нередности: fraud@moew.government.bg |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой защитени лица по подадени сигнали | 0 | 12 | Осигурена защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, чрез създаден и поддържан комуникационен канал fraud@moew.government.bg с публикуване на страницата на програмата: https://www.eufunds.bg/bg/opos/node/957. |
| 1.5.8. Действие: Своевременно актуализиране на публикувана на интернет страниците информация, свързана с изпълнението на програмите, финансирани със средства на ЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.8.1 | Публикуване на информация в уебсайта на ПРЧР - https://esf.bg/, свързана с изпълнението на програмата. |  | УО на ПРЧР | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикации | 0 | 20 | Осигурена постоянна информираност на широката общественост относно изпълнението на ПРЧР. |
| 1.5.8.2 | Публикуване на информация на интернет сайта на ПРР 2021-2027, свързана с напредъка по изпълнението на програмата. |  | УО на ПРР | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикации | 0 | 6 | Осигурена публичност относно изпълнението на ПРР 2021-2027 |
| 1.5.8.3 | Публикуване на информация в уебсайта на ПТС, свързана с изпълнението на програмата. |  | УО на ПТС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикации | 0 | 20 | Осигурена публичност относно изпълнението на ПТС |
| 1.5.8.4 | Публикуване на електронната страница на ДФ „Земеделие“ на справка относно изпълнението на ОСП 2021-2027. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикации | 0 | 12 | Осигурена публичност относно изпълнението на програмите, финансирани със средства от ЕС. |
| 1.5.8.5 | Своевременно актуализиране на публикувана на интернет страниците информация, свързана с изпълнението на програмите, финансирани със средства на ЕС. |  | УО на ОПОС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой актуализации | 0 | 2 | Актуализирана информация в интернет страницата на УО |
| 1.5.8.6 | Информиране на широката общественост чрез публикувне на интернет страницата на информация, включваща данни за напредъка по програмата - сключени договори, договорени средства, разплатени средства, установени нередности, наложени финансови корекции |  | АМС Дирекция „Добро управление“ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикации | 0 | 2 | Осигурена по-висока публичност и прозрачност в дейността на УО на ПТП. |
| 1.5.8.7 | Публикуване на информация в уебсайта на УО- https://mvr.bg/dmp, свързана с изпълнението на програмите, управлявани от УО |  | ДМП-МВР | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикувани актуализации | 0 | 2 | Осигурена постоянна информираност на широката общественост относно изпълнението на ФУМИ, ФВС и ИУГВП 2021-2027 |
| 1.5.8.8 | Своевременно актуализиране на информацията, публикувана на интернет страницата на Агенция „Митници“, в т.ч. по отношение на текущи и нови проекти, финансирани със средства на ЕС. |  | Агенция „Митници“ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой публикувани или актуализирани материали | 0 | 1 | Осигурена достъпност, актуалност и пълнота на публикуваната информация на интернет страницата на Агенция „Митници“. |
| 1.5.9. Действие: Оценка на необходимостта за подобряване на функционалността на ИСУН, и при необходимост разработване на нови функционалности с цел подобряване на достъпа до информация на широката общественост след съгласуване с работната група за развитие на ИСУН. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.9.1 | Организация и провеждане на заседания на Работна група за развитие на ИСУН |  | Дирекция „Централно координационно звено“ | Управляващите органи/Междинните звена на програмите; дирекция „Национален фонд“ (МФ), ИА ОСЕС, дирекция АФКОС (МВР) | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой разработени нови функционалности на ИСУН | 0 | 20 | Формулирани и съгласувани цели и очакван резултат при разработване на мерки и действия за развитие, опптимизация и автоматизиране на процеси в ИСУН. |
| 1.6. Оперативна цел № 6: Поддържане на интегрирани бази данни и системи за обмен на информация и отчетност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. Действие: Поддържане на унифицирани регистри на получените сигнали за нередности и установените случаи на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, констатирани при изпълнение на функциите на съответната администрация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.9.1 | Редовно въвеждане на постъпилите сигнали и администрираните нередности и актуализиране на информацията в регистъра от извършените последващи действия. |  | АСП - УО на ПХОМП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой въведени записи (сигнали за нереднсти/установени нередности) | 0 | 12 | Своевременно и точно въведени данни и информация. |
|  |  |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой въведени записи (сигнали за нередности/установени нередности) | 0 | 30 | Своевременно и точно въведени данни и информация. |
| 1.6.6. Действие: Административни проверки и контрол относно прилагането на процедурите за администриране на получените сигнали и установени нередности в административните структури, отговарящи за управлението и/или контрола на средствата от ЕС, включително изпълнение на задълженията на съответните отговорни лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.6.1 | Поддържане на база данни с установени отклонения при проверките, извършвани от ИА СОСЕЗФ за 2026 г. |  | ИА СОСЕЗФ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой база данни | 0 | 2 | Систематизирани бази данни с установените отклонения при проверките, извършвани от ИА СОСЕЗФ. |
| 1.6.1.2 | Поддържане на регистър за получени сигнали за нередности и установените случаи на нередности, засягащи финансовите интереси на ЕС, по ПТС през 2026 г. |  | УО на ПТС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Актуален регистър на сигналите за нередности и установените нередности в ИСУН 2020 | 0 | 1 | Своевременно и точно въведени данни и информация. |
| 1.6.7. Действие: Обмен на информация относно констатирани случаи на нередности и измами между органите, ангажирани в управлението и контрола на средствата от Европейския съюз, както и с Европейската служба за борба с измамите и Европейската прокуратура. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.7.1. | Оказване на съдействие на Европейската прокуратура при отправени искания за предоставяне на информация и сътрудничество във връзка с разкриване и противодействие на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  | НАП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой искания получени в НАП | 0 | 1 | Предоставяне на съдействие по постъпили искания в НАП, във връзка с разкриване и противодействие на нередности и измами засягащи финансовите интереси на ЕС. |
| 1.6.9. Действие: По-широко и пълноценно използване от всички компетентни органи на създадената междуведомствена среда за регистров обмен REGIX. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.9.1. | Осигуряване на достъп до междуведомствената среда за регистров обмен REGIX на новоназначените служители, с цел обезпечаване на работата им при обработка на проекти по ПРСР 2014-2020 и ОСП 2021-2027. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой осигурени достъпи | 0 | 2 | Постигане на комплексно административно обслужване и намаляване на административната тежест за кандидатите/бенефициентите. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Повишаване на ефективността при разкриване и противодействие на нередностите и измамите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Оперативна цел № 1: Подобряване на мерките за разкриване на измами чрез все по-широко използване на инструменти за анализ на данни и насърчаване на употребата на други „активни“ методи за борба с измами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Действие: Въвеждане на информационно-технологични системи, които подпомагат действията на управляващите органи при оценка и анализ на риска и работата с информация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Извършване на технико-икономическа оценка за пригодност за реализацията на пилотен проект „AI FRAUD DETECT„ с ИИ (изкуствен интелект) за анализ на данни от бенефициенти и идентифициране на атипично поведение или потенциални схеми за измама, с цел навременно откриване на рискове от измами и нередности в управлението на ЕС средства. |  | МИР ГД ЕФК | - | 31.12.2026 | 50 000 евро 97 792 лева | Приоритет 3 „Техническа помощ“на ПКИП и ПНИИДИ Т | Брой технико-икономическа оценка за пригодност на проект „AI FRAUD DETECT„ | 0 | 1 | Оптимизирано управление на риска от измами и предотвратени финансови загуби при средствата от ЕС чрез внедряване на ИИ технологии. |
| 2.1.2. Действие: Систематично захранване с информация и използване на системата за оценка на риска АРАХНЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Систематично захранване с информация в системата за оценка на риска АРАХНЕ. |  | Дирекция „Централно координационно звено“ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой заредени файлове | 0 | 550 | Създадена и актуализирана комплексна и пълна база данни на проектите, които са осъществени по линия на фондовете на ЕС. |
| 2.1.1.2 | Включване на системата за оценка на риска АРАХНЕ в извършваните от ДФЗ проверки при изпълнение на проектите по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2023 - 2027. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой изменения в правилника за работа | 0 | 1 | По-широко използване на инструменти за анализ на данни и насърчаване на употребата на други „активни“ методи за борба с нередностите и измамите. |
| 2.1.3. Действие: Разширяване на кръга на ползвателите на системата за оценка на риска АРАХНЕ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Предоставяне на достъп до системата за оценка на риска АРАХНЕ на нови потребители и актуализация на профили на съществуващи потребители. |  | Дирекция „Централно координационно звено“ | ЕК; Управляващите органи/Междинните звена на програмите; дирекция „Национален фонд“ (МФ), ИА ОСЕС, дирекция АФКОС (МВР) | 31.12.2026 | 0 | НП | Осигурен достъп - Брой | 0 | 150 | Осигурена подкрепа при осъществяването на административен контрол и проверки на управлението в областта на програмите за финансиране от ЕС. Осигурена възможност за извършване на регулярни проверки за степента на рисковете от измама. |
| 2.1.3.2. | Възлагане на функции на оптимален брой служители, които да използват АРАХНЕ във връзка с прилагане на Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой достъпи | 0 | 1 | Допълнени мерки по превенция от нередности и измами. |
| 2.1.7. Действие: По-широко използване от компетентните органи на IT платформи и системи на ЕС за анализ и обмен на информация, касаеща приходната и разходната части на бюджета и необходима за целите за разкриване на нередности и измами, включително и за провеждане на съвместни операции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.1. | Провеждане на обучение за служителите по нередности с цел максимално използване на възможностите на информационно-аналитични системи, в т.ч. АРАХНЕ и EDES. |  | МИР ГД ЕФК | - | 31.12.2026 | 5 000 евро 9 779 лева | Приоритет 3 „Техническа помощ“на ПКИП и ПНИИДИ Т | Брой служители преминали обучение | 1 | 12 | Усъвършенствани компетенции на служителите за използване на информационно-аналитичните системи ARACHNE и EDES. |
| 2.1.8. Действие: По-активно участие на представители на български компетентни органи в екипно провеждани съвместни административни проверки, касаещи потенциални нередности и измами със средства от ЕС, включително на трансгранични измами с ДДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.1 | Увеличаване на активността по отношение на взаимодействието и сътрудничеството между ДАНС, МВР и МИР за провеждане на съвместни проверки по казуси, касаещи потенциални нередности и измами със средства от ЕС. |  | ДАНС | МВР и МИР, въз основа на сключено Споразумение от 2022г. | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой сезиращи документи Брой осъществени съвместни проверки | 3 3 | 4 4 | Засилено взаимодействие чрез изготвяне на сезиращи документи до МВР и МИР на основание сключено през 2022г Спразумение. Планирани и осъществени съвместни проверки по казуси, касаещи потенциални нередности и измами със средства от ЕС. |
| 2.2. Оперативна цел № 2: Подобряване на защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. Действие: Въвеждане на процедури и механизми за защита на лицата, които подават сигнали за нарушения, засягащи финансовите интереси на ЕС, посочени в чл. 325 от ДФЕС и допълнително уточнени в съответните мерки на Съюза, в изпълнение на изискванията на Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2019 г. Въвеждане на общи минимални стандарти на защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2.1. | Вътрешни административни мерки за прилагане на общи минимални стандарти на защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. |  | УО на ОПОС | Н/П | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой приложени мерки за осигуряване на общи минимални стандарти за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения на правото на ЕС | 0 | 2 | Въвеждане на общи минимални стандарти на защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза. |
| 2.4. Оперативна цел № 4: Укрепване на сътрудничеството и взаимодействието между приходните органи и приложение на стратегиите за митнически контрол в областта на трансграничната електронна търговия, по-специално по отношение на потенциалната злоупотреба с освобождавания за пратки с ниска стойност (ОПНС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4. Действие: Извършване на последващ контрол на икономически оператори, които декларират за допускане за свободно обращение пратки с ниска стойност за верификация на декларираните данни с фактурите и вписванията в счетоводната отчетност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.4.1. | Извършване на последващ контрол на икономически оператори, които декларират за допускане за свободно обращение високорискови стоки, свързани с правилното деклариране на митническата стойност. |  | Агенция „Митници“ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой извършени проверки | 20 | 25 | Констатирано правилно/некоректно деклариране на митническата стойност и дадени препоръки при несъответствие. |
| 2.4.5. Действие: Одит на системите за вътрешен контрол на експресни куриери, титуляри на разрешения за ОИО (одобрен икономически оператор), който способства за предотвратяване и разкриване на неправомерни или незаконни операции, в т.ч. потенциални нередности при декларации за допускане за свободно обращение на пратки с ниска стойност. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.5.1. | Извършване одит на системите за вътрешен контрол на титуляри на разрешения за ОИО (одобрен икономически оператор). |  | Агенция „Митници“ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой извършени мониторинги | 15 | 19 | Осигурени и спазени условия и критерии за продължаване на действието на разрешението за ОИО от страна на титуляря. |
| 2.4.10. Действие: Провеждане на мероприятията по взаимодействието с Агенция „Митници” и структурите на МВР по „План за провеждане на съвместни мероприятия между ГДНП, ГДГП, ОДМВР и Агенция „Митници” за противодействие на контрабандата, нарушенията и престъпленията, свързани с ДДС и вътрешно-общностното придобиване на стоки”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.10.1 | Получаване на пълен достъп до митнически системи МИСТ2 и МАСИ, за анализ, проверка и проследяване на стоки и товари и последващо разкриване на престъпления, касаещи контрабанда на стоки, както и престъпления, касаещи избягване и/или неплащане на дължими такси, мита и ДДС |  | ГДГП - МВР | Агенция „Митници” | 31.12.2026 | 0 | НП | Получен достъп | 0 | 1 | Повишена разкриваемост. Предотвратен внос на контрабандни стоки. Намалени престъпления за избягване и/или незаплащане на дължими такси, мита и ДДС с 5%. |
| 2.4.10.2 | Извършване на съвместни проверки за противодействие на контрабандата, нарушенията и престъпленията, свързани с ДДС и вътрешнообщностното придобиване на стоки. |  | ГДНП | Агенция „Митници“ | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проверки | 0 | 1 | Ограничена контрабанда и данъчни нарушения при вътрешнообщностни доставки и привлечени към отговорност извършители |
| 2.4.11. Действие: Иницииране на наказателни производства по отношение на лицата, участвали в укриването или неправомерното възстановяване на ДДС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.11.1 | Разширяване на взаимодействието с органите от приходната администрация за подобряване на ефективността при разкриване и противодействие на измами, свързани с избягване установяването и плащането на данъчни задължения и неправомерно възстановяване на ДДС, които засягат финансовите интереси на страната и ЕС. |  | ДАНС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проведени работни срещи и обмен на информация Брой изготвени сезиращи справки и уведомления до компетентни прокуратури | 8 3 | 11 6 | Повишена ефективност чрез разширяване формата на провежданите работни срещи и активизиране на обмена на данни с органите на приходната администрация. Повишено качеството и количеството на информацията, включена в сезиращите документи, допринасящо за иницииране на досъдебни производства с по-голяма точност и бързина. |
| 2.5. Оперативна цел № 5: Засилване на вътрешния контрол и взаимодействието между държавните органи, частния сектор, неправителствените организации и гражданското общество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1. Действие: Изготвяне на ежегоден анализ на нередностите, установени при извършване на системни одити и одити на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския съюз. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1. | Еежегоден анализ на нередностите, установени при извършване на системни одити и одити на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския съюз. |  | УО на ПРЧР | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Изготвен ежегоден анализ на нередностите | 0 | 1 | Въведени мерки за подобряване на превенцията и контрола на нередностите в резултат от ежегодния анализ на установените нередности. |
| 2.5.1.2. | Анализ на нередностите, установени при извършване на системни одити и одити на операциите по ПТС. |  | УО на ПТС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Извършен анализ на нередностите | 0 | 1 | Подобряване на превенцията на нередностити и измами със средства от ПТС. |
| 2.5.1.3. | Изготвяне на ежегоден анализ на нередностите, установени при извършване на системни одити и одити на операциите по оперативните програми, съфинансирани от Европейския съюз. |  | УО на ПХОМП | - | 31.03.2026 | 0 | НП | Брой изготвен анализ | 0 | 1 | Преодолени слабости и повишена ефективност на СУК. |
| 2.5.1.4. | Изготвяне на анализ на нередностите, установени от външни одитиращи органи при извършените одитни ангажименти. |  | ДФЗ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой анализи | 1 | 1 | Запознати служители и намален риск от повторни нередности при обработката на бъдещи приеми по ПРСР 2014-2020 и СПРЗСР 2021-2027. |
| 2.5.1.5. | Изготвяне на Анализ на нарушенията, установени от Одитния орган при извършване на одити на операциите. |  | ИА ОСЕС | - | 31.12.2026 | 2 147 евро 4 200 лв. | Програма „техническа помощ“ | Брой изготвен анализ | 0 | 1 | Популяризиране на информацията за установените отклонения с цел предприемане от страна на органите за управление и бенефициентите на подходящи превантивни и корективни действия при управление и изпълнение на проекти и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. |
| 2.5.5. Действие: Обмен на информация, опит и добри практики между държавните органи, частния сектор и неправителствени организации по въпроси, свързани с превенция, разкриване и противодействие на злоупотребите със средства на ЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.5.1. | Взаимодействие с представители на кредитни институции (банки) и представители на отдел „Инспекторат“ към УО. |  | ГДБОП-МВР | Банкови институции и УО | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой взаимодействия | 11 /28.08.2025г./ | 20 | Повишено качество на работата по разкриване и противодействие на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. |
| 2.5.6. Действие: Обмяна на опит и добри практики в рамките на Постоянната работна група по нередностите към Съвета относно администриране на нередности. Обсъждания в рамките на групата по поставени конкретни въпроси и казуси. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.6.1. | Организиране и провеждане на заседания на Постоянната работна група по нередностите, с цел обсъждане на въпроси в областта на администрирането на нередности, разглеждане на конкретни казуси, възникнали в процесите по администриране на нередности, както и споделяне на добри практики при прилагане на процедурите по администриране на нередности. |  | Дирекция АФКОС-МВР | УО | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой заседания на ПРГН | 0 | 2 | Обмяна на опит и добри практики при разработването на стратегически документи |
| 2.5.7. Действие: Самосезиране от страна на органите, ангажирани в управлението и контрол на средства от Европейския съюз, за случаи, когато в публичното пространство, са изнесени данни за извършени нередности и измами с европейски средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.7.1. | Извършване за перидичен мониторинг на публикациите в медиите/публиично пространство, каасаещи ПХОМП с цел идентиифициране на данни за потенциални нередности и измами с европейски средства |  | АСП УО на ПХОМП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой регистрирани сигнали за нередности | 0 | 5 | Подобрен контрол при разходване на средстватапо програмата |
| 2.6. Оперативна цел № 6: Провеждане на целеви обучения за специализираните органи, ангажирани в разследване, повдигане на обвинение и осъждане на извършителите на нередности и измами с европейски средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1. Действие: Провеждане на целеви обучения, информационно-обучителни кампании за специализираните органи, отговорни за разкриване и противодействие на нередностите и измамите, включително прокурори и разследващи полицаи. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1. | Провеждане на целеви мероприятия за повишаване на компетентността и капацитета на прокурори и следователи, ангажирани с дейности по разкриване и противодействие на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. |  | ПРБ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проведени мероприятия | 2 | 3 | Повишена експертиза на магистратите, ангажирани в работата по този вид дела, изразена в сезиране на ЕП. |
| 2.6.1.2. | Участие в мероприятия за повишаване на компетентността и капацитета на прокурори и следователи, ангажирани с дейности по разкриване и противодействие на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. |  | ПРБ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой участвали прокурори и следователи | 20 | 30 | Придобити знания и повишен административен капацитет. |
| 2.6.1.3. | Провеждане на целеви обучения на служители, включително от териториални структури на ДАНС, ангажирани с дейности по разкриване и противодействие на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. |  | ДАНС | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой обучения Брой сезиращи документи | 2 3 | 3 4 | Повишена кфалификация на служителите, изразена в сезиране на компетентна прокуратура или други държавни органи в резултат от разкриване и противодействие на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. |
| 2.6.2. Действие: Участие в обучения на съдии, прокурори, следователи, разследващи полицаи, разследващи митнически инспектори, служители на ДАНС, специализирани за работа по дела за престъпления против финансовите интереси на ЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.2.1. | Провеждане на обучения, предназначени за съдии, прокурори, следователи и други представители на професионалната общност, специализирани за работа по дела за престъпления против финансовите интереси на ЕС |  | НИП | - | 31.12.2026 | 15 339 евро 30 000 лева | Бюджет на НИП | Брой обучени | 230 | 260 | Придобити практически знания и умения от 30 представители на професионалната общност, при: -разследване на престъпленията, свързани със злоупотреби със средствата на ЕС; - работа с европейските и българските институции, участващи в механизма за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. |
| 2.6.2.2. | Участие на служители от ГДБОП-МВР в обучения, провеждани от национални и чуждестранни обучаващи организации на съдии, прокурори от ПРБ, прокурори от ЕП, следователи, разследващи полицаи, разследващи митнически инспектори, служители на ДАНС, специализирани за работа по дела за престъпления против финансовите интереси на ЕС. |  | ГДБОП-МВР | - | 31.12.2026 | 15 339 евро 30 000 лева | Проект „Подобряване на трансграничното сътрудничество в борбата с организираната престъпност“ финансиран от фонд „Вътрешна сигурност“ 2021-2027 | Брой обучени служители | 50 /28.08.2025г./ | 55 | Повишено качество на работата по разкриване и противодействие на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. |
| 2.6.2.3. | Участие на служители на ГДНП в обучения |  | ГДНП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой обучения | 0 | 2 | Повишена квалификация на служителите на ГДНП |
| 2.6.3. Действие: Обмяна на опит и добри практики за разкриване и противодействие на нередности и измами между органите, ангажирани в разследване, повдигане на обвинение и осъждане на извършителите на нередности и измами с европейски средства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.3.1. | Провеждане на целеви събития за обмяна на опит и добри практики за противодействие и разкриване на престъпления против финансовите интереси на ЕС. |  | ПРБ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проведени работни срещи, семинари, конференции и др. | 5 | 8 | Повишено ниво на комуникация между институциите, ангажирани в противодействието на този вид престъпления. |
| 2.6.3.2. | Провеждане на 1 кръгла маса, организирана от дирекция АФКОС, за обсъждане на въпроси в областта на борбата с измамите със средства на ЕСИФ и ЕФСУ. |  | Дирекция АФКОС - МВР | Специализираните отдели на УО, ГДНП, ОДМВР, ГДБОП и ПРБ | 31.12.2026 | 15 339 евро 30 000 лева | ПТП 2021-2027 | Проведена кръгла маса Брой участници | 0 0 | 1 40 | Повишена ефективност на административните и наказателните производства за нарушения и престъпления, засягащи средства, предоставени от ЕСИФ и ЕФСУ. |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Повишаване ефективността на дейностите по разследване, възстановяване и санкции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Оперативна цел № 1: Ефективна координация на законодателните, административните и оперативните действия на институциите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Действие: Обсъждане на практически проблеми във връзка с прилагането на Наказателния кодекс, Наказателно-процесуалния кодекс, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други нормативни актове в контекста на противодействието на престъпленията против финансовите интереси на ЕС и изготвяне на предложения за преодоляването им чрез законодателни промени и допълнения на съответните законови и подзаконови нормативни актове или за приемането на нови такива. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. |  | Участие в междуведомствени или вътрешноведомствени работни групи. | ПРБ | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проведени срещи, изготвени доклади и направени предложения за промени и допълнения на законови, подзаконови нормативни актове, както и във вътрешноведомствената уредба. | 3 | 5 | Изготвени предложения/анализи/доклади,предоставени за разглеждане и последащи решения. |
| 3.4. Оперативна цел № 4: Повишаване ефективността на административните и наказателните производства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3. Действие: Провеждане на административни разследвания от дирекция АФКОС за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.3.1. | Съвместно участие в проверки на място на служители от дирекция АФКОС, УО, ГДНП и ГДБОП, в съответствие с компетенциите им по линия на противодействие на престъпленията против финансовите интереси на ЕС. |  | ГДБОП-МВР | АФКОС, УО | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проведени съвместни проверки на място | 2 /28.08.2025г. | 4 | Превенция и разследване на злоупотреби със средства на ЕС. |
| 3.4.5. Действие: Повишаване на процента на проведените разследвания и на броя на санкционираните лица. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.5.1. | Провеждане на оперативно-издирвателни мероприятия по получени сигнали. Провеждане на работни срещи с оперативния състав, работещ по превенция на злоупотреба със средства на ЕС, съвместно с разследващи полицаи и ЕП. |  | ГДБОП-МВР | Европейска прокуратура и ПРБ | 31.12.2026 | 0 | НП | Повишен процент на проведените разедвания Брой проведени работни срещи | 25 (08.07.2025) 9 (28.08.2025) | 35 12 | Подобрение при провеждането на оперативно-издирвателни мероприятия и междуинституционални срещи по превенция и разследване на престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. |
| 3.4.6. Действие: Предоставяне на обобщена информация от страна на Прокуратурата на Република България за целите на статистическата, координационна и контролна дейност на европейските институции, съгласно приложимата нормативна уредба и със съдействието на българската координационна служба за борба с измамите. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.6.1. | Предоставяне на статистическа информация от ПРБ за дейността си в областта на борбата срещу престъпленията, засягащи финансовите интереси на ЕС, съобразно правилата за организация на информационната дейност в ПРБ. |  | ПРБ | - | 30.04.2026 | 0 | НП | Брой изготвени справки | 1 | 2 | Представена обобщена статистическа информация по искане на компетентните огани |
| СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Укрепване на сътрудничеството с ОЛАФ и с компетентните институции на ЕС, държавите членки и други държави, и активно участие в разработването на политиките на Европейския съюз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Оперативна цел № 2: Разширяване на оперативното сътрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Действие: Участие на компетентните национални институции в съвместни операции за борба с измамите, организирани и подкрепяни от ОЛАФ и други органи, служби и агенции на ЕС на европейско и регионално ниво. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1.1. | Участие в съвместни операции и оказване на съдействие при извършване проверки на място. на ОЛАФ и други служби и агенции на ЕС |  | ГДНП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой операции и проверки на място | 0 | 5 | Повишена ефективност и подобрена оперативност на действията на компетентните Европейски служби |
| 4.3. Оперативна цел № 3: Участие в обучения и обмяна на опит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1. Действие: Участие в обучения по докладване на нередности, по извършване на административни разследвания, по използването на нови инструменти и методи в борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС и за обмяна на опит и добри практики, с възможност за включване на членовете на Съвета АФКОС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1.1. | Провеждане на годишна работна среща на служителите по нередности по ЕФСУ. |  | Дирекция АФКОС - МВР | УО | 31.12.2026 | 14 830 евро 29 000 лева | ПТП 2021-2027 | Проведена среща Брой участници | 0 0 | 1 40 | Подобрени процедури при администриране на нередност, засягащи средства, предоставени от ЕСИФ и ЕФСУ. |
| 4.3.1.2. | Участие на служители в обучения и семинари, провеждани от национални и чуждестранни обучаващи организации, относно финансовото управление и контрол, защитата на финансовите интереси на ЕС и нормативната рамка, която ги регулира. |  | НФ-МФ | - | 31.12.2026 | 86 920 евро 170 000 лева | Програма „Техническа помощ“ | Брой обучени | 0 | 40 | Повишена експертиза на служителите на дирекция „Национален фонд“ чрез получаване и систематизиране на специфични знания и умения във връзка с отговорностите и ангажиментите, изпълнявани съгласно функционалната характеристика на дирекцията и Устройствения правилник на Министерството на финансите. |
| 4.3.1.3 | Организиране на обучение за служителите на дирекция АФКОС. |  | Дирекция АФКОС-МВР | - | 31.12.2026 | 11 760 евро 23 000 лева | ПТП 2021-2027 | Брой обучени служители | 0 | 15 | Подобрено изпълнението на функционалните задължения на служителите. |
| 4.3.1.4 | Участия в специализирани обучения, провеждани от европейски обучителни организации. |  | Дирекция АФКОС-МВР | - | 31.12.2026 | 15 339 евро 30 000 лева | ПТП 2021-2027 | Брой обучени служители | 0 | 5 | Повишена квалификация на служителите на дирекцията. |
| 4.3.2. Действие: Провеждане на обучения на органите на досъдебното производство относно използване инструментите на международното правно сътрудничество по наказателноправни въпроси за разкриване и взаимното признаване при разследване на престъпления, засягащи финансовите интереси на ЕС. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.2.1 | Провеждане на обучения на органите на досъдебното производство |  | ГДНП | - | 31.12.2026 | 0 | НП | Брой проведени обучения | 0 | 2 | Повишена квалификация на разследващите полицаи |

Използвани съкращения:

| АДБФП | Административен договор за безвъзмездна финансова помощ |
| --- | --- |
| АДФИ | Агенция за държавна финансова инспекция; |
| АМ | Агенция „Митници“; |
| АОП | Агенция по обществени поръчки; |
| АСП | Агенция за социално подпомагане; |
| ВАС | Върховен административен съд; |
| ГД СППРР | Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ - Министерство на регионалното развитие и благоустройството; |
| ГДБОП | Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ГДГП | Главна дирекция „Гранична полиция“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ГД ЕФК | Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, Министерство на иновациите и растежа |
| ГДНП | Главна дирекция „Национална полиция“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ДАНС | Държавна агенция „Национална сигурност“; |
| ДМП – МВР | Дирекция „Международни проекти“ – Министерство на вътрешните работи; |
| ДУ – АМС | Дирекция „Добро управление“ в администрацията на Министерския съвет; |
| ДФЗ | Държавен фонд „Земеделие“; |
| ЕЕРУИ | Единен електронен регистър за уведомяване на институците |
| ЕЗФРСР | Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони ; |
| ЕСИФ | Европейски структурни и инвестиционни фондове; |
| ЕСФУ | Европейските фондове при споделено управление; |
| ЕСФ | Европейски социален фонд; |
| ЕФГЗ | Европейски фонд за гарантиране на земеделието; |
| ЕФРР | Европейски фонд за регионално развитие; |
| ЗОП | Закон за обществените поръчки; |
| ИА ПО | Изпълнителна агенция „Програма за образование“ |
| ИА ОСЕС | Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; |
| ИА СОСЕЗФ | Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“; |
| ИМЗ | Инициатива за младежка заетост; |
| ИПА | Институт по публична администрация; |
| ИСУН | Информационна система за управление и наблюдение; |
| КПКОНПИ | Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; |
| КФ | Кохезионен фонд; |
| МВР | Министерство на вътрешните работи; |
| МВУ | Механизъм за възстановяване и устойчивост; |
| МЗХ | Министерство на земеделието и храните; |
| МИР | Министерство на иновациите и растежа; |
| МКЦПККДРСТ | Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол върху движението на рискови стоки и товари |
| МОН | Министерство на образованието и науката; |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите; |
| МРРБ | Министерство на регионалното развитие и благоустройството; |
| МТС | Министерство на транспорта и съобщенията; |
| МТСП | Министерство на труда и социалната политика; |
| МФ | Министерство на финансите; |
| НАП | Национална агенция за приходите; |
| НИП | Национален институт на правосъдието; |
| НП | Не е приложимо; |
| НС | Народно събрание; |
| НФ-МФ | Дирекция “Национален фонд”, Министерство на финансите; |
| ОДМВР | Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи; |
| ОЛАФ | Европейска служба за борба с измамите; |
| ОПОС | Оперативна програма „Околна среда“ |
| ПАСУАП | Присъствие в административни служби и участие в административни проверки |
| ПВУ | План за възстановяване и устойчивост |
| ПМС | Постановление на Министерския съвет; |
| ПРБ | Прокуратура на Република България; |
| ПРГН | Постоянна работна група по нередности; |
| ПРСР | Програма за развитие на селските райони; |
| ПТСВГ | Програми за трансгранично сътрудничество по външните граници на ЕС; |
| РА | Разплащателна агенция; |
| СНД | Структури за наблюдение и докладване |
| СО | Сертифициращ орган; |
| Съвет АФКОС | Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз (АФКОС); |
| УО | Управляващ орган; |
| УТС | Дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“- Министерство на регионалното развитие и благоустройството; |
| ФЕПНЛ | Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица; |
| ЦКЗ – АМС | Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет; |

С цел улесняване наблюдението на изпълнение на приетата с Решение № 833 от 12 ноември 2020 г. на Министерския съвет на Република България Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 година, макетът на годишен план за нейното изпълнение отразява в цялост заложената в стратегията логическа рамка. Стратегията се изпълнява чрез годишни планове в указания 7-годишен период, поради което за съответната календарна година към всяко действие, заложено в стратегията, е възможно да не са предвидени конкретни дейности.

Да се чете ЗУСЕФСУ - Законът за изменение и допълнение на ЗУСЕСИФ, обнародван в извънреден брой на ДВ бр. 51 от 01.07.2022 г. променя заглавието на закона на „Закон за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление“ (ЗУСЕФСУ).