Приложение № 14 към чл.48, ал.2 и чл. 54, ал. 1

| № по ред | Срок | Отговорен орган |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Управляващ орган (УО) | Счетоводен орган (СО) | Одитен орган (ОО) |
| 1 | 10 юни на година „n” (за програмите по чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредбата) | Въвежда в ИСУН/ ИСУ на програмите за ТГС Финален доклад за извършена верификация за счетоводната година |  |  |
| 2 | 15 юни на година „n” (за програмите по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата) |  |  |  |
| 3 | До 5 юли на година „n” (за програмите по чл. 1, ал. 2, т. 1 от Наредбата) |  | Одобрява Финален доклад за извършена верификация в ИСУН/ ИСУ на програмите за ТГС и изпраща на ЕК Окончателно заявление за плащане за счетоводната година |  |
| 4 | До 10 юли на година „n” (за програмите по чл. 1, ал. 2, т. 2 от Наредбата) |  |  |  |
| 5 | До 30 ноември на година „n” |  |  | Изготвя окончателни доклади от одит на операциите (на извадка от включените в Заявления за плащане към ЕК разходи в периода 1 юли на година n-1 - 30 юни на година „n”). Окончателните доклади се представят периодично на УО и СО след приключване на проверките по проектите. |
| 6 | До 15 декември на година „n” | Подготвя Декларация за управлението и я изпраща на СО и ОО | Изготвя проект на Годишен счетоводен отчет за всяка програма/фонд/програма за ТГС и го изпраща на ОО и УО |  |
| 7 | До 25 януари на година „n+1” |  | Извършва корекции по проекта на Годишния счетоводен отчет по всяка програма/фонд/програма за ТГС и го изпраща финализиран на ОО и УО |  |
| 8 | До 27 януари на година „n+1” | Изпраща финализирана декларация за управлението на СО и ОО |  |  |
| 9 | До 01 февруари на година „n+1” |  |  | Изготвя Годишен контролен доклад и гo изпраща на УО и СО за съгласуване |
| 10 | До 12 февруари на година „n+1” | Въвежда декларацията за управлението в SFC 2021 и подписва Годишния счетоводен отчет | Финализиране на Годишен отчет в SFC 2021 |  |
| 11 | До 13.02 година „n+1” |  |  | Преглед на попълнената декларация от УО и ГСО от СО и създаване на Годишно становище в SFC 2021. Прикачване на Годишния контролен доклад |
| 12 | До 15 февруари на година „n+1” или по изключение до 01 март на година „n+1” в случай на удължаване на срока от Европейската комисия съгласно чл. 98, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2021/1060 |  |  | Изпращане на ЕК чрез системата SFC 2021 на пакета документи за приключване на счетоводната година включващ: -Декларация за управлението, -Годишен счетоводен отчет - Годишен контролен доклад и одитно становище |

По изключение, при възникването на обективна невъзможност за спазване на сроковете по точки 5, 6, 7, 8 и 9 отговорните органи осигуряват комуникиране на документите в оперативен порядък, с цел спазване на сроковете по чл. 98, параграф 1 и параграф 2 от Регламент (ЕС) № 2021/1060.

| Срок | Управляващ орган (УО) |
| --- | --- |
| До 15 ноември 2030 година | Предоставя проект на Окончателен доклад за качеството на изпълнение на програмата на СО и ОО |
| До 25 януари 2031 година | Предоставя финален Окончателен доклад за качеството на изпълнение на програмата на СО и ОО |
| До 15 февруари 2031 година | Изпращане на Окончателен доклад за качеството на изпълнение на програмата чрез системата SFC 2021 на ЕК |