ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА

НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2007-2013 ГОДИНА

Август

2014 г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

| СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА ………………………………....... | 2 |
| --- | --- |
| I. ВЪВЕДЕНИЕ ……………………………………………………….... | 4 |
| II. СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА ........ | 6 |
| III. МЕТОДИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА ................................................................................................... | 13 |
| IV. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2007-2013 Г. ………………………………………… | 15 |
| 1. Оценка на съответствието на структурата и съдържанието на ОПР на община Берковица 2007-2013 г. със законовите изисквания ……………….. | 15 |
| 2. Оценка на промените в социално-икономическото развитие на община Берковица в периода 2007-2013 година ………………………………………... | 21 |
| 3. Оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите ………………………………………………………………………… | 32 |
| - Оценка на общото въздействие ………………………………........................ | 44 |
| - Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси …... | 46 |
| - Изводи и препоръки ………………………………………………………….... | 54 |
| V. ПРИЛОЖЕНИЯ …………………………………………………….. | 58 |

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

БВП	   Брутен вътрешен продукт

ВВМ          ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

ВЕЦ	   Водноелектрически централи

ВЕИ	   възобновяеми енергийни източници

ВиК	   ВОДОСНАБДЯВАНЕ и канализация

ДБТ	   Дирекция „Бюро по труда“

ДМА	   Дълготрайни материални активи

ДФЗ           ДЪРЖАВЕН ФОНД „зЕМЕДЕЛИЕ“

ЕК              ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

ЕС 	   Европейски съюз

ЗРР            закон регионалното развитие

МИГ      	   местна инициативна група

МОСВ	   Министерство на Околната среда и водите

МСП	   Малки и средни предприятия

МРР	   министерство на РЕГИОНАЛНОТО развитие

НСИ	   Национален статистически институт

ОП	   Оперативна програма

ОПР 	   общински план за развитие

ОПРР        ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“

ОПРКБ      ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА“

ОПРЧР     ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

ОСР           ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

ППЗРР   Правилник за прилагане на закона за регионалното    развитие

ПРСР         ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПСОВ	   Пречиствателна станция за отпадни води

ПСПВ        Пречиствателна станция за питейни води

ПУДООС  ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПЧИ 	   Преки чуждестранни инвестиции

РПМ          Републиканска пътна мрежа

СЗР 	   Северозападен район

СИФ          СОЦИАЛНО-ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата последваща оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 г. на община Берковица се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането и изпълнението на плана. Главната цел на тази оценка е да се даде цялостна представа за изпълнението на ОПР на община Берковица за периода 2007-2013 г. и за реализацията на неговите стратегически цели и приоритети. На тази основа може да се актуализира политиката за устойчиво интегрирано местно развитие за периода 2014 - 2020 г.

Общинския план за развитие на община на община Берковица е стратегически документ за развитие на общината за периода 2007 - 2013 г. Разработен е през 2005 г. и е приет от Общинския съвет на община Берковица. В неговото изработване участие вземат общинската администрация, местни бизнесмени, деконцентрираните държавни служби на територията на общината, консултанти от Сдружение "Агенция за икономическо и социално сближаване" и Университет за национално и световно стопанство.

Той е разработен на основание чл. 14 ЗРР, който определя целите, приоритетите и финансовите ресурси за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво, както и за ефективно управление на общината. Съгласно ЗРР, общинските планове за развитие са средносрочни планови документи, като сроковете за тяхното разработване се обвързват с циклите на държавното планиране.

Основното предназначение на ОПР е да се поставят на планова основа местните инициативи и да създаде конкретен документ, включващ цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи.

Основните задачи на ОПР на община Берковица 2007-2013 г. са:

- Дефиниране на стратегическите цели на общинското развитие за периода до 2013 г.

- Разработване на изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления,  мерки и проекти,  институционалното и финансово осигуряване на плана.

- Мобилизиране на собствените и привличане на външни ресурси за постигането на мотивираните цели.

- Създаване на работещ ефективен "контакт" с очакваните структурни фондове на ЕС и привличането им в територията на общината. Финансирането на местни проекти от външни източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от планов документ, по който има обществено съгласие.

- Стимулиране на възникването и развитието на нова ценностна система и нов  подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.

- Интегриране на всички заинтересовани страни и най-вече на населението на общината   към   изпълнението   на   мерките,   проектите   и   задачите,   заложени   в стратегическия   план.   По  този   начин   да   се   разширява  демократизацията   на управлението,    защото    става    привличане    на    населението    в    процеса    на разработване, приемане и изпълнение на стратегическия план.

ОПР на община Берковица е разработен на базата на Методическите указания на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в съответствие с предвижданията на Областната стратегия за развитие на Област Монтана, Плана за развитие на Северозападния район за планиране и наличната към онзи момент информация, относно действащи и предстоящи европейски политики и тяхното транспониране в Националната стратегическа референтна рамка, Оперативните програми, Програма за развитие на селските райони и т.н. Използвани са и документи, разработвани от общината в предходни периоди, а именно: "Програма за развитие на Берковица до 2030 година" , "Стратегия за развитие на община Берковица 2000 - 2007 г."

ОПР на община Берковица е приет на основание разпоредбите на ЗРР (2004), действал до 2008 г., докато настоящата последващата оценка се изготвя, съгласно новия ЗРР (2008), който отменя закона от 2004 г.

Съгласно разпоредбите на ЗРР (2004) на проекта на ОПР на община Берковица не е изготвяна предварителна (ex-ante) оценка. Настоящата последваща оценка се изготвя, съгласно 34, ал. 1 на новия ЗРР (Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г.),  който отменя закона от 2004 г.

През периода 2007 – 2013 г. не  са извършени актуализации и междинна оценка на изпълнението на оценявания ОПР на община Берковица, но  независимо от това всяка година са дискутирани и обсъждани изпълнението на отделните проекти в работни групи, на срещи с избиратели, споделяни са добри практики с други общини, изготвяни са споразумения за сътрудничество с общини от съседна Сърбия по линия на Трансгранично сътрудничество за реализация на отделни проекти и други.

II. СЪЩНОСТ И  ЦЕЛИ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА

ОПР е част от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие (чл.9 от ЗРР), поради което, неговото изпълнение, според разпоредбите на чл.ЗО, подлежи на наблюдение и извършване на оценка за отчитане на резултатите, които допринасят за регионалното развитие.

Законодателството  предвижда три оценки на всеки общински план за развитие: предварителна, междинна и последваща. Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на ОПР, както и годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР

Последващата оценка се извършва за изпълнение на ОПР не по-късно от една година след изтичането на периода на неговото действие и включва:

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;

2. оценка на общото въздействие;

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за местно развитие.

Съгласно Чл. 42, ал.1 от ППЗРР кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие.

Съобразно чл. 91, ал.6 от ППЗРР, годишните доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне на Последващата оценка на изпълнението. Прави впечатление сериозната  ангажираност на местната власт в Берковица  за решаване на специфичните за общината въпроси, изразяващо се в приети програми, стратегии и планове.

Съобразно изискванията на чл.79 от ППЗРР, използваните основни източници на данни и информация за изготвянето на последващата оценка на ОПР 2007-2013 г. са следните:

- Междинна оценка за изпълнението на РПР на СЗР;

- Актуализиран документ за изпълнение на РПР на СЗР 2011-2013 г. ;

- РПР на СЗР 2014-2020 г.

- Междинна оценка на ОСР на област Монтана 2005-2015 г.     /Приета17.12.2010 г./;

- Актуализиран документ за изпълнение на ОСР на област Монтана 2012-2013 г. /Приет на заседание на Областен съвет за развитие на 28.03.2013г./;

- Областна стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020 г. /Приета на заседание на Областен съвет за развитие на 25.06.2013г./;

- Общински план за развитие на община Берковица 2007-2013 г.;

- Стратегия за управлението на общинската собственост за периода 2013-2015 г.

- Програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Берковица през 2014 г.

- Общинска програма за закрила на детето за 2014 г.

- Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на община Берковица за периода 2012-2015 г.

- План за действие на община Берковица за подкрепа на интеграционните политики (2013-2014г.)

- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015г.) и Годишен план за действие към нея за 2013 г.

- Програма за развитие на туризма на територията  община Берковица за 2014 година

- Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Берковица за 2013 г.

- Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Берковица

- Общинска програма за установяване на контрол върху кучешката популация за периода 2012-2015г.

- Програма за подобряване на безопасността на движението по пътищата на територията на община Берковица за периода 2012 – 2020 г.

- Общинска програма по енергийна ефективност за 2013 г.

- Общински план за младежта

- Годишни отчети за изпълнение на Програмата за управление за мандата на кмета но общината за 2011, 2012 и 2013 г.

- Официални статистически данни, анализи и публикации от Националния статистически институт, Агенция по заетостта, Териториално статистическо бюро - Монтана,  Бюрото по труда Берковица, Общинска служби по земеделие, РИОСВ – Монтана, РЗИ – Монтана, ВиК Берковица и др. институции;

- Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);

- Официални страници на УО на оперативните програми и ПРСР;

- Интернет сайтове на Общинска администрация – Берковица, разговори с граждани, общински служители, общински съветници и кметове на населени места, като и други източници;

В изпълнение на изискванията на чл. 42. от ППЗРР, Кметът на община Берковица внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклад за резултатите от изготвената последваща оценка на изпълнението на ОПР и се публикува на страницата на община Берковица в интернет.

Последващата оценка е от важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да се проследява прогресът, да се извлекат поуките, да се корелират действията с променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се осигури отчетност, да се развие капацитет чрез учене. Всички тези функции на оценяването са еднакво важни и нито една от тях не изключва друга.

обоснованост

устойчивост

ефикасност

приложимост

ефективност

въздействие

Трите вида оценки - предварителна, междинна и последваща, ползват повечето от обективните критерии, но за различните видове оценки различните критерии имат различна тежест:

Таблица № 1: Тежест на критериите за видовете оценки

| Основни оценъчни въпроси | Предварителна оценка | Междинна оценка | Последваща оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| Цел на оценяването | Планиране | Изпълнение | Отчетност |
| Обоснованост | + + + | + | + |
| Приложимост | + + | + + + | + |
| Ефективност | + | + + + | + + |
| Ефикасност | + | + + + | + + |
| Въздействие | - | + | + + + |

Източник: По ,, EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development“, September 2013

Оценките следват логиката на реализация на ОПР	:

- Предварителната оценка (ex ante) подпомага при планирането да се  идентифицират  обществените потребности, формулирането на целите на ОПР, правилното им таргетиране, отчитане на рисковете и предизвикателствата. Тя изпълнява ,,диагностични” функции, разкрива тяхната целесъобразност и приложимост, подпомагайки разработването им.

- Междинната (mid-term) оценка проследява изпълнението /напредъка/ на осъществяваните политики и качеството на тяхното изпълнение.

- Последващата (ex post) оценка се фокусира върху постигнатите резултати /отчетността/  и осъществените въздействия. В този цикъл на оценяването, чрез последващата оценка се прави рекапитулация на цялостната реализация на ОПР, на получените резултати и осъществените въздействия. Тя  има за цел да установи как са използвани обществените ресурси, каква е ефикасността на извършените интервенции, в каква степен са постигнати предвидените цели. Анализират се факторите за постигнатия успех или неизпълнение, за устойчивостта на резултатите и въздействията.

Настоящата последваща оценка на изпълнението на ОПР 2007-2013 г. на община Берковица се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от прилагането на плана. Главната цел на тази оценка е да даде цялостна представа за изпълнението на ОПР на община Берковица за периода 2007-2013 г. и за реализацията на неговите стратегически цели и приоритети. На тази основа може да се актуализира политиката за устойчиво интегрирано местно развитие за периода 2014 - 2020 г. Конкретните цели на последващата оценка на изпълнението на ОПР на Община Берковица за периода 2007-2013 г. са:

  - представяне резултатите от изпълнението на целите и приоритетите заложени в ОПР за периода 2007-2013 г, както и устойчивостта на постигнатите резултати;

  - да се види до каква степен заложените цели и приоритети са изпълнени и е достигнато очакваното развитие;

  - оценяване на ефективността и ефикасността на използваните за периода финансови ресурси за постигане на целите на ОПР на община Берковица, в т.ч. използване   на  възможностите  за  финансиране  от   националния   бюджет  и Оперативните програми (ОП) и управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината);

  - осигуряване от  ръководството на общината   на механизъм за контрол чрез информация за резултатите и разходите за тяхното постигане;

  - подобряване на процеса на планиране за следващия период, като се отчете както постигнатия напредък, така и негативните ефекти;

  - извеждане  на препоръки за разработване на ОПР на община Берковица за периода 2014 — 2020 г;

  - осигуряване на публичност на резултатите от тази оценка.

От така формулираните цели произтичат следните основни задачи на последващата оценка:

  - да се събере и анализира наличната информация за степента на изпълнение на ОПР за периода 2007-2013 г. като цяло и по отделни цели и приоритети;

  - да се посочи кои мерки и цели са изпълнени - пълно или частично, обективно отпаднали от ОПР, изпълняват се текущо и т.н.;

  - да се посочат слабостите и проблемите при изпълнението на ОПР и да се направят препоръки по отношение на ОПР 2014-2020 г.

Предмет на последващата оценка са:

  - оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;

  - оценка на общото въздействие;

  - оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

  - изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.

III. МЕТОДИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА

Методологията (технологичният алгоритъм) на последващата оценка се основава на структуриран, систематичен и итерактивен подход при събиране, обработка, анализиране и представяне на информацията и може да се обобщи по следния начин:

1. Разработване на оценителна методика;

2. Събиране и оценка на първоначални данни, чрез проучване на плановите документи и отчети за изпълнение на приоритетите и целите на ОПР;

3. Обработка, анализ и оценка на основните количествени и качествени данни. Анализът и оценката е извършен на базата на: постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на изпълнението на ОПР; ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината; политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; устойчивост на постигнатите резултати.

Използвани са две основни групи методи за оценка:

- Събиране и документиране на информация: проучване и преглед на документи; графично изобразяване на данни, анализ, разговори. Извършена е документална оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички съпътстващи документи на Община Берковица, които допринасят за изпълнението на ОПР. Събирането и обработването на информацията е извършено чрез интернет, срещи разговори със специалисти от общинска и областна администрация, службите по заетостта, работа на терен - срещи и консултации, работа с документи, информация от регионалните структури, наблюдения и други.

- Анализ на събраната документация:  експертна оценка от страна на изпълнителя; анализ за изследване на качеството на изпълнение на приоритетите и целите на плана,  устойчивостта на постигнатите резултати и други.

Методическият инструментариум на последващата оценка включва използването на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на ОПР на община Берковица 2007 – 2013 г.:

- Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално- икономическия профил на общината за наблюдавания период 2007-2013 г.;

- Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на изпълнението на ОПР;

- Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на общината;

- Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие;

- Устойчивост на постигнатите желани ефекти – ще продължат ли те да съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР.

Следва да се има предвид факта, че определените в ОПР на община Берковица „измерители за постигане на основната цел“ (индикатори за наблюдение на изпълнението) на приоритетите, всъщност са част от основните показатели за икономически растеж и част от основните показатели за жизнена среда за които липсват базови и/или целеви стойности. Като показател за изготвянето на последващата оценка е използвана формулировката за „степен на изпълнение“ на съответния приоритет.

За нуждите на оценката са анализирани промените в социално-икономическия профил на община Берковица през седемгодишния период на действие на ОПР 2007-2013 г. Оказана бе от Възложителя подкрепа за осигуряване на необходимата информация и документи, касаещи предмета на оценката.

IV. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА 2007-2013 Г.

- Оценка на съответствието на структурата и съдържанието на ОПР на община Берковица 2007-2013 г. със законовите изисквания.

ОПР на община Берковица е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие на Република България (Обнародван ДВ, бр.14 от 20.02.2004 г. и отменен в бр. 50 от 30.05.2008 г. на ДВ) и действащата към този момент подзаконова нормативна уредба, в т.ч. ,,Методически указания за разработване на общински планове за развитие” одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-12/11.01.2005 г.

В съответствие с горепосочените нормативни изисквания, структурата на плана за развитие на всяка община следва да съдържа:

1. анализ на икономическото и социалното развитие на общината;

2. целите и приоритетите за развитие на общината за определен период;

3. индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите ресурси за реализация на плана;

4. индикаторите за наблюдението и оценката на плана;

5. действия по наблюдението, оценката и актуализацията на плана;

6. описание на необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;

7. програма за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на проектите;

8. предварителната оценка на плана;

Структурата на ОПР на община Берковица (2007 - 2013 г.) е следната:

Увод

І. Профил на общината

І.1 Основни географски характеристики

І.2 Оценка на природните ресурси и на културно-историческото наследство

І.3 Анализ на действащи планове и разработки

І.4 Човешки ресурси

І.5 Стопански сектор

І.5.1 Развитие на икономиката – тенденции, процеси, проблем

І.5.2 Развитие на селското стопанство

І.5.3 Развитие на индустрията

І.6 Техническа инфраструктура и опазване на околната средa

І.7 Райониране на общинската територия

ІІ. SWOT анализ

ІІІ. Стратегия за развитие на общината

ІІІ.1 Визия за развитие на общината

ІІІ.2 Стратегически цели за развитие на общината

ІV. Цели, приоритети и мерки на общинския план за развитие до 2013 г.

V. Индикативна финансова таблица

VІ. Изпълнение, наблюдение и актуализация на общинския план за развитие

VІ.1 Изпълнение на плана

VІ.2 Мониторинг/наблюдение, оценка и актуализация на плана

ПРИЛОЖЕНИЯ

Прегледът на структурата и съдържанието на ОПР на община Берковица (2007-2013 г.) показва следното:

- Изготвена е програма за реализация на общинския план за развитие по години и приоритети;

- Недостатъчно са разписани необходимите действия за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност;

- В текста на ОПР след определената стратегическа цел за развитие на община Берковица са посочени конкретни измерители за постигане на основната цел: основни показатели за икономически растеж и основни показатели за жизнена среда. Тези измерители нямат базова и целева стойност.

Съгласно Методическите указания на МРР цитирани по-горе, ОПР следва да включва разработена система за индикатори за целите на текущия мониторинг и оценки. Системата следва да включва индикатори за: Ресурси – съотносими към бюджета; Продукти в резултат на извършваните дейности; Резултати от проектите – показател за ефективността и ефикасността от изпълнението им; Въздействия върху целевите групи и общинската общност, измерим определен период след приключване на проектите. Индикаторите следва да имат количествен измерител, като се определят базови и целеви стойности, спрямо които в последствие да бъде измервано изпълнението.

Важно е да се посочи причината за проблемите с индикаторите за оценка, а именно обстоятелството, че при изготвяне на ОПР повечето от общините не разполагат с достатъчно информация,  която да позволява създаването на надеждна система от индикатори, съгласно изискванията на нормативната уредба

- Индикативната финансова таблица, която е приложение към ОПР е изготвена по години.

- Стратегическата рамка на ОПР на община Берковица включва: визия – стратегическа цел – приоритети – цели – мерки и дейности. Логиката, която следва формулирането на целите е от най-общо дефинираните приоритети, да се преминава към по-конкретни цели и мерки. Описани са 4 основни приоритета, в рамките, на които да се развива политиката на общината. За всеки от приоритетите допълнително са определени и изброени 9 конкретни  цели. За изпълнението на тези цели са заложени 47 мерки. В програмата за изпълнение на плана, изготвена по години, са предвидени за реализация общо 178 проекта за периода на действие на плана 2007-2013 г.

Визията на Община Берковица е: център на туризма с развитие на селското стопанство и свързаните с тях дейности. Общината осигурява високо качество на жизнената среда, сигурност за жителите и опазване на чиста околна среда.

Визията очертава крайния желан резултат от усилията на всички в развитието на общината. Посочени са следните обективни фактори и стимули за такова развитие са:

- Изграден "имидж" на чиста природа с възможности за развитие на туризма;

- Концентриране на административни, икономически, културни, търговски, транспортни функции; развита обслужваща сфера и инфраструктура; всичко това превръща Берковица в един от привлекателните центрове за отдих, почивка и спорт;

- Потенциал за развитие на селско стопанство и преработваща индустрия, както и обслужващо туризма производство,

- Висока степен на изграденост на енергийната, транспортната, съобщителната и водостопанската система в общината,

- Натрупан опит и традиции в развитието на специфични индустрии, селско стопанство и дейности, независимо от протичащите негативни демографски процеси и миграция на квалифицирана работна сила.

Общината има визия и е очертала ясна картина на очакваното бъдеще. Отчетено е, че са необходими огромни усилия за мобилизиране на всички  общински  ресурси и привличане на външни такива, както и по-голяма подреденост в действията и следване на подходяща стратегия. Основният извод от проведените анализи при изготвянето на ОПР е, че общината може и следва да приложи "агресивна стратегия" на развитие, а именно:

* Предприемане на изпреварващи стъпки в подготовката за интегриране в европейските пазари - привлекателни полета за нови инвестиции на основата на сравнителните предимства, маркетингова дейност, реклама, информиран и мотивиран местен бизнес, обединение на усилията, въвеждане на стандарти и технологии, предполагащи висока конкурентноспособност;

* Общината залага на секторите на растеж и ги подкрепя с всички възможни средства /позволени от закона, приемливи за гражданите на общината и подкрепени от тях/;

* Общината прави стъпки към "изпреварваща децентрализация" – укрепва управленския си капацитет за въздействие върху цялостното развитие на общината: управление на ресурсите, подобряване на дейността на администрацията, подкрепа на всякакви партньорства, събиране на разнообразна информация, разработване на проекти и др.;

* Общината се подготвя за максимално усвояване на средства от структурните фондове на ЕС, създавайки "банка стратегически проекти", свързани с визията на приложимите за общината цели и приоритети на тези фондове.

Основната стратегическа цел на развитие на община Берковица е: Да постигне стабилни и високи темпове на икономически растеж и доближаване на параметрите на жизнената среда в Европа. С изпълнението на основната стратегическа цел се очаква и осезателно увеличаване на доходите и покупателната способност на населението.

Във следващата фигура графично е представена структурата на ОПР 2007-2013 г. на община Берковица, която  включва 4 основни приоритета и поставените към тях 9 цели:

Фиг. №1: Структурата на ОПР 2007-2013 г. на община Берковица

- Оценка на промените в социално-икономическото развитие на община Берковица в периода 2007-2013 година.

Проследяването на измерители за постигане на основната цел, посочени в ОПР, както и промените в социално-икономическото развитие на община Берковица в периода 2007-2013 година е част от последващата оценка. Конкретните измерители за постигане на основната цел, които са посочени в ОПР на община Берковица са следните:

Основни показатели за икономически растеж:

- Средногодишен темп на нарастване на добавената стойност и на приходите от продажби   над   средния   за   страната;   Величината   на   средногодишния   темп   е препоръчително да е над 7 %

- Среден темп на нарастване на местните и чуждестранни инвестиции "на зелено" и в обновяване/разширяване на съществуващи производства (2004 % = 100 %)

- Нарастване на износа на продукция в стойност (2004 % = 100 %)

- Повишаване коефициента на заетост (2004 % = 100 %)

- Намаляване равнището на безработица (2004 % = 100 %)

Основни показатели за жизнена среда:

- Трайни стандартни параметри на питейната вода във всички селища, изграждане на ПСОВ;

- Запазване на чистотата на въздуха в града;

- Премахване на нерегламентирани сметища;

- Рехабилитация и подобрени общински и други пътища в лошо състояние и такива без настилка в км (2004 г. = 100%);

- Рехабилитирана и подобрена улична мрежа в лошо състояние в км (2004 г. = 100%);

- Брой стандартни обитавани жилища на 1000 човека (2004 г. = 100%);

- Брой жилища без основни благоустройствени елементи (ток, вода, канал) (2004 г. = 100%);

- Брой жилища с енергиен сертификат (2004 г. = 100%)

За някои от посочените измерители за постигане на основната цел на ОПР, на настоящия етап при изготвянето на оценката, не са налични данни на общинско ниво. Поради тази причина при оценката на изпълнението на ОПР за периода 2007-2013 г. се анализират аналогични на посочените показатели, за които е налична съответната информация.

Тенденции при основни показатели за икономически растеж:

За показателя нетните приходи от продажби са налични актуални данни на НСИ за периода 2007-2012 г. и тенденцията за този период е на минимален спад на нетните приходи от продажби в  община Берковица – от 106432 през 2007 г. на 104896 за 2012 г. Видно от представената по-долу таблица, спад се наблюдава в сектора на индустрия, а секторите селско, горско и рибно стопанство и услуги наблюдаваме повишаване на нетните приходи от продажби.

Таблица №2: Динамика на нетните приходи от продажби в  община Берковица през периода 2007-2012 г.

|  | ГОДИНИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ОБЩИНА БЕРКОВИЦА | 106 432 | 126 573 | 101 335 | 89 555 | 106 435 | 104 896 |
| Селско, горско и рибно стопанство | 800 | 2306 | 3078 | 3 055 | 3 261 | 3 205 |
| Индустрия | 59794 | 71354 | 53325 | 41 797 | 41 706 | 40 321 |
| Услуги | 45838 | 52913 | 44932 | 44 703 | 61 468 | 61 370 |
| Относителен дял на община Берковица от област Монтана |  |  |  |  |  |  |
| Община БЕРКОВИЦА | 9.23% | 9.50% | 8.31% | 6.73% | 6.52% | 6.07% |
| Селско, горско и рибно стопанство | 2.15% | 3.59% | 3.83% | 3.18% | 2.52% | 2.52% |
| Индустрия | 9.64% | 10.66% | 9.55% | 6.40% | 5.45% | 5.45% |
| Услуги | 9.24% | 8.84% | 7.74% | 7.68% | 8.34% | 8.34% |

Източник: НСИ

Спад се наблюдава и при относителния дял нетните приходи от продажби на община Берковица в икономиката на област Монтана – от 9,23% през 2007 г. на 6,07% през 2012 г. На областно ниво община Берковица е трета по принос в икономическите резултати на област Монтана. Основната причина за негативните тенденции на този показател е отражението на  икономическата криза, както за страната и областта, така и за останалите сектори в общините, в  това число и за община Берковица. Световната икономическа криза също дава отражение.

Секторната структура на икономиката е представена графично във фигура №2. Данните показват, че през 2010 г. двата основни дяла на общинската икономика – индустрия и услуги, почти се доближават по стойности. До 2009 г. индустрията е била водещ отрасъл, но през 2010 г. започва спад на промишленото производство и сектора на услугите става структуроопределящ за община Берковица с дял от  58,51%.

Фигура №2: Секторна структура на икономиката на община Берковица за периода 2007-2012 година

Източник: НСИ

Свиването на местната икономика води до закриване на фирми или до намаляване на обема им на дейност. Като цяло се увеличава делът на микро фирмите с до 9 заети лица, но липсват големи фирми с персонал над 250 човека. По данни на НСИ най-голямо е намалението на броя на фирмите от сферата на преработващата промишленост и търговията.

Табл. №3: Структура на предприятията от нефинансовия сектор по численост на персонала в община Берковица за периода 2007-2012 г. в %

|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБЩО ЗА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
| Микро до 9 заети | 88,2 | 88,0 | 90,2 | 91,8 | 91,8 | 92,4 |  |  |
| Малки от 10 до 49 | 10,3 | 10,6 | 8,6 | 7,4 | 7,3 | 6,7 |  |  |
| Средни от 50 до 249 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,8 |  |  |
| Големи над 250 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - |  |  |

Източник: НСИ

По данни на НСИ, стойността на преките чуждестранни инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в община Берковица за периода 2009-2012 г. също отбелязват спад.

Фиг. № 3: Чуждестранни преки инвестиции в предприятията от нефинансовия сектор в община Берковица за периода 2009-2012 г. в хиляди евро

Източник: НСИ

Основните компоненти, характеризиращи пазара на труда са заетост и безработица. За нуждите на последващата оценка са използвани последните актуални данни от НСИ за заетите лица, които са от извършеното преброяване на населението и жилищния фонд (01.02.2011 г.). Според тези данни в община Берковица през 2011 г. заетите лица на възраст между 15 и 64 години са 5533 души, които по пол са съответно: 52% мъже и 48% жени. Данните показват, че 77% от заетите лица са в общинския център, а 23% в селата. По данни на НСИ след преброяването към 01.02.2011 година коефициент на икономическа активност е 45,6%, а коефициента на заетост (изчислен като отношение на броя на заетите лица към населението във възрастовата група 15-64 навършени години)   е 47,1% – значително под средното ниво за област Монтана (52%), Северозападния район (53%) и страната (58,5%).  Ниските коефициенти на икономическа активност и заетост в общината са в резултат от демографската криза, липсата на работни места и несъответствието между професионалната квалификация и пазара на труда, каквито са тенденциите и на национално ниво.

Равнището на безработица в община Берковица е високо през целия анализиран период на действие на плана 2007 г. - 2013 г. и има цикличен характер. В началото на анализирания период през 2007 г. безработицата в община Берковица е 16,38%, която стойност е над средната за област Монтана, за СЗР и за страната. Най-високи стойности показателят достига пред 2011 г. – 21,61%, която стойност е повече от два пъти над тази за страната (9,67%). Данните на Агенцията по заетостта показват, че в последните 3 години равнището на безработица минимално намалява  - 21,62 % за 2011 г., 21,16 % за 2012 г. и 19,02% за 2013 г. Въпреки това  в края на периода  на действие на ОПР, равнището на безработица в община Берковица (19,02%) има стойност малко по-ниска от средната за област Монтана и по-висока от тази за СЗР и страната.

Положителна е тенденцията по отношение на безработните младежи до 29 годишна възраст вкл. от всички безработни лица – намаление със 7% за периода 2007-2013 г. Стойността за 2013 г. на този показател - 19,4%, която стойност е  по-ниска от средната за област Монтана, за СЗР и за страната. Провежданата политика  с реализиране на конкретни мерки утвърдени в Стратегията за младежта в община Берковица  допринася за  насърчаване на трудовата заетост и намаляване на безработицата сред младите хора. Град Берковица  има дадености и общината създава  условия за изграждане на местна бизнес среда сред младите хора.

Табл. №4:  Средногодишни стойности на показателите за безработица за периода 2007-2013 г.

| Териториални нива | 2007 г. | 2009 г. | 2011 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Община Берковица |  |  |  |  |
| Икономически активни лица - брой | 10000 | 10000 | 8289 |  |
| Регистрирани безработни - брой | 1638 | 1155 | 1598 | 1406 |
| Равнище на безработица - % | 16,38 | 11,55 | 21,61 | 19,02 |
| Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - брой | 432 | 244 | 309 | 273 |
| Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - % от безработни лица | 26.4 | 21.1 | 19,3 | 19,4 |
| Област Монтана |  |  |  |  |
| Икономически активни лица - брой | 79897 | 79897 | 66915 | 60045 |
| Регистрирани безработни - брой | 11749 | 10033 | 11637 | 13775 |
| Равнище на безработица - % | 14.71 | 12.56 | 17,39 | 22,90 |
| Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - брой | 2432 | 1822 | 2324 | 2723 |
| Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - % от безр. лица | 20.7 | 18.2 | 20,0 | 19,8 |
| Северозападен район |  |  |  |  |
| Икономически активни лица - брой | 459895 | 459895 | 378854 |  |
| Регистрирани безработни - брой | 53967 | 48744 | 55342 | 46351 |
| Равнище на безработица - % | 11.73 | 10.60 | 14,61 | 14,00 |
| Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - брой | 10328 | 8450 | 10370 | 13724 |
| Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - % от безр. лица | 19.1 | 17.3 | 18,7 | 29,6 |
| Р България |  |  |  |  |
| Икономически активни лица - брой | 3704336 | 3704336 | 3438920 | 3282740 |
| Регистрирани безработни - брой | 286980 | 280980 | 332601 | 350944 |
| Равнище на безработица - % | 7.75 | 7.59 | 9,67 | 12,2 |
| Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - брой | 57883 | 51335 | 63690 | 73838 |
| Регистрирани безработни до 29 г. вкл. - % от безработни лица | 20.2 | 18.3 | 19,2 | 21,0 |

Източник: Агенция по заетостта

Тенденции при основни показатели за жизнена среда

По данни на Агенция „Пътна инфраструктура“ пътната инфраструктура на община Берковица е с дължина 70,35 км. Общата гъстота на пътната мрежа в община Берковица /0.421 км/ е най-висока за областта и по-висока от средната за страната. Гъстотата на Републиканската пътна мрежа в общината /0.178 км/ е по-висока от тази в област Монтана /0.166 км и равна на средната за страната /0.178 км/. По отношение гъстотата на общинската пътна мрежа /0.243 км/ - стойността е два пъти по-висока от тази за областта /0.126 км/ и по-висока от средната за страната /0.161 км/.

Фиг. № 4: Гъстота на пътна мрежа

Източник: АПИ

Състоянието на републиканската пътна мрежа, което нагледно е представено в табл. №5 показва, че няма пътища, които са  без настилка. Общината полага сериозни усилия за подобряване  на пътната мрежа.,  72% от пътищата са в добро състояние, 12% са в средно и 16% се нуждаят от основен ремонт.

Табл.№5: Състояние на  републиканската пътна мрежа към 31.04.2014 г.

| № ПО РЕД | НАИМЕНОВАНИЕ НА |  | КЛАС НА ПЪТИЩАТА |  |  |  |  | ОБЩО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПОКАЗАТЕЛИТЕЛ |  | АМ | I клас | II клас | III клас | IV клас |  |
| - Степен на изграждане на пътищата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/ | пътища с настилка | км |  |  | 38,962 | 31,392 |  | 70,354 |
| б/ | пътища без настилка | км |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Всичко пътища: | км | 0,0 | 0,00 | 38,962 | 31,392 | 0,0 | 70.354 |
| 2.Състояние на настилката |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/ | добро | км |  |  | 28,225 | 22,076 |  | 50,301 |
| б/ | средно | км |  |  | 3,250 | 5,160 |  | 8,410 |
| в/ | лошо | км |  |  | 7,487 | 4,156 |  | 11,643 |
|  | Всичко: | км | 0,0 | 0,00 | 38,962 | 31,392 | 0,0 | 70,354 |
| 3.Пътища по вид настилка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а/ | асфалтобетонна | км |  |  | 32,564 | 31,086 |  | 63,650 |
| б/ | биндер | км |  |  | 6,398 |  |  | 6,398 |
| в/ | асф. повърхноетна обработка | км |  |  |  |  |  | 0,000 |
| г/ | асф. проп.субив и др.асф.покр. | км |  |  |  |  |  | 0,000 |
| д/ | паважна | км |  |  |  | 0,306 |  | 0,306 |
| е/ | циментобетонна | км |  |  |  |  |  | 0,000 |
| ж/ | трошенокаменна | км |  |  |  |  |  | 0,000 |
| з/ | баластрена | км |  |  |  |  |  | 0,000 |
|  | Всичко: | км | 0,0 | 0,00 | 38,962 | 31,392 | 0,0 | 70,354 |

Източник: АПИ и Община Берковица

Община Берковица е една от първите общини в страната, които използват ВЕИ за производство на електроенергия - ВЕИ от каскада «Петрохан» са въведени в експлоатация още преди 60 години. В изпълнение на Програмата за насърчаване  използването  на енергия  от възобновяеми  източници и биогорива  на община Берковица за периода 2012-2015г.  през 2012г е изградена и централа, използваща слънчевата енергия, с мощност 3 кW. Заявена за изграждане е и още една ВЕЦ в общината, с мощност 248 кW

Община Берковица се намира в екологически чист район е от общините с добри качества на екологичните компоненти, което се дължи както на благоприятните природни и климатични условия, така и на факта, че последните 15-20 години по-голямата част от производствените предприятия преустановяват своята дейност или работят с намален капацитет.

Качествата на атмосферния въздух в община Берковица са добри. Замърсяването на въздуха се дължи основно на бита при ползването на твърди горива през отоплителния сезон, както и на автотранспорта. Промишлената дейност е силно ограничена и не води до сериозно замърсяване на въздуха. Рехабилитирани и новоизградени са различни участъци от ВИК мрежата в гр. Берковища и селата Бързия, Боровци и Замфирово.

Основен екологичен проблем за общината и понастоящем е липсата на пречиствателна станция за отпадни води и недоизградената и амортизирана ВИК мрежа. В напреднала фаза е възлагането на изграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Берковица. По данни на ВИК Берковица, населението в общината е изцяло водоснабдено. По отношение на канализацията – такава има изградена само в гр. Берковица – 54 км, което е 70% от уличната мрежа. Състоянието е сравнително добро, има участъци, които подлежат на реконструкция, поради несъответствие на диаметрите. Относителният дял на обслужваното население е 90% за града. Липсата  на канализационна мрежа в селата и липсата на изградени междуселищни външни колектори и пречиствателни съоръжения за отпадъчните  води е сериозен  проблем за жителите на общината. Има проектирана ПОСВ за гр. Берковица и с. Бързия, но в с. Бързия няма изградена канализация. През 2014 г. се очаква да стартира  интегриран воден проект с ПСОВ, доизграждане на колектори и вътрешна КМ за общинския център.

По отношение на почвите данните за анализирания период данните сочат, че в община Берковица няма установено замърсяване на почвите с устойчиви органични замърсители и препарати за растителна защита, с тежки метали и металоиди.

Условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни, опасни отпадъци, образувани от физически лица и масово разпространени отпадъци са определени за общината чрез приета Програма за управление на дейностите. Третирането на твърдите битови отпадъци се извършва от Общинско мероприятие „Комунални дейности”. Организираната система за събиране и транспортиране на битови отпадъци обхваща 100%  от населението в Общината. Събраните отпадъци се депонират на Регионално депо Монтана (за битови и неопасни производствени отпадъци - клас „депо за неопасни отпадъци”). Реално в общината са закрити всички нерегламентирани сметища. Въведено е разделно събиране на отпадъците.

3. Оценка на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите.

Настоящата оценка се фокусира и върху анализ на вторични данни, относно извършените дейности на територията на община Берковица, насочени към изпълнение на ОПР, респективно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на община Берковица, а именно реализираните проекти и дейности по отношение на планираните цели в община Берковица за периода 2007 – 2013 година.

За нуждите на оценката е използвана Индикативната финансова таблица на ОПР 2007-2013 г. (Приложение № 4 на плана), което приложение е Сводна таблица на инвестициите за община Берковица за 2006 г. и периода 2007-2013 година. В тази таблица е включен необходимия финансов ресурс за изпълнение на ОПР, групиран по години и източници на финансиране. В рамките на ОПР са предвидени два планови периода - първият включва изпълнението на мерки със срок до 2006 г. по плана за периода 2000-2006 г. Вторият период обхваща новия програмен период, от 2007 до 2013 г., в който ще се разчита и на структурните фондове на ЕС. До края на първия условен етап общината следва да е подготвила и създала основния набор от стратегически документи: мерки, програми и проекти, стартиращи през 2007 г. Създадената до тогава "банка" проекти е решаваща за реализиране на инвестиционната част от програмата.

Индикативната таблица, която представлява своеобразен график за реализация на мерките и проектите, включени в плана, се използва като основа за оценка на своевременната реализация на заложените в ОПР приоритети и цели.

В Приложение № 1 на настоящата оценка подробно са описани всички заложени от ОПР мерки и изпълнените дейности/проекти по тях за периода 2007 – 2013 г. Оценката на база индикативен размер на планираните средства и % на изпълнение на индикативния бюджет до 2013 г. е извършена на ниво приоритет и цел.  Обобщеното изпълнение е изготвено на базата на данни от общинска администрация Берковица, официални страници на оперативните програми, както и следните приложения:

- Приложение № 2 – Проекти изпълнявани в община Берковица в периода 2007-2014 г. /изготвено по информация от ИСУН, актуална към 01.08.2014 г./

- Приложение № 3 - Справка за договорени проекти по ПРСР на територията на община Берковица, актуална към 01.04.2014 г.

От Приложение №1. Индикативен размер на планираните средства по цели към приоритетите на ОПР за периода 2007 – 2013 г., % на изпълнение и осъществени дейности, могат да се направят следните изводи за степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите в ОПР на община Берковица:

Изпълнение на Приоритет 1. Постигане на динамична конкурентноспособна общинска икономика, базирана на знанието.

Поставените цели за този приоритет са свързани с: Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на фирми в секторите на растеж; Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес; Развитие на туризма; Повишаване на качеството на човешките ресурси и съответствието му с търсенето на работна сила на пазара на труда; Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в общината и заетост на населението в селата на общината.

В изпълнение на поставената цел за развитие на туризма в периода 2007-2013 г. са извършени разнообразни по характер дейности, основно за: създаване и развитие на конкретен регионален туристически продукт; обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение; подобряване на туристическата инфраструктура; участие в Международна туристическа борса и други. Активност се отчита в периода след 2012 г., като общината е предприела следните дейности:

- Община Берковица е предприела конкретни мерки за планиране на развитието на туризма чрез изготвяне на едногодишни програми. Приета от Общински съвет Берковица с Решение № 183 от Протокол № 7/20 април 2012 г. е Програмата за развитие на туризма на територията на Община Берковица през 2012 г. В изпълнение на тази програма през 2012 г. е разработена и приета Концепция за здравен туризъм. С протокол №19 от 22.02.2013 г. на общински съвет Берковица е приета Програма за развитие на туризма за 2013 г. Програма за развитие на туризма на община Берковица за 2014 г. е приета с Решение № 905/14.02.2014 г. на общински съвет Берковица.

- Определящо действие за изпълнението на тази цел има разработването на съвместен проект между община Берковица и община Годеч за създаване на МИГ в която са включени представители на двете общини, представители на неправителствени организации и представители на бизнеса. Целта е тази МИГ е да разработва проекти за развитието на двете общини и да подобрява бизнес климата на тяхната територията, което е предпоставка за привличането на инвеститори в региона. Сдружението e юридическо лице с нестопанска цел, създадено през декември 2010 г. за осъществяване на общественополезна дейност. През 2012 г. Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” стартира изпълнението на Стратегия за местно развитие по договор № РД50-86/13.06.2012 г. с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция. Финансовата помощ е в размер на 3 895 000 лв. Безвъзмездната помощ е предоставена по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2007- 2013г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.Териториалният обхват на „МИГ – Берковица и Годеч” попада в административните граници на две области (Монтана и Софийска) и в два района на планиране – Северозападен и Югозападен. „МИГ – Берковица и Годеч” включва цялата територия на община Годеч с всичките 20 населени места и част от територията на община Берковица с 12 населени места (с. Балювица, гр. Берковица, с. Бокиловци, с. Бързия, с. Замфирово, с. Мездрея, с. Песочница, с. Пърличево, с. Рашовица, с. Слатина, с. Цветкова бара и с. Ягодово). Стратегия за местно развитие на територията на „Местна инициативна група – Берковица и Годеч” се реализира в периода юни 2012 г. – септември 2015 г. по договор с Министерство на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”. Основната стратегическа цел е: „Постигане на добър жизнен стандарт за населението от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” чрез подкрепа за развитие на конкурентоспособна местна икономика и ефективно използване на човешките, природните и инфраструктурни ресурси.” За изпълнение на Стратегическата цел на СМР са определени следните приоритети: Развитие на модерни и екологични земеделие, преработваща хранителна и горска промишленост; Подобряване и съхранение на природните ресурси на територията на „МИГ – Берковица и Годеч”; Подобряване качеството на живот, разнообразяване на местната икономика и създаване на заетост; Изграждане, укрепване и интегриране на териториална общност „МИГ – Берковица и Годеч” на регионално и европейско ниво. Към настоящия момент  са постигнати следните отлични резултати с което "МИГ Берковица - Годеч" се нарежда на водещо място в класацията в страната.

- През 2013 г. община Берковица получава Грамота за принос в развитието на туризма от първото издание на Националния-преглед конкурс „Общините за развитието на туризма”. Целта на конкурса е да привлече вниманието върху приноса на общините за развитието на туризма в отделните региони на страната, да популяризира постигнатото от българските инвеститори, да сподели добри практики и да мотивира местната инициатива за постигане на качествен туристически продукт. В него са участвали 908 представители от цялата страна – общини, общински предприятия “Туризъм”, браншови организации, туроператори, транспортни фирми, хотели, колежи по туризъм, увеселителни паркове и атракционни къщи, читалища и НПО.

- Община Берковица се присъедини към откритото писмо до президента от общините, развиващи зимен и летен туризъм, с което представителите на общини, развиващи зимен и летен туризъм, сред които и Община Берковица, настояват за среща с държавния глава по въпросите за социално-икономическото развитие на тези региони. Общините са водени от загрижеността за бъдещето на стартиралите инициативи и процедури, свързани с развитието на зимния спорт и туризъм в България, които са единствения шанс на тези региони за привличане на инвестиции, справяне с безработицата, тежката демографска криза и ескалиращото напрежение, породено от ниските доходи.

- В края на месец февруари 2013 г. са внесени в МЗХ две решения на общински съвет Берковица за безвъзмездно предоставяне на имоти в Зона Ком и местността Калето, с което се дава възможност за кандидатстване по проекти през 2014 год.

- В началото на месец октомври 2013 е проведена среща с представители на дружество "КОМ - 2016", представители на Областна дирекция земеделие, заместник областния управител на област Монтана, както и представители на всички политически групи в общински съвет Берковица, на която са очертани и обсъдени проблемите в областта на туризма, както и бъдещите съвместни действия на партньорите в зона Ком.

- Принос за повишаване посещаемостта на град Берковица от гости и туристи са културните мероприятия, провеждани в града: Международния детски фестивал на изкуствата «Лачени обувки», Международен фолклорен фестивал «Балканът пее и танцува»; богатата съпътстваща програма по случай Празника на града; национални и християнски празници и други чествания.

На територията на община Берковица са реализирани и се реализират проекти, свързани с повишаване на качеството на човешките ресурси и съответствието му с търсенето на работна сила на пазара на труда (включително и професионална квалификация на безработни): нови възможности за трудова реализация; професионална реализация чрез стажуване; възможност за обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация, както и за обучение по ключови компетенции на безработни лица; чуждоезиково обучение и други.

Други действия, свързани с повишаване на качеството на човешките ресурси са предприети в сферата на образованието и интеграцията, като са реализирани проекти, свързани с: подобряване на образователната инфраструктура чрез ремонти на училища и детски градини; образователна интеграция на деца от ромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите им; подобряване на достъпа и адаптацията на деца от ромски произход;  превенция и образование и други.

В приоритет 1 са реализиране мерки, свързани с технологично развитие и обновяване на производствата на действащите фирми, както и създаване на нови за постигане на конкурентоспособност на общинската икономика. Наличната в ИСУН информация показва изпълнение на мерки, основно финансирани чрез ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ за технологична модернизация на  производства. Изпълнени са няколко проекта на МИГ, финансирани от  ПРСР, мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” чрез които е подпомогнат местния бизнес за закупуване на обзавеждане, оборудване и техника.

Като цяло бизнес организациите не участват активно в усвояването на

европейски средства и по този начин не осигуряват възможност за генериране на конкурентни предимства в условията на криза, както за себе си като стопански организации, така и за местната икономика.

Значителен напредък е констатиран при изпълнението на мерките, свързани с развитие на туризма, което показва усилията на общинското ръководство за превръщането на община Берковица в център на туризма, каквато е и визията за развитие на общината в началото на плановия период. Преобладаваща част от поставените цели са изпълнени, като са реализирани голям брой проекти и дейности. Общата оценка за изпълнението на приоритет 1 е добро изпълнение. Това, от една страна се дължи на обстоятелството, че голям брой от планираните интервенции независят пряко от общинската администрация и местната власт. От друга, на факта, че част от мерките и съставните им дейности не са адекватни на социално-икономическата ситуация в общината.

Неизпълнени остават цели и мерки свързани с: Развитие на селското стопанство, Създаване на регионални клъстери и мрежи; Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес; Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктура;  Създаване на условия за утвърдени фирми-производители от общината за изграждане на комплексни търговски обекти с фирмени щандове или на фирмени магазини и други.

Нереализиран са проекти като: Проектиране и изграждане на тунел под Петрохан (проект с национално значение, който години наред се предлага и не се реализира поради липса на финансов ресурс); Подобряване на генетичния фонд на овце и крави в община Берковица с цел развитие на високопланинско животновъдство и др.

Изпълнение на Приоритет 2. Изграждане на качествена жизнена среда.

Поставените цели за този приоритет са свързани с обновяване и доизграждане на техническа инфраструктура и трайно подобряване на екологичното състояние на общината. Мерките, включени в този приоритет са взаимносвързани и обхващат /препокриват/ мерките включени в приоритет 3 Постигане на териториален баланс в развитието на общинската територия и система от населени места, което  затруднява отчитането на приоритет 2 и 3 отделно. Практически дейностите, които могат да се предприемат за осигуряване на качествена жизнена среда са идентични на тези за развитие на общинския център и селата.

Изпълнението на приоритет 2 е постигнато чрез реализация на редица мерки, като обобщени резултатите са следните:

- Подобрено е експлоатационното състояние на пътищата в общината.

- Извършен е ремонт и рехабилитация на водопроводната мрежа, осигурено е непрекъснато водоподаване и е подобрено качество на водата в населените места от общината;

- Изградена е пречиствателна станция за отпадъчни води в Берковица;

- Изградена е  канализационна мрежа;

- Предприети са мерки за повишаване на енергийната ефективност;

- Подобрена е инфраструктура за опазване и подобряване на околната среда. Предприети са мерки за управление на отпадъците - има действаща общинска програма за управление на дейностите по отпадъците; третирането на твърдите битови отпадъци в общината се извършва от общинското предприятие „Комунални дейности“; организирана е система за събиране и транспортиране на отпадъците на регионално депо Монтана; закрити са нерегламентираните сметища в общината; въведено е разделно събиране на отпадъците от опаковки. Изградени са подпорни стени за укрепване бреговете на реки и е почистени коритата им;

Общата оценка за изпълнението на приоритет 2 е много добро изпълнение. С цел коректност, трябва да се посочи, че по-голямата част от дейностите към отделните мерки са свързани с качеството, развитието и модернизацията на техническата инфраструктура на територията на общината и тяхното изпълнение, изисква големи по размер инвестиции. Независимо от трудните социално-икономически условия, община Берковица е вложила 33546851 лева за изграждане на качествена жизнена среда.

Изпълнение на Приоритет 3. Постигане на териториален баланс в развитието на общинската територия и система от населени места.

Поставената цел за този приоритет е свързана с намаляване на диспропорциите между селските райони и града. Включени са мерки за градско развитие, развитие на големите и малките села. В ОПР 2007-2013 г. за този приоритет е посочено, че за разлика от мерките по горните приоритети и цели, които имат структурен характер, мерките по този приоритет представляват специфични пакети от разнородни действия, осигуряващ краен планиран резултат. Условно, тези мерки са наречени "кластерни", тъй като предлагат съвкупност от мерки за задържане на населението в селата.

Най-важните проекти за изпълнение на този приоритет са: „Изготвяне на Общия устройствен план на община Берковица“, който се реализира чрез Министерство на инвестиционното проектиране и самоучастие на общината, както и проект „Подкрепа за изготвяне на интегриран план за градско развитие на град Берковица“, който също е в процес на изпълнение и се финансира от ОП „Регионално развитие“.

Пред анализирания период са благоустроени населените места от община Берковица чрез изпълнението на  различни проекти:  рехабилитация и основен ремонт на улична мрежа, тротоари, площади и осветление; изграждане на детски площадки; ремонт на читалищата и църкви и други. Изпълнените мерки за благоустрояване на населените места биха могли да отчитат като напредък в осигуряването на качествена жизнена среда (Приоритет 2).

Към  Приоритет 3 са предвидени мерки за градско развитие, в които са включени и дейности за решаване на социални проблеми. Екипът, извършващ последващата оценка, към изпълнението на този приоритет включва всички социалните дейности на община Берковица за осигуряване на по-добри и достойни условия на живот и възможности за социално включване на групите в социален риск, както и мерките за заетост. През периода на действие на ОПР в  социалната сферата са постигнати следните резултати: извършен е ремонт и е изградена нов социална инфраструктура; разширени са социалните услуги, предоставени в общността; осигурено обслужване на нуждаещи се възрастни хора и лица с увреждания в семейна среда; назначени са лични асистенти; осигурена е подкрепа на процеса на деинституционализация на деца, като е създаден и се реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне и други. Осигурена е временна заетост (ежегодно на различен брой безработни лица) чрез: Национална програма ”ХОРА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ”; Регионална програма за заетост; Национална програма ”СТАРТ НА КАРИЕРАТА”; ОП”РЧР”BG051PO001-1.1.03 ”РАЗВИТИЕ” - работник поддръжка пътища, градинар, планински  водач, спасител при бедствия, аварии и катастрофи, работник поддръжка пътища; ОП”РЧР”BG051PO001-1.1.11 ”ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ” – охранители, земекопач, аварийни групи  и други.

Общата оценка за изпълнението на приоритет 3 е добро изпълнение. Значителен напредък е констатиран при изпълнението на благоустрояването на населените места  и в областта на социалната сфера.

Изпълнение на Приоритет 4. Създаване на общински капацитет за усвояване на европейски фондове, публично-частни партньорства и реализиране на плана.

Поставената цел за този приоритет е свързана с увеличаване на местния капацитет за въздействие върху развитието на общината. Включени са мерки за подобряване на административния капацитет, както и развитие на партньорства.

За изпълнението на поставената цел се отчита активност в последните две години, като община Берковица реализира 3 проекта с източник на финансиране ОП „Административен капацитет“ чрез които е повишен административния капацитет на общинските служители, подобрен е процеса на разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни.

Община Берковица реализира в партньорство редица проекти, резултатите от които са следните:

- Внедрена е електронна система за разработване и изпълнение на европейски проекти в общината и е осигурена необходимата техника за нейната ефективна работа;

- Създаден е постоянно действащ общински Ресурсно-координационен център, който да подпомага дейността на общините по подготовка и изпълнение на техни проекти;

- Създадена е партньорска мрежа за обмен на информация, добри практики и оценка на прилагането на политиките в областта на устойчивото развитие на местно ниво, както и обучение на експерти и изборни лица от партньорските общини от трите държави, участвали в проекта;

- Изграден е капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност – планиране, действия и мониторинг;

- През периода 2007-2013 г. са предприети стъпки за  трансгранично сътрудничество между България и Сърбия, като община Берковица заедно с община Брусарци си партнират с общини Бабушница и Пирот от Р. Сърбия. Изготвени са два партньорски проекта, които са представени за одобрение, но поради финансови причини не са одобрени и не са стартирали. В основата на международното сътрудничество продължават да стоят традиционните връзки с побратимените и партньорски на общината градове: Дзержинск /Русия/; Зайчар и Цариброд /Сърбия/. На 5 март 2013 година е подписано споразумение за побратимяване между Община Берковица и Община Байлещи /Румъния/;

- По отношение сътрудничеството с НПО по идея на община Берковица е създаден Ромски обществен съвет в кв. Раковица на град Берковица. Инициативата е за социално приобщаване на ромския етнос и мотивиране за работа при разрешаване на социалните проблеми сред ромското население. В състава на ромския обществен съвет влизат 8 представители от квартала и двамата кметски наместници. Разработени са и конкретни мерки за решаване на проблемите на ромското население и преминаването им от личен в обществен интерес.

Общата оценка за изпълнението на приоритет 4 е добро изпълнение. Необходимо е да се предприемат действия за по-широко сътрудничество с бизнеса, неправителствения сектор и цялата местна общност. Добра практика е партньорството с община Годеч чрез МИГ, чиято дейност е представена в приоритет 1. Не се използват пълноценно публично-частното партньорство. Участието на гражданите при формирането и изпълнението на политики е недостатъчно. Необходимо е по-активно партньорството с гражданите и провеждане на публични обсъждания и консултации със заинтересованите страни  по основни проблеми на общината.

4.Оценка на общото въздействие.

Оценката на общата въздействие дава отговор на следните въпроси: Какви са последиците от плана (приоритетите/мерките, включени в него) за различните групи заинтересовани страни, засегнати общности? Какво е разпределението на положителните резултати от включените в плана мерки и приоритети между отделните ползватели и други заинтересовани страни? Има ли непредвидени странични ефекти от осъществяването на плана и какви са възможните мерки за тяхното неутрализиране? Каква институционална и организационна среда е необходима за осигуряване на участие заинтересованите страни в осъществяването на плана, неговата оценка и развитие? Има ли изграден капацитет за осъществяване на плана на всички равнища и какво е необходимо за неговото увеличаване?

Оценката на общото въздействие от изпълнението на ОПР в община Берковица за периода 2007-2013 г. показва, че резултатите са насочени към широк кръг заинтересовани страни:

- Полза за общината – правилно насочени разходи, което води  до тяхното намаление и повишаване нивото на съобразяването;

  - Полза за бизнеса – подобрена бизнес среда; по-голяма нормативна прозрачност, запознаване с решенията на органа на местно самоуправление - общинския съвет; сигурност и предсказуемост на средата; дискусии, срещи с местни и външни инвеститори и други;

  - Ползи за обществото – повишен е стандарта на живот на гражданите в община Берковица; подобрени са услугите за гражданите – в социалната сфера, образованието и здравеопазването; подобрена е техническата инфраструктура и условията за живот в общината; постигнат е значителен напредък в развитието на туризма и други;

  - Потребителите - с увеличен достъп до информацията/ обществено обсъждане, приемане на ОПР, обсъждане на общинския бюджет, стратегии, програми дискусии/; осигурен е по-голям достъп до услуги и други.

Извършената последваща оценка на ОПР на община Берковица показва, че общината/ръководството е търсило различни възможности за финансовото обезпечаване на изпълнението на плана. Използване са средства от: ЕС чрез предприсъединителните инструменти и структурните фондове, общинския и републиканския бюджет и други.

Реализирани са проекти, бенефициент на които е община Берковица, както и проекти изпълнени в партньорство с други общини. Реализацията на част от целите в ОПР е в резултат на частни инициативи и проектни действия на НПО сектора.

Положени са усилия и са постигнати добри резултати от Общинския съвет, кмета на общината и общинската администрация. Извършени са значителни инвестиции за подобряване и развитие на техническата, социалната, туристическата и екологичната инфраструктура. Реализирани са социални програми, с цел подобряване качеството на предоставяните социални услуги и разкриването на нови такива, както и проекти за подобряване качеството на услугите предоставяни от общинската администрация на гражданите и бизнеса.

5. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси.

Оценката на ефикасността е свързана с икономичността като внимание се обръща преди всичко на начина, по който са изразходвани вложените ресурси. Основният въпрос е дали тези ресурси са използвани оптимално или е възможно да се постигнат с по-малко ресурси същите или подобни резултати от гледна точка на качеството и времето за изпълнение. Анализира се дали чрез вложените ресурси и извършените действия са получени максималните резултати от гледна точка на тяхното количество и качество.

Оценката на ефективността е свързана със степента, в която са постигнати поставените цели. Тя засяга съотношението между поставени цели, постигнати резултати и съществени въздействия. Търси се и отговор на въпроса дали поставените цели са постигнати посредством използваните средства, получените резултати и наблюдаваните въздействия.

Експертната оценка в този раздел се базира на аналитичния преглед и на обобщените резултати от изпълнените проекти и дейности в периода, обхванат от последващата оценка, финансирани със средства от бюджета на общината, структурните фондове на ЕС и други източници. На базата на набраната и анализирана информация от общинската администрация, информация от ИСУН и други официални източници е извършено съпоставяне с планираните финансови средства по съответните приоритети и цели, залегнали в плана.

Относителният дял на планираните средства по целите на ОПР на община Берковица 2007- 2013 г., показва неравномерно разпределение на ресурса.

Табл. № 6: Разпределение на планираните средства в ОПР на община Берковица 2007-2013 г. по цели

| Цели на ОПР | План в лева |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дял в % |
| 1 | 1038433500 | 90,53 |
| 2 | 97000 | 0,01 |
| 3 | 42303000 | 3,69 |
| 4 | 628000 | 0,05 |
| 5 | 6395000 | 0,56 |
| 6 | 31816000 | 2,77 |
| 7 | 3550000 | 0,31 |
| 8 | 13741000 | 1,20 |
| 9 | 10143000 | 0,88 |
| общо | 1147106500 | 100 |

Източник: ОПР

Видно от горната таблица, при изготвянето на ОПР силно концентрирани са ресурси в цел 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на фирми в секторите на растеж – 90,53% от всички средства. Този факт предопределя трудно изпълнение на тази цел и преизпълнение на другите цели, които са не по-малко важни от цел 1.

За нуждите на анализа, оценката на база % на изпълнение спрямо планирания индикативен бюджет, използва следната скала:

| % на изпълнение от планирания индикативен бюджет | оценка |
| --- | --- |
| 76 - 100 | Много добро изпълнение |
| 51 - 75 | Добро изпълнение |
| 6 - 50 | Задоволително изпълнение |
| до 5 | Незадоволително изпълнение |

Екипът, изготвящ последващата оценка е извършил задълбочен анализ на база наличната информация. Изпълнението на заложените в ОПР приоритети е следното:

Табл. №7: План и изпълнение на приоритетите на ОПР на община Берковица 2007-2013 г.

|  | План в лева | Изпълнение в лева | % на изпълнение | Обща оценка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 | 1087856500 | 9883073 | 1 | Незадоволително изпълнение |
| Приоритет 2 | 35366000 | 33546851 | 95 | Много добро изпълнение |
| Приоритет 3 | 13741000 | 6141230 | 44,7 | Задоволително изпълнение |
| Приоритет 4 | 10143000 | 590701 | 5,8 | Задоволително изпълнение |

Източник: Приложение 1

Данните показват, че много добро изпълнение е реализирано в приоритет 2 – 95% от планираното. Задоволително е изпълнението на приоритет 3 – 44,7% и приоритет 4 – 5,8% от планираното, а недостатъчно средства се използвани за реализиране на приоритет 1.

Фиг. №5: Структура на планираните средства по цели на ОПР спрямо общия размер и усвоените суми по цели спрямо общия размер

Източник: ОПР 2007-2013 г. и Приложение №1

При изготвянето на ОПР 2007-2013 г. за изпълнение на цел 1 са предвидени 90,53% от целия финансов ресурс. Реално усвоените средства за тази цел са 3,30%. При цел 6 планирания дял средства е 2,77% от общо необходимите за плана, а реално усвоените са 60,6% от изразходения финансов ресурс. Налице са различия между планирания дял за всяка от целите на ОПР и реалното изпълнение.

Таблица № 8: Индикативен размер на планираните средства по цели за периода 2007-2013 и % на изпълнение на индикативния бюджет

| Цели на ОПР | план в лева | изпълнение на плана |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в лева | в % |
| Цел 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на фирми в секторите на растеж | 1038433500 | 1661442 | 0,2 |
| Цел 2. Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес | 97000 | 662870 | 684 |
| Цел 3. Развитие на туризма | 42303000 | 3591721 | 8,5 |
| Цел 4. Повишаване качеството на човешките ресурси | 628000 | 3899047 | 621 |
| Цел 5. Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в общината и заетост в селските райони на общината | 6395000 | 67993 | 1,06 |
| Цел 6. Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура | 31816000 | 30398721 | 96 |
| Цел 7. Трайно подобряване на екологичното състояние в общината | 3550000 | 3148130 | 88,7 |
| Цел 8. Намаляване на диспропорциите между селата и града | 13741000 | 6141230 | 44,7 |
| Цел 9. Увеличаване на управленския капацитет на общината | 10143000 | 590701 | 5,8 |
| общо | 1147106500 | 50161855 | 4,4 |

От представените данни в горната таблица може да се направи извода, че най-добро е изпълнението на цел 2 Създаване на условия и стимулиране развитието на  средния и малък бизнес – 684%; цел 4 Повишаване качеството на човешките ресурси – 621 %, цел 6 Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура – 96% и цел 7 Трайно подобряване на екологичното състояние в общината – 88,7%. Нисък е % на изпълнение на Цел 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез привличане и задържане на фирми в секторите на растеж – 0,2% и Цел 5. Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в общината и заетост в селските райони на общината – 1,06%. Анализът показва, че към края на плановия период общото изпълнение на индикативния финансов план към ОПР е 4,4 % от планираното.

В рамките на отделните приоритети и цели се наблюдават различия в степента на изпълнение, които се дължат основно на:

- Включването в ОПР на проекти/мерки, чието изпълнение не зависи от общинската администрация и местната власт;

- Включването в ОПР на проекти/мерки, изпълнението на които зависи от общината, но за които няма реален източник на финансиране през референтния период;

- Включването в ОПР на проекти/мерки, които не съответстват на социално – икономическата обстановка в общината;

- Възможностите за финансиране на проекти на община Берковица по линия на ОП и ПРСР, които не са били известни към момента на разработване на плана;

- Трудностите, породени от финансово-икономическата криза и други.

Анализите водят до заключението, че за малка част от целите към отделните приоритети на ОПР, степента на постигане е ниска. Макар от формална гледна точка този извод да е верен, причината следва да се търси не в липсата на инициативност и проактивни действия от страна на общинска администрация Берковица, а най-вече в максимално планирани цели в етапа на разработване на ОПР. В началото на плановия период съществува изискване да се финансират само проекти, включени в ОПР. В резултат от това изискване и при липсата на информация към момента на разработване на плана на община Берковица (2005 г.) какви схеми ще бъдат отваряни на национално ниво и за какво конкретно общината ще кандидатства, следва да посочим, че ОПР на онзи етап е включил максимален брой проекти в различни политики. Разнопосочността на мерките и дейностите/ проектите показва желанието на община Берковица, да покрие максимално широк спектър от възможни мероприятия.

Основните източници на финансиране на ОПР за периода 2007-2013 г. са представени в следната фигура:

Фиг.№6: Източници на финансиране на ОПР на община Берковица за периода 2007-2013 г.     Източник: НСИ, ИСУН, община Берковица и Приложение 1

Видно от графиката, основният инструмент за изпълнение на ОПР за периода 2007-2013 г. е Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. с относителен дял от 40 %. Това е разбираемо имайки предвид факта, че община Берковица е една от 178-те общини от селски райони, получаващи подкрепа за реализиране на инфраструктурни проекти, основно по линия на ПРСР. Второ място с относителен дял от 28 % заемат средствата осигурени по линия на ПУДООС. Средствата привлечени чрез изпълнение на проекти по оперативните програми, финансирани от структурните фондове на ЕС са 13% от изразходвания ресурс. Почти толкова – 12% е делът на средствата от общинския и държавния бюджет. Данните от анализа показват, че община Берковица е използвала пълноценно и предприсъединителните инструменти, чиито дял е 6% от всички средства. Най-нисък е относителният дял на националните програми – 1%, които са отчетени отделно, но реално те са част от държавния бюджет.

Института по пазарна икономика изготви изследване на усвояването на европейски средства в страната, на базата на наличните към 31 януари 2014 г. данни от ИСУН. Резултатите от изследването, които имат връзка с настоящата оценка са представени в следващата таблица:

Табл. №9: Усвоени средства на глава от населението по ОП за България, област Монтана и съставните й общини

| Териториални нива | Стойност на изплатени суми по договори, към 31.01.2014 (лв.) | Средногодишно население (2013) | Лв./човек |
| --- | --- | --- | --- |
| България | 2 758 970 493 | 7 265 115 | 379,8 |
| Монтана | 47 167 441 | 142 629 | 330,7 |
| Берковица | 1 314 925 | 18 059 | 72,8 |
| Бойчиновци | 167 720 | 8 859 | 18,9 |
| Брусарци | 976 563 | 4 822 | 202,5 |
| Вълчедръм | 1 687 351 | 9 458 | 178,4 |
| Вършец | 5 753 581 | 7 872 | 730,9 |
| Георги Дамяново | 1 664 257 | 2 597 | 640,8 |
| Лом | 12 866 570 | 27 308 | 471,2 |
| Медковец | 1 810 385 | 3 779 | 479,1 |
| Монтана | 20 547 544 | 52 147 | 394,0 |
| Чипровци | 349 668 | 3 494 | 100,1 |
| Якимово | 28 877 | 4 234 | 6,8 |

Източник: Институт за пазарна икономика

По усвоени средства на глава от населението, община Берковица попада в групата на 52-те общини с ниски резултати - усвояване под 100 лева на човек от местното население. За представените данни е важно уточнението, че включват изплатени суми, без да отчитат договорени.

Въпреки посоченото изследване, оценката на усвояването на средства от община Берковица за периода 2007-2013 г. (50161855 лева), показва, че изразходените средства са използвани оптимално, като са получени максимални резултати.

6. Изводи и препоръки

Анализът на документите, свързани с изпълнението на ОПР на община Берковица 2007-2013 г. дава възможност да бъдат направени определени изводи и препоръки към ОПР за новия планов период (2014-2020 г.) и за подобряване на провежданата местна политика за устойчиво развитие. Основните изводи от извършената последваща оценка на изпълнението на ОПР са следните:

- Общинският план за развитие на община Берковица 2007-2013 г. се е утвърдил като основен документ за провеждане на интегрирана местна политика за комплексно устойчиво развитие;

- Съществува съотносимост на визията, целите и приоритетите на ОПР с тези на ОСР на област Монтана и на РПР на СЗР;

- На основата на ОПР през програмния период са приети редица общински документи – секторни стратегии и програми;

- Осъществените дейности и реализирани проекти допринасят за повишаване качеството на живот в общината, като подкрепят и преодоляването на последствията за местната икономика от икономическа и финансова криза в периода 2008 – 2010 г.;

- Община Берковица е постигнала единство на плановия процес и откритост в действията;

- Наложено е добро финансово управление и е създаден капацитет за изпълнението на ОПР през периода 2007- 2013 г.;

- Независимо от заложения в началото на програмния период огромен финансов ресурс, действията за изпълнението на ОПР показват, че усилията са насочени в правилна посока, съобразно заложените цели;

- Изготвена е програма за реализация на общинския план за развитие, с която са конкретизирани проектите за неговото изпълнение и съответните финансови ресурси по години;

- За индикаторите, включени в плана, не са посочени базови и целеви стойности; Няма предвиден механизъм за тяхното информационно осигуряване;

- В процеса на изпълнението на ОПР не са изготвяни годишни доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР, като и междинна оценка и актуализация на ОПР;

С оглед осигуряване на приемственост (прилагане на принципа за надграждане) между ОПР (2007-2013) и ОПР (2014-2020) г. се препоръчва:

- Общинският план за развитие 2014-2020 г. следва да бъде разработен в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика. Остават изискванията структурата и съдържанието на ОПР на община Берковица за следващия програмен период да бъдат оптимизирани в съответствие с новите стратегически документи от по-високо стратегическото ниво – ОСР на област Монтана, РПР на СЗР и Националната стратегия за регионално развитие. Следва да се имат предвид и възможностите на новите оперативни програми, по които община Берковица ще бъде бенефициент през следващите години.

- С оглед постигане на необходимите положителни резултати от реализацията на ОПР е необходимо да се води постоянен ежегоден мониторинг на неговото изпълнение. В раздел „Мониторинг“ на ОПР 2014-2020 г. да се предложи: Система от неголям брой индикатори по отделните цели на плана, които да дават възможност за реално използване; Всеки индикатор да бъде осигуряван с официални статистически или оперативни данни; Да се предложат числови базови и проектни стойности на индикаторите; Индикаторите, заложени в ОПР -20014-2020 г. следва да бъдат диференцирани на два типа - Индикатори за резултат и Индикатори за въздействие;

- Програмата за реализация на общинския план за развитие, с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, следва да бъде съобразена с обективните възможности за осигуряване на финансовите ресурси и капацитета на звената за изпълнение на проектите;

- Изготвяне на ежегодни годишни доклади за наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие;

- В Индикативната финансова таблица за всеки проект да има сигурен източник на финансиране. По този начин ще се включат проекти, съобразно ресурсите, възможните към момента източници на финансиране и не на последно място потенциала на територията за успешното им изпълнение, за да може планираното да отговаря на възможностите, а не на желанията/нуждите;

- В процеса на разработване на ОПР 2014-2020 г. е необходимо интентифициране на дейностите по информиране и въвличане на широката общественост, с цел осигуряване на обществена подкрепа на ОПР, чрез „поставяне на мост” между нуждите и вижданията на заинтересованите страни и целите и приоритетите, които си поставя местната власт;

- Включването в ОПР на проекти, чието изпълнение зависи от общинската администрация и местната власт.

Необходимо е община Берковица да извърши следните дейности, за подобряване реализирането на политиката за местно развитие:

- Развитие на положителните тенденции за прилагане принципа на партньорство и осигуряване на публичност на провежданата политика;

- Мотивиране на НПО, читалищата, учебните заведения, бизнеса и другите публични субекти за осъществяване на обратна информационна връзка, по отношение на развиваната проектна активност на територията на Община Берковица, извън обхвата на партньорските инициативи, реализирани с участието на администрацията;

- Активизиране включването на гражданите и заинтересованите страни и прилагане принципа на партньорството в планиране и реализиране на политики на местно ниво;

- Препоръчва се планирането на конкретни общински политики да се извършва чрез разработване на дългосрочни стратегически документи с период на действие 5-7 години. Например: Стратегия за развитие на туризма; Стратегия за развитие на образованието; Стратегия за интеграция на ромите и др.

- Иницииране и оказване на активно съдействие, в организирането на повече външни експертизи за извършване на независима оценка по реализацията на документите от системата на стратегическото планиране на местно ниво, с акцент върху междинните и крайните периоди на изпълнението.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Индикативен размер на планираните средства по цели към приоритетите на ОПР за периода 2007 – 2013 г., % на изпълнение и осъществени дейности

| Приоритет, Цел, Мярка |  | пранирано в хил. лв. | изпълнение в % | осъществени дейности/реализирани проекти |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1.Развитие на конкурентоспособна общинска икономика |  | 1087856,5 | 1 |  |
| Цел 1. Повишаване на конкурентоспособността чрез привричане и задържане на фирми в секторите на растеж: туризъм, сел.стопанство и индустрия |  | 1038433,5 | 0,2 | 1/ С цел популяризиране възможностите за туризъм в Берковица и реклама на съществуващите туристически обекти и културни забележителности, през 2013 г. община Берковица е взела участие в Международната туристическа борса “ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО” – София. В нея са участвали 270 туроператори и туристически агенции, хотели и курорти, общини, туристически асоциации и организации от страната и чужбина и е посетена от 20 000 посетители. Друг вид дейност за популяризиране на туризма е изработката на рекламни материали, свързани с туризма, като са изработени различни видове сувенири – сувенирни чинии и стативи и 10 вида магнитни сувенири; ОПРКБИ - 2/ „Завършване на технологичната модернизация на цеха за производство на абразивни инструменти на смолна свръзка чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нови бакелизатори“ .; 3/ „Технологична модернизация на Терра пласт ООД“ ; 4/„Разкриване на фирма за строително-монтажни дейности, свързани с изграждането на водопроводни, поливни системи, огради, заграждения и нестандартни строителни дейности“ с бенефициент „Л-ПИ“ ЕООД ; Проекти на МИГ, финансирани от ПРСР,мярка 4.1,,Прилагане на стратегии за местно развитие” : - "Закупуване на машини за мебелно производство от фирма Колинс 1 ЕООД гр. Берковица"; - ЗП Даниел Митков Костов гр. Берковица - закупуване редосеялка за окопни култури ; - "Закупуване на Дигитален принтер DCS direct jet 1024 UV от фирма ,,Дигитале” ЕООД гр. Берковица" ; - Фирма ,,МДС Джелари” ООД гр. Берковица - закупуване на оборудване на бижутерски цех ; - "Закупуване на роторна фреза Del Morino, заравняващ валяк за Flash 125, трактор марка KIOTI, предпазител от камъни, челен товарач TAESUNG, вилици комплект с подвилична рама, марка APEX; - "Закупуване на специализирано оборудване за фризьорски салон ,, Хриси 82 ” ЕООД гр. Берковица "; - "Закупуване на оборудване за сладкарски цех и сладкарница фирма ЕТ ,, Боби- Бойка Найденова” гр. Берковица" ; - "Закупуване на оборудване и обзавеждане на хранителен магазин фирма ЕТ ,, Мая Цветкова- Илмая” гр. Берковица" ; - "Изграждане на магазин за авточасти от фирма ДЕПС 21- Соколов и сие”СД гр. Берковица" ; - "Закупуване на Универсална машина за изработване на кръгли улуци /Нalf Round Gutter Mashine/ от фирма ,,Солънит” ЕООД гр. Берковица " ; Финансирани проекти от ДФЗ: ЕТ "Ива Римпева" - Закупуване на производствено оборудване за цех за производство на дървени пелети, град Берковица, община Берковица ; |
| М.1. Насърчаване на развитието на екологично съобразен устойчив туризъм |  |  |  |  |
| М 2.Създаване на регионален кластер за дървообработване, туризъм и селско стопанство |  |  |  |  |
| М 3. Подкрепа за развитието на бизнес инфраструктурата |  |  |  |  |
| М 4. Подкрепа на утвърдени индустриални и други фирми в общината |  |  |  |  |
| М 5. Повишаване конкурентоспособността чрез маркетинг и др. |  |  |  |  |
| М 6. Създаване на публичночастни партньорства в общината и съседни общини |  |  |  |  |
| Цел 2. Създаване на условия и стимулиране развитието на средния и малък бизнес |  | 97 | 684 | 1/ „Нови възможности за трудова реализация“ и „Перспективи за професионална реализация чрез стажуване в реална работна среда“ с бенефициент ОБСТ ИНВЕСТ ЕООД; 2/ „Знания,умения и мотивация за успех“ с бенефициент ЕТ "Пламък - 96 - Калинка Жекова" ;3/- „Развитие на човешките ресурси - чуждоезиково обучение“ с бенефициент ЕТ „Лоран-Ирена Михайлова“; |
| М 1.Повишаване информираността на бизнеса за намеренията на местната власт |  |  |  |  |
| М 2. Дейности на общината в подкрепа на бизнеса - съкращаване на процедури и др. |  |  |  |  |
| М 3. Обучение на човешките ресурси в предприемачество |  |  |  |  |
| М 4. Оказване на помощ на МСП в първите 3 години от дейността им |  |  |  |  |
| М 5. Привличане на научни институции за проекти и помощ на бизнеса |  |  |  |  |
| Цел 3. Развитие на туризма |  | 42303 | 8,5 | 1/ „Подкрепа за развитие на регионален туристически продукт и маркетинг на дестинация – общини Вършец, Берковица и Годеч“; 2/ В процес на реализация от МИГ Берковица-Годеч е проект „Обособяване на нова туристическа атракция с постоянно изложение на дървени пластики в парк „Здравец”, град Берковица и подобряване на свързаната с него инфраструктура ;3/ „Разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура чрез изграждане на мрежа от информационни пунктове за отдих и развлечение” ; 4/“Нов избор и реализация” са назначени за срок от 1 година 10 бр. планински водачи, които поставят маркировки на туристически маршрути в зона “Ком” и придружават туристи при туристически преходи в Балкана ; 5/МИГ „Берковица и Годеч“ е подписан договор с ,,Нике груп” АД - гр. Годеч по мярка 312 за закупуване на специализиран софтуер - ресурсна платформа, разработване на маркетингова стратегия и рекламни материали. Новата платформа за „интелигентен туризъм“ се въвежда за посетителите на планинския район „Берковица - Годеч“ ; - Извършва се ремонт и рехабилитация на читалищата в с.Боровци и в с.Бързия.; - „Красива България“ на МТСП - ремонт на църква в с. Костенци ; ремонт на читалище "Иван Вазов", гр. Берковица.; По ПРСР са финансирани проекти за развитие на селските райони: 1/ ЕТ "Кали - Калинка Сиракова" - изграждане на семеен хотел с кафе-аперитив и басейн в с. Бързия, общ. Берковица ; 2/ЕТ "КОНСУЛТ - АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ" - Ремонт на къща за гости в с. Ягодово, общ. Берковица.; 3/"Цветна градина 19" ЕООД - развитие на интегриран селски туризъм от фирма "Цветна градина 19" ЕООД, с. Бокиловци, община Берковица .; 4/"ЕКОМИТ" ЕООД - Изграждане и обзавеждане на 3 къщи за гости в с. Котеновци , общ. Берковица, обл. Монтана, за закупуване на туристически бус ; 5/"Солар Индъстрис ЕООД - Довършителни работи, обзавеждане и вертикална планировка на Семеен хотел в гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, закупуване на туристически и транспортен бус и АТВ-та ; 6/ЕТ "КОНЕКС - Петър Каменов" - Изграждане на къща за гости в с. Бързия, общ. Берковица ; 7/"Морава" ООД - Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда в УПИ I - 329 кв. 25 по плана на село Слатина, община Берковица за "семеен хотел" |
| М 1. Оползотворяване на потенциала за развитие на целогодишен алтернативен туризъм |  |  |  |  |
| М 2. Ориентиране на селското стопанство към туризма - селски и еко туризъм |  |  |  |  |
| М 3. Интегрално развитие на алтернативните видове туризъм |  |  |  |  |
| М 4. Обучение на човешките ресурси в областта на туризма |  |  |  |  |
| М 5. Връзки със съседните общини по отношение на туризма |  |  |  |  |
| М 6. Развитие на бизнес инфраструктурата на туризма |  |  |  |  |
| Цел 4. Повишаване качеството на човешките ресурси |  | 628 | 621 | 1/"Привлекателна образователна среда в община Берковица в интерес на интеграцията на деца от ромски произход" ; 2/"Равен достъп на деца от ромски произход до всички училища на гр. Берковица", КЕР "Ромски образователен фонд" ; 3/Ремнонт на сгради на ЦДГ, община Берковица"; 4/ "Ремонт на IV ОУ, 1 ОУ гр. Берковица и ОУ с.Бързия" МТСП-МОН Програма "Красива България"; 5/"Ремонт на парна инсталация на ЦДГ 'Малина",гр. Берковица" Програма "Красива България"; 6/"Ремонт в интегрирани детски градини и училища на територията на община Берковица" ФАР; 7/"Подобряване на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица", ОПРР; 8/"Подобряване на достъпа и адаптацията на децата от ромски произход от гр. Берковица до приемни детски градини" ОПРЧР; 9/"Ефективна и пълноценна образователна интеграция на децата отромски произход чрез иновативно мотивиране на родителите" ЦОИДУЕМ; СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ: 1/„Предоставяне на социални услуги в общността „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ ОПРЧР; 2/„Грижа за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора“ на община Берковица със сдружение „Достоен живот“ ОПРЧР; 3/Назначени са лични асистенти в периода октомври 2010 г. – октомври 2014 г. чрез изпълнението на проект „Подкрепа за достоен живот” ОПРЧР като бенефициент на проекта е Агенция „Социално подпомагане“, а партньор е община Берковица; 4/ „ И аз имам семейство” бенефициент Агенция „Социално подпомагане“ и партньор е община Берковица; 5/ Чрез проект по „Красива България“ към МТСП през 2012 г. е извършен основен ремонт на блок Б, етажи 1 и 2 на Дома за стари хора с отделение за лежащо болни“ и е подновено оборудването, а през 2013 г. е ремонтиран блок В, етаж 2 и 3; 6/Чрез реализиран през 2012 г. проект на МИГ е подобрено състоянието на социалните услуги предоставяни на хората в Домашен социален патронаж; 7/проект „Обществена трапезария гр.Берковица“ към фонд „Социална закрила“ на МТСП ; 8/Изгражда се Център за настаняване от семеен тип в град Берковица по ПРСР |
| М 1. Подобряване образователното равнище на населението |  |  |  |  |
| М 2. Подобряване на материалната база на училищата, в т.ч. Интернет. |  |  |  |  |
| М 3. Подобряване на връзките между училищата и бизнеса |  |  |  |  |
| М 4. Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение |  |  |  |  |
| М 5. Изграждане на информационна система за насочване на работната сила |  |  |  |  |
| М 6. Интегриране на ромското и другото население |  |  |  |  |
| Цел 5. Развитие на селското стопанство като суровинна база на икономиката в общината и заетост в селските райони на общината |  | 6395 | 1,06 | 1/ "Създаване на ново насаждение от орехи и закупуване на специализирана земеделска техника от ЗП Цанка Николова Йонова от гр. Берковица" по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” на ПРСР, чрез МИГ ; |
| М 1. Повишаване на равнището на научно обслужване и въвеждане на съвременни технологии в селското стопанство за трайни насаждения |  |  |  |  |
| М 2. Изграждане на нови аграрно-производствени структури за увеличаване на добавената стойност в общината /трайни култури и преработка на същите/ |  |  |  |  |
| М 3. Развитие на общински кластер на базата на трайните насаждения |  |  |  |  |
| М 4. Създаване на тържище за трайни плодове, билки и горски плодове |  |  |  |  |
| М 5. Запазване на населението и развитие на малките села от общината |  |  |  |  |
| Приоритет 2. Изграждане на качествена жизнена среда |  | 35366 | 95 |  |
| Цел 6. Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура |  | 31816 | 96 | 1/"Залесяване на неземеделски земи на териотрията на община Берковица"; 2/"Подобряване на социалната и техническа инфраструктура е кв. Раковица, гр. Берковица"; 3/"Ремонт и рехабилитация на водопроводна мрежа в община Берковица"; 4/"Ремонт и рехабилитация на ВВМ-1 проект, 1 район - ул. "Живовци", гр. Берковица"; 5/"Канализационна мрежа на берковска река от ул. "Кирил и Методий" до РШ23"; 6/"Ремонт и рехабилитация на ВВМ в община Берковица: - ремонт и рехабилитация на ВВМ 1 район етап 2., гр. Берковица; - ремонт и рехабилитация на ВВМ 1 проект, Петроханска, с. Бързия"; 7/"Пречиствателна станция за отпадъчни води, гр. Берковица" ; 8/"Рехабилитация на път IV -16221, граница община Вършец-с. Ягодово", МРРБ ; 9/"Рехабилитация на път IV- 81029, хижа Ком-Берковица, от км.12+200 до км. 30+300", МРРБ; 10/"Рехабилитация на път IV -81053, Гаганица-Котеновци-Черешовица от км 4+600 до км 11+900" МРРБ; 11/ "Ремонт и рехабилитация на ВВМ, 1 район, гр. Берковица", МРРБ ; 12/"Изграждане на ВВМ - етап 2, с. Замфирово", ПУДООС ; 13/ "Изграждане на канализация-г. Колектор 1, II етап, кв. Раковица, гр. Берковица"; 14/"Изграждане на водопроводна мрежа , с Бързия, етап 2"; 15/"Канализационна мрежа, улици в гр. Берковица, етап 2"; 16/ ПУДООС 2007 г. - "Чиста околна среда - 3 проекта-ДВД, с. Бистрилица, градински пейки в с. Гаганица ,Почистване сметище в местността Черешака"; 17/"Изграждане на ВВМ, с. Замфирово"; 18/"Изграждане на канзлизация-гл. Колектор 2, етап 2, кв. Раковица, гр. Берковица"; 19/"Реконструкция на захранващ водопровод с. Боровци, етап 2" ПУДООС; 20/"Реконструкция и рехабилитация на ВВМ, с. Мездрея" МРРБ ; 21/"Ремонт и рехабилитация на ВВМ, кв. Раковица, гр. Берковица" ПУДООС; 22/"Реконструкция и рехабилитация на ВВМ, с. Гаганица" ; 23/"Изграждане на водопроводна мрежа, с. Бързия - водопроводен клон 2 и 22" ПУДООС |
| М 1. Обновяване на общинските пътища и пътища за туристически маршрути |  |  |  |  |
| М 2. Пречиствателна станция за питейна вода и подобряване на водоснабдяването |  |  |  |  |
| М 3. Канализация на населените места и изграждане на ПСОВ |  |  |  |  |
| М 4. Създаване на система за разделно сметосъбиране |  |  |  |  |
| М 5. Грижи за зелените площи в населените места |  |  |  |  |
| М 6. Осветление на населените места |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 24/"Реконструкция на ВВМ, гр. Берковица, III -ти район"; 25/"Изграждане на водопроводна мрежа, с. Замфирово - Ш-ти етап" ПУДООС ; 26/ "Ремонт и рехабилитация на ВВМ-1 проект,1 район-ул. "Живовци", гр. Берковица"; 27/"Реконструкция на захранващ водопровод с. Боровци, етап 1 и 2" ; 28/"Рехабилитация на ВВМ в с. БороВци и с. Замфирово" ; 29/" Пречиствателна станция за питейни води, алпийско водохващане и ремонт на ВиК мрежата на с. Бързия"; 30/"Изграждане и канализация главен колектор 1 - кв. Раковица, гр. Берковица" |
| Цел 7. Трайно подобряване на екологичното състояние в общината |  | 3550 | 88,7 | 1/"Подобряване на обр. инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност" ОПРР;2/"Енергийноефективни мероприятия е приемните детски градини ("Пролетна дъга" и "Малина") в община Берковица"-2008 г.,ФАР; 3/"Екологосъобразно управление на отпадъците"; 4/"Изграждане на подпорна стена на река Берковска от страна на кв. 169 и гробищен парк за защита руслото и десния бряг на р. Берковска от ерозия в гр. Берковица 150 м." ; 5/"Екологичен проект- ЦДГ. С. Боровци"; 6/ "Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около моста за влизане е кв. Раковица"; 7/"Екологичен проект - ЦДГ "Червена шапчица", с. Боровци" ; 8/"Подпорна стена на Берковска река откъм страна на кв. 80, кв.107, кв.108, кв. 169 и гробищен парк, гр. Берковица"; 9/"Изграждане на подпорна стена за укрепване на р. Бързия по ул. "Иван Вазов" в района на поземлен имот N 521, с. Бързия"; 10/" Фирма ЛЕПИДАС ООД - Изграждане на фотоволтаична електоцентрала, промишлена зона, град Берковица |
| М 1. Екологичен мониторинг на общината |  |  |  |  |
| М 2. Събиране и третиране на твърдите отпадъци |  |  |  |  |
| М 3. Подобряване на енергийната ефективност |  |  |  |  |
| Приоритет 3. Постигане на териториален баланс |  | 13741 | 44,7 |  |
| Цел 8. Намаляване на диспропорциите между селата и града |  | 13741 | 44,7 | „Изготвяне на Общия устройствен план на община Берковица“, и проект „Подкрепа за изготвяне на интегриран план за градско развитие на град Берковица“; Благоустрояване на населените места - Извършва се рехабилитация и основен ремонт на улици, както и реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и осветление на тези улици; - Изградени детски площадки по програма „Чиста околна среда“ на ПУДООС ; - "Ремонт на тротоари, ул." Николаевска" и ул. "Александровска", гр. Берковица"; -"Ремонт на ДСХ с ОЛБ - ремонт и реконструкция"; -"Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр. Берковица -1 етап: зехабилитация и основен ремонт на ул. 'Александроеска" (участък от 251), ул. 'Иван Вазов" до ул. "Хаджи Петър Илиев"; - "Рехабилитация и основен ремонти осветление на ул. "Николаевска", гр. Берковица"; |
| М 1. Развитие на град Берковица |  |  |  |  |
| М 2. Запазване и развитие на големите села в общината |  |  |  |  |
| М 3. Запазване на населението в малките населени места на общината |  |  |  |  |
| М 4. Подпомагане на бизнеса в малките села |  |  |  |  |
| М 5. Подобряване на инфраструктурата в малките населени места |  |  |  |  |
| Приоритет 4. Създаване на общински капацитет |  | 10143 | 5,8 |  |
| Цел 9. Увеличаване на управленския капацитет на общината |  | 10143 | 5,8 | 1/Проект „Общинска администрация Берковица – съвременна и компетентна” ; 2/Проект “Общинска администрация Берковица - ефективна и отзивчива” ;3/Проект „Подобряване на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Берковица“; Партноьрски проекти: 1/„Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт“, финансиран по ОП „Техническа помощ“. Бенефициент е Националното сдружение на общините в Република България; 2/„GоLocal“ - за устойчиво градско развитие, насочен към прилагането на основните принципи и практики за устойчивото развитие на местно и регионално ниво. Проектът е финансиран от Европейската комисия, водещ партньор е Институт „Маркес де Вале Флор“ ;3/“Covenant capaCITY – Изграждане на капацитет на местните власти за предприемане на действия за борба срещу промените в климата и повишаване на енергийната ефективност – планиране, действия, мониторинг“, финансиран по програма „Интелигентна енергия – Европа“ и цели изграждане на знания и умения в местните власти в 15 европейски държави; 5/Партньорски проект "Превенция и образование - сътрудничество между местни власти и полиция"ОПРЧР ; 6/ Партньорски проект "JOGGlE - Присъединете се към поколенията за получавне на законност в Европа" ЕК ; |
| М 1. Подобряване на координацията и взаимодействието на местната власт в провеждане на мерките за постигане на целите на общината |  |  |  |  |
| М 2. Създаване на програмен и проектен капацитет за участие в проекти във фондове |  |  |  |  |
| М 3. Междуобщински дейности и проекти |  |  |  |  |
| М 4. Подобряване на квалификацията на административния персонал |  |  |  |  |
| М 5. Обучение на персонала за работа с местното население |  |  |  |  |
|  | Общо | 1 147 106,5 | 4,4 |  |

Източник: ИСУН, община Берковица

Приложение № 2

Проекти изпълнявани в община Берковица в периода 2007-2014 г.

/изготвено по информация от ИСУН, актуална към 01.08.2014 г./

| № | Наименование на проект | Бенефициент | Обща Стойност | Изплатени | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нови възможности за трудова реализация | ОБСТ ИНВЕСТ ЕООД | 196 705,52 | 81 298,21 | В процес на изпълнение |
| 2 | Перспективи за професионална реализация чрез стажуване в реална работна среда | ОБСТ ИНВЕСТ ЕООД | 191 524,21 | 38 304,84 | В процес на изпълнение |
| 3 | Знания,умения и мотивация за успех | ЕТ "Пламък - 96 - Калинка Жекова" | 189 433,06 | 37 886,61 | В процес на изпълнение |
| 4 | "Разкриване на фирма за строително-монтажни дейности, свързани с изграждането на водопроводни, поливни системи, огради, заграждения и нестандартни строителни дейности" | "Л-ПИ" ЕООД | 19 999,91 | 3 999,98 | Регистриран |
| 5 | Развитие на човешките ресурси - Чуждоезиково обучение | ЕТ "Лоран-Ирена Михайлова" | 85 221,37 | 85 208,84 | Приключен |
| 6 | "Подобряване на достъпа и адаптацията на децата от ромски произход от Берковица до приемни детски градини" | Фондация за регионално и културно развитие "Нангле - 2000" - Монтана | 79 695,06 | 79 695,06 | Приключен |
| 7 | Предоставяне на социални услуги в общността - "Социален асистент" и "Домашен помощник" | Община Берковица | 92 264,52 | 83 776,18 | Приключен |
| 8 | Грижа за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора | Сдружение „ Достоен живот” | 114 934,84 | 105 082,26 | Приключен |
| 9 | Общинска администрация Берковица-съвременна и компетентна | Община Берковица | 89 380,93 | 65 998,18 | Регистриран |
| 10 | ,,Подобрявана на образователната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно развитие на територията на община Берковица | Община Берковица | 695 595,48 | 760 552,69 | Приключен |
| 11 | Подобряване на образователната инфраструктура в община Берковица чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност | Община Берковица | 870 188,90 | 0 | В процес на изпълнение |
| 12 | Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска река в района около моста за влизане в кв. Раковица | Община Берковица | 1 042 203,67 | 346 532,72 | В процес на изпълнение |
| 13 | Подкрепа за изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие за град Берковица | Община Берковица | 195 360,00 | 12 870,18 | Регистриран |
| 14 | „Завършване на технологичната модернизация на цеха за производство на абразивни инструменти на смолна свръзка чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на нови бакелизатори” | „ЗАИ” АД | 425 617,95 | 85 123,59 | Приключен |
| 15 | Технологична модернизация на Терра пласт ООД | "ТЕРРА ПЛАСТ" ООД | 1 409 238,18 | 947 240,55 | Приключен |

Източник : ИСУН

Приложение №3

Справка за договорени проекти по ПРСР на територията на община Берковица, актуална към 01.04.2014 г.

| Бенефициент | Мярка | Сума субсидия в лева | Наименование на проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕТ "Кали - Калинка Сиракова" | M312 | 391 160,00 | Изграждане на семеен хотел с кафе-аперитив и басейн в УПИ 062004, с. Бързия, общ. Берковица; |
| ЕТ "КОНСУЛТ - АЛЕКСАНДЪР ДОБРЕВ" | M312 | 41 116,60 | РЕМОНТ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ, С. ЯГОДОВО, ОБЩ. БЕРКОВИЦА |
| Община Берковица | M321 | 670 442,00 | Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за 12 + 2 деца в УПИ IV - 344, кв. 68 по плана на гр. Берковица |
| "Цветна градина 19" ЕООД | M312 | 391 160,00 | Развитие на интегриран селски туризъм от фирма "Цветна градина 19" ЕООД, с. Бокиловци, община Берковица |
| Община Берковица | M321 | 5 520 976,00 | "ПСПВ, алпийско водохващане и реконструкция на водопроводна мрежа на с. Бързия, община Берковица" |
| Община Берковица | M322 | 1 255 712,00 | Рехабилитация и основен ремонт на ул. "Николаевкса", град Берковица |
| Община Берковица | M322 | 1 641 058,00 | "Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в гр. Берковица" - І етап: "Рехабилитация и основен ремонт на улица "Александровска", гр. Берковица (участък от 251 ул. "Иван Вазов" до улица "Хаджи Петър Илиев"). |
| Община Берковица | M321 | 4 364 258,00 | "Рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа в селата Боровци и Замфирово" |
| ЕТ "Ива Римпева" | M123 | 391 160,00 | Закупуване на производствено оборудване за цех за производство на дървени пелети - ПИ 03928.49.54, град Берковица, община Берковица |
| Община Берковица | M223 | 535 540,00 | "Първоначално залесяване на неземеделски земи - Създаване и поддържане на горски култури в община Берковица" |
| ЛЕПИДАС ООД | M311 | 391 160,00 | Изграждане на фотоволтаична електоцентрала, промишлена зона, град Берковица |
| "ЕКОМИТ" ЕООД | M311 | 296 149,00 | Изграждане и обзавеждане на 3 къщи за гости с местонахождение /УПИ III квартал 25/ с. Котеновци , общ. Берковица, обл. Монтана, за закупуване на туристически бус. |
| Солар Индъстрис ЕООД | M311 | 368 263,00 | Довършителни работи, обзавеждане и вертикална планировка на Семеен хотел в гр. Берковица, общ. Берковица, обл. Монтана, закупуване на туристически и транспортен бус и АТВ-та |
| ЕТ "КОНЕКС - Петър Каменов" | M312 | 208 369,00 | ИЗГРАЖДАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ В с. Бързия, общ. Берковица |
| "Морава" ООД | M312 | 391 166,00 | Преустройство и надстрояване на съществуваща сграда в УПИ I - 329 кв. 25 по плана на село Слатина, община Берковица за "семеен хотел" |

Източник: Официална страница на ДФЗ

Обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от 20.02.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 12.04.2005 г., бр. 88 от 4.11.2005 г., доп., бр. 24 от 21.03.2006 г., изм., бр. 36 от 4.04.2008 г., отм., бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г.

Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр. 82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г.